المحاضرة السادسة إدارة المشاريع

المسار الحرج

تمهيد:

ظهر هذا الأسلوب في عام 1957م في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض المساعدة في جدولة عمليات التعطل بسبب الصيانة في مصانع المواد الكيماوية، وبسبب المزايا التي تحققت من استخدامه فقد أدى إلى تخفيض وقت الأعطال اللازمة لعمل برنامج الصيانة من 125 ساعة إلى 78 ساعة.

تعريف المسار الحرج  Critical Plath Method (CPM):

التعريف:

يتم تمثيل كل الأنشطة في المشروع طبقًا للعلاقات الموجودة بينها على المخطط الشبكي، الأنشطة تمثلها العقد (الدوائر) بينما تمثل الأسهم البداية أو النهاية الخاصة بكل نشاط، النشاط الحرج هو النشاط الذي لو حدث به تأخير أثناء التنفيذ فإنه يؤدي على تأخير المشروع كله بنفس المقدار، المسار الحرج هو المسار الذي يربط بين الأنشطة الحرجة وهو يبدأ من بداية المشروع وينتهي عند نهاية المشروع، وهو أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي. على هذا المسار لا يوجد أي هامش زمني للمناورة في تنفيذ أي مهمة بسبب عدم وجود فائض زمني في أي مهمة على هذا المسار.

جدولة المشروع فوائدها:

- الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع.

- التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع.

- التمييز بين المهمات الحرجة والغير حرجة في المشروع، وبالتالي تحديد هامش المناورة الممكن بالنسبة لكل مهمة حيث يمكن نقل بعض الموارد من المهمات غير الحرجة وتركيزها على المهمات الحرجة مما يساهم بخفض زمن المشروع من ثبات الكلفة.

نشاط هـ

نشاط أ

مثال:

نشاط و

البداية

النهاية

نشاط د

نشاط ب

نشاط ج

2- معرفة العلاقة بين هذه المهام:

هناك مهام يمكن أن تنفذ على التوازي أو قد تعتمد على انتهاء المهام أخرى (على التسلسل)، في هذه الخطوة يتم عمل قائمة بكل مهمة وعلاقاتها بالمهام الأخرى.

3 – رسم المهام في المخطط الشبكي:

بعد معرفة المهام وما يترتب عليها من مهام أخرى، يتم رسم المخطط الشبكي الخاص بالمشروع بحيث تكون الأنشطة مرسومة عند العقد (Activity on Node).

4 – تقدير الزمن اللازم لإنهاء كل مهمة:

يتم تقدير الزمن اللازم لإنهاء كل مهمة من واقع الخبرات السابقة بهذه المهام أو باستخدام الحدس المنطقي والذي قد لا يخلو من الخطأ في التقدير.

5 – تحديث المخطط الشبكي بشكل دوري أثناء تنفيذ المشروع:

خلال تنفيذ المشروع، يتم تسجيل الوقت الحقيقي الذي استغرقه كل نشاط، وفي هذه الأثناء قد يظهر مسار حرج جديد أو تظهر أنشطة جديدة لم تكن في الحسبان.

6 – تحديد المسار الحجر من على المخطط الزمني:

يتم تقدير الزمن اللازم لإنهاء كل مهمة من واقع الخبرات السابقة بهذه المهام أو باستخدام الحدس المنطقي والذي قد  لا يخلو من الخطأ في التقدير.

والمسار الحرج هو المسار الذي يمثل أطول مسار في الشبكة وتحديد الزمن المتوقع لإنجاز المشروع.

يتم تطوير شبكة المشروع باستخدام أسلوب المسار الحرج بإتباع الخطوات التالية:

1 - تحديد البداية المبكرة (Earliest Start (ES):

- يعني أبكر وقت يمكن أن يبدأ به كل نشاط، وهي اللحظة التي يمكن البدء فورًا دون تأخير بمجرد أن تسمح بذلك الظروف الفنية الخاصة بتتابع الأنشطة.

- البداية المبكرة لأول نشاط في المشروع= صفر (لأنه لا يوجد نشاط سابق).

- البداية المبكرة لأي نشاط = النهاية المبكرة للنشاط السابق (EF).

- في حال وجود أكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهابة المبكرة

- في حال وجود أكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهاية المبكرة الأول زمنًا، لأنه لا يمكن البدء بأي نشاط قبل الانتهاء من كافة الأنشطة السابقة المرتبطة به.

2 - تحديد النهاية المبكرة (Earliest Finish (EF):

- هنا يعني أبكر وقت ممكن أن ينتهي به ذلك النشاط، فهو لحظة إتمام النشاط إذا لم يكن هناك تأخير في لحظة البدء أو وقت إنجاز النشاط.

- تكون النهاية المبكذرة لأي نشاط تساوي البداية المبكرة لذلك النشاط مضافًا لها الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط.

3 - تحديد النهاية المتأخرة (Latest Finish (LF):

- هو عبارة عن أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي إلى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل، حتى يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد.

- النهاية المتأخرة للنشاط هي نفسها البداية المتأخرة للنشاط اللاحق.

- في حالة وجود أكثر من نشاط لاحق (أي أكثر من بداية متأخرة)، فإننا نختار النشاط الأقصر زمنًا (البداية المتأخرة الأقل)، من أجل حساب النهاية المتأخرة للنشاط الحالي.

- النهاية المتأخرة لأخر نشاط هي نفسها النهاية المبكرة له.

4 - تحديد البداية المتأخرة (Latest Start (LS):

- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل. بمعنى يمكن التأخير ضمن انتظار نشاطات أخرى يمكن أن تنجز.

- وتكون البداية المتأخرة لأي نشاط تساوي النهاية المتأخرة للنشاط مطروحًا منها زمن إنجاز النشاط.

5 - تحديد الوقت الفائض (Slack Time (ST):

- وهو الوقت الفائض بين الوقت المخطط له لتنفيذ النشاط ووقت التنفيذ الفعلي على الأرض ويمثل الحد الأقصى لتأخير النشاط دون أن يؤثر ذلك على إنجاز المشروع.

6 – يتم حساب كافة المسارات وأختيار الأطول فيكون هو المسار الحرج.

مثال توضيحي لتطوير شبكة المشروع باستخدام أسلوب المسار الحرج:

| النشاط السابق | وصف النشاط | النشاط | وقت النشاط (أسابيع) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | بناء الأجزاء الداخلية | A | 2 |
| - | تحديد السقف والأرضية | B | 3 |
| A | بناء مدخنة | C | 2 |
| A,B | صب الأسمنت وبناء الإطار | D | 4 |
| C | بناء المحرقة | E | 4 |
| C | تركيب نظام منع التلوث | F | 3 |
| D,E | تركيب جهاز تنقية الهواء | G | 5 |
| F, G | الفحص التجريبي | H | 2 |

مثال تفاصيل رسم النشاط على القطب

اسم النشاط

النهاية المبكرة للنشاط EF

البداية المبكرة للنشاط ES

EF=ES+D

A

LS=LF-D

ST=LS-ES

2

ST=LF-EF

2

وقت النشاط D

اسم النشاط

وقت النشاط D

البداية المبكرة ES للنشاط A،

النهاية المبكرة للنشاط

البداية المبكرة للنشاط

هي نفسها النهاية المبكرة

A

D

ES

للنشاط الذي يسبقه وهو

EF

LF

LS

النهاية المبكرة للنشاط

البداية المبكرة للنشاط

نشاط START وتساوي صفر

-النهاية المبكرة EF للنشاط

تساوي EF=1+2=2 Week

متابعة الجدول ص23 (شكل 6-2) تحديد أوقات المشروع

المسار الأول: start     A    C   F    H  0+2+2+3+2=9 WEEKS

المسار الثاني: start     A    C   E    H  0+2+2+4+5+2=15 WEEKS

المسار الثالث: start     A    D   G    H  0+2+4+5+2=13 WEEKS

المسار الرابع: start     B    D   G    H  0+3+5+3+2=14 WEEKS

وعليه يتم اختيار المسار الثاني لأنه أ"ول مسار. وكل الأنشطة التي تقع عليه هي حرجة وليست راكده (أي ليست بها أوقات فائضة)، يتضح ذلك من الشكل السابق والموضحة بالأسهم المزدوجة.

انظر تابع المحاضرة من المذكرة من ص23-26)

المسار الحرج:

- الوقت الفائض الإجمالي تكون رقم موجب أو صفر. فلا يمكن أن تكون سالب إلا إذا هناك خطأ في الحساب أو في حالة أن يبدأ المشروع كله متأخرًا عن موعده.

- الأنشطة الراكدة (أي ليس بها أي أوقات فائضة).

- أما القيم الموجبة فتعني أنه يمكن تأخر المشروع في حدود تلك القيمة دون أن يسبب ذلك تأخير للمشروع ككل.

- القيم الصفرية للفائض الإجمالي تعني أنه ليس هناك مجال لتأخير هذا النشاط فأي تأخير سوف يؤثر على المشروع ككل ولذلك تسمى الأنشطة ذات الفائض الإجمالي الذي قيمته صفر بالأنشطة الحرجة.