طريقة السمبلكس

| الثابت | S2 | S1 | X2 | X1 | م أساسية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | -10 | -5 | Z |
| 26 | * | * | 1 | 2 | S1 |
| 56 | * | * | 4 | 2 | S2 |

طريقة المسار الحرج CPM

| 3 | 8 |
| --- | --- |
| B | 5 |
| 3 | 8 |

ST=

| 0 | 3 |
| --- | --- |
| A | 3 |
| 0 | 3 |

ST=

| 3 | 7 |
| --- | --- |
| C | 4 |
| 4 | 8 |

ST=

| 3 | 10 |
| --- | --- |
| D | 7 |
| 4 | 11 |

ST=

| 8 | 11 |
| --- | --- |
| E | 3 |
| 8 | 11 |

ST=

| 11 | 13 |
| --- | --- |
| F | 2 |
| 11 | 13 |

ST=

طريقة بيرت PERT

|  |  | التقــديــــــر |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رمز النشاط | تفاؤل (S) | أكثر احتمالاً (M) | تشاؤم (L) | المتوقع | التباين |
| A* | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| B | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| C* | 4 | 4 | 16 | 6 | 4 |

تحليل القرارات

|  | نمو اقتصادي | ركود اقتصادي |
| --- | --- | --- |
| مصنع كبير | 100 | 90- |
| مصنع صغير | 50 | 10- |
| عدم البناء | 0 | 0 |