(1) أحد الخصائص المميزة لبحوث العمليات :

(أ)  تعتمد على الحل الجزئي للمشكلة .

(ب) تقوم بصياغة المسألة وليس حل المشكلة / صناعة القرار .

(ج) تعتمد على فريق متكامل ينظر للنظام ككل .

(د) تعتمد على حل المشاكل يدوياً دون الحاجة لا ستخدام الحاسوب .

(2) إذا كان القيد الأول هو  X1 + X2 ≤ 20  والقيد الثاني هو  X1+X2≥ 22  فإن الحل :

(أ) غير محدود

(ب) غير ممكن

(ج) متعدد الحلول

(د) متكرر

(3) Decision variables تعني :

(أ) أساليب القرار

(ب) متغيرات القرار

(ج) القرارات المتغيرة

(د) قيود القرار

(4) النشاط في طريقة PERT يأخذ :

(أ) زمن واحد مؤكد

(ب) زمن واحد عشوائي

(ج) ثلاثة أوقات

(د) وقتين أثنين ( متفائل،متشائم )

(5) الإختلاف عند إتخاذ القرارات في حالتي عدم التأكد والمخاطرة :

(أ) الإحتمالات المتعلقة بحالات الطبيعة معروفة في عدم التأكد ، وغير متوفرة في المخاطرة .

(ب) الإحتمالات المتعلقة بحالات الطبية غير معروفة في عدم التأكد، ومتوفرة في المخاطرة .

(ج) التشاؤم وفرصة الندم تكون موجودة في عدم التأكد وغير متوفرة في المخاطرة .

(د) الإختلاف في المسمى فقط ، وليس هناك تأثير في العمليات الحسابية نفسها .

(6) Objective function هي :

(أ)  متغيرات القرار

(ب) قيود المسألة

(ج)  دالة الهدف

(د)   عدم السالبية

(7) الحل الأمثل في الرسم البياني يوجد دائماً عند :

(أ)  نقطة الأصل (0-0)

(ب) نقطة ركنية

(ج) نقطة تقاطع مع محور X1

(د) نقطة تقاطع مع محور X2

(8)  مسائل البرمجة الخطية تحتوي على :

(أ)  دالة الهدف وعدد من المتغيرات .

(ب) عدد من المتغيرات ودالة الهدف والقيود

(ج) مجموعة من المتغيرات وأخرى من القيود

(د)  مجموعة من القيود

(9) العنصر المحوري Pivot Element في جدول السمبلكس هو :

(أ) أكبر معامل سالب في صف دالة الهدف

(ب) أصغر خارج قسمة للمتغيرات الراكدة

(ج) نقطة تقاطع العمود المحوري مع الصف المحوري

(د) أقل معامل سالب في الجدول

(10) البرمجة الرياضية هي :

(أ) Network Analysis

(ب) Non-Linear Programming

(ج) Goal Programming

(د) Mathematical Programming

(11) أي من التالي يمكن أن يكون قيدا ً في برنامج خطي :

(أ)X1+X2≤ 0

(ب)  X1 + 20X2 ≥ -20

(ج) X1>X2 = 0

(د) X1 ≥ 1

صياغة البرنامج الخطي

تمتلك شركة مصنعاً لإنتاج السيراميك من النوع العادي وتوزيع الإنتاج على تجار الجملة . الجدول التالي يظهر إحتياجات إنتاج الطن من السيراميك الممتاز A,B وإنتاج الطن من السيراميك العادي من المادتين الخام .

وقد أظهرت دراسات السوق أن الطلب على السيراميك العادي يزيد عن الطلب على السيراميك الممتاز ، كما أظهرت دراسات السوق أيضاً أن الحد الأقصى للطلب اليومي على السيراميك العادي هو 5 طن . ويبلغ هامش ربح الطن من السيراميك الممتاز 300 ريال في حين يبلغ هامش الربح من النوع العادي 200 ريال .

|  | احتياجات السيراميك من المواد الخام الممتاز العادي | المتاح بالطن |
| --- | --- | --- |
| مادة خام A | 2 1 | 12 |
| مادة خام B | 3 4 | 25 |

(12) القيد الخاص بالمادة الخام B هو :

(أ) X1 +2X2 ≥ 12

(ب) X1 ≤ 12:X2 12

(ج) X1 + X2 ≤24

(د) 3X1 + 4X2 ≤ 25

(13) القيد الخاص بالطلب على السيراميك العادي والممتاز معاً :

(أ)   X2 = X1 + 22

(ب) X2 < X1

(ج)  X2 > X1 > 12

(د) X2 ≥ X1

(14) دالة الهدف في هذه المسألة من نوع :

(أ) تدنيه

(ب) تعظيم

(ج) غير محددة

(د) ثنائية الهدف

الرسم البياني

إذا أعطيت البرنامج الخطي التالي وطُلب منك إستخدام الرسم البياني في الحل :

Max  Z = X1 + X2

S.T

2X1 + 5X2 ≤ 100     (1)

4X1 + 2X2 ≤ 104     (2)

X1 , X2 ≥ 0

(15) القيد الأول يتقاطع مع محور X1 في النقطة :

(أ)  (50,0)

(ب) (40,20)

(ج) (20,0)

(د)  (0,50)

(16) القيد الثاني يتقاطع مع محور X2 في النقطة :

(أ)  (20,0)

(ب) 0,50))

(ج) (2,104)

(د) (0,52)

(17) القيد الأول يتقاطع مع القيد الثاني في النقطة :

(أ) (20,8)

(ب) (2,1)

(ج) (20,12)

(د) (50,52)

(18) قيمة دالة الهدف عند نقطة التقاطع اعلاه تساوي :

(أ) 32

(ب) 20

(ج)  3

(د) 28

الطريقة المبسطة ( طريقة السمبلكس )

لدينا البرنامج الخطي التالي :

Max   Z = X1 + 2X2

S.T

2X1 + 5X2 ≤ 100     (1)

4X1 + 2X2 ≤ 104

X1 , X2 ≥ 0

(19) دالة الهدف في الشكل القياسي لهذه المسألة  ستكون على الشكل :

(أ) Max  Z – X1 + 2X2 = 0

(ب) Max   Z+ X1 -2X2 = 0

(ج) Max   Z – X1 – 2X2 = 0

(د) Max   Z – X1 – 2X2 = 0

(20) القيد الأول في الشكل القياسي لهذه المسألة سيكون على الشكل :

(أ) 2X1 + 5X2 +S1 ≥ 100

(ب) 2X1 + 5X2 – S1 = 100

(ج) 2X1 + 5X2 + S1 = 100

(د) 2X1 + 5X2 + S1 ≤ 100

(21) القيد الثاني في هذه المسالة سيكون على الشكل :

(أ) 4X1 + 2X2 – S2 =104

(ب) 4X1 + 2X2 + S2 ≤ 104

(ج) 4X1 + 2X2 – S2 ≤ 104

(د) 4X1 + 2X2 + S2 = 104

جدول الحل الإبتدائي

| الثابت | S2 | S1 | X2 | X1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | -2 | -1 | Z |
| 100 | * | * | 5 | 2 | S1 |
| 104 | * | * | 2 | 4 | S2 |

(22) المتغير الداخل في الجدول هو :

(أ) X1

(ب)  X2

(ج) S1

(د) S2

(23) المتغير الخارج في الجدول هو :

(أ)  X1

(ب) X2

(ج) S1

(د) S2

(24) قيمة العنصر المحوري هي :

(أ) -2

(ب) 0.5

(ج) 1

(د) 5

(25) الصف المحوري الجديد سوف يكون :

(أ) (2/5,1,*,*,20)

(ب)(0.5,1,*,*,20)

(ج)(2,1,*,*,50)

(د)(1,1,*,*,20)

(26) معادلة صف Z الجديدة في الجدول هي :

(أ)(0,0,*,*,40)

(ب)(4/5,0,*,*,40)

(ج)(-1,-2,*,*,40)

(د)(-1/5,0,*,*,40)

إذا كان أحد جداول الحل لبرنامج خطي مـــا على النحو التالي :

| الثابت | X1 X2 S1 S2 | م أساسية |
| --- | --- | --- |
| 44 | 0 0 * * | Z |
| 12 20 | 0 1 * * 1 0 * * | X2 X1 |

(27) قيمة دالة الهدف Z هي :

(أ) 180

(ب) 44

(ج) 32

(د) 76

(28) النقطة التي تحقق عندها الحل الامثل :

(أ) (20,0)

(ب)(12,44)

(ج) (20,12)

(د) (0,1)

(29) قيمة S1 هي :

(أ) 8

(ب) 10

(ج) 0

(د) 1

(30) قيمة X1 هي :

(أ) 20

(ب) 10

(ج) 8

(د) 0

(31) هل يمكن تحسين الحل لهذا الجدول النهائي :

(أ) نعم

(ب) طريقة السمبلكس لاتوفر آلية للتعرف على إمكانية تحسين الحل .

(ج) لا

(د) المعلومات المعطاه غير كافية

المسار الحرج

إذا أعطيت شبكة الأعمال التالية ( المطلوب القيام بالحسابات اللازمة والأزمنة الفائضة )

(32) بدأنا بعقدة بداية Start وذلك بسبب :

(أ) وجود نشاط وهمي

(ب) وجود نشاطين يبدأن معاً

(ج) ليس هناك داع لوجود مثل هذه العقدة

(د) بسبب عدم وجود عقدة نهاية End

(33) زمن البداية المتأخر للنشاط B يساوي :

(أ)  0

(ب) 1

(ج) 6

(د) 7

(34) زمن البداية المبكر للنشاط E يساوي :

(أ) 10

(ب) 4

(ج) 9

(د) 15

(35) زمن النهاية المتأخرة للنشاط G يساوي :

(أ)  9

(ب) 7

(ج) 17

(د) 13

(36) النشاط الذي يمكن تأجيل البدء به :

(أ) A

(ب) C

(ج) D

(د) E

(37) الزمن الفائض للنشاط F يساوي :

(أ) 6

(ب) 2

(ج) 4

(د) غير متوفر

(38) الزمن الكلي للمشروع ( زمن إنجاز المشروع ) يساوي :

(أ) 15

(ب) 11

(ج) 14

(د) 22

جدولة الشاريع وتقييمها PERT

الجدول التالي يمثل تسلسل الأنشطة لمشروع ما ( علامة ♦ تدل على أن المشروع حرج ) :

| رمز النشاط | التقــــديــــــر |  |  | المتوقع | التباين |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تفاؤل (S) | أكثر إحتمالاً (M) | تشاؤم (L) |  |  |
| A* | 40 | 4.5 | 8 |  |  |
| B | 20 | 20.5 | 22 |  |  |
| C* | 20 | 50 | 140 |  |  |

قوانين قد تحتاج لها :   S+4∗M+L6          ,         التباين = ( L−S6  )2

(39) الوقت المتوقع للنشاط الحرج A يساوي :

(أ) 6

(ب) 7

(ج) 4

(د) 5

(40) الوقت المتوقع للنشاط C يساوي :

(أ) 130

(ب) 55

(ج) 60

(د) 35

(41) تباين النشاط C يساوي :

(أ) 200

(ب) 40

(ج) 20

(د) 400

(42) الزمن الذي يستغرقه هذا المشروع ( زمن الإنجاز ) يساوي :

(أ)  55

(ب) 65

(ج)  75

(د)  110

(43) إسم البرنامج الأكاديمي الذي تدرسه الآن هو :

(أ) الأعمال الإدارية وملحقاتها

(ب) إدارة الأعمال

(ج) إدارة عامة

(د) الإدارة

تحليل القرارات

الجدول التالي يمثل ثلاثة بدائل للإستثمار مع وجود ثلاث حالات :

|  | جيد | متوسط | ضعيف |
| --- | --- | --- | --- |
| أسهم | 4 | 4 | -2 |
| سندات | 0 | 3 | -1 |
| عقارات | 1 | 5 | -3 |

(44) وفقاً للمدخل التفاؤلي Maxi Max فإن البديل الأفضل هو :

(أ) أسهم وسندات

(ب) عقارات

(ج) أسهم

(د) سندات

(45) وفقاً للمدخل المتشائم Maxi Min فإن البديل الأفضل هو :

(أ) عقارات

(ب) أسهم

(ج) لايوجد

(د) سندات

(46) وفقاً لمدخل الندم Mini Max فإن البديل الأفضل هو :

(أ) سندات

(ب) أسهم

(ج) عقارات

(د) متساوية بالأفضلية

(47) إذا إفترضنا أن إحتمال ( الإقبال الجيد ، المتوسط ) يساوي 0.40 لكل حالة على حده ، فإن إحتمال الإقبال الضعيف يساوي :

(أ)  0.40

(ب) 0.20

(ج) لايمكن قياسه

(د) 0.80

(48) بإفتراض إستمرار فرضية فقرة رقم 47 أعلاه فإن القيمة النقدية المتوقعة للأسهم تساوي :

(أ)  6

(ب) 2.8

(ج) 3.6

(د) 2

(49) بإفتراض إستمرار فرضية فقرة رقم 47 أعلاه فإن القيمة النقدية المتوقعة للسندات تساوي:

(أ)  2

(ب) 1.4

(ج) 1

(د)  0

(50) بإفتراض إستمرار فرضية فقرة رقم 47أعلاه فإن القيمة النقدية المتوقعة للعقارات تساوي:

(أ)  2

(ب) 3

(ج) 2.4

(د) 1.8

تمت بحمد الله وتمنياتنا لكم بالتوفيق