المحاظرة الحادية عشرة

- مثـــال على رسم شبكـات الأعمــال

- قوانين تحكم مرحلة  التقدم الى الأمـــام  Forward Pass

ES = Earliest Start for activity I     وقت البداية المبكر

EF = Earliest Finish for activity I   وقت النهاية المبكر

T = Time   الوقت اللازم لإنجــاز النشــــاط

EF = ES + T

وقت النهاية المبكر = وقت البداية المبكرة + وقت النشاط.

ES = Max ( EF of the activities directly preceding it)

وقت البداية المبكر = (أعظم قيمة) للنهايات المبكرة للأنشطة السابقة.

- قوانين تحكم مرحلة الرجوع الى الخلف   Backward Pass

LS = Latest Start for activity I     وقت البداية المتأخر

LF = Latest Finish for activity I   وقت النهاية المتأخر

LS = LF – T

وقت البداية المتأخرة = وقت النهاية المتأخرة – وقت النشاط

LF = Min (LS of the activities directly succeeding it)

وقت النهاية المتأخرة = (اقل قيمة) للبدايات المتأخرة للأنشطة اللاحقة.

- مثال على طريقة لرسم شبكة المشروع وطريقة المسار الحرج

الجدول التالي يمثل الأنشطة والأنشطة السابقة لها مع الوقت اللازم لإكمــال النشـاط.

- يتبع: المثـــال

رسم الشبكة

- يتبع: المثـــال

1-المسار الحرج