دكتور المقرر / عبدالله حمود سراج

البريد الإلكتروني / abdu99@hotmail.com

رقم الجوال / 0563378982

المحاضرة الأولى / المشاريع في بيئة الأعمال المعاصره

* الأهداف العامه :

- معرفة الظروف البيئيه المعاصره التي ساعدت في نمو المنظمات المداره بالمشروع والفوائد المتحققه من ذلك .

- تعريف المشروع وتحديد أهدافه وفهم خصائصه .

- معرفة دورة حياة المشروع وتحديد الأنشطه الرئيسه في كل مرحله .

- تحديد أطراف المشروع وعلاقتها بالمشروع .

- إعداد مقترح المشروع .

* تمهيد :

- يرجع تطور أساليب وممارسات إدارة المشاريع للجيش ، لكون الجيش قدّم سلسله من المهارات في إدارة المشاريع تعجز عن تقديمها المنظمات التقليديه .

- مثل برنامج بولاريس للبحريه الأمريكيه ، برنامج الفضاء ابولو لوكالة أبحاث الفضاء الأمريكيه ناسا ، مبادرات الدفاع الإستراتيجيه وغيرها .

- فـ شهدت العقود المنصرمه والمعاصره نمو في استخدام إدارة المشاريع كوسيله لتحقيق أهداف المنظمات .

- فالمنافسه الحادّه والتغيرات في بيئة الأعمال ، جعلت من المهم لكثير من المنظمات أن تتبنى مشاريع خاصه تمكنها من البقاء والمنافسه إلى المدى البعيد .

* المنظمه المداره بالمشروع

هناك ثلاثة عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات :

- درجة التعقيد البيئي :

ويتعلق هذا العامل بعدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه وما يترتب على ذلك من التزامات داخل المنظمه من مباني وتجهيزات وخبرات فنية وغير ذلك . وما ينتج عنه من أنشطه وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات إضافيه تؤدي إلى زيادة  التعقيد البيئي .

- درجة الديناميكية ( التغيير ) :

ويتعلق بالسرعه التي تتغير فيها بيئة الأعمال نتيجة التغير السريع والدائم في حاجات ورغبات الزبائن ، الأمر الذي يفرض على المنظمات استمرار ابتكار وتطوير منتجات جديده للمنافسه

- درجة الغنى :

ويتعلق بمدى توفر الموارد في بيئة الأعمال ، والتي تعتبر نادره ويشتد التنافس بين المنظمات للحصول عليها

* الإتجاهات المعاصره في الأعمال الدوليه

- التوسع الهائل في المعرفه البشريه

- التطور الهائل في الإمكانات التكنولوجيه وتبادل المعلومات

- نشوء الأسواق العالميه وازدياد الحاجه للإستجابه السريعه لمتطلبات السوق

- الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبية حاجات الزبائن المتغيره

في هذه البيئه المعقده والمتغيره والمتسمه بندرة الموارد ، وللأسباب السابقه لم تعد الأشكال التقليديه في إدارة المنظمات قادره على النجاح والإستمرار ، وعليه فإن منظمات الأعمال المعاصره أصبحت أكثر حاجه لأن تدار بالمشروع ، بحيث تقوم بتوزيع طاقمها الوظيفي وكوادرها في مشاريع حتى تكون قادره على الإستمرار في ابتكار وتطوير السلع والخدمات والأفكار ، مما يمكنها من الوصول إلى أهدافها وتحقيق رسالتها .

* فوائد إدارة المنظمه بالمشروع

- كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم عمل المشروع ككل ، لأنه مخصص للمشروع ولا يتم تشتيته في أعمال أخرى

- بيئة عمل أكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديده

- توفر وضوح أفضل للمهمات التي يؤديها الأفراد

- امتلاك قدرة أكبر على التكيف مع متغيرات البيئه لتحقيق هذه الأهداف

- مراقبة أفضل للتكاليف

- جودة أعلى

- علاقات أفضل مع الزبائن

* تعريف المشروع

هناك العديد من التعريفات منها :

- سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد ( المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع ) .

- مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه لها بدايات ونهايات زمنيه محدده يتم تنفيذها من قِبل شخص أو منظمه لتحقيق أداء وهدف محدد في إطار معايير التكلفه ، الزمن والجوده ( جمعية إدارة المشاريع البريطانيه ) .

- مشكله معروفة الحل يتم إكمالها بإستخدام أنشطه فريده وغير روتينيه .

- منظمه مؤقته لتنفيذ مجموعة من الأنشطه المنظمه لتحقيق هدف معين في فتره زمنيه معينه وبإستخدام موارد متنوعه .

فمن خلال التعريفات سابقا يمكن التوصل إلى مجموعه من العناصر التي يجب توافرها في مفهوم المشروع هي :

- المشروع له أنشطه مترابطه وغير روتينيه .

- المشروع يتكون من أنشطه مترابطه لها بدايات ونهايات زمنيه محدده .

- المشروع له فتره زمنيه محدده .

- المشروع له موازنه تقديريه مخصصه بها الأموال اللازمه لهذا المشروع .

- المشروع له هدف يجب تحقيقه سواء كان الهدف سلعه أو خدمه .

- ضرورة تحقيق معايير الكلفه ، الزمن ، الجوده المناسبه والمطلوبه من قِبل العملاء .

* أنواع المشروع :

- المشروعات الصناعيه : مثل بناء المصانع ، .... إلخ .

- المشروعات الخدميه : مثل بناء المشاريع التعليميه ... إلخ .

- المشروعات العلميه : مثل بحوث الفضاء .... إلخ .

- المشروعات الإجتماعيه : مثل مشاريع ضد التدخين .... إلخ .

- المشروعات الإقتصاديه : مثل مشاريع الخصخصه ..... إلخ .

- المشروعات الإنشائيه : مثل بناء السدود ..... إلخ .

* أهداف المشروع :

في الأساس أهداف المشروع هي نفس أهداف المنظمه وبسبب الخصائص التي تميزه عن المنظمه الوظيفيه فإن المشاريع مهما اختلفت طبيعتها أو حجمها فإنها تشترك في تحقيق ثلاثة أهداف :

- الوقت 		2- التكلفه 		3- المواصفات

الوقت

ارضاء الزبون

التكلفه

المواصفات

الشكل 1 – 1 اهداف المشروع

يتم التعبير عن الإهتمام بالوقت وإدارته من خلال جدولة المشروع . كما يتم الإهتمام بالكلفه وإدارتها عن طريق موازنة المشروع . أيضا يتم الإهتمام بالمواصفات عن طريق إختبار المواد المناسبه وتخصيصها لمراحل العمل في المشروع ، وبما يتناسب مع شروط الحل الأمثل لمشكلة المشروع كما ورد في مقترح المشروع أو المناقصه أو في العطاء المطروح .

* خصائص المشروع :

تشترك المشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها في مجموعة من الخصائص :

- الغايه : تقام المشاريع في العاده لتنفيذ غرض معين ، حل مشكله معينه ، أهداف محدده ، ولذا فإن المشروع مرتبط بتحقيق هذه الغايه وصولا إلى تحقيق الأهداف مثل إقامة جسر بهدف حل مشكلة الإختناق المروري ، أو تطوير دواء لعلاج السرطان بهدف الحفاظ على حياة الناس

- دورة حياة محدوده : هو أن المشروعات ذات طبيعه مؤقته بحيث أنها تبدأ وتنتهي في أوقات محدده ومعلومه قد تطول وقد تقصر .

- التفرد : أي مشروع في تنفيذه وإكماله يحتاج إلى أنشطه فريده وغير روتينيه وغير متكرره ، حتى لو تشابه مشروعان في الطبيعه والحجم والشكل فإن تنفيذ كل منهم يحتاج إلى أنشطه مختلفه ( طبيعة الإداره ، المخاطر ، الموارد )

- الإعتماديه المتداخله : أي مشروع  يحتاج إلى أنشطه متتابعه بالإضافه إلى التتابع هناك تداخل . عادة تتداخل المشروعات في المنظمه مع بعضها البعض – أيضا تتداخل مع الأقسام الوظيفيه الأخرى في المنظمه ( إنتاج – تسويق – أفراد – ماليه ) كذلك قد تتداخل مع أطراف أخرى مثل الموردين ومقاولي الباطن والزبائن .... إلخ .

- الصراع : لكون المشروع نشاط إجتماعي وتضارب في المصالح فقد يؤدي التداخل المشار إليه سابقا بين جهات مختلفه في أداء أنشطة المشروع إلى حدوث الصراع ولذا يجب إدارة هذا الصراع بالشكل الذي يحقق أهداف المشروع بفاعليه وكفاءه .

- المخاطر : المنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب مختلفه إلا أن المشروع بسبب خصائصه وأهدافه في الوقت والكلفه والمواصفات يزيد من هذه المخاطر لاسيما إذ انحرف عن تحقيق هذه الأهداف وهناك أمثله كثيره على مخاطر تعرضت له العديد من المشاريع منها ( إنفجار مكوك الفضاء تشالنجر – مفاعل فوكو جيما النووي ) .

* دورة حياة المشروع :

- مرحلة التأسيس : يتم تطوير فكرة المشروع ، اختيار المشروع ، اختيار مدير المشروع والبدء  بالإجتماعات الأوليه المباشره بتنفيذ المشروع .

- مرحلة التنفيذ : يتم وضع خطة المشروع المتكامله ، عمل جدولة لأنشطه المشروع ، اعداد الموازنة والقيام بالرقابة على المشروع .

- مرحلة الإنهاء ( الإتمام ) : يتم التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع قد تم إكماله حسب المواصفات المطلوبه ، تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع ،  اعداد التقارير النهائيه وتسليم الوثائق المطلوبه .

* أطراف المشروع :

- أصحاب المصلحه بالمشروع ( أطراف ذات العلاقه ) والمحتمل تأثر مصالحهم كنتيجة لتنفيذ المشروع أو استكماله ولهم دور في التأثير على أهداف المشروع أو مخرجاته ويجب على فريق إدارة المشروع الإهتمام بأصحاب المصلحه والوقوف بقدر الإمكان من أجل ضمان نجاح المشروع .

- يتحمل أصحاب المصلحه درجات من المسؤوليه في إنجاز المشروع وقد تتغير هذه المسؤوليه .

الجهات المشاركه في إنجاز المشروع والمرتبطه به :

- الزبون : الشخص أو الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها

- مدير المشروع : وهو الشخص الذي يقود المشروع وهو المسؤول الأول عن نجاحه وفشله لذا  يجب أن يتمتع بمهارات عديده مثل مهارات فنيه - مهارات إداريه- مهارة التفاوض – مهارة  الإتصال والمتابعه .

- الإدارة العليا : وهي الإداره العليا للمنظمه الأم التي يتبع لها المشروع ، وعليها توفير الدعم والموارد اللازمه لنجاح المشروع

- المدراء والموظفون : هم مدراء الوظائف في المنظمه الأم التي يتبع لها المشروع

- فريق المشروع : وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ الأنشطه والمهام والوظائف اللازمه لإكمال المشروع – عليه يجب أن يتم إختيار أعضاء الفريق المؤهلين فنيا وإداريا مع ضرورة الإهتمام بهم .

- الموردون : كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد اللازمه لإتمام المشروع

* وثائق المشروع :

المشروع ينفذ وفق خطه مرسومه وبرامج محدده لذا ضرورة وجود مجموعة من الوثائق تشكل مرجعيه عند الحاجه من أهمها :

- مقتَرح المشروع : يسمى ( جملة بيان العمل في المشروع ) وهي الوثيقه الرئيسيه التي يتم من خلالها نقل متطلبات العميل إلى المشروع حتى يتم تلبية هذه المتطلبات وتنفيذ المشروع على أساسها . ويتكون من الأجزاء التاليه :

- المقدمه : ملخص لفكره المشروع – الغايات الرئيسه – أهداف المشروع مع ربطها بالأهداف الإستراتيجيه للمنظمه الأم ورسالتها .

- الإفتراضات الرئيسيه: تتضمن بيان بالإفتراضات المتوقع مواجهتها خلال العمل بالمشروع ، القيود المتوقع تأثيرها على سير العمل -  الخطط الإحتماليه لمواجهة هذه الإفتراضات والتوقعات والمخاطر

- مسؤوليات الموردين : تتضمن مسؤوليات الموردين حسب شروط عقد التوريد ( الكميات المطلوبه - الأوقات – المواصفات – الأسعار ) .

- مسؤوليات الزبون : تتضمن مسؤوليات الزبون  ( إستلام المواصفات – الدفعات الماليه – الإجتماعات )

- الجدول المحسوب : المقصود به هو جدول الأنشطه اللازمه لإتمام المشروع حسب الأوقات المحسوبه والمتوقع إنجازها مع الإمكانيات المطلوبه والكلف المتوقعه للموارد .

- معايير قبول المشروع : تتضمن المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع وشروط قبول هذه المواصفات .

- العقود وجدول الدفعات الماليه : المقصود هنا عقود التوريد والتعاقدات الفرعيه لإنجاز العمل وما يسمى بعقود الباطن .... تتضمن نسخ من هذه التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات الماليه عن هذه الأعمال .

- الشروط الإضافيه : تشمل أي حدود وشروط إضافيه للعمل لم تكن مذكوره في البنود السابقه وذلك للإشاره إليها بهدف الإلتزام بها .

- أمور متنوعه وتشمل أمورا تتعلق بالإتصالات ، أوامر التغيير ، المخاطر المتوقعه للمشروع ، محطات العمل .... إلخ .

| بيان العمل | اسم المشروع | رقم المشروع | مدير المشروع |
| --- | --- | --- | --- |
| مشكلة المشروع |
| أهداف المشروع |
| معايير النجاح |
| الإفتراضات ، المخاطر ، المعيقات |
| اعداد | التاريخ | الموافقه | التاريخ |

الشكل ( 2 ) : وثيقة بيان العمل

- خطة المشروع : وتسمى كذلك عقد الإلتزام وسيتم شرحها لاحقا بالتفصيل

- جدولة المشروع : سيتم الشرح لاحقا

- موازنة المشروع : سيتم الشرح لاحقا

مثال :

برج ايفل هو برج حديدي يوجد في باريس . حمل اسم مصممه غوستاف ايفل ويعتبر من أكثر المزارات شهرة في أوروبا .

التكلفه : وقت الإنشاء 7800000 فرنك ذهبي فرنسي .

بداية الإنشاء : 26 يناير 1887 .

نهاية الأعمال : 31 مارس 1889 .

تم الإفتتاح الرسمي : 6 مايو 1889 .

عدد العمال : 50 مهندسا ، 300 عامل .

| ( 1 ) | التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها : - وجود غايه معينه . - وجود دورة حياة محدوده . - أن المشروع يحتاج إلى أنشطه فريده وغير روتينيه . - تداخل العناصر على مستوى المنظمه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ : - مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال . - السرعه التي تتغير فيها بيئة الأعمال . - القرارات السياسيه فقط . - عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . |
| ( 3 ) | مرحلة التأسيس هي إحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم : - وضع خطة المشروع ، وضع جدولة الأنشطه المشروع . - تطوير فكرة المشروع ، وإختيار المشروع وإختيار مدير المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم إكماله حسب المواصفات المطلوبه . - إعداد التقارير وتسليم المشروع . |
| ( 4 ) | من خصائص المشروع : - طبيعه دائمه . - المخاطر . - التكرار . - التشابه . |
| ( 5 ) | عرّف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع المشروع على أنه : - منظمه غير مؤقته لتنفيذ مجموعه من الأنشطه . - مجموعه من الأنشطه الغير المترابطه والروتينيه . - مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه . - سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد . |
| ( 6 ) | واحده من الآتي تعتبر من خصائص المشروع : - عدم الحاجه إلى نشاطات فريده من نوعها . - وجود غايه . - دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . |
| ( 7 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم : - وضع جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . |
| ( 8 ) | من خصائص المنظمه المداره بالمشروع : - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . - عدم وضوح المهام التي يؤديها الأفراد . - صعوبة الرقابه . - جودة ضعيفه . |
| ( 9 ) | الرسم البياني التالي يوضح مفهوم : - دورة حياة المشروع . - المسار الحرج . - إدارة الموارد البشريه . - دورة إنتاج السلعه . |
| ( 10 ) | تأسيس المشروع يبدأ بـ : - جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . |
| ( 11 ) | من العوامل المؤثره في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات : - وفرة الموارد . - استقرار البيئه . - ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 12 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه سببه هو : - وفرة الموارد . - سرعة تغير هذه البيئه . - إستقرار البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 13 ) | من خصائص المشروع : - السهوله . - تعتبر مرتبطه فيما بينها على الإطلاق . - لا يمكن إنجازها . - التتابع . |
| ( 14 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه يعود إلى : - سرعة تغير هذه البيئه . - توفر الموارد . - وجود إستقرار . |
| ( 15 ) | من إيجابيات المنظمه المداره بالمشروع وجود : - غموض في تحديد المسؤوليات . - أهداف غير منجزه . - أداء ضعيف . - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . |
| ( 16 ) | من خصائص المشروع : - أنه لا يحتوي على فرق عمل . - وجود دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . - وجود غايه محدده . |
| ( 17 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع : - الجدوله . - الفكره . - الخطه . - نظام الرقابه . |
| ( 18 ) | الخطه الرئيسه للمشروع هي : - عقد الإلتزام في المشروع . - الإستراتيجيه . - الخطه التكتيكيه . - الخطه التشغيليه . |
| ( 19 ) | تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود : - غموض كبير . - معلومات كثيره . - حلول عديده . - تأكد . |
| ( 20 ) | من العوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة الأعمال : - الربحيه . - الديناميكيه . - وفرة الموارد . - عدم تداخل المدخلات . |
| ( 21 ) | أهداف كل مشروع تتعلق بـ : - الوقت والتكلفه . - الوقت والموارد . - الوقت والتكلفه والمواصفات . - المواصفات والزبائن . |
| ( 22 ) | يتميز المشروع بدورة حياة : - محدوده . - غير محدوده . - مفتوحه . - مفتوحه نسبيا . |
| ( 23 ) | دورة حياة محدوده خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها : - المشروع يواجه تحديات وصراعات محدوده للبقاء . - المشروع بسبب طبيعة أهدافه يواجه مخاطر متعدده . - المشروع ذات طبيعه مؤقته . - المشروع يحتاج إلى مجموعه من الأنشطه المتتابعه والمتداخله المحدوده . |
| ( 24 ) | مقترح المشروع يسمى : - جملة بيان العمل في المنظمه . - جملة بيان العمل في المشروع . - جملة بيان لفكره وتخطيط المشروع . - جملة بيان لفكره وجدولة المشروع . |
| ( 25 ) | أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال : - التعقيد البيئي . - غياب البساطه والوضوح . - قوةوتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . - التغير السريع في حاجات ورغبات العملاء . |
| ( 26 ) | وفق دورة حياة المشروع مرحلة التنفيذ يتم فيها : - عمل تدريب المستخدمين على إستخدام مخرجات المشروع . - تسليم الوثائق النهائيه المطلوبه للمشروع . - عمل جدولة لأنشطة المشروع . - عمل الفكره الأساسيه للمشروع . |
| ( 27 ) | ما يميز المشروع بأن له : - فتره زمنيه محدده . - فتره زمنيه غير محدده . - فتره زمنيه غير معروفه . - فتره زمنيه دائمه . |
| ( 28 ) | من خصائص المشروع : - التنفيذ . - التفرد . - دائمه . - التأسيس . |
| ( 29 ) | من خصائص الأنشطه في المشروع : - الأهداف . - النشاط . - الإعتماديه . - الرساله . |

المحاضره الثانيه / إدارة الــمــشــروع

* الأهداف العامه :

- تعريف إدارة المشاريع ووظائفها ومراحل إدارة المشروع .

- تحديد أطراف إدارة المشروع .

- المقارنه بين مدير المشروع والمدير الوظيفي .

- تحديد المسار الوظيفي لمدير المشروع .

- تحديد البوصله الأخلاقيه لتوجيه مدير المشروع .

أولا : مفهوم إدارة المشروع ( تمهيد )

بعد أن يتم اختيار وتحديد المشروع المزمع تنفيذه ، تأتي خطوة اختيار إدارة المشروع .

- إدارة المشاريع أحد الفروع الحديثه في علم الإداره والذي اعتمد إلى حد كبير على بحوث العمليات والأساليب الكميه في الإداره ، وشكل نقطة الإنطلاق لإدارة المشاريع في كافة المجالات ( طب – صناعه – اتصالات ..... ) .

- تم إنشاء معهد إدارة المشروع عام 1969م لتشجيع النمو والمهنيه لإدارة المشروع .

* تعريف إدارة المشاريع :

هي علم وفن حل المشكلات ضمن الوقت المحدد مسبقا وبإستخدام الموارد المتاحه

تجيب إدارة المشاريع  على التساؤلات التاليه :

- ماهو المطلوب عمله ؟

- متى يجب عمله ؟

- ماهي الموارد اللازمه لذلك ؟

- كيف سنحصل عليها ؟

* وظائف إدارة المشروع :

تتطلب إدارة المشروع ممارسة الوظائف التاليه :

- التخطيط للمشروع : وضع خطط تتابع وجدولة الأنشطه اللازمه للمشروع ، تحديد الأهداف والطرق المناسبه للوصول للأهداف ووضع شبكة إنجاز المشروع .

- تنظيم المشروع : وضع الخريطه التنظيميه للمشروع ،  توزيع المسؤوليات والصلاحيات ، تحديد العلاقه مع الهيكل التنظيمي للمنظمه الأم ، وأطراف المشروع ، إختيار فريق العمل للمشروع .

- طاقم المشروع : اختيار أعضاء فريق المشروع ، حفز فريق العمل بإستمرار ، بناء روح التعاون والتنافس بين أعضاء الفريق .

- موازنة المشروع : إعداد الموازنه التقديريه لتنفيذ المشروع ، ويتضمن إعداد الكلف والموارد والعائدات المتوقعه والتدفقات النقديه والأرباح .

- توجيه المشروع : وهو توجيه فريق العمل عن طريق القياده والتحفيز والإتصال ، من أجل تحقيق الأهداف .

- الرقابه على المشروع : تحديد المعايير التي تستخدم لتقييم الأداء ، ثم القياس والحصول على التغذيه العكسيه كذلك تحديد الأدوات الرقابيه التي تساهم في تقييم المشروع والتدقيق وصولا لمرحلة التسليم .

* مراحل إدارة المشروع

- مرحلة الفكره أو المفهوم : ( مرحلة التأسيس ) ( مرحلة التعريف ) :  تتضمن ولادة فكرة المشروع والقيام بدراسة الجدوى ، اختيار المشروع وقد يتم إختيار مديره .

- مرحلة التنفيذ : وتتضمن إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروع النهائيه ، وتعيين فريق العمل بالمشروع والمباشره بتنفيذ خطوات المشروع والقيام بعمليات الرقابه وتقييم الأداء .

- مرحلة التسليم : ( الإغلاق ) وتتضمن التدقيق على المشروع للتأكد من أن المواصفات المشروع مطابقه للشروط المتفق عليها ، ثم تسليم المشروع للزبون – تدريب المستخدمين على المشروع – تسليم الوثائق المطلوبه – اعداد التقرير النهائي للمشروع .

* أطراف إدارة المشروع

- الإدارة العليا للمنظمه الأم : اختيار مدير المشروع – طبيعة عمل المشروع – أولوية المشروع بالنسبه للمشروعات الأخرى ، تقدم الدعم للمشروع ، حيث تقوم بتبني خطة المشروع وتوقيع عقد الإلتزام . وتقع على مدير المشروع مسؤوليات تجاه الإداره العليا أهمها :

- تقدير تقارير دوريه بإستمرار عن تطورات العمل لا سيما في ما يتعلق بالوقت والكلفه والموارد ، وإشعار المنظمه بأي مخاطر أو مشاكل تواجه المشروع .

- مدير المشروع : وهو الشخص الذي يتولى إدارة المشروع في جميع مراحله ، ويكون مسؤولا بشكل كامل أمام الإداره العليا عن نجاح ( أو فشل ) المشروع .

- فريق المشروع : وهم الأفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع .

مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي

| وجه المقارنه | المدير الوظيفي | مدير المشروع |
| --- | --- | --- |
| التخصص | متخصص ويمتلك معرفة عميقه بالوظيفه التي يتولاها (مدير تسويق ، مدير محاسبه ... ) | نظرة عامه ولديه خلفيه واسعه في المعرفه والخبره ومعرفته متوسطه ولكن في أكثر من تخصص ، الماليه ، المحاسبيه ، الإنتاجيه .... |
| الأسلوب | يستخدم الأسلوب التحليلي بمعنى أن لديه قدره تحليليه على حل المشاكل التقنيه الخاصه بنفس الوظيفه وذلك بسبب التخصص الأمر الذي يجعله متعمقا في متابعة الجوانب المتعلقه بالوظيفه التي يديرها | يستخدم الأسلوب النظامي ( لديه مهارة التركيب ) مقارنة بمهارة التحليل بمعنى أن مهمته تجميع الأجزاء المتخصصه في العمل لتشكيل منظومه متكامله تعمل بنظام مشترك |
| المعرفه الفنيه | لديه معرفه فنيه عاليه بعمله | يسهل التعاون بين المتخصصين في المجالات التي تحتاج إلى تخصص معين من أجل أداء المهام بطريقه تساعد في إنجاز المشروع حسب المواصفات المطلوبه |

بالإضافه إلى :

- أن مدير المشروع يركز على الاهداف النهائيه للمشروع بينما المدير الوظيفي يركز على أهداف قصيره ومتوسطه خاصه بقسمه الوظيفي .

- مدير المشروع صلاحياته وخطوط السلطه غير محدده بشكل واضح ومرتبط مسؤوليته بإدارة المشروع ، بينما المدير الوظيفي محدده حسب الهيكل التنظيمي .

- مدير المشروع تعاملاته مع المتغيرات البيئيه الخارجيه عاليه بينما المدير الوظيفي محدوده في الغالب .

* المسار الوظيفي لمدير المشروع :

- في العاده يبدأ مدير المشروع في مساره الوظيفي بالتدرج كمهندس – ثم مدير تشغيل في مشروع كبير - .... وهكذا إلى أن يصبح مديرا لمشروع كبير .

- حيث يكتسب خبرة إداره وفنيه من خلال المرور بعدة مسارات .

وحتى يكون مدير المشروع قادرا على القيام بمسؤولياته فهو بحاجة إلى ما يلي :

- الحصول على شهاده دراسيه في إدارة المشروعات

- الحصول على دورات متخصصه ، ورش عمل ، ندوات .... إلخ في إدارة المشاريع إضافيه

- شهادة خبره تفيد أنه تدرب على مهارات معينه من أهمها :

- خطة المنظمه للوصول إلى الأهداف

- التفاوض مع الزملاء

- المتابعه الجيده للمهام

- المتابعه الجيده للمهمات

- امتلاك الحساسيه نحو شؤون المنظمه وأمور المشاريع

- أن يكون مساره الوظيفي قد بدأ بمشاريع صغيره ثم انتقل للعمل في مشاريع كبيره

* الخصائص الواجب توفرها في مدير المشروع

- المهاره في الحصول على الموارد اللازمه للمشروع ، في الوقت المطلوب ، وبالأسعار المناسبه والمحدده في الموازنه التقديريه

- القدره على إختيار فريق المشروع وتوجيهه عن طريق إختيار قيادته وحثها على تحقيق الأهداف والقدره على التحفيز

- التعامل مع المعيقات التي ستواجه المشروع سواء كانت فنيه أو مشاكل تتعلق بالموارد أو الأفراد

- القدره على التعامل مع المخاطر في كافة مراحل المشروع ووضع الخطط لمعالجتها

- تطوير قنوات الإتصال مع أطراف المصالح المتعدده والمرتبطه بالمشروع

- امتلاك مهارة التفاوض وإدارة الصراعات

* المحددات الأخلاقيه لمدير المشروع

- الإبتعاد عن التلاعب بالمناقصات

- عدم تعاطي الرشوه للحصول على المناقصات

- الإبتعاد عن تحويل فريق العمل إلى مجموعه غير منضبطه

- عدم الإعتداء عن الموارد واللعب بها حتى تصبح ضمن الموازنه التقديريه

- عدم استخدام موارد بديله تفي بالغرض ولكنها لا تحقق المواصفات

- أن لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع

* فريق المشروع

- يمتلكون مهارات فنيه عاليه

- لديهم توجه قوي لمشكلة المشروع

- الرغبه في تحقيق أهداف المشروع

- أن يكون لديهم حساسيه للسياسه التنظيميه

- احترام الذات

| ( 1 ) | مايميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع أنه : - غير متخصص . - لديه خلفيه واسعه في المعرفه والخبره في التخصص . - لديه خلفيه واسعه ومعرفة في أكثر من تخصص . - يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | المقصود بالتخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . - القياس والحصول على التغذيه العكسيه . - توجيه فريق العمل عن طرق القياده والتحفيز . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . |
| ( 3 ) | إعداد جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الفكره أو المفهوم . - التنفيذ . - التسليم . - ما بعد التسليم . |
| ( 4 ) | أحد أطراف إدارة المشروع : - الزبائن . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 5 ) | أحد أطراف إدارة المشروع هو : - زبائن المشروع . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 6 ) | الميزه الأساسيه لمدير المشروع هي أنه : - ليس متخصص في وظيفه معينه . - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . - يستخدم الأسلوب التحليلي . - يملك معرفه فنيه عاليه . |
| ( 7 ) | الصفه الأساسيه في فريق المشروع الناجح هي : - إمتلاك مهارات فنيه متوسطه . - عدم الإهتمام بجوانب تقويه العمل الجماعي . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 8 ) | المرحله التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع : - الفكره أو المفهوم . - التسليم . - مابعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 9 ) | التخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . - قياس الأداء . - تحفيز العاملين . |
| ( 10 ) | جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الرقابه . - التسليم . - ما بعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 11 ) | أهم عنصر في إدارة المشروع : - فريق المشروع . - الزبائن . - الموردون . - المنافسون . |
| ( 12 ) | مدير المشروع : - متخصص في جزئية من المشروع فقط . - يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام . - لا يعتمد على فرق العمل . - لا يملك معرفة فنية بموضوع المشروع . |
| ( 13 ) | من خصائص فريق المشروع الناجح : - إمتلاك مهارات فنيه ضعيفه . - عدم الإهتمام بالعمل . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 14 ) | يمكن تعريف التخطيط للمشروع على أنه : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه لتحقيقه . - تحديد الأهداف . - إختيار أعضاء الفريق . |
| ( 15 ) | من خصائص مدير المشروع أنه : - متخصص ويملك معرفة عميقه بالوظيفه . - يستخدم الأسلوب التحليلي . - يستخدم أسلوب النظام . - مباشر ولديه معرفه فنيه عاليه . |
| ( 16 ) | واحده من التالي ليست من الخصائص الواجب توافرها في مدير المشروع : - القدره والمهاره في الحصول على الموارد اللازمه للمشروع . - شخصيه نرجسيه وتحبذ العمل الفردي . - التعامل مع المعيقات والعقبات . - المهاره في إختيار فريق المشروع . |
| ( 17 ) | من الناحيه الأخلاقيه على مدير المشروع أن : - يبرم إتفاقيات مسبقه للحصول على مناقصات . - يبتعد عن الرشوه . - لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع . - لا يعتدي على موارد المشروع . |
| ( 18 ) | واحده من التالي ليست من الصفات الواجب توافرها في فريق المشروع : - إمتلاك مهارات فنيه . - السكن قرب المشروع . - توجه قوي للهدف . - إحترام قوي للذات . |
| ( 19 ) | المرحله الثانيه من المراحل الرئيسيه للمشروع هي : - مرحلة التدقيق . - مرحلة التأسيس . - مرحلة التخطيط . - مرحلة التنفيذ . |
| ( 20 ) | ما يميز مدير المشروع أنه : - تقني ولديه معرفه فنيه عاليه . - متعمق في الجوانب المتعلقه بالوظيفه . - ذكي ويستخدم الأسلوب التحليلي . - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . |
| ( 21 ) | من وظائف إدارة المشروع : - موازنة المشروع . - إدارة المنظمه . - بحوث العمليات والأساليب الكميه . - المعلومات الراجعه . |
| ( 22 ) | واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع : - إعداد الموازنه الأوليه . - إعداد الجدوله الأوليه . - إختيار فريق العمل . - توقيع عقد الإلتزام مع الزبون . |

المحاضره الثالثه / تنظيم المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

فهم المرتكزات الأساسيه التي تعتمد عليها عملية تنظيم المشروع كيف تختلف عن المنظمه الوظيفيه . معرفة الأشكال التنظيميه السائده في المشاريع وأهمها :

- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي .

- المشروع المستقل .

- مشروع المصفوفه .

تحديد إيجابيات وسلبيات كل شكل من هذه الأشكال التنظيميه . 				        معرفة الخطوات الواجب إتباعها عند تحديد الشكل التنظيمي المناسب للمشروع .

* تمهيد

- التنظيم أداة تستخدمها المنظمات في الوصول إلى أهدافها .

- وهو الوظيفه الثانيه للمدير ويقصد بها تجميع الأعمال اللازمه لتحقيق الأهداف وتقسيمها إلى نشاطات فرعيه وتجميعها في شكل وحدات إداريه والتنسيق بينها مع تحديد العلاقات الإداريه بينهم من حيث السلطه والمسؤوليه وخطوط الإتصال ووضع كل ذلك في شكل تنظيمي محدد المعالم .

- لم تعد الأشكال التنظيميه التقليديه المستخدمه في المنظمات الوظيفيه ملائمه لإستخدامها في المشاريع في بيئة تتميز :

- بالتعقيد .

- الديناميكيه العاليه .

- تطور هائل في الجوانب التكنولوجيه .

- تغير دائم في رغبات الزبائن .

لذا وجدت الحاجه إلى وجود أشكال تنظيميه مبتكره من المشاريع من النجاح في الوصول إلى أهدافها في بيئة الأعمال المعاصره . عندما تبدأ المشروعات تعتمد موضوعان على الفور :

- الأول : أخذ قرار خاص بكيفية ربط المشروع بالمنظمه الأم .

- الثاني : أخذ قرار خاص بكيفية تنظيم المشروع نفسه .

* تعريف تنظيم المشروع

هناك العديد من التعاريف لممصطلح تنظيم المشروع منها :

تنظيم المشروع يقصد به تصميم البناء التنظيمي الداخلي للمشروع عن طريق توزيع الواجبات والمسؤوليات والسلطات على العاملين في المشروع ، وتحديد القواعد والأصول واجراءات العمل الرسميه المتبعه في تنفيذ الواجبات والأدوار ، وتطوير نظام الإتصال والرقابه وكتابة التقارير بين المستويات الإداريه المختلفه بما يحقق أفضل صيغه تساعد المشروع في الإستجابه للمتغيرات البيئيه بطريقه كفؤه وفعاله تمكن المنظمه الأم من الوصول إلى أهدافها .

* الأشكال التنظيميه في المشروع

الأشكال التنظيميه للمشاريع يمكن حصرها في ثلاثة أشكال :

- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي

- تنظيم المشروع المستقل

- تنظيم المصفوفه

أولا : المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي

- التنظيم وفقا لهذا الشكل يكون المشروع تابعا لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في الشركه .

- يُحال تنفيذ المشروع على القسم الوظيفي الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع المطروح للتنفيذ لضمان نجاحه ودعمه .

مثال ( 1 )  : إذا أرادت كلية إدارة الأعمال إنشاء ماجستير في تخصص إدارة الأعمال فإن القسم المناسب لتولي مهمة هذا المشروع هو قسم الإدارة بالكليه ، أما اذا كان الأمر يتعلق بإنشاء ماجستير في المحاسبه فإن القسم المناسب لتولي مهمة هذا المشروع هو قسم المحاسبه بالكليه

شكل المشروع كجزء من التنظيم الرئيسي

- ايجابيات أن يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي

- مرونه عاليه في استخدام العاملين ، فبما أن المدير الوظيفي هو المسؤول الأول عن المشروع فإنه سيسخر كل الكفاءات في القسم لإنجاح المشروع

- الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع ، عندما يُحال أكثر من مشروع للقسم

- سهولة تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء لأنهم يعملون في نفس القسم

- جعل الأقسام الوظيفيه هي قاعدة التطور وتطوير المسار الوظيفي للأفراد من خلال وظائفهم ومن داخل أقسامهم الرئيسه

- سلبيات أن يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي

- العميل لا يكون محور الإهتمام وبؤرة التركيز لأن العاملين في القسم لديهم مسؤوليات أخرى

- حصول تشويش في الأدوار وفي تحميل المسؤوليات عن أداء المشروع بسبب عدم وجود شخص واحد مسؤول بشكل كامل عن المشروع

- بطء الإستجابه لمتطلبات العميل بسبب وجود مستويات اداريه متعدده في الأقسام الوظيفيه تؤدي إلى تأخير القرارات وبطء الإجراءات

- ضعف التحفيز لأسباب تنظيميه فالقسم الوظيفي يميل إلى الإهتمام بوظيفته وليس موجها للمشروع أضِف إلى ذلك عدم وجود شخص مسؤول بشكل كامل عن المشروع .

- عدم صلاحية هذا الشكل للمشاريع الكبيره والضخمه والمعقده .

ثانيا : تنظيم المشروع المستقل ( الصرف )

- في هذا الشكل يكون المشروع منفصلا عن بقية أقسام المنظمه الأم ويقوم على شكل وحده مستقله بطاقم فني مستقل وإدارة مستقله ماليا وإداريا مرتبطه بالمنظمه الأم فقط عبر التقارير الدوريه وعن طريق مدير المشروع .

- تتفاوت درجة الإستقلاليه من مشروع لآخر من الجانب الإداري والمالي والمحاسبي

شكل المشروع المستقل

- ايجابيات المشروع المستقل

- لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع

- جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه مباشره أمام مدير المشروع

- عملية اتصال أسرع

- خبره تراكميه للعاملين في نفس النوع من المشاريع

- تكوين هوية قويه لدى فريق المشروع تساهم في رفع الأداء وتحقيق الأهداف .

- وجود سلطه مركزيه على مستوى المشروع ، مما يعزز القدره على اتخاذ قرارات سريعه ، وسرعة الإستجابه لطلبيات الزبائن .

- تتحقق وحدة الأمر . وهنا يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير المدير .

- الهياكل بسيطه ومرنه مما يسهل الإستجابه للمتغيرات البيئيه الداخليه والخارجيه

- سلبيات المشروع المستقل

- ازدواجية الوظائف : في حالة وجود عدة مشاريع في فتره زمنيه واحده فإن وظائف العمل تتكرر .

- تخزين المستلزمات : بهدف ضمان نجاح المشروع يحتاج مدير المشروع إلى الإحتفاظ بالخبرات والأفراد والمعدات مما يؤدي إلى تجميد هذه الطاقات

- في بعض الأحيان لا يستطيع مدير المشروع المستقل الإستفاده من الخبرات المتوفره على مستوى المنظمه الأم

- قد تحدث صراعات بين أعضاء المشروع المستقل وأعضاء المنظمه الأم أو أعضاء المشاريع الأخرى بسبب الإمتيازات مما قد يعيق تحقيق الأهداف وقد يؤدي إلى مرض الإرتباط بالمشروع

- وجود قلق بين أعضاء فريق المشروع بسبب الخوف على مستقبلهم الوظيفي بعد إنتهاء المشروع

ثالثا : تنظيم المصفوفه

ويمثل هذا الشكل خليط من التنظيم الوظيفي والتنظيم المستقل بحيث يتم الإستفاده من بعض ميزات كل منها والتخلص من بعض العيوب أيضا . يستخدم في المنظمات التي تعمل في مجالات مرتفعة التقنيه .

الشكل التالي يوضح العلاقه الموجوده بين كافة وظائف المنظمه والمشاريع المختلفه التابعه لها

شكل تنظيم المشروع المصفوفه

- أنواع تنظيم المصفوفه

- المصفوفه القويه : ( مصفوفه المشروع ) وتكون خصائصها أقرب إلى المشروع المستقل لكن ضمن المنظمه الأم

- المصفوفه الوظيفيه : ( المصفوفه الضعيفه ) وتكون خصائصها أقرب إلى المشروع الوظيفي لكن يتمتع بجزء من استقلالية المشروع المستقل

- المصفوفه المتوازنه : خصائصها تقع بين النوعين السابقين

- مزايا تنظيم المصفوفه

- يكون المشروع هو نقطة التركيز بسبب وجود مدير متفرغ للمشروع كما أن الأفراد الذين يتم اختيارهم من الوظائف يعملون تحت مسؤوليته لتحقيق الأهداف

- متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجود على مستوى الأقسام الوظيفيه

- لأن العاملين في المشروع يتم انتدابهم من وظائفهم للمشروع فإنهم أقل احساسا بالقلق على مستقبلهم بعد انتهاء المشروع لأنهم سيعودون لمواقع عملهم الأصليه

- يساعد في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات

- سلبيات تنظيم المصفوفه

- وجود مشكله توازن القوى بين مدير المشروع والمدير الوظيفي ففي المصفوفه القويه تكون القوه والسلطه أكبر بيد مدير المشروع وفي المصفوفه الضعيفه تكون أكبر بيد المدير الوظيفي . أما حالة المصفوفه المتوازنه فإن الخلاف والصراع يكون شديد بين الطرفين

- تثير عملية تحريك الموارد من مشروع لآخر بعض الصراعات السياسيه الداخليه في الشركه لأن كل مدير يريد الإستحواذ على الموارد لتحقيق أهداف خاصه بمشروعه

- قد يؤدي هذا النوع من التنظيم إلى وجود مشكله في مبدأ وحدة القياده بسبب تشتت العاملين بين أوامر المدير الوظيفي ومدير المشروع

* اختيار الصيغه التنظيميه للمشروع

لا توجد صيغه يمكن اعتبارها الأمثل لإختيار الشكل التنظيمي للمشروع لأن ذلك يعتمد على عدة عناصر كطبيعة المشروع والتوجه الثقافي للمنظمه الأم والموارد المتاحه ولكن بصفه عامه هناك عدد من المعايير التي يمكن الإعتماد عليها لإختيار الشكل التنظيمي :

- تعريف المشروع عن طريق صياغة الأهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبه

- تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف وتحديد الأقسام الوظيفيه في المنظمه الأم التي تصلح لإنجاز هذه المهام ( توطين المهمات في الوظائف )

- ترتيب المهام حسب تتابع التنفيذ وتجزئتها إلى حزم عمل

- تحديد الوحدات التي ستقوم بأداء حزم العمل في المنظمه الأم وتحديد الوحدات التي ستعمل معا

- اعداد قائمة الخصائص المميزه والإقتراحات المتعلقه بالمشروع مثل مستوى التقنيه المطلوب ، طول مدة المشروع ، حجم المشروع ، المشاكل المتوقع أن تواجه المشروع

- بعد ذلك تتضح الرؤيه هل المهمات وحزم العمل والخصائص الأخرى تجمعت في وظيفة معينه فيكون الشكل الأنسب هو التنظيم الوظيفي أم أنها تتقاطع مع مجموعة وظائف فيكون الشكل الأنسب هو تنظيم المصفوفه ، أم أنه من الصعب أداءها إلا بشكل مستقل فيكون الشكل الأنسب هو التنظيم  المستقل

| ( 1 ) | تعتبر خاصية وحدة الأمر من إيجابيات التنظيم : - الوظيفي . - الصرف . - المصفوفي . - المصفوفه الوظيفيه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو : - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 3 ) | واحده من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفه : - يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من خارج المنظمه لتنفيذ المشروع . - وجود مدير غير متفرغ للمشروع . - عدم إمكانية عودة العاملين إلى مواقع عملهم الأصليه بعد إنتهاء المشروع . |
| ( 4 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لا توجد مرونة عاليه في استخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 5 ) | واحده من الآتي من إيجابيات المشروع المستقل : - وجود سلطه مركزيه على مستوى المنظمه . - لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع . - جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه غيرمباشره أمام مدير المشروع . - عدم وجود مرونه . |
| ( 6 ) | لإختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الإعتماد على معيار : - آراء المنافسين . - آراء الموردين . - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 7 ) | المشروع يعتبر جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تمام عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 8 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لاتوجد مرونه عاليه في إستخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبه في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإستفاده من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 9 ) | يتميز تنظيم المصفوفه بأنه : - يساهم في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - يوظف العاملين من خارج المنظمه لتنفيذ ..... - تنظيم مدار من طرف .... |
| ( 10 ) | الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يتم إختياره على أساس : - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - نوعية المنافسين . - آراء الموردين . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 11 ) | يعتبر المشروع جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه في المنظمه . - لدى شركات أخرى . |
| ( 12 ) | من خصائص تنظيم المصفوفه أنه : - لا يقلل الصراعات . - لا يجعل المدير متفرغ للمشروع . - يساعد على تحقيق وحدة الأهداف . - يقلل من أداء فرق العمل . |
| ( 13 ) | من إيجابيات المشروع المستقل : - إرتباطه الكامل بالمنظمه . - وجود فريق عمل غير مستقل . - عدم وجود مرونه . - وجود منظمه كامله ومستقله لمدير المشروع . |
| ( 14 ) | الشكل التالي يشرح : - المشروع كجزء من تنظيم الزبون . - المشروع كجزء مستقل . - المشروع كجزء من التنظيم الغير الوظيفي . - المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي . |
| ( 15 ) | المصفوفه القويه هي : - أقرب إلى مشروع الصرف . - أقرب إلى المشروع الوظيفي . - المصفوفه المتوازنه . - المصفوفه الضعيفه . |
| ( 16 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفه : - المشروع هو نقطة التركيز . - غياب وحدة القياده . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من وظائفهم للمشروع . - وجود وحدة الهدف . |
| ( 17 ) | في تنظيم المشروع ... المصفوفه الضعيفه تسمى أيضا : - المصفوفه المتوازنه . - مصفوفة المشروع . - مصفوفه وظيفيه . - المصفوفه المتوسطه . |
| ( 18 ) | يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مديرالمشروع عن أعمالهم في : - تنظيم المشروع وظيفيا . - تنظيم المشروع الصرف . - تنظيم المشروع جغرافيا . - تنظيم المشروع إنتاجيا . |

المحاضره الرابعه / خطة المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- معرفة مفهوم تجزئة هيكل العمل .

- فهم مراحل اعداد خطة المشروع .

- تحديد عناصر خطة المشروع .

* تمهيد :

- التخطيط هو أول وظيفه من وظائف الإداره فمن خلال التخطيط يتم وضع الأهداف التي يمكن تحقيقها وتُبنى عليها بقية الوظائف الإداريه الأخرى .

- التخطيط يسبق أي عمل تنفيذي ويحدد الأعمال التي يفترض أن يتم القيام بها في المستقبل

- التخطيط هو مجموعه من الأنشطه الفكريه والنظريه التي تهدف إلى تحقيق انتقال منظم من موقف حالي إلى موقف مستقبلي مستهدف يفوق الواقع الحالي قيمه وقدرة على الإنجاز .

- ويمكن أن نعرفه كذلك بأنه عملية وضع الأهداف وتحديد الوسائل اللازمه للوصول إليها بأحسن الأحوال .

لذا هو يهتم بعاملين أساسيين :

- المستقبل .

- الأهداف والطرق المستخدمه لتحقيق الأهداف .

* فوائد التخطيط :

- الشرعيه ( التخطيط السليم يساهم في إعطاء الشرعيه للمنظمه تجاه مختلف الأطراف ) حيث البدء بوضع رسالة المنظمه يساعد على ذلك .

- تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ( القدره على التغيير والتكيف ) من خلال معرفة ما تريد بالضبط وماذا يحتاج الزبائن وكيف سيتم التعامل معهم مثلا .

- دليل لتصرف وتوجيه المنظمه نحو الأفعال والتنفيذ ( إعطاء أهميه كبيره للأولويات ذات قيمه مضافه للمنظمه ) متجهه نحو النتائج والأولويات والفرص والبعد عن المشاكل .

- تحسين التنسيق ( تحديد الأهداف يجعل الأقسام المختلفه وفرق العمل تنسق أداءها وترشد قراراتها ) خلق ما يسمى بسلسلة الوسائل والغايات ( هرمية الأهداف ) .

- تحسين إدارة الوقت ( أداء الأعمال حسب الأهميه وموازنة الوقت المتاح )

- تحسين عملية الرقابه ( قياس الأداء وتحديد الإنحرافات )

* أنواع التخطيط :

هناك تصنيفات متعدده كثيره لأنواع التخطيط منها . حسب مستوى الشموليه والتفصيل :

1/ خطه استيراتيجيه 		2/ خطه تكتيكيه 			3/ خطه تشغيليه

♦ حسب الفتره الزمنيه :

- طويلة الأجل ( أكثر من 3 سنوات )

- متوسطة الأجل ( من سنه إلى 3 سنوات )

- قصيرة الأجل ( أقل من سنه )

- حسب مجال الإستعمال :

- متكررة الإستعمال مثل ( السياسات ، الإجراءات ، القواعد ) .

- غير متكررة الإستعمال ( البرامج ، المشاريع ) .

♦ حسب النشاط :

- اقتصادي / مالي .

- صناعي .

- إنشائي .

- تخطيط لمشاريع مختلفه .

- لماذا الحاجه إلى التخطيط في المشاريع ؟!

نشأت الحاجه للتخطيط في المشاريع للأسباب التاليه :

- البيئه : تغيرات تتسم بالسرعه والتعقد في جوانب متعدده منها تغيرات تكنولوجيه ، سياسيه ، إقتصاديه ، إجتماعيه وثقافيه ، بشريه ، أذواق المستهلكين .... إلخ .

- ندرة الموارد : والتي يجب الحفاظ عليها وحسن استخدامها .

* بيئة المشاريع :

بيئة المشروع : هي مجموعة العوامل والتغيرات المحيطه بالمشروع والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المشروع وتنقسم إلى :

- بيئه خارجيه .

- بيئه داخليه .

والبيئه الخارجيه تنقسم إلى :

- عامه .

- خاصه

* جوانب مهمه يجب الإهتمام بها عند التخطيط :

► الغايه الأساسيه من عملية التخطيط هي تأسيس مجموعة من التوجيهات المكتوبه بالتفصيل تمكن فريق عمل المشروع من : فهم ومعرفة مالذي يجب أن يتم عمله ومتى ؟ وماهي المواد اللازمه ؟ ومتى نحتاج هذه الموارد ؟ وماهو مدى توفرها ؟ وماهي كلفتها ؟

► التخطيط وسيلة للوصول إلى أهداف المشروع المرتبطه بالوقت والكلفه والمواصفات التي ترضي الزبون وتجعله يقبل بإستلام المشروع .

► التخطيط يتنبأ بالمخاطر التي من المحتمل أنها قد تواجه المشروع وتعيقه من الوصول إلى أهدافه ، مع وضع الإستراتيجيات والخطط المناسبه لتجنب هذه المخاطر .

* مراحل اعداد خطة المشروع :

تمر بخمسة مراحل أساسيه :

1/ عقد الإجتماع التأسيسي

2/ اعداد الخطه الإبتدائيه

3/ اعداد الخطه المركبه للمشروع

4/ اعداد الخطه النهائيه للمشروع

5/ مراجعة الخطه النهائيه

المرحله الأولى : عقد الإجتماع التأسيسي

اجتماع يتم الدعوه إليه من قِبل الإداره العليا للمنظمه الأم من أجل مناقشة الخطوط العريضه للمشروع والمخاطر المحتمله وعليه من المفترض أن يخلص الإجتماع إلى تبيين النقاط التاليه :

● تحديد المدى الفني للمشروع

● تحديد الأسس التي توضح مسؤوليات المشاركين في الإجتماع عن أداء المشروع

● وضع موازنات وجداول غير نهائيه

● تشكيل فريق إدارة المخاطر

المرحله الثانيه : اعداد الخطه الإبتدائيه

يعتمد اعداد الخطه الإبتدائيه على مفهوم تجزئة هيكل ( WBS ) العمل Work Break Down Structure ويتم من خلاله تحليل العمل هرميا من الأعلى إلى الأسفل على النحو التالي:

- تجزئة البرامج إلى مجموعه مشاريع

- تجزئة المشروع إلى مجموعه مهام

- تجزئة المهمه إلى مجموعه من حزم العمل

- تجزئة حزمة العمل إلى مجموعه وحدات العمل

- تجزئة وحدة العمل إلى مجموعه من الأنشطه

يوفر WBS :

- سردا للمهام المراد تنفيذها لتحقيق أهداف المشروع .

- من الممكن تجميع تقدير أولي للمشروع .

- يمكن تحديد قيم لأنشطة العمل لأي مستوى ( تسمى في بعض الأحيان حزم العمل ) .

- يمكن أن تتكامل هذه التقديرات طبقا لهيكل شجرة WBS لتعطي في النهاية إجماليات المستوى الأعلى  .

وبناء عليه يمكن عمل كشف بالأنشطه واعداد جدول زمني للتنفيذ وكلف تقديريه ثم يتم مراجعتها ورفعها إلى الجهات الأعلى .

المرحله الثالثه : اعداد الخطه المركبه للمشروع

- تدقيق الخطه الإبتدائيه المرفوعه حيث يجب أن تحتوي هذه الخطط على أوصاف المهام اللازمه والميزانيه والجدوله .

- تراجع الخطط بعد ذلك وتدمج في خطة مشروع مركبه .

- تعتمد هنا على التدقيق والتمحيص والمراجعه والتجميع ورفعها إلى مدير المشروع الذي بدوره يرفعها إلى الإداره العليا لإعتمادها .

المرحله الرابعه : اعداد الخطه النهائيه للمشروع

- تسمى ( الخطه الرئيسه أو عقد الإلتزام في المشروع أو دستور المشروع ) .

- عباره عن الخطه النهائيه .

- تسمى نهائيه بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الإداره العليا والتوقيع عليها .

المرحله الخامسه : مراجعة الخطه النهائيه

- تسمى بالتخطيط اللاحق

- في المرحله يتم المراجعة النهائيه للتأكد من أن كل العناصر الضروريه لإنجاز المشروع حسب المطلوب و بشكل مناسب

- بعد الإنتهاء من المراجعه النهائيه لا يجوز التعديل إلا بما يسمى بأوامر التغيير

* عناصر خطة المشروع

خطة المشروع ( أو عقد الإلتزام في المشروع ) يتضمن العناصر التاليه :

♣ العرض العام 		♣ أهداف المشروع 		♣ المنهج العام

♣ الأوجه التعاقديه 		♣ الجداول 			♣ الموارد

♣ المشاكل والصعوبات المحتمله 	♣ طرق التقييم 			♣ الأفراد

- العرض العام

ويكون على شكل ملخص قصير يتضمن :

► غايات المشروع

► علاقات الغايات بأهداف المنظمه الأم

► وصفا للأسلوب الإداري والبناء التنظيمي الذي سيستخدم في المشروع

► قائمة بالمحطات الرئيسيه لإنجاز المشروع

- أهداف المشروع

ويتضمن :

- شرحا تفصيليا لغايات المشروع المذكوره في العرض العام

- شرحا للفوائد المتحققه من المشروع من حيث الربحيه والمنافسه

- شرحا للأهداف الإضافيه أخرى مثل تحقيق أهداف المنظمه

- المنهج العام

ويصف هذا الجزء عملية تنفيذ المشروع من الناحيه :

► الإداريه 				► الفنيه

- الأوجه التعاقديه

- من الصعب على الشركات أن تقوم بتوفير وتخزين الموارد اللازمه للمشروع من أجل استخدامها في أوقات متباعده لأن ذلك يثقل المشروع بتكاليف إضافيه

- لذلك فإن المشروع يعتمد على التعاقد الفرعي أو ما يسمى ( مقاول باطن ) لإنجاز بعض المراحل في العمل أو لتوفير بعض الموارد النادره وهنا تضع قائمه كامله للأطراف التعاقديه للمشروع

- كما يتضمن هذا الجزء أيضا الأمور القانونيه التي تتعلق بالعقود واجراءات التنفيذ

- الجداول

وتتضمن :

- تحديد الجداول الزمنيه اللازمه لتنفيذ كافة الأنشطه والفعاليات المطلوب أداءها

- علاقة الأنشطه الحاليه بالأنشطه السابقه والأنشطه اللاحقه ومدى التتابع والإعتماديه فيها

- يتم إعداد الجدوله بإستخدام تقنيات عديده منها بيرت وغيرها لتحديد أوقات أنشطة المشروع ابتداء من أول نشاط وحتى آخر نشاط

- الموارد

وتتضمن :

- كافة الموارد اللازمه لإنجاز المشروع من حيث الكم والنوع والتكلفه واعداد ما يسمى  بالموازنات التقديريه مع الأخذ في الإعتبار التقلبات في الأسعار المتوقعه بسبب التضخم أو الظروف البيئيه الأخرى . سيتم تناولها لاحقا

- الأفراد

وتتضمن :

- الكفاءات والخبرات والمهارات المطلوبه لأداء أنشطة المشروع ( اعدادهم – أوقات الإحتياج )

- عمليات التدريب اللازمه لرفع كفاءة فريق العمل أو بعض أفراده

- المكافآت المرصوده لزيادة التحفيز

- الشؤون القانونيه المتعلقه بالعقود العمل

- طرق التقييم

وتتضمن :

- معايير ومقاييس الأداء في المشروع في الأمور التي تتعلق بكل أهداف المشروع

- طرق جمع البيانات عن أداء المشروع ومراحل عمله بهدف اجراء عملية تقييم

- التغذيه العكسيه بهدف اجراء التصحيح اللازم

- المشاكل والصعوبات المحتمله

وتتضمن :

- التنبؤ  بالمشاكل والمخاطر التي يحتمل أن تواجه المشروع ( كالمشاكل التقنيه والفنيه ، نقص الموارد ، الإضطرابات ، المشاكل المناخيه ، المشاكل الماليه ... إلخ )

- وضع خطط احتماليه لمواجهة هذه الإحتمالات في حال حدوثها للتقليل من آثارها ومخاطرها

| ( 1 ) | من عناصر خطة المشروع : - الخطه المركبه . - الأفراد . - المهارات . - السلوكيات . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - مستوى الشموليه والتفصيل . - التكاليف . - الإستخدام . - المده . |
| ( 3 ) | من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ونقصد به : - قدرة المنظمه على التغيير والتكيف . - تحسين التنسيق . - تحسين إدارة الوقت . - تحسين عملية الرقابه . |
| ( 4 ) | ينعقد الإجتماع التأسيسي للمشروع بدعوه من : - هيئات خارجيه . - الإداره الوسطى . - الإداره العليا في المنظمه الأم . - فرق العمل . |
| ( 5 ) | الخطه الإبتدائيه تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلاله تحليل العمل : - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - بطريقه عفويه . |
| ( 6 ) | يتم تجزئة المهمه إلى مجموعه من : - الأنشطه . - مشاريع . - مهام . - حزم عمل . |
| ( 7 ) | المقصود بتحسين تركيز المنظمه ومرونتها في عملية التخطيط هو : - التنسيق . - إدارة المهام . - الرقابه . - قدرة المنظمه على التكيف . |
| ( 8 ) | يتم تجزئة المهمه إلى : - أنشطه . - حزم العمل . - مشاريع . - مهام . |
| ( 9 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوه من : - الإداره العليا . - الزبون . - الإداره الوسطى . - فرق العمل . |
| ( 10 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - الأداء . - مستوى الشموليه والتفصيل . - الإستخدام . - الفتره . |
| ( 11 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع تعقده : - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين . - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين ومدير المشروع . - الإداره العليا مع الموردين . - الإداره العليا مع الزبائن . |
| ( 12 ) | عند إعداد الخطه المركبه للمشروع ، المرحله الأساسيه الثالثه هي : - إعداد الخطه الإبتدائيه . - إعداد الخطه النهائيه . - إعداد الخطه المركبه . - عقد الإجتماع التأسيسي . |
| ( 13 ) | في عملية إعداد الخطه الإبتدائيه يتم : - تجزئة المشروع إلى برنامج . - تجزئة المشروع إلى مهمات . - تجزئة المشروع إلى حزم عمل . - تجزئة المشروع إلى وحدات عمل . |
| ( 14 ) | واحده من التالي ليست من عناصر خطة المشروع : - أهداف المشروع . - المنهج العام . - الأوجه التعاقديه . - أوجه توزيع الأرباح . |
| ( 15 ) | يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل إلى : - برامج . - أنشطه . - مهام . - وحدة عمل . |
| ( 16 ) | في عقد الإجتماع التأسيسي يتم مناقشة : - الخطوط العريضه للمشروع . - تفاصيل المشروع . - إقرار جدولة المشروع . - إقرار موازنة المشروع . |

المحاضره الخامسه/ جدولة المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- فهم معنى عملية الجدوله في المشروع .

- معرفة المنافع المتحققه من عملية الجدوله في المشروع .

- تحديد مراحل عملية الجدوله في المشروع  .

- فهم طرق الجدوله في المشروع .

* تمهيد :

إدارة المشروع تعتمد على ثلاث أدوات رئيسيه هي :

    - خطة المشروع .

    - جدولة المشروع .

    - موازنة المشروع .

وتقوم على ركيزتين أساسيتين :

- أن الذي يقوم بالتخطيط والجدوله واعداد الموازنه عليه أن يسأل نفسه : مالذي يجب أن يتم عمله ؟ متى يجب أن يتم عمله ؟ ماهي الموارد اللازمه لذلك ؟ وماهي تكلفة هذه الموارد ؟

- أن اعداد هذه الأدوات يعتمد على تجزئة هيكل العمل Work Break Structure ( WBS )  والذي يتم عن طريق تجزئة البرنامج إلى مشاريع ، والمشروع إلى مهمات والمهمه إلى حزم عمل ، وحزمة العمل إلى وحدات ، ووحدة العمل إلى أنشطه والتي هي أبسط الفعاليات والعمليات التي يتم البناء عليها في تجميع النظام

* تعريف جدولة المشروع

هي عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع ، ابتداء من لحظة مباشرة العمل في المشروع ، مرورا بجميع الأنشطه المتتابعه والمتداخله والأحداث والمحطات الرئيسيه ، وصولا إلى لحظة انتهاء العمل في المشروع وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الإنتهاء

* منافع جدولة المشروع

- تعتبر جدولة المشروع كمدخل رئيس  في بناء نظم التخطيط والتوجيه والرقابه .

- تبين الجدوله حالة الإعتماديه والتداخل لكافة الأنشطه ووحدات العمل وحزم العمل والمهام في المشروع

- تشير الجدوله إلى الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى تواجد بعض الخبرات والمهارات الخاصه في الوقت المناسب

- تساعد الجدوله في توفير خطوط اتصال أوضح وأقصر بين الأقسام والوظائف وفرق العمل

- تساعد الجدوله في تحديد التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع

- للجدوله دور في تحديد الأنشطه الحرجه التي اذا تأخرت فإن وقت المشروع سيتأخر

- تساعد الجدوله في تحديد الأنشطه الراكده والتي اذا تأخرت لوقت معين فإنها لن تؤثر سلبا على وقت انتهاء المشروع

- تساهم الجدوله في تحديد تواريخ بداية ونهاية الأنشطه وعلاقة هذه الأخيره بالأنشطه الأخرى مما يساعد في التنسيق اللازم ومنع التضارب واختناقات العمل

- تساعد الجدوله في تخفيف الخلافات الشخصيه والصراعات على الموارد وذلك لأن الأوقات محدده مسبقا ، مما يسهل عملية التنسيق ويقلل من الصراع .

* مراحل جدولة المشروع

تمر عملية جدولة المشروع بثلاث مراحل أساسيه :

- التخطيط

- جدولة الأنشطه

- الرقابه

المرحله الأولى : التخطيط

يتم في هذه المرحله ما يلي :

- تحليل أنشطة المشروع إلى وحدات ثم تجزئة الوحدات بحيث تكون كل وحده مكونه من مجموعة أنشطه من نفس العمل وبنفس الحجم بحيث يتم تحليل هذا المستوى إلى المستويات الدنيا وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل

- بناء شبكة عمل المشروع ( Network ) ابتداء من تحديد الوظائف الأساسيه والأنشطه اللازمه لإنجاز المشروع مع بيان طبيعة العلاقه بين هذه الأنشطه وعملية التسلسل التابع في إنجازها

المرحلة الثانيه : جدولة الأنشطه

يتم في هذه المرحله ما يلي :

- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع

- تقدير التكاليف اللازمه لإنجاز كل نشاط من الأنشطه

- تقدير التكاليف الكليه لإنجاز المشروع

- تخصيص الموارد الماليه والبشريه اللازمه لكل نشاط من أنشطة المشروع

المرحلة الثالثه : الرقابه

في هذه المرحله يتم عمل ما يلي :

- يتم التحقق فيما اذا كان العمل قد تم تنيفذه وفق ما خطط له ، أم أنه قد حدثت انحرافات في التنفيذ مثل تأخر بعض الأنشطه عن الوقت المحدد لإنجازها

- مراقبة وجود اختلافات في الموارد الماديه والبشريه المستخدمه عن الكميات المقدره في الخطه

- اجراء التصحيحات اللازمه لمعالجة الإنحرافات ( إن وجدت ) والعمل على تلافي حدوثها في المراحل اللاحقه من المشروع

* طرق جدولة المشروع

هناك طريقتان أساسيتان في تنفيذ جدولة المشروع :

- خرائط جانت ( Gantt Charts )

- البرمجه الشبكيه ( Network Programming )

- أسلوب المسار الحرج ( GPM )

- أسلوب بيرت ( PERT )

- خرائط جانت ( Gantt Charts )

- وتعتبر من إحدى أقدم الطرق المستخدمه في جدولة الأنشطه وقد تم تطويرها من طرف هنري جانت سنة 1917 م

- تعتبر أداة للتخطيط والجدوله الخاصه بالمشاريع البسيطه والغير معقده .

- من مزاياها سهلة الإستخدام وتساعد مدير المشروع من معرفة النشاطات التي تسرع إنجاز المشروع والنشاطات المعيقه لهذا الإنجاز .

- في المشاريع الكبيره والمعقده تستخدم فقط في التخطيط المبدئي ( تفتح الطريق لإستخدام التحليل الشبكي )

- تهدف إلى تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن .

- تتكون خرائط جانت من محورين أحدهما أفقي والآخر عمودي .

- يظهر المحور الأفقي الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد البدايه والنهايه لكل نشاط .

- يظهر المحور العمودي أنواع الأنشطه الواجب إتمامها .

- يرسم على شكل مستطيل تدل بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية

- مثال

ا

- المزايا والقيود :

على الرغم من أن مخطط جانت مفيد وذا قيمه للمشروعات الصغيره في حدود ورقة أو شاشه واحده إلا أنها يمكن أن تصبح غير عمليه تماما مع المشاريع التي تزيد عن ثلاثين نشاط . مخططات جانت الأكبر قد لا تصبح مناسبه لأن تعرضها معظم أجهزة الكمبيوتر . وكان انتقاد متعلق بذلك هو أن توصيل مخططات جانت للمعلومات قليل نسبيا عند عرض كل منطقه على حده . وأن المشروعات غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من أن تنقل على نحو فعال مع مخطط جانت .

- البرمجة الشبكيه ( Network Programming )

تعرف الشبكه على أنها تمثيل بياني لأنشطة المشروع بطريقة تبين التسلسل والتتابع المنطقي لأنشطة المشروع ، والأوقات اللازمه لتنفيذ هذه الأنشطه من لحظة بداية المشروع وحتى نهايته مع توضيح المسارات المحتمله لإنهاء المشروع والمسار الحرج الذي يمثل أطول مسار لإتمام المشروع .

- عناصر الشبكه

تتكون الشبكه من العناصر التاليه :

- النشاط : والأنشطه هي أحد أهم وظائف المشروع والذي يتطلب كميه محدده من الوقت والموارد وتتمتع أنشطة المشروع بالخصائص التاليه :

- التتابع ( مخرجات بعض الأنشطه هي مدخلات لأخرى ، وهذا التتابع نابع من المتطلبات الفنيه لإنجاز المشروع )

- التفرد ( كل مشروع متفرد في أنشطته )

- الترابط ( أنشطة المشروع تتميز بالتعقد لأسباب مختلفه منها التداخل بين الأنشطه والتكرار  )

- الإعتماديه ( هناك أنشطه تعتمد على أخرى )

- طرق رسم النشاط :

قبل التناول في طرق رسم النشاط يمكننا وضع بعض القواعد في التصوير الشبكي من أهمها :

- يجب أن لا يكون هناك ما يسمى بالإرتداد للخلف .

- لا يجب أن يكون هناك ما يسمى بالدوران بين الأنشطه .

- لا تسمح بمعالجة حالة وجود أكثر من مسار محتمل بمعنى حالة هذا أو ذاك .

- لكل نشاط حدث بدايه وحدث نهايه .

- لا يمكن أن يبدأ أكثر من نشاط واحد من حدث واحد وينتهي في حدث واحد .

1

حالة الدوران للخلف

3

A

2

B

4

1

2

3

5

الدوران بين الأنشطه

أكثر من مسار محتمل ( غير مسموح به أيضا )

2

1

لايمكن أن يبدأ أكثر من نشاط واحد من حدث واحد وينتهي في 	حدث واحد ولمعالجة ذلك يستخدم النشاط الوهمي

- طرق رسم النشاط :

- عند رسم النشاط على قطب فإن الدوائر تعبر عن الأنشطه والأسهم التي تربط الدوائر تعبر عن إتجاه العلاقات بين الأنشطه بمعنى أن الشبكه تتكون من نشاطين والسهم يشير أن النشاط الأول يجب أن يتم قبل النشاط الثاني ولا نحتاج هنا إلى أنشطة وهميه .

- عند رسم النشاط على سهم تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البدايه وحدث النهايه والأنشطه على السهم وقد نحتاج هنا إلى أنشطه وهميه .

- مثال لطرق رسم النشاط :

مقارنة بين طرق رسم النشاط

مقارنة بين طرق رسم النشاط

2- الحدث : هو لحظة البدء بنشاط معين أو لحظة الإنتهاء منه والحدث هو نتيجة نشاط أو أكثر والنشاط يقع بين حدثين . ويتم رسم الحدث بطريقة معاكسة للنشاط فإذا كان النشاط على السهم يكون الحدث على القطب ( الدائره ) والعكس صحيحا ، إذا كان النشاط على القطب ( الدائره ) يكون الحدث على السهم .

3- المسار : هو سلسلة من الأنشطة المتتابعه التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع ونقطة إتمامه ككل ويكون للمشروع أكثر من مسار .

4- المسار الحرج : هوسلسلة من الأنشطه الحرجه المتتابعه التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته ، وهو أطول المسارات على الشبكه المكونه لنشاط المشروع ككل إلا أنه يشكل أفضل وقت لإتمام المشروع بشكل كامل .

5- النشاط الحرج : هو النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل .

6- النشاط الوهمي : هو نشاط ليس له وجود ويستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكه وبيان العلاقه بين الأحداث فهو لا يحتاج إلى وقت وموارد .

- مثال : رسم شبكة مشروع

طلب من أحد المطابع القيام بتركيب محرقه ورق لتلبية شروط وزارة البيئه وقد تم اعداد دراسة حول الأنشطه المطلوبه مدى تتابعها كما يظهر في الجدول التالي :

المطلوب :

- رسم شبكة المشروع بإستخدام طريقة النشاط على السهم .

- رسم شبكة المشروع بإستخدام طريقة النشاط على القطب .

| النشاط السابق | وصف النشاط | النشاط |
| --- | --- | --- |
| ــ | بناء الأجزاء الداخليه | A |
| ــ | تحديد السقف والأرضيه | B |
| A | بناء مدخنه | C |
| A,B | صب الأسمنت وبناء الإطار | D |
| C | بناء المحرقه | E |
| C | تركيب نظام منع التلوث | F |
| D,E | تركيب جهاز تنقية الهواء | G |
| F,G | الفحص التجريبي | H |

الجدول يوضح تركيب محرقة ورق

- حل المثال : رسم شبكة مشروع

رسم شبكة مشروع بناء محرقة ورق بإستخدام النشاط على السهم

رسم شبكة مشروع بناء محرقة ورق بإستخدام النشاط على القطب

| ( 1 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع . - بناء شبكة عمل المشروع . - تجزئة الوحدات . - التخطيط للمشروع . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - متابعة سير وسائل نقل المنظمه . - إستقطاب الموظفين . - وضع إستراتيجيات . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 3 ) | تهدف خرائط جانت إلى تحديد مدى : - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الكلف . - تحديد تكلفة المشروع . - تجزئة المشروع إلى هياكل المشروع . |
| ( 4 ) | الرقابه في جدولة المشروع تهدف إلى : - .... - .... - .... - التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له . |
| ( 5 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - الشكل الإفتراضي . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 6 ) | النشاط الحرج هو : - نشاط وهمي . - لحظة البدء بالنشاط . - النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخر المشروع ككل . - لحظة إنتهاء المشروع . |
| ( 7 ) | المسار الحرج هو : - أقصر مسار ممكن . - أطول مسار ممكن . - مسار متقطع . - مسار لا يحتوي على كل نشاطات المشروع . |
| ( 8 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - إحتساب التكاليف . - تحديد الموقع الجغرافي للمنظمه . - رسم هياكل المشروع . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 9 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - اليمين . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 10 ) | الشكل التالي : - يساعد في وضع البرمجه الشبكيه . - يساعد في رسم خريطة جانت . - يساعد في رسم المسار الحرج . - يساعد في رسم المسار غير الحرج . |
| ( 11 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاط B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط A . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط D لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان B و D والنشاط A لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط D لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط C . |
| ( 12 ) | واحده من التالي ليست من منافع جدولة المشروع : - إطار منسق للتخطيط والتوجيه . - تبين حالة عدم تداخل أنشطة ووحدات العمل . - الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى الخبرات . - توفير خطوط إتصال أوضح . |
| ( 13 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط . - التحقق فيما كان العمل تم تنفيذه . - تحليل أنشطة المشروع . - تحديد الأنشطه اللازمه لإنجاز المشروع . |
| ( 14 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط B و C لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط A . - النشاط B و A لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط B و C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط C أو B . |
| ( 15 ) | واحده من التالي ليست من خصائص أنشطة المشروع : - التتابع . - التشابه . - التعقيد . - الترابط . |
| ( 16 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و D . - النشاط D لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و C . - النشاط C و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان A و B . - النشاط A و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان . |
| ( 17 ) | الحدث هو : - عباره عن سلسلة من الأنشطه المتتابعه . - لحظة البدء بنشاط . - نشاط يترتب على تأخيره تأخير المشروع . - نشاط ليس له وجود . |
| ( 18 ) | النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو : - النشاط الوهمي . - النشاط المهم . - النشاط الحرج . - المسار . |
| ( 19 ) | مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكيه قائمه على : - أساس الأنشطه والأحداث . - أساس التعاون والتنسيق . - أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع . - أساس الإتصال والتواصل . |
| ( 20 ) | من طرق جدولة المشروع : - الأنشطه . - هيكلة العمل . - الجدوله . - البرمجه الشبكيه . |
| ( 21 ) | في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما : - أفقي يظهر عليه الزمن . - عمودي يظهر عليه الكلف . - عمودي يظهر عليه المواصفات . - أفقي يظهر عليه الأنشطه . |

المحاضره السادسه/ المسار الحرج

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- الخطوات اللازمه لإستخدام أسلوب ( The Critical Path Method ) CPM .

- الحسابات الكميه اللازمه لتطبيق المسار الحرج .

- الفائض الإجمالي .

* تمهيد :

ظهر هذا الأسلوب في عام 1957 في الولايات المتحده الأمريكيه بغرض المساعده في جدولة عمليات التعطل بسبب الصيانه في مصانع المواد الكيماويه ، وبسبب المزايا التي تحققت من استخدامه فقد أدّى إلى تخفيض وقت الأعطال اللازمه لعمل برنامج الصيانه من 125 ساعه إلى 78 ساعه  .

* المسار الحرج ( CPM ) Critical Path Method

- التعريف :

يتم تمثيل كل الأنشطه في المشروع طبقا للعلاقات الموجوده بينها على المخطط الشبكي ، الأنشطه تمثلها العقد ( الدوائر ) بينما تمثل الأسهم البدايه أو النهايه الخاصه بكل نشاط . النشاط الحرج هو النشاط الذي لو حدث به تأخير أثناء التنفيذ فإنه يؤدي إلى تأخير المشروع كله بنفس المقدار ، المسار الحرج هو المسار الذي يربط بين الأنشطه الحرجه وهو يبدأ من بداية المشروع وينتهي عند نهاية المشروع وهو أطول مسار من حيث المده الزمنيه في المخطط الشبكي . على هذا المسار لا يوجد أي هامش زمني للمناوره في تنفيذ أي مهمه بسبب عدم وجود فائض زمني في أي مهمة على هذا المسار .

- فوائدها :

- الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع .

- التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع .

- التمييز بين المهمات الحرجه والغير حرجه في المشروع وبالتالي تحديد هامش المناوره الممكن بالنسبه لكل مهمة حيث يمكن نقل بعض الموارد من المهمات غير الحرجه وتركيزها على المهمات الحرجه مما يساهم بخفض زمن المشروع مع ثبات الكلفه .

- مثال :

- خطوات التطبيق :

- معرفة كل الأنشطه التي يجمعها المشروع

في البدايه يتم عمل قائمه بكل المهام ( الأنشطه ) التي يضمها المشروع غالبا بناءاً على بنية تقسيم العمل Work Breakdown Structure .

- معرفة العلاقات بين هذه المهام

هناك مهام يمكن أن تنفذ على التوازي أو قد تعتمد على إنتهاء المهام أخرى ( على التسلسل ) في هذه الخطوه يتم عمل قائمه بكل مهمه وعلاقاتها بالمهمات الأخرى .

- رسم المهام في المخطط الشبكي

بعد معرفة المهام وما يترتب عليها من مهام أخرى ، يتم رسم المخطط الشبكي الخاص بالمشروع بحيث تكون الأنشطه مرسومه عند العقد (  Activity on Node )

- تقدير الزمن اللازم لإنهاء كل مهمه

يتم تقدير الزمن اللازم لإنهاء كل مهمه من واقع الخبرات السابقه بهذه المهام أو بإستخدام الحدس المنطقي والذي قد لا يخلو من الخطأ في التقدير .

- تحديث المخطط الشبكي بشكل دوري أثناء تنفيذ المشروع

خلال تنفيذ المشروع يتم تسجيل الوقت الحقيقي الذي استغرقه كل نشاط وفي هذه الأثناء قد يظهر مسار حرج جديد أو تظهر أنشطه جديده لم تكن في الحسبان .

- تحديد المسار الحرج من على المخطط الزمني

يتم تقدير الزمن اللازم لإنهاء كل مهمه من واقع الخبرات السابقه بهذه المهام أو بإستخدام الحدس المنطقي والذي قد لا يخلو من الخطأ في التقدير . والمسار الحرج هو المسار الذي يمثل أطول مسار في الشبكه وتحديد الزمن المتوقع لإنجاز المشروع .

- يتم تطوير شبكة المشروع بإستخدام أسلوب المسار الحرج بإتباع الخطوات التاليه :

- تحديد البدايه المبكره ( ES ) Earliest Start :

- يعني أبكر وقت يمكن أن يبدأ به كل نشاط وهي اللحظه التي يمكن البدء فورا دون تأخير وبمجرد أن تسمح بذلك الظروف الفنيه الخاصه بتتابع الأنشطه .

- البدايه المبكره لأول نشاط في المشروع = صفر ( لأنه لا يوجد نشاط سابق ) .

- البدايه المبكره لأي نشاط = النهايه المبكره للنشاط السابق ( EF ) .

- في حال وجود أكثر من نهاية مبكره تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهايه المبكره الأطول زمنا لأنه لا يمكن البدء بأي نشاط قبل الإنتهاء من كافة الأنشطه السابقه المرتبطه به .

- تحديد النهايه المبكره ( EF ) Earliest Finish :

ها يعني أبكر وقت ممكن أن ينتهي به ذلك النشاط فهو لحظة إتمام النشاط إذا لم يكن هناك تأخير في لحظة البدء أو وقت إنجاز النشاط . تكون النهايه المبكره لأي نشاط تساوي البدايه المبكره لذلك النشاط مضافا لها الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط .

- تحديد النهايه المتأخره ( LF ) Latest Finish :

عباره عن أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي إلى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل حتى يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد .

- النهايه المتأخره للنشاط هي نفسها البدايه المتأخره للنشاط اللاحق .

- في حالة وجود أكثر من نشاط لاحق ( أي أكثر من بداية متأخره ) فإننا نختار النشاط الأقصر زمنا ( البدايه المتأخره الأقل ) من أجل حساب النهايه المتأخره للنشاط الحالي .

- النهايه المتأخره لآخر نشاط هي نفسها النهاية المبكره له .

- تحديد البدايه المتأخره ( LS ) Latest Start

أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . بمعنى يمكن التأخير ضمن إنتظار نشاطات أخرى يمكن أن تنجز .

- تكون البداية المتأخره لأي نشاط تساوي النهايه المتأخره للنشاط مطروحا منها زمن إنجاز النشاط .

- تحديد الوقت الفائض ( ST ) Slack Time :

وهو الوقت الفائض بين الوقت المخطط له لتنفيذ النشاط ووقت التنفيذ الفعلي على الأرض ويمثل الحد الأقصى لتأخير النشاط دون أن يؤثر ذلك على إنجاز المشروع

- يتم حساب كافة المسارات واختيار المسار الأطول فيكون المسار الحرج

مثال توضيحي لتطوير شبكة المشروع بإستخدام أسلوب المسار الحرج

| النشاط السابق | وصف النشاط | النشاط | وقت النشاط |
| --- | --- | --- | --- |
| ــ | بناء الأجزاء الداخليه | A | 2 |
| ــ | تحديد السقف والأرضيه | B | 3 |
| A | بناء مدخنه | C | 2 |
| A,B | صب الأسمنت وبناء الإطار | D | 4 |
| C | بناء المحرقه | E | 4 |
| C | تركيب نظام منع التلوث | F | 3 |
| D,E | تركيب جهاز تنقية الهواء | G | 5 |
| F,G | الفحص التجريبي | H | 2 |

المطلوب :

- تحديد أوقات البدايه المبكره ( ES ) وأوقات النهايه المبكره ( EF ) لأنشطة المشروع

- تحديد أوقات البدايه المتأخره ( LS ) وأوقات النهايه المتأخره ( LF ) لأنشطة المشروع

- تحديد المسار الحرج في المشروع

- تحديد الأوقات الفائضه ( ST ) في المشروع إن وجدت

توضيح تفاصيل رسم النشاط على القطب

EF = ES + D

LS = LF – D

ST = LS – ES

ST = LF – EF

لتوضيح ذلك نقوم برسم النشاط A على سبيل المثال كما هو موضح في الشكل التالي :

- البدايه المبكره ES للنشاط A هي نفسها النهايه المبكره للنشاط الذي يسبقه وهو نشاط Start وتساوي صفر .

- النهايه المبكره EF للنشاط تساوي EF=0+2=2 Week

- تحديد أوقات البدايه المبكره وأوقات النهايه المبكره لأنشطة المشروع

- البدايه المبكره لأول نشاط في المشروع صفر ( لأنه لا يوجد نشاط سابق ) .

- البدايه المبكره لأي نشاط = النهايه المبكره للنشاط السابق ( EF ) .

- في حال وجود أكثر من نهايه مبكره تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهايه المبكره الأطول زمنا لأنه لا يمكن البدء بأي نشاط قبل الإنتهاء من كافة الأنشطه السابقه المرتبطه به .

- تكون النهايه المبكره لأي نشاط تساوي البدايه المبكره لذلك النشاط مضافا لها الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط .

- تحديد أوقات البدايه المتأخره وأوقات النهايه المتأخره لأنشطة المشروع

- النهايه المتأخره لآخر نشاط هي نفسها النهايه المبكره له .

- البدايه المتأخره لأي نشاط تساوي النهايه المتأخره للنشاط مطروحا منها زمن إنجاز النشاط .

- النهايه المتأخره للنشاط هي نفسها البدايه المتأخره للنشاط اللاحق .

- في حالة وجود أكثر من نشاط لاحق ( أي أكثر من بدايه متأخره ) فإننا نختار النشاط الأقصر زمنا ( البدايه المتأخره الأقل ) من أجل حساب النهايه المتأخره للنشاط الحالي .

- تحديد المسار الحرج

المسار الحرج هو أطول مسار ممكن وعليه يتم تحديد المسارات الممكنه في المشروع لإختيار المسار الحرج على النحو التالي :

المسار الأول :Start → A →C→F→H      0+2+2+3+2=9 Weeks

المسار الثاني : Start→ A→ C→ E →G→ H       0+2+2+4+5+2=15Weeks

المسار الثالث :Start→A→D→G→H      0+2+4+5+2=13Wee ks

المسار الرابع :Start→B→D→G→H       0+3+4+5+2=14Weeks

وعليه يتم إختيار المسار الثاني لأنه أطول مسار وكل الأنشطه التي تقع عليه هي حرجه وليست راكده ( أي ليست بها أوقات فائضه ) . يتضح ذلك من الشكل السابق والموضحه بالأسهم المزدوجه .

- تحديد الأوقات الفائضه ST

لتحديد الأوقات الفائضه تحدد  الأنشطه الراكده وهي الأنشطه التي اذا حصل بها تأخير فإنها لن تؤدي إلى تأخير المشروع ككل وهذه موضحه في الجدول السابق وهي تساوي 8 أسابيع .

| النشاط | الوقت | النشاط السابق | ES | EF | LS | LF | طبيعة النشاط | ST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | حرج | - |
| B | 3 | - | 0 | 3 | 1 | 4 | راكد | 1 |
| C | 2 | A | 2 | 4 | 2 | 4 | حرج | - |
| D | 4 | A,B | 3 | 7 | 4 | 8 | راكد | 1 |
| E | 4 | C | 4 | 8 | 4 | 8 | حرج | - |
| F | 3 | C | 4 | 7 | 10 | 13 | راكد | 6 |
| G | 5 | D,E | 8 | 13 | 8 | 13 | حرج | - |
| H | 2 | F,G | 13 | 15 | 13 | 15 | حرج | - |
| Total Slack 8 Weeks |

- الفائض الإجمالي = أخر وقت بدء مسموح به – أول وقت بدء ممكن .

- Total Slack= LS – ES

- أو = أخر وقت إتمام مسموح – أول وقت إتمام ممكن

- Total Slack = LF – EF

- الوقت الفائض الإجمالي تكون رقم موجب أو صفر . فلا يمكن أن تكون سالب إلا إذا هناك خطأ في الحساب أو في حالة أن يبدأ المشروع كله متأخرا عن موعده .

- الأنشطه الراكده ( أي ليس بها أي أوقات فائضه ) .

- أما القيم الموجبه فـ تعني أنه يمكن تأخر المشروع في حدود تلك القيمه دون أن يسبب ذلك تاخير للمشروع ككل .

- القيم الصفريه للفائض الإجمالي تعني أنه ليس هناك مجال للتأخير هذا النشاط فأي تأخير سوف يؤثر على المشروع ككل ولذلك تسمى الأنشطه ذات الفائض الإجمالي الذي قيمته صفر بالأنشطه الحرجه .

| ( 1 ) | البدايه المتأخره للنشاط هي : - الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط . - الوقت الفائض . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | النهايه المتأخره للنشاط هي : - زمن النشاط . - لحظة إتمام النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . |
| ( 3 ) | في الشكل التالي LF هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 4 ) | في الشكل التالي ES هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 5 ) | أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي : - النهايه المبكره . - النهايه المتأخره . - البدايه المتأخره . - البدايه المبكره . |
| ( 6 ) | تستخدم الدوائر لتدل على بداية أو نهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البدايه وحدث النهايه في : - أسلوب المسار الحرج . - أسلوب بيرت . - أسلوب جانت . - أسلوب شبكة الأعمال . |

المحاضره السابعه / أسلوب بيرت

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- الخطوات الأساسيه لإستخدام أسلوب بيرت .

- مفهوم تسريع المشروع .

- عملية تسريع المشروع .

* تمهيد :

- تم تطوير هذا الأسلوب في الحرب العالميه الثانيه من قبل سلاح البحريه الأمريكيه وذلك لإدارة الوقت في نقل الموارد إلى ميدان المعارك في أوروبا ضمن وقت ممكن ويتم اعداد البرمجه الشبكيه للمشروع بإستخدام أسلوب بيرت .

- ثم تم تقديم هذا الأسلوب عام 1958 في إحدى الشركات المتخصصه في تقديم الإستشارات الإداريه الإمريكيه بالإشتراك مع مكتب المشروعات الخاصه بالبحريه الأمريكيه .

- كان الهدف الأساس من هذا الأسلوب هو تصميم طريقة يتم بها تخطيط مشروع إنتاج صواريخ

- أدّى إلى تخفيض إتمام المشروع المقدره بحوالي عامين كاملين أنجز المشروع في 4 سنوات بدلا من 6 سنوات .

- وهو يفترض عدم وجود وقت واحد لإنجاز النشاط نظرا لعدم التأكد .

- تقدير الوقت اللازم لإتمام أي نشاط يمكن عمله بواسطة التوزيع الإحتمالي ، واختير توزيع بيتا الإحتمالي وتحدد مدة الإنجاز بثلاث تقديرات .

* الخطوات الأساسيه لأسلوب بيرت :

1/ يتم تحديد ثلاثة أوقات محتمله لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع :

- الوقت المتفائل ويرمز له بالرمز ( a ) وهو أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط ، اذا عملت الظروف المؤثره في صالح المشروع

- الوقت المتشائم ويرمز له بالرمز ( P ) وهو أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط ، اذا جاءت الظروف المؤثره غير مواتيه وعملت في غير صالح المشروع

- الوقت الأكثر احتمالي ويرمز له بالرمز ( m ) وهو الوقت الأكثر احتمالا أن يتم تنفيذ النشاط به

2/ تحديد الوقت المتوقع ( ET ) لكل نشاط من أنشطة المشروع وذلك بإستخدام المعادله الرياضيه :

ET =

3/ يتم احتساب التباين ( 2σ ) : لأوقات المشروع ككل وذلك عن طريق احتساب التباين لكل نشاط من أنشطه المشروع ثم جمع هذه التباينات للأنشطه الحرجه ( التي تقع على المسار الحرج ) ويكون حاصل جمع التباينات التي تقع على المسار الحرج هو تباين المشروع ككل

ويتم إحتساب التباين كما يلي :

4/ يتم احتساب الإنحراف المعياري للمشروع ( σ ) حسب المعادله الرياضيه :

5/ يتم احتساب القيمه المعياريه للمشروع ( Z ) حسب المعادله الرياضيه :

حيث أن :

µ : وقت إنهاء المشروع على المسار الحرج

× : الوقت الذي نسعى لإن ننهي المشروع به

ᵟ : الإنحراف المعياري للمشروع

6/ نذهب إلى جدول الإحتمالات للقيمه المعياريه وهو ما يسمى في الإحصاء بجدول Z ونستخرج الإحتمال المقابل للقيمه المعياريه التي نتجت معنا في النقطه 5 فتكون هي النسبه المئويه ( احتماليه ) أن ننهي المشروع في الوقت الذي نسعى إليه ( نرغب به )

مثال : توضيحي لأسلوب بيرت PERT

بالعوده إلى المثال السابق ( مشروع محرقة الورق ) أراد المعنيون بالبرمجه الشبكيه في المشروع القيام بتطوير شبكة المشروع بإستخدام أسلوب بيرت حيث حددوا الأوقات المتفائله  والمتشائمه والأكثر احتمالا

المطلوب : دراسة احتمال أن ينهي المشروع بعد أسبوع واحد من الوقت الأصلي المتوقع انتهاءه فيه

| النشاط | النشاط السابق | الوقت المتفائل بالأسبوع | الوقت الأكثر احتمالا بالأسبوع | الوقت المتشائم بالأسبوع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 1 | 2 | 3 |
| B | - | 2 | 3 | 4 |
| C | A | 1 | 2 | 3 |
| D | A,B | 2 | 4 | 6 |
| E | C | 1 | 4 | 7 |
| F | C | 1 | 2 | 9 |
| G | D,E | 3 | 4 | 11 |
| H | F,G | 1 | 2 | 3 |

حل المثال

1/ يتم احتساب الوقت المتوقع لكل نشاط على النحو التالي :

للتوضيح حساب الوقت المتوقع للنشاط A يكون على النحو التالي :

ETA =

( أسبوعين ) =  2	ETA =

2/ يتم رسم شبكة المشروع بطريقة النشاط على القطب وحساب جميع المسارات وتحديد المسار الحرج للأوقات المتوقعه والمسار الحرج يكون 15 أسبوع .

3/ يتم احتساب التباين لكل نشاط من أنشطة المشروع بإستخدام المعادله الرياضيه فمثلا التباين للنشاط ( A ) هو :

4/ يتم احتساب تباين المشروع ككل وذلك بتجميع التباينات للأنشطه التي تقع على المسار الحرج وهي الأنشطهA,C,E,G,H :

5/ احتساب الإنحراف المعياري للمشروع وذلك بإستخدام المعادله الرياضيه على النحو التالي :

6/ يتم احتساب القيمه المعياريه Z للمشروع ككل :

- ملاحظه : قيمة X=16 جاءت  من السؤال لأن المطلوب أن نحسب إمكانية إنهاء المشروع بعد أسبوع واحد من الوقت المتوقع ( الوقت الحرج ) وبما أن المسار الحرج = 15 أسبوع إذن قيمة x=16 أسبوع .

حيث أن :

- : وقت إنهاء المشروع على المسار الحرج .

- X : الوقت الذي نسعى لأن ننهي المشروع فيه .

- : الإنحراف المعياري للمشروع .

7/ نذهب إلى جدول الإحتمالات للقيمه المعياريه Z  الموجود نسخه منه في نهاية هذا الفصل ومقابل قيمة z=0.5668 نجد أن إحتمال انهاء المشروع بعد أسبوع واحد من موعده المتوقع يساوي 71.5 %

| النشاط | ET الوقت المتوقع ( أسبوع) | التباين | طبيعة النشاط | تباين المشروع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 0,111 | حرج | 0,111 |
| B | 3 | 0,111 | راكد | - |
| C | 2 | 0,111 | حرج | 0,111 |
| D | 4 | 0,444 | راكد | - |
| E | 4 | 1,000 | حرج | 1,000 |
| F | 3 | 1,778 | راكد | - |
| G | 5 | 1,778 | حرج | 1,778 |
| H | 2 | 0,111 | حرج | 0,111 |
|  | المجموع لتباين المشروع | 3,111 |
|  | الإنحراف المعياري | 1,764 |

* تسريع المشروع :

العمليه التي يتم بموجبها تسريع وقت انهاء المشروع مع الإستعداد لتحمل التكاليف الإضافيه المترتبه على هذا التسريع . وعليه يجب الإنتباه إلى الجوانب التاليه :

1/ عملية التسريع : قرار يجب إخضاعه لمبدأ التكلفه والمنفعه

2/ ضرورة وجود أسباب موجبه للتسريع منها :

- وجود خطأ في جدولة المشروع : مثلا وجود أوقات تنفيذيه متفائله أكثر من اللازم لأنشطة المشروع .

- نشوء ظروف بيئيه داخليه تؤدي إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطه الحرجه والتي يؤدي تأخر تنفيذها إلى تأخر تنفيذ المشروع ككل مثل ( غيابات العاملين ، تأخر وصول بعض الموارد الحرجه ، ظهورصعوبات فنيه ، عدم توفر السيوله ، إلخ ) .

- نشوء ظروف بيئيه خارجيه ممكن أن تؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض الأنشطه الحرجه مثل ( تأخر الموردين ، ظروف مناخيه ، اضطرابات إجتماعيه .... إلخ ) .

- التسريع بناء على طلب الزبون وعليه تحمل الكلف

- تغييرات قانونيه وتشريعات الحكوميه

* عملية التسريع :

- عملية التسريع تبدأ بالأساس على المسار الحرج لأنه المسار الأطول .

- تسريع لوقت تنفيذ المشروع يعني تقصير وقت المسار الحرج عن طريق تسريع الأنشطه الحرجه

- بعد ذلك ينظر إلى المسارات الأخرى ونقرر إذا كانت بحاجة إلى تسريع أم أن عملية التسريع لا تؤثرعلى تلك المسارات وتبقى كما هي .

- مثال : اذا كان لدينا 4 مسارات لبرمجة أحد المشاريع :

المسار الأول ( المسار الحرج ) 		= 60 أسبوع

المسار الثاني 		= 50 أسبوع

المسار الثالث 		= 40 أسبوع

المسار الرابع 		= 45 أسبوع

وإذا أردنا تسريع المشروع لينتهي في 52 أسبوعا فإن عملية التسريع تكون على المسار الحرج فقط ولا تطال المسارات الأخرى ( لأن المسار الحرج سيبقى أطول المسارات حتى بعد التسريع )

لكن إذا أردنا تسريع المشروع لينتهي في 48 أسبوع . فإننا بحاجة إلى تسريع المسار الحرج بمعدل 12 أسبوع . وكذلك تسريع المسار الثاني بمعدل 2 أسبوع وهنا ستصبح كلفة التسريع هي كلفة تسريع المسار الحرج والمسار الثاني .

3/ يتم حساب تكلفة التسريع بالمعادله على النحو التالي أو يمكن التعبير عن ذلك بالرسم البياني التالي :

يتم ضرب كلفة التسريع لوحدة زمنيه واحده في عدد الوحدات الزمنيه ( وقت التسريع )

- مثال : البيانات في الجدول التالي تمثل الأوقات اللازمه لتنفيذ أنشطة المشروع الثمانيه مع كلفة ضغط ( تسريع ) أسبوع واحد لكل نشاط فإذا علمت أن المشروع له المسارات التاليه :

المسار الأول :A → C →E→G→H  = 34 Weeks

المسار الثاني : A→ C→ F→H  = 20 Weeks

المسار الثالث : A→D→G→H  = 24 Weeks

المسار الرابع : B→D→G→H  =21 Weeks

الجدول التالي يوضح النشاط والوقت / الأسبوع وتكلفة التسريع لكل أسبوع .

| النشاط | الوقت / الأسبوع | كلفة التسريع / الأسبوع |
| --- | --- | --- |
| A | 6 | 1000 |
| B | 3 | 500 |
| C | 5 | 1500 |
| D | 4 | 1250 |
| E | 8 | 500 |
| F | 3 | 1000 |
| G | 8 | 1500 |
| H | 6 | 750 |

المطلوب : حساب كلفة تسريع المشروع ليصبح المسار الجديد = 28 أسبوعا بشرط أن لا يزيد تسريع أي نشاط عن مدة أسبوعين فقط .

الحل :

- المسار الحرج هو المسار الأول A → C →E→G→H  = 34 Weeks

- وبما أن وقت المسار الحرج الجديد سيكون 28 أسبوعا فإن هذا يعني أن وقت المسار الحرج الأصلي والبالغ 34 أسبوعا بمعنى أنه سيبقى المسار الحرج حتى بعد تسريعه .

- لذا التسريع سوف يكون فقط على المسار الحرج الأصلي فقط .

- وبما أن الوقت المطلوب للتسريع هو 6 أسابيع وبحث لا يزيد تسريع أي نشاط عن أسبوعين فقط فإننا نذهب إلى النشاط الحرج ( الذي يقع على المسار الحرج ) وننظر إلى أقل كلفة تسريع هو للنشاط E ونقوم بتسريعه أسبوعين وبكلفة 1000 دولار .

- ثم ننظر إلى النشاط الذي يليه من حيث الكلفه وهو النشاط H ونقوم بتسريعه أسبوعين وبكلفة 1500 دولار للأسبوعين .

- والذي يليه في الكلفه النشاط A يسرع أسبوعين وبكلفة 2000 دولار للأسبوعين .

- وبهذا تكون إجمالية كلفة التسريع هي : 1000 + 1500 + 2000 = 4500 دولار .

| ( 1 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت غير محدد . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - متوسط وقت النشاط . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | يتم احتساب التباين لأوقات المشروع بإحتساب : - التكلفه . - وقت نهاية المشروع . - التباين للنشاط الأول فقط . - التباين لكل نشاط من الأنشطه الحرجه للمشروع . |
| ( 3 ) | المقصود بتسريع المشروع هو : - تقليل تكاليف . - تسريع وقت إنهاء المشروع . - الإهتمام بالمواصفات فقط . - إلغاء بعض النشاطات . |
| ( 4 ) | واحده من التالي ليست من الأوقات المحتمله لإنهاء النشاط : - الوقت المتفائل . - الوقت الضائع . - الوقت المتشائم . - الوقت الأكثر إحتمالا |
| ( 5 ) | أن عملية تسريع المشروع : - تبدأ على المسار الحرج . - تبدأ على المسار الغيرالحرج . - تبدأ على خارج المسار الحرج . - تبدأ بتقصير الأنشطه الغير حرجه . |
| ( 6 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت محدد للنشاط . - وقت غير محدد للنشاط . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . |
| ( 7 ) | يتم عمل تقديرات أرقام ثابته ( رقم واحد ) للوقت اللازم لإتمام النشاط في أسلوب : - المسار الحرج . - بيرت. - جانت . - شبكة الأعمال . |
| ( 8 ) | تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم : - تخفيض تكاليف المشروع . - تقليل الموارد . - زيادة الوقت . - موارد إضافيه . |

المحاضره الثامنه / موازنة المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- تعريف موازنة المشروع .

- معرفة فوائد موازنة المشروع وأثرها في إدارة المشروع .

- التعرف على طرق إعداد موازنة المشروع .

- تحديد أسس اختيار طريقة إعداد الموازنة التقديريه .

- معرفة أسباب تمويل المشاريع غير المربحه .

* تمهيد :

تناولنا جدولة المشروع وهي عباره عن تحويل خطة المشروع إلى برنامج زمني . في محاضرة اليوم سنتناول موازنة المشروع وما يتعلق بتقدير كلفة المشروع وتحديد الموارد وأوقات الإحتياج إلى استخدامها .

* التعريف :

موازنة المشروع هي عمليه تقدير تكلفة المشروع عن طريق تحديد الموارد اللازمه لتنفيذ كافة أنشطة المشروع مع تقدير التكلفه المتوقعه لهذه الموارد وقت استخدامها .

Budgeting is simply the process of forecasting what resources the project will require ,what quantities of each will be needed ,when they will be needed ,and how much they will cost.

* خطوات تحديد الموازنه :

- التنبؤ بالموارد اللازمه لتنفيذ المشروع

- التنبؤ بالوقت الذي نحتاج فيه هذه الموارد

- التنبؤ بتكلفة هذه الموارد وقت استخدامها

- التنبؤ بأثر التضخم على هذه الموارد

- التنبؤ بالمخاطر المحتمله التي ستواجه المشروع أثناء السعي للحصول على هذه الموارد

* فوائد موازنة المشروع :

تعتبر الموازنه كـ أداة لـ ..

- تخطيط ( أداة للإنجاز والقدره على الوصول إلى الأهداف )

- تخصيص الموارد ( تحديد وتوفير الموارد في الوقت المناسب )

- رقابه ( معيار للمقارنه بين التكلفه المقدره والتكلفه الفعليه )

- قياس الأداء ( حساب كمية الموارد – الكلف – ربطها بأهداف المشروع ومدى ارتباطها برسالة المنظمه الأم )

* طرق اعداد الموازنه التقديريه

يتم اعداد الموازنه التقديريه في المشاريع بإستخدام إحدى الطرق التاليه :

- طريقة المخصصات التقديريه

- طريقة من الأعلى إلى الأسفل

- طريقة من الأسفل إلى الأعلى

أولا : طريقة المخصصات التقديريه

- وفق هذه الطريقه يتم حساب مخصصات تقديريه للمشروع تعتمد على التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه

- تعتبر هذه الطريقه سهله وقليلة التكلفه عند استخدامها في التقديرات

- من سلبياتها أنها تحتمل نسبه عاليه من احتمال حصول خطأ في التقدير

ثانيا : طريقة الموازنه من الأعلى إلى الأسفل

- يتم تقدير المبالغ الماليه اللازمه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه الأعلى ومن ثم يطلب من الهيئات الأدنى أن تقوم بإعداد الخطط والجداول والموازنات ضمن السقوف المسموحه لهم

- يتم تجميع هذه الخطط والجداول لتحديد الموازنه الإجماليه

- تعتمد هذه الطريقه على عملية المقارنه بين المشاريع المماثله التي تم تنفيذها

- من مزاياها : أنها طريقة لتدريب المستويات الإداريه العليا على التخطيط واتخاذ القرار بالإضافه أنها أكثر دقه من طريقة المخصصات التقديريه .

- من سلبياتها : أنها غير دقيقه في عملية توزيع المخصصات وأنها لا زالت تحتمل نسبة من الخطأ والبُعد عن الدقه المطلوبه .

ثالثا : طريقة الموازنه من الأسفل إلى الأعلى

تعتبر أكثر دقه في اعداد الموازنه التقديريه وترتكز على :

- الإجابه على الأسئلة التاليه :

- ماهي الموارد اللازمه ؟

- ماهي كمية الموارد الضروريه ؟

- متى نحتاج هذه الموارد ؟

- ماهي تكلفة هذه الموارد ؟

- تجزئة هيكل العمل ( تحليل المشروع إلى مهمات – حزم عمل – وحدات عمل – أنشطه ) . واستخدام الأسئله السابقه لكل جزئيه من هذه الجزئيات فيتم تجميع التكاليف من الأسفل نحو الأعلى إلى غاية اعداد الميزانيه النهائيه

* أسس اختيار طريقة اعداد الموازنه :

إن اختيار إحدى الطرق المذكوره سابقا يعتمد على مجموعه من العوامل :

- حجم المشروع : كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجه إلى طريقة أكثر دقه ( مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى )

- تنوع المشروع : كلما تنوع المشروع في أنشطة المشروع بدرجه عاليه كلما أصبح بحاجه إلى طريقة أكثر دقه ( مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى )

- نمط ادارة المشروع : اذا كانت الإداره مركزيه فإنها غالبا ستسخدم طريقة من الأعلى إلى الأسفل فإذا كانت الإداره غير مركزيه فإنها ستستخدم طريقة من الأسفل إلى الأعلى

- الثقافه السائده ( ثقافة مركزيه محافظه – ثقافه منفتحه ومرنه )

* تمويل المشاريع غير الرابحه

في بعض الأحيان تضطر المنظمات إلى تمويل مشاريع غير رابحه وذلك لأسباب عديده نذكر منها :

- تطوير معرفة جديده أو تكنولوجيا جديده تخدم المنظمه وتساعد في تحقيق رسالتها .

- مساعدة الشركه الأم في الحصول على موطئ قدم في مجال المشروع ودخول المنافسه في هذا الحقل .

- تمكين الشركه من الحصول على بعض الأجزاء اللازمه أو الخدمات اللازمه لإتمام العمل أو المنتج الذي تهتم به الشركه .

- تمكين الشركه من تحسن موقعها في العطاءات أو المقاولات القادمه .

- تحسن الموقع التنافسي للشركه الأم .

- توسيع خط الإنتاج أو خط الأعمال في الشركه الأم .

- ممارسة المسؤوليه الإجتماعيه مثل المشاريع التي تنفذها الحكومه لصالح الشعب .

| ( 1 ) | كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات الحاليه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | كلما تنوعت أنشطة المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات المعياريه . |
| ( 3 ) | تقوم المنظمه بتمويل مشاريع غير مربحه بهدف : - التهرب الضريبي . - دعم الميزه التنافسيه . - التدريب . - إرضاء أطراف في الإداره العليا . |
| ( 4 ) | يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليله : - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - بطريقة غير منظمه . |
| ( 5 ) | الهدف من وضع ميزانية المشروع هو : - إحتساب فترة المشروع . - تحديد المواصفات . - إدارة فرق العمل . - تقدير تكلفة المشروع . |
| ( 6 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقديرات رياضيه . - تحاليل مختصين . - آراء الزبائن . |
| ( 7 ) | واحده من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع : - أداة تخطيط . - أداة تخصيص الموارد . - أداة رقابه . - أداة تسويق . |
| ( 8 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا . - تقدير المبالغ الماليه حسب التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه السفلى . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا والسفلى . |
| ( 9 ) | عند إعداد الموازنه التقديريه كلما زاد التنوع كلما كانت الحاجه إلى : - طريقة الإعداد من الأسفل إلى الأعلى . - طريقة الإعداد من الأعلى إلى الأسفل . - طريقة الإعداد الأفقيه . - طريقة الإعداد الدائريه . |
| ( 10 ) | واحده من التالي ليست من أسباب تمويل المشاريع الغير مربحه : - تطوير معرفة جديده . - تحسين موقع الشركه . - زيادة الأرباح . - ممارسة المسؤوليه الإجتماعيه . |
| ( 11 ) | تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحيه بسبب : - الجوده . - تطوير معرفة جديده . - مدير المشروع . - الكلف المنخفضه . |

المحاضره التاسعه / إدارة فريق المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- تعريف فريق المشروع .

- مزايا تكوين فرق العمل .

- إدارة فريق المشروع .

- التعرف على أنماط فرق العمل .

- تحديد خصائص الفرق في المنظمات .

- التعرف على موضوع الإختلافات داخل فريق العمل .

* التمهيد والتعريف :

وعلى الرغم من أن مدير المشروع قد يقوم بعملية إختيار الطاقم الذي سيعمل معه إلا أنه قد تواجه بعض المشاكل لا سيما إذا تم إستعارة هذا الطاقم من الإدارات الوظيفيه وقد يتأثر الولاء للمشروع ووحدة الأمر وعليه لابد على مدير المشروع أن يقود فريقه بكفاءه وفاعليه نحو تحقيق أهداف المشروع فريق المشروع أو طاقم المشروع هو مجموع الأفراد الذين يعملون مع مدير المشروع وتحت إدارته لإنجاز المشروع والوصول به إلى أهدافه في الوقت والكلفه والمواصفات المطلوبه .

كما يعرف أيضا فريق العمل للمشروع بأنه مجموعه من الأعضاء ذوي تخصصات مهنيه متنوعه يعملون معا لتحقيق أهداف محدده خاصه بالمشروع لفتره زمنيه محدوده وعملهم يتم بشكل جماعي وبالتعاون المتبادل فيما بينهم

* أهمية فرق العمل

- هي إحدى ركائز نجاح وتقدم المنظمات

- هناك الحاجه إلى التعاون والتكامل بين العاملين لتحقيق أهداف المشروع

- تعتبر أداة فعاله لإنجاز المهام المشتركه

- ترفع من إنتاجية العمل

- تساعد على المرونه

- تحسن مستوى الجوده

- تعمل على تحقيق رضا العملاء

* مزايا تكوين فرق العمل

- تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي

- تخلق جوا من الرضا للأعضاء العاملين في الفريق

- تقرب وجهات النظر بين الأعضاء

- تخلق جو من الإنتاج الفكري والإبداعي

- تساهم في تقليل التكاليف

* أنماط فرق العمل

هناك تصنيفات مختلفه لأنماط فرق العمل منها :

- فرق المهام : تستخدم لحل مشكله معينه يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنجازه في هذا النوع تدخل فرق العمل التي تعمل في المشاريع

- فرق الإداره : وهي الفرق المتكونه من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيليه أو التنظيميه في المنظمه

- فرق العمل الإلكترونيه : من خصائصها العمل في المجال الإفتراضي

- تصنيف آخر للباحث مهرمان فقد قسم فرق العمل إلى أربعة أنواع وفقا لمعايير مختلفه :

- حسب العمل أو الهدف :

- فرق التحسين : تهدف إلى تحسن إجراءات العمل .

- فرق إنجاز المهام : تهتم هذه الفرق بتنمية المنتجات أو الخدمات الجديده

- حسب الوقت :

- فرق دائمه : تبقى بتكوينها طالما بقيت المنظمه .

- فرق مؤقته : يبقى تكوينها لفتره محدده .

- حسب درجة الحريه المتاحه :

- فرق تدير نفسها : يتمتع أعضاء الفرق بأخذ القرارات الأساسيه .

- جماعات عمل : يقوم القاده بإتخاذ القرارات لأعضاء الجماعه .

- حسب هيكل السلطه :

- فرق مكونه من أعضاء من مختلف التخصصات .

- فرق مكونه من الأعضاء من نفس التخصص .

* مراحل بناء فريق العمل

تمر عملية بناء الفريق بخمسة مراحل هي :

المرحله الأولى : مرحلة التشكيل

- ظهور الحاجه إلى تكوين فريق العمل

- عملية تعرف أعضاء الفريق على بعضهم البعض وبناء الثقه فيما بينهم .

- في هذه المرحله لا يتعارفوا ولذا يكونوا حذرين في التفاعل والإتصال .

- تكون أهداف المشروع موضع التساؤل والنقاش .

- يصرف الفريق جهدا كبيرا على التنظيم والتدريب .

- اعداد ما يسمى بعقد الإلتزام الذي يشكل مرجعية للفريق

المرحله الثانيه : مرحلة العصف

- يبدأ العاملون في التحقق من حجم العمل الملقى على عاتقهم .

- يكون الضغط ويميلون هنا إلى التذمر والإحساس بالتعب .

- يعتمد العاملون بشكل أساسي في أداء العمل على خبراتهم وحرفيتهم .

- يقاومون العمل مع الفريق كمجموعه متجانسه .

- يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونه في العمل بهدف خلق التعاون والتجانس .

المرحله الثالثه : مرحلة التطبيع

- يبدأ أعضاء الفريق في التعود على بعضهم والميل للعمل مع بعض .

- يقل مستوى الصراع لمصلحة التعاون .

- يبدأ الفريق بالتماسك .

- يظهرالنقد البناء كسلوك طبيعي في التعاون بين أعضاء الفريق .

- يبذل العاملون مزيدا من الوقت والطاقه للتركيز على الأهداف .

- كنتيجة لذلك يبدأ التقدم في إنجاز المشروع بالظهور في العمل .

المرحله الرابعه : مرحلة الإنجاز

- تبدأ علاقة أعضاء الفريق بالإستقرار .

- وتوقعاتهم من المشروع في النضوج ويصبحون أكثر تفهما للمشروع .

- يبدأ الأداء في الإرتفاع وتحقيق الإنجاز عن طريق تشخيص المشكلات وحلها وتفهم طرق التنفيذ .

- وضوح الأدوار للعاملين ويتسارع التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع .

المرحله الخامسه : مرحلة المناشده

- يتم تقييم الأداء .

- تحديد الدروس المستفاده والإحتفال مدى مساهمته الفريق في إنجاح المشروع والمساهمه في تحقيق أهداف المنظمه الأم .

- غالبا تكون المرحله في مرحلة إنهاء وتسليم المشروع بعد إكماله .

* أدوار فريق العمل

- أدوار المهام : ( المبادأه – الباحث عن المعلومات – معطي المعلومات – المنسق – الموجه – المقوم )

- أدوار المحافظه والصيانه : ( المشجع – واضع المستويات – المتابع – المعبر عن مشاعر الفريق )

- أدوار ضد الفريق : ( العدواني – المعارض أو الذي يضع المعوقات – الباحث عن الإعتراف والتقدير فقط – الباحث عن المصلحه الذاتيه – ذو العقليه المنغلقه – المسيطر )

* خصائص فريق العمل الناجح

- وجود راعي للفريق :

- الإداره العليا للمنظمه هي التي توفر الدعم والموارد في الوقت وبالكميه المناسبه

- مدير المشروع غالبا يكون الشخص الذي يمثل حلقة الوصل بين المشروع والإداره العليا

- وجود عقد الإلتزام للفريق :

- عقد الإلتزام هو وثيقة رسميه تحدد رسالة الفريق ، أهدافه ، حدود عمله ومدى صلاحياته ومصادر الموارد التي يحتاجها .

- كما يجدد أعضاء الفريق وأدوارهم ومسؤولياتهم .

- يناقش عقد الإلتزام من الفريق ومديره ويوقع عليه ليكون مرجعا كما يشارك في معرفته والتوقيع عليه أصحاب المصالح الأساسيين في المشروع .

- تركيبة الفريق :

  - يجب تحديد حجم الفريق بناء على حجم المشروع .

  - إمداده بالخبرات المتنوعه واللازمه للمشروع .

- التدريب :

- يجب تدريب الفريق على مهارة وتقنيات حل المشاكل .

- مهارات الإتصال وقبول الآخر .

- مهارات فنيه وما يتعلق برفع الكفاءه الإنتاجيه .

- القواعد الأساسيه :

يجب على الفريق تطوير قواعد أساسيه تحكم العمليات والإتصالات بين أعضاء الفريق .

- الأهداف الواضحه :

- تحدد الأهداف بشكل واضح .

- صالحه لتكون مقياس لمستوى النجاح .

- مشتقه من رسالة المنظمه الأم .

- المحاسبه :

- تقدم تقارير دوريه عن أداء الفريق .

- الإستعداد للمحاسبه على الأداء .

- إجراءات اتخاذ القرار :

توضيح إجراءات عملية اتخاذ القرار داخل الفريق وسبل اعتماد القرارات المتخذه .

- الموارد :

توفير الموارد اللازمه لإنجاح المشروع بالإضافه إلى توفير الموارد المعلوماتيه اللازمه للوصول إلى الأهداف .

- الثقه :

  - ثقة الإداره العليا بأعضاء الفريق .

  - ثقة الفريق ببعضهم البعض وثقتهم بأنفسهم .

- إتصالات مفتوحه :

القدره على الإتصال وتبادل المعلومات والإنصات وسماع الآخر .

- القياده :

مدراء المشروع يجب أن يتمتعوا بالقدره على التأثير والتحفيز والحث على تحقيق الأهداف . أن يكونوا قدوة إلى الإقتداء بهم ومرشدين لحل المشاكل والتعلم منهم .

* تماسك فريق العمل

يشير مصطلح التماسك إلى وجود درجه عاليه من الترابط بين وحدات الفريق ويمكن رصد العوامل التي تزيد من تماسك فريق عمل المشروع كالتالي :

- وضوح الأهداف والإتفاق عليها بين أعضاء الفريق

- وجود قائد كفء وفعال للفريق ( مدير المشروع )

- توفر فرص التفاعل المستمر والمتبادل بين أعضاء الفريق

- الحجم المناسب لفريق العمل

- قلة مساحة الصراع داخل الفريق

- التقويم المناسب لأداء الفريق من طرف الإداره العليا

* أخطاء فرق العمل

يقع فريق عمل المشروع في بعض الأخطاء وهذا للأسباب التاليه :

- عدم وضوح الأهداف التي من أجلها تم تكوين فريق العمل

- السرعه في تكوين فريق العمل

- سوء اختيار بعض أعضاء فريق العمل

- عدم توفر الإمكانات والموارد لفريق العمل أثناء تنفيذ المشروع

- عدم إعطاء فريق العمل الصلاحيات الكافيه

- ممارسة مدير المشروع لأسلوب السلطه بشكل مفرط

- تملق الأعضاء لمدير الفريق محاولين إرضاءه على حساب مصلحة المشروع

الإختلافات داخل فريق العمل

الإختلاف بين البشر حقيقه واقعيه ومن صور الإختلافات داخل فريق العمل تجد :

- النوع ( ذكر / أنثى ) 			- العمر

- المستوى الإداري أو الوظيفي 			- المهن والتخصصات

- الإهتمامات 			- الثقافه ( الدين ، العادات والتقاليد .. )

- الجنسيه

* الخصائص الواجب توافرها في عضو الفريق :

- المهاره الفنيه العاليه Technically Competent .

- الأعضاء ذوي المناصب العليا في الفريق يجب أن يكون لديهم قبول عالي من إدارة المنظمه Politically sensitive .

- التوجه القوي نحو حل المشاكل Strong Problem – orientation .

- التوجه القوي نحو الهدف Strong Goal – orientation .

- الثقه العاليه بالنفس .

| ( 1 ) | تستخدم فرق المهام لـ : - مهام معينه مطلوب إنجازها . - الإشراف على وظائف داخل المنظمه . - أعمال خارج المشروع . - تجنب مخاطر . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | أول مرحله في بناء فريق العمل هي : - تدريب أعضاء الفريق . - التحفيز . - تنظيم الفريق . - تحليل الحاجه إلى تكوين فريق العمل . |
| ( 3 ) | المرحله الثانيه من مراحل بناء فريق العمل : - تحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل . - ظهور الحاجه إلى تكوين فريق العمل . - إختيار أعضاء فريق العمل . - تحديد قائد فريق العمل . |
| ( 4 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل : - تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي . - تُقرب وجهات النظر بين الأعضاء . - تخلق جو من الإنتاج الفكري . - تساهم في بناء التميز . |
| ( 5 ) | من أهم عناصر الإختلافات الثقافيه بين الأفراد : - العمر . - الوظائف . - الدين . - المهنه . |
| ( 6 ) | من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العاملون إلى التذمر هي مرحلة : - المناشده . - التطبيع . - العصف . - الإنجاز . |
| ( 7 ) | أحد خصائص فريق العمل : - المناشده . - التشكيل . - تركيبة الفريق . - العصف . |
| ( 8 ) | إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود : - مصاريف غير واضحه . - أفكار إبداعيه . - إهمال في أداء المشروع . - صراعات مستمره . |

المحاضره العاشره / ادارة الصراع في المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- تعريف الصراع فهم الخلفيه وراء حدوثه .

- تحديد أهم أسباب حدوث الصراع في المشاريع .

- معرفة مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفه .

- التعرف على أدوات حل الصراع في المشاريع ( التفاوض – الشراكه – مذكرة التفاهم )

* تمهيد

يشترك أصحاب المصالح في نجاح المنظمه بهدف خلق قيمة ( منتج أو خدمه ) وفي نفس الوقت كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه :

- فالمدراء والموظفون يقدمون مهارات ومعارف فنيه ويحصلون بالمقابل على حوافز ماديه ومعنويه

- المالكون يقدمون رأس المال وبالمقابل يحصلون على الأرباح

- الموردون يقدمون مواد أو خدمات ويحصلون على مال

- الزبائن يقومون بالشراء مقابل الحصول على منتجات وخدمات تشبع رغباتهم وتلقى رضاهم .

- فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه مما قد يؤدي غالبا إلى وجود صراعات وهنا يخلق الصراع التنظيمي .

* التعريف

هناك تعريفات عديده منها :

- الصراع هو حاله من عدم الإتفاق بين فردين أو مجموعتين ( أو أكثر ) والناتجه من ضرورة اشتراكهما في موارد محدوده أو أنشطة عمل معينه . كما ينشأ الصراع بسبب امتلاكهم مراكزا وقيما وادراكات مختلفه

- الصراع هو التصادم أو التضارب الذي يحصل عندما يتعارض السلوك الموجه نحو الهدف لمجموعه ما مع سلوك مجموعه أخرى .

- تشترك معظم التعريفات في كون الصراع هو :

- خلاف على الأهداف والمصالح والموارد .

- يسعى كل طرف أو فريق للحصول عليها مما قد يؤدي إلى حرمان الطرف الآخر أو إلحاق ضرر بسعيه للحصول عليها .

- قد ينتج الصراع أيضا عن الإختلاف في القيم الإدراكاات بين الأفراد والمجموعات أو بسبب عدم وضوح الأدوار والصلاحيات بين الأفراد والمجموعات .

* وجهات النظر المختلفه حول الصراع

- الإتجاه الأول : تعتبره المدرسه الكلاسيكيه شيئا ضارا  -  وغير شرعي – شخصي -  ليس له علاقة بالأهداف التنظيميه -  ويجب تجنبه وقمعه .

- الإتجاه الثاني : تعتبره المدرسه السلوكيه أمرا لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ولكنه مكلف ومطلوب حله أو استبعاده .

- الإتجاه الثالث ( الإتجاه المعاصر ) : يرى أن الصراع ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته ولكنه شئ حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمه

* البعدين الأساسيين للنظره المحايده للصراع ( الإتجاه المعاصر )

- البعد الأول : الكثير من حالات الصراع في المنظمه يمكن اعتبارها محفزات لإيجاد طرق وأساليب جديده في تنفيذ الأعمال

- البعد الثاني : أن ادارة الصراع هي أحد النشاطات الأساسيه للمدير المعاصر فعليه أن لا يكتم الصراع فتختصر المنظمه فوائده وفي نفس الوقت لا يسمح بتفاقمه بحيث يصبح مدمرا أو ضارا بالمنظمه

* أسباب الصراع في المشاريع

- معظم الصراعات مرتبطه بحالة عدم التأكد من حدوث شئ في المستقبل مما يجعل الأفراد يحملون أفكارا مختلفه حول إمكانية الوصول إلى أهداف المشروع

- شدة التعقيد في بيئة عمل المشروع ناتجه عن وجود مدخلات من أشخاص وأقسام ومنظمات عديده ومختلفه عن بعضها وكذلك بسبب وجود الإعتماديه بين الأنشطه كل هذا محفز للصراع

- أصحاب المصالح الذين يشتركون في إنجاز المشروع يحملون معتقدات وقناعات ومشاعر مختلفه ولديهم مصالح وأهداف متعارضه

- الأهداف الرئيسيه الثلاث للمشروع : الوقت ، التكلفه ، والمواصفات تشكل ضغوط على الأطراف العامله في المشروع

* مستويات الصراع في المشروع

- صراع بين أعضاء فريق العمل : ويظهر بسبب غموض في الأدوار وسوء توزيع العمل بين الأفراد

- صراع بين المجموعات ( صراع الحلفاء )  : وهو بين المجموعات والأقسام داخل المشروع ومن أسبابه وجود غموض في أهداف المشروع ، المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار وكذلك عدم وضوح في كيفية توزيع الأدوار والموارد

- صراع بين المشروع والجهات الخارجيه : ويظهر بين المشروع أطراف خارجيه ( كالموردين ، مقاولي الباطن ، هيئات حكوميه ، .... إلخ ) ويكون بسبب شروط تعاقديه أو الإلتزام بشروط معينه في أداء المهام

* مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفه

- الأولويات : لتحديد الأولويات بحيث يكون هناك وضوح في عناصر خطة المشروع وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار وبعدها يتم تحديد الأولويات في التنفيذ من أجل الوصول إلى الأهداف .

- الإجراءات : وجود إجراءات عمل اداريه يتم اتباعها والإلتزام بها في المشروع بالإضافه إلى التفاهمات والشروحات التي يتضمنها عقد الإلتزام في المشروع لتوضيح الإجراءات والمسوؤليات والصلاحيات والخطط الإحتماليه لمواجهة الظروف الطارئه والمفاجئه .

- الجداول : تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني محدد الأنشطه والتداخل والتتابع والمحطات الرئيسه .

- الكلف : وجود موازنه محددة البنود حيث يفترض الإلتزام بها ، تجاوزها أو مخالفتها قد تكون أحد مصادر الصراع .

- المشكلات الفنيه : يقصد بها مدى توفر الحلول الفنيه للمشكلات التي قد تواجه المشروع عبر المراحل المختلفه وتتعلق بالمهارات الفنيه ، الوسائل التكنولوجيه

- العماله : الأفراد الذين يعملون في المشروع ( العدد – الخبره – الكفاءات – المهارات ) ومدى توافرهم عند الحاجه – رأس المال الفكري والحصول عليه والحصول على الكفاءات قد يكون أحد مصادر الصراع .

- الأمور الشخصيه : طبيعة الأفراد – مواصفاتهم الشخصيه – طبيعة العلاقات بينهم .

أولويات الصراع عبر مراحل حياة المشروع

| دورة حياة المشروع | الأولويات |
| --- | --- |
| التسلسل | المراحل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | التشكيل | الأولويات | الإجراءات | الجداول | العماله | الكلفه | المشاكل الفنيه | الأمور الشخصيه |
| 2 | البناء | الأولويات | الجداول | الإجراءات | المشاكل الفنيه | العماله | الأمور الشخصيه | الكلفه |
| 3 | النضوج | الجداول | المشاكل الفنيه | العماله | الأولويات | الإجراءات | الكلفه | الأمور الشخصيه |
| 4 | الإنهاء | الجداول | الأمور الشخصيه | العماله | الأولويات | الكلفه | المشاكل الفنيه | الإجراءات |

* أدوات حل الصراع في المشروع

أولا : التفاوض

تعريف التفاوض : التفاوض هو أداة لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق يشعر معه كل فريقين أنه راضٍ عن ما حصل عليه

الهدف من التفاوض : هو الوصول إلى حل أمثل لا يستطيع أي طرف أن يقترح مثله بدون أن يكون ذلك الإقتراح على حساب أي من الفريقين

شروط نجاح عملية التفاوض :

- أن الحل المرضي في التفاوض بين الأطراف يجب أن يتم دون الإعتداء على أهداف المشروع

- أن يعمل مدير المشروع على إيجاد روح الثقه المتبادله بين المتفاوضين

- أن تبتعد الأطراف المتفاوضه عن إيجاد الحلول التي تؤدي إلى اشباع حاجاتها الشخصيه بل يجب البحث عن حل يرضي الفريق

- فصل الجوانب الشخصيه عن المشكله المتفاوض عليها .

- التركيز على المصالح والفوائد وليس على المواقع الوظيفيه .

- قبل المحاوله في الوصول إلى اتفاقية يجب العمل على إكتشاف وإبتكار خيارات تحقق المنافع المتبادله والمصالح المختلفه للأطراف المتفاوضه .

- الإصرار على استخدام معايير موضوعيه في التفاوض .

ثانيا : الشراكه

- تعتمد الكثير من المنظمات على أطراف خارجيه لإنجاز أجزاء من المشروع لذلك أصبح لزاما أن تكون هناك علاقه بين المشروع وبين هذه الأطراف علاقه شراكه وليست علاقه تقليديه

- والشراكه تهدف إلى وضع أسس مبنيه على المصالح والثقافه المشتركه للوصول إلى الأهداف

- لشراكه ناجحه بين مختلف أصحاب المصالح في المشروع :

- التزام الإداره العليا في المنظمه الأم بالشراكه ودعمها وأن تقوم بتطوير عقد الإلتزام يحكم العلاقات في المشروع .

- يجب أن ينفذ الشركاء ذوي المصلحه في المشروع الإلتزامات المطلوبه منهم عن طريق القيام بما يلي :

- القيام بالتقييم المشترك لتقدم المشروع .

- إيجاد طريقة لحل المشاكل ومعالجة نقاط الإختلاف إذا ظهرت .

- القبول بالتحسين والتطوير المستمر للأهداف المشتركه .

- دعم الإداره العليا في الطرفين لهذه الشراكه .

- كلا الشركاء يجب أن يلتزما بأن يقوما بعمل مراجعة دوريه لتنفيذ المشروع والمحطات الرئيسه وأن يستمر ذلك حتى إنهاء المشروع .

ثالثا : مذكرة التفاهم

- مذكرة التفاهم ( أو ما يسمى بعقد الإلتزام ) هي اتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والإداره العليا للمنظمه والمدراء الوظيفيون بالإضافه إلى إشراك الزبون

- في هذه المذكره يوافق كل طرف من الأطراف على :

- ما يجب أن يتم فعله

- متى يجب أن يتم فعله

- ماهي الموارد اللازمه لذلك ومتى نحتاجها وماهي تكلفتها

| ( 1 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - أمرا لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير . - شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - ظاهره شرعيه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو : - وضع جدوله للمشروع . - إتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والإداره العليا للمنظمه . - ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لإنجاز أجزاء من المشروع . - إتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه . |
| ( 3 ) | ترى المدرسه الحديثه بأن الصراع هو : - ضار وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته وهو شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . - مكلف ومطلوب حله أو إستبعاده . - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ومطلوب إستبعاده . |
| ( 4 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق المجموعات : - وجود عداله داخل الفريق . - توزيع جيد للعمل بين الأفراد . - وضوح في كيفية توزيع الأدوار . - وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في إتخاذ القرار . |
| ( 5 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - تكاليف عاليه . - عدم وضوح في أولويات توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إجراءات معقده . - جدوله خاطئه . |
| ( 6 ) | الشراكه الناجحه لحل الصراعات تشترط وجود : - موارد ماليه . - دعم كبير من الإداره العليا . - مصالح فرديه . - فترة طويله . |
| ( 7 ) | مذكرة التفاهم هي : - عقد الإلتزام . - ضمان على المنتج . - ليست عقد . - غير ملزمه . |
| ( 8 ) | من أسباب الصراع وجود : - قناعات مختلفه . - نظره مستقبليه واضحه . - بيئه مستقره . - ..... |
| ( 9 ) | يهدف التفاوض إلى : - وضع خطة المشروع . - تحديد تكلفة المشروع . - فرض وجهة نظر معينه . - الوصول إلى حل للخلافات . |
| ( 10 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - شئ ضار ويجب تجنبه . - إيجابي . - أمر حتمي . -لا يمكن إستبعاده من المنظمه . |
| ( 11 ) | يطلق مصطلح " صراع الحلفاء " على : - الصراع بين أعضاء فريق المشروع . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين المشروع والجهات الخارجيه . - الصراع بين المشروع والموردين . |
| ( 12 ) | واحده من التالي ليست من مبادئ التفاوض : - إستبعاد المشاكل الشخصيه . - إكتشاف أولي للخيارات التي تحقق منافع متبادله . - إستخدام المعايير الموضوعيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه . |
| ( 13 ) | من أسباب الصراع وجود : - أفكار مختلفه . - الصراع بين الأفراد . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين أصحاب المصلحه . |
| ( 14 ) | كل طرف في المنظمه يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف وينتج ما يسمى : - الصراع الشخصي . - الصراع الثنائي . - الصراع المشروعي . - الصراع التنظيمي . |
| ( 15 ) | من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال : - التركيز على المواقع الوظيفيه . - التركيز على الجوانب الشخصيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه وليس الجوانب الشخصيه . - التركيز على المصالح والفوائد . |
| ( 16 ) | أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال : - تنمية الأمانه وإيجاد الثقه . - تنمية النشاط . - تنمية الفريق المفاوض . - تحقيق مصلحة الفريق المفاوض . |
| ( 17 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب : - غموض في العلاقات بين الجهات الخارجيه . - غموض الأدوار وسوء توزيع العمل . - غموض في الأدوار بين الموردون والمشروع . - غموض في الشروط التعاقديه . |
| ( 18 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع . - وجود عماله لهم حاجات ورغبات . - الجوانب الفنيه المعقده . |
| ( 19 ) | صراع الحلفاء هو : - الصراع بين أعضاء فريق العمل . - الصراع بين المنظمات . - الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع . - الصراع خارج المشروع . |
| ( 20 ) | مذكرة التفاهم تسمى : - عقد الإمتياز . - مذكرة المراسلات . - مذكرة التواصل . - عقد التعاون . |
| ( 21 ) | تنظر المدرسه السلوكيه للصراع على أنه : - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف . - أمر ضار وغير شرعي . - أمر ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . |
| ( 22 ) | صراع الخصوم غالبا ما يكون هذا الصراع على : - المصالح الشخصيه . - أهداف المشروع . - الشروط التعاقديه . - أعضاء فريق العمل . |

المحاضره الحادية عشره / ادارة المخاطر في المشاريع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- معرفة الأسباب التي تعيق تحقيق المشروع لأهدافه في الوقت والكلفه والمواصفات بالضبط كما خطط لها .

- تعريف المخاطر ومعرفة العوامل البيئيه التي تساهم في وجودها .

- تعريف إدارة المخاطر وفهم مراحلها المختلفه .

- معرفة الإستراتيجيات المستخدمه في معالجة المخاطر .

- استخدام الأساليب الكميه في إدارة المخاطر .

* تمهيد

في دراسة قام بها ( Thomas ,et al ,2001 ) أظهرت بأن 30% من المشاريع توقفت وألغيت في منتصف الطريق وأن أكثر من 50% من المشاريع قد تجاوزت الكلفه الوارده في الموازنه التقديريه بنسبة 190% وأن أكثر من نصفها أيضا قد تجاوز الوقت المخطط له في الجدول بنسبة 220% . أن عدم قدرة مدير المشروع وفريقه على إكمال المشروع في الوقت المطلوب وبالكلفه المقدره والمواصفات المحدده مسبقا ـ إنما يعود لعدة أسباب من أهمها :

- إن اعداد أدوات إدارة المشروع : خطة المشروع وجدول المشروع وموازنة المشروع يتم على دراسات يستخدم فيها التنبؤ لتقدير الإحتمالات المستقبليه بمعنى أنه يتم التعامل مع حالة عدم التأكد مما يجعل التقدير أمر في الصعوبه .

- التنفيذ الجيد بحاجه إلى امتلاك معرفه فنيه وخبرات ومهمات في استخدام أدوات الرقابه على المشروع والبرمجيات الخاصه بذلك بالإضافه إلى أمور أخرى وغياب واحده من المهارات والمعارف سيؤثر على قدرة مدير المشروع وفريقه في الوصول إلى أهداف المشروع كما خطط لها بالضبط .

- تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه لا يعتمد فقط على مدير المشروع وفريقه وإنما يعتمد على جهات أخرى عديده مثل الموردين ، الزبائن ... إلخ ، وقد تتداخل المصالح مما يؤثر على قدرة مدير المشروع على تحقيق أهداف المشروع .

- ظروفا بيئيه خارجيه بعض منها خارج قدرة مدير المشروع مثل القوانين الحكوميه ، التضخم ... إلخ قد تؤثر على قدرة المشروع على تحقيق الأهداف .

وهنا لابد من تقييم المخاطر المحتمله وكيفية مواجهتها بعض المشاريع تنشئ إداره مستقله .

* التعريف

هو مقياس لإحتمالية وتبعات عدم الوصول إلى أهداف المشروع كما تم التخطيط لها مسبقا . ولكون المخاطر تكمن في حالة عدم التأكد التام بمعنى نقص في المعرفه عن الأحداث المستقبليه . فإن المكونين الرئيسين للخطر :

- احتمال حدوثه .

- أثر هذا الخطر المحتمل على النتائج

* بيئة المخاطر في المشروع

- طبيعة المخاطر التي تواجه المشروع تعتمد على حالة البيئه التي يعمل بها المشروع ومستوى عدم التأكد فيها

- البيئه هي مجموعه من العوامل الداخليه ( كالهيكل التنظيمي ، ثقافة المنظمه ، الموارد البشريه ... إلخ ) والعوامل الخارجيه العامه والخاصه المرتبطه بالمشروع ( كالبيئه الإقتصاديه ، الإجتماعيه ، الزبائن ، الموردون ، المالكون .. إلخ )

- البيئة المؤكده

في هذا النوع من البيئه تكون جميع البيانات المطلوبه متوفره ، والنتائج واضحه ومعروفه وعلى مدير المشروع أن يختار القرار الأفضل . فأي مشروع سـ تختار ؟!

مثال / لدينا ثلاث مشاريع كل واحد بعائد معين ( حسب الجدول أدناه ) أي مشروع ستختار ؟

| المشروع | العائد ( ريال سعودي ) |
| --- | --- |
| أ | 80000 |
| ب | 100000 |
| ج | 80000 |

سيتم اختيار المشروع ( ب ) لأنه يحقق أعلى عائد

- البيئة الخطره

وهي البيئه التي تكون الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه وأن كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر وعلى مدير المشروع اختيار البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجه عن هذا الإختيار .

في هذه الحاله يمكن استخدام معايير مختلفه للمساعده في إتخاذ القرار المناسب منها :

- القيمه الماليه المتوقعه ( EMV  ) Expected Monetary Value

- خسارة الفرصه المتوقعه ( EOL ) Expected Opportunity Loss

( مثال القيمه الماليه المتوقعه )

بالرجوع إلى ص 254 يحتاج أحد المستشفيات إلى التوسع وأمامه خيارين :

- بناء جناح كبير متوقع أن يحقق عائدا قدره 300000$ في السنه اذا استمر عدد السكان بالإزدياد أما إذا بقي عدد سكان المدينه ثابتا فإن بناء الجناح الكبير سيؤدي إلى خساره قدرها 170000$

- بناء جناح صغير متوقع أن يحقق عائدا قدره 120000 $ في السنه إذا استمر عدد السكان بالإزدياد أما إذا بقي عدد سكان المدينه ثابتا فإن بناء الجناح الصغير سيؤدي إلى خساره قدرها 90000$

وإذا علمت أن احتمال أن ينمو عدد سكان المدينه هو 0,7  ؟

المطلوب : اتخاذ القرار المناسب مستخدما الطرق التاليه :

- معيار القيمه الماليه المتوقعه .

- معيار خسارة الفرصه البديله .

- حل المثال بإستخدام طريقة القيمه الماليه المتوقعه :

| البديل | الحاله |
| --- | --- |
|  | عدد السكان ثابت ( بالريال ) | عدد السكان ينمو ( بالريال ) |
| بناء جناح كبير | -170.000 | 300.000 |
| بناء جناح صغير | -90.000 | 120.000 |
| عمل لا شئ | 0 | 0 |

القيمه المتوقعه لبناء جناح كبير = 300000 × 0,7 + ( - 170000 × 0,3 ) = 159000 ريال .

القيمه المتوقعه لبناء جناح صغير = 120000 × 0,7 + ( - 90000 × 0,3 ) = 57000 ريال .

القيمه المتوقعه لعمل لا شئ = 0

إذن البديل الأفضل هو الذي يحقق أعلى قيمه متوقعه وهو بديل بناء جناح كبير .

- حل المثال بإستخدام قيمة الفرصه البديله

نقوم بطرح القيم الموجوده في كل عمود في الجدول السابق من أكبر قيمه في ذلك العمود وذلك بهدف الحصول على جدول خسارة الفرصه والنتائج تظهر في الجدول التالي :

| البديل | الحاله |
| --- | --- |
|  | عدد السكان ثابت ( بالريال ) | عدد السكان ينمو ( بالريال ) |
| بناء جناح كبير | 170.000 | 0 |
| بناء جناح صغير | 90.000 | 180.000 |
| عمل لا شئ | 0 | 300.000 |

خسارة الفرصه المتوقعه لبناء جناح كبير = 0 × 0,7 + 170000 × 0,3 = 51000 ريال .

خسارة الفرصه المتوقعه لبناء جناح صغير = 180000 × 0,7 + 90000 × 0,3 = 153000 ريال .

خسارة عمل أي شئ = 300000 × 0,7 + 0 × 0,3 = 210000 ريال

إذن البديل الذي يحقق أقل خساره ممكنه هو بناء جناح كبير .

- البيئة في حالة عدم التأكد العام

وتتميز هذه البيئه بالغموض وعدم التأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه وتكون البيانات قليله لدرجة لا تساعد حتى في توقع احتمالات ظهور الأحداث

* المعايير المستخدمه في تحديد البديل الأفضل في حالة عدم التأكد :

هناك معايير متعدده منها :

- المعيار المتفائل ( معيار أفضل الأفضل )

- المعيار المتشائم ( معيار أفضل الأسوأ )

- المعيار العقلاني أو معيار لابلاس ويسمى معيار الإحتمالات المتساويه .

- معيار الواقعيه أو معيار هورويز Hurwicz .

- معيار الندم أو معيار Regret ويسمى معيار Savage

1/ المعيار المتفائل ( أو معيار أفضل الأفضل )

وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار أن الظروف لصالحه فيختار الحاله الأفضل لكل بديل ثم يختار البديل الأفضل من بينها . وبالنسبه لمثالنا السابق نرى :

| البديل | الحاله |
| --- | --- |
|  | عدد السكان ثابت ( بالريال ) | عدد السكان ينمو ( بالريال ) | أفضل الأفضل |
| بناء جناح كبير | - 170000 | 300000 | 300000 |
| بناء جناح صغير | - 90000 | 120000 | 120000 |
| عمل لا شئ | 0 | 0 | 0 |

القرار وفقا لهذا المعيار هو بناء جناح كبير

2/ المعيار المتشائم ( أو معيار أفضل الأسوأ )

وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار أن الظروف سيئه دائما في كل البدائل فيختار اسوأ حاله لكل بديل ثم يختار الأفضل بينها . لأنه أقل ضرر انظر الجدول :

| البديل | الحاله |
| --- | --- |
|  | عدد السكان ثابت ( بالريال ) | عدد السكان ينمو ( بالريال ) | أفضل الأسوأ |
| بناء جناح كبير | - 170000 | 300000 | - 170000 |
| بناء جناح صغير | - 90000 | 120000 | - 90000 |
| عمل لا شئ | 0 | 0 | 0 |

القرار وفقا لهذا المعيار عمل لا شئ هو البديل الأفضل

3/ المعيار العقلاني أو معيار لابلاس

ويسمى هذا المعيار كذلك معيار الإحتمالات المتساويه لأن متخذ القرار يعطي احتمالات متساويه لكل حاله من الحالات ويتم تحديد البدائل عن طريق حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل . انظر للجدول :

| البديل | يجمع ويقسم على اثنين الحاله |
| --- | --- |
|  | عدد السكان ثابت ( بالريال ) | عدد السكان ينمو ( بالريال ) | أفضل الأفضل |
| بناء جناح كبير | - 170000 | 300000 | 65000 |
| بناء جناح صغير | - 90000 | 120000 | 15000 |
| عمل لا شئ | 0 | 0 | 0 |

القرار وفقا لهذا المعيار بناء جناح كبير هو البديل الأفضل

4/ معيار الواقعيه أو معيار هورويز Hurwicz

وهو معيار توفيقي بين المتشائم والمتفائل ويتم تحديد البدائل بإستخدام معامل التفاؤل ( معامل الواقعيه ) ويشار له بعلامة  وتكون قيمة المعيار 1    0 وكلما اقترب المعامل من 1 يكون متخذ القرار متفائلا ويتم احتساب البديل بضرب أعلى قيمه بمعيار الواقعيه وأقل قيمه بمتتم معيار الواقعيه وتجمع القيمتين للحصول على البديل الأفضل . انظر الجدول :

| البديل | 300000 × 0,9 + (0,1×-170000 ) = 253000 الحاله |
| --- | --- |
|  | عدد السكان ثابت ( بالريال ) | عدد السكان ينمو ( بالريال ) | أفضل الأفضل |
| بناء جناح كبير | - 170000 | 300000 | 253000 |
| بناء جناح صغير | - 90000 | 120000 | 99000 |
| عمل لا شئ | 0 | 0 | 0 |
| معيار الواقعيه | 0,9 والمتتم 0,1 |

القرار وفقا لهذا المعيار بناء جناح كبير هو البديل الأفضل

5/ معيار الندم أو معيار Regret ويسمى معيار Savage

يتم تحويل جدول العوائد إلى مصفوفة الندم كما فعلنا في أسلوب الفرصه البديله ثم إختيار البديل الذي يقابله أقل ندم . انظر الجدول :

| البديل | الحاله |
| --- | --- |
|  | عدد السكان ثابت ( بالريال ) | عدد السكان ينمو ( بالريال ) | العائد |
| بناء جناح كبير | 170000 | 0 | 170000 |
| بناء جناح صغير | 90000 | 180000 | 180000 |
| عمل لا شئ | 0 | 300000 | 300000 |

القرار وفقا لهذا المعيار بناء جناح كبير هو البديل الأفضل

* ادارة المخاطر

وهي عمليه منتظمه تتضمن الأفعال والممارسات اللازمه لتعريف المخاطر وتحليلها ومعالجتها وتوثيقها وتمر ادارة المخاطر بعدة مراحل يمكن تلخيصها الشكل التالي :

المرحله الأولى : التخطيط للمخاطر

عملية تطوير وتوثيق الطرق التي سيتم من خلالها تعريف وتحليل المخاطر ثم تطوير خطط لمعالجة المخاطر ، ومراقبة التغير الحاصل في تطبيق هذه الخطط .

المرحله الثانيه : تقييم المخاطر

عملية تحديد ثم تحليل المخاطر التي تعيق وصول المشروع إلى أهدافه وتتكون من جزئين :

- تعريف المخاطر : عن طريق تحديد أنواع المخاطر التي تواجه المشروع في كل مرحلة من مراحل عمله والملخصه في الجدول التالي :

أنواع المخاطر خلال مراحل حياة المشروع

| المرحله | نوع المخاطر |
| --- | --- |
| إعتماد المشروع | عدم توفر خبراء ، عدم وجود دراسات جدوى ، أهداف غير واضحه . |
| التخطيط | تخطيط سريع ومتهور ، عدم وضوح خصائص المشروع ، عدم توفر الدعم الإداري ، عدم وضوح في تحديد الأدوار . |
| التنفيذ | غياب المهارات ، الطقس ، تغيير في جداول المشروع ، غياب المواد . |
| الإنهاء | جوده رديئه ، عدم قبول الزبون بالمشروع ، مشاكل سيوله نقديه . |

- تحليل المخاطر وهناك عدة طرق لتصنيف وتحليل المخاطر في السوق منها :

- تصنيف المخاطر من حيث قابلية التجنب والإلغاء وبناء على هذا التصنيف هناك نوعين من المخاطر : مخاطر السوق وهي المخاطر التي تؤثر على جميع المشاريع التي تعمل في السوق . ومخاطر أخرى تتعلق بالمشروع نفسه وهذه يمكن مواجهتها وتقليلها .

- تصنيف المخاطر من حيث مصدرها وبناء على هذا التصنيف هناك نوعين من المخاطر مخاطر خارجيه ومخاطر داخليه .

المرحله الثالثه : معالجة المخاطر

وهي العمليه التي تتضمن إختبار وتطبيق واحد أو أكثر من الإستراتيجيات المناسبه التي تساعد في جعل المخاطره في حدودها المقبوله بحيث لا يعيق وصول المشروع إلى أهدافه ومن أهم هذه الإستراتيجيات :

- استيراتيجية استبقاء المخاطر وافتراض وجودها

- استيراتيجية المنع

- استيراتيجية التسكين

- استيراتيجية التحويل

استيراتيجية استبقاء المخاطر

في هذه الإستيراتيجيه يقول مدير المشروع : أنا أعلم أن المخاطر موجوده وأنا مهتم بالتبعات المحتمله لهذه المخاطر وسوف أنتظر لأرى ماذا سيحدث وأنا أتقبل المخاطر التي ستظهر وسوف أقوم بمواجهتها

استيراتيجية المنع

في هذه الإستيراتيجيه يقول مدير المشروع : أنا لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها لأن هذا الخيار سوف يؤدي لظهور نتائج غير مرغوبه ولهذا سوف أقوم بعمل تغيير أما في التصميم أو المتطلبات بهدف تجنب حصول هذه المخاطر

استيراتيجية التسكين

في هذه الإستيراتيجيه يقول مدير المشروع : أنا سوف استخدم المقاييس الضروريه اللازمه لمراقبة المخاطر والسيطره عليها وذلك من خلال اعداد خطة احتماليه لمواجهة هذه المخاطر والسيطره عليها

استيراتيجية التحويل

في هذه الإستيراتيجيه يقول مدير المشروع : سأجعل الآخرين يشاركونني في تحمل المخاطر من خلال التأمين على المشروع ( أو الأنشطه الخطره ) أو من خلال الكفالات التي أحصل عليها من الموردين والمنفذين الفرعيين بحيث أقوم بتحويل المخاطر إليهم بدلا من أن أتعرض لها

المرحله الرابعه : الرقابه على المخاطر

في هذه المرحله يتم من خلالها التتبع المنتظم للمخاطر عن طريق تقييم الأداء للخطط والإستراتيجيات المستخدمه في معالجة المخاطر ومقارنتها بمقاييس محدده للتأكد من صحة هذه الإستراتيجيات ومدى صلاحيتها لمعالجة المخاطر ثم إجراء التصحيح اللازم من أجل تحقيق الأهداف

| ( 1 ) | في البيئه المؤكده : - هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه . - كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر . - جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيانات غير متوفره . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ : - إلغاء بعض الإحتمالات . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ثم يختار أحسن بديل بأحسن عائد . - التخلي عن المشروع . - فصل كل العاملين في المشروع . |
| ( 3 ) | أول مرحله من مراحل إدارة المخاطر هي : - تخطيط المخاطر . - تقييم المخاطر . - معالجة المخاطر . - الرقابه على المخاطر . |
| ( 4 ) | من أنواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط : - جودة رديئة للمشروع المسلم للزبون . - تنظيم قوي . - تخطيط سريع ومتهور . - غياب الرقابه . |
| ( 5 ) | في البيئه المؤكده : - البيانات ليست متوفره . - جميع البيانات المطلوبه متوفره . - النتائج غير معروفه . - النتائج غير واضحه . |
| ( 6 ) | في البيئه الخطره : - كل البدائل متشابهه . - البدائل غير معروفه . - الزبون يتحمل المخاطر . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . |
| ( 7 ) | معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي : - أكبر عائد مالي . - أقل عائد مالي . - أكبر وقت إنجاز ممكن . - أقل وقت إنجاز ممكن . |
| ( 8 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل : - الظروف لست ملائمه . - البدائل غير متاحه . - الظروف كلها لصالحه . - المشروع لن ينجح . |
| ( 9 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل : - أكبر خساره ماليه متوقعه . - رضا الزبائن . - رضا الموظفين . - أقل خساره ماليه متوقعه . |
| ( 10 ) | من خلال المعيار العقلاني يقوم متخذ القرار بـ : - حذف كل الإحتمالات . - إلغاء المشروع . - إعادة بناء المشروع . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل . |
| ( 11 ) | المرحله الأولى من عملية إدارة المخاطر هي : - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . - معالجة المخاطر . - مراجعة المخاطر . |
| ( 12 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط نجد : - تخطيط سريع ومتهور . - تقديم مشروع بجوده عاليه . - تنظيم قوي . - غياب الرقابه . |
| ( 13 ) | تتميز البيئه الخطره بوجود : - معلومات أكيده . - بدائل غير واضحه . - إحتمالات متوقعه لبدائل معروفه . - بيئة مستقره تماما . |
| ( 14 ) | إن معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل عائد . - وقت إنجاز طويل . - أكبر عائد مالي . - جوده عاليه . |
| ( 15 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أكبر خساره . - وقت إنجاز قصير . - أهداف الموردين . - أقل خسارة ماليه متوقعه . |
| ( 16 ) | أول مرحله في إدارة المخاطر هي : - تنظيم إدارة المخاطر . - إيجاد الحلول . - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . |
| ( 17 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط للمشروع : - تخطيط سريع ومتهور . - عدم رضا الزبون على جودة المشروع . - تقسيم سيئ للموارد . - عدم وجود رقابه . |
| ( 18 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجيه المنع للمخاطر فهو : - لا يتخذ أي قرار . - لا يتقبل المخاطر ولا ينتظر حصولها . - يتقبل وجود المخاطر . - يساهم في زيادة المخاطر . |
| ( 19 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو : - لن يتخذ أي قرار . - يساهم في زيادة المخاطر في المشروع . - لا يهتم بوجود المخاطر . - يستخدم الوسائل الضروريه لمراقبة المخاطر . |
| ( 20 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن : - الحلول غير موجوده . - البدائل غير متاحه . - الظروف ملائمه جدا لنجاح المشروع . - المشروع لا يمكن إنجازه . |
| ( 21 ) | البيئه المؤكده هي : - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج غير معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج غير معروفه . |
| ( 22 ) | في المعيار العقلاني يفترض متخذ القرار أن : - الظروف سيئة دائما . - الظروف سيئه في بعض الحالات . - الإحتمالات متساويه . - الظروف كلها لصالحه . |
| ( 23 ) | معيار الواقعيه هو المعيار : - المتشائم . - المتفائل . - الذي يكون توفيقي بين المتشائم والمتفائل . - الذي يرتكز فقط على الظروف السيئه . |
| ( 24 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ في الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل خساره ماليه متوقعه . - أكبر خساره ماليه متوقعه . - أقل وقت ممكن . - أفضل جوده ممكنه . |
| ( 25 ) | في البيئه الخطره : - البيانات والمعلومات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . - الإحتمالات غير متوقعه . - النتائج واضحه ومعروفه . |
| ( 26 ) | من خلال معيار لا بلاس يتم تحديد البدائل عن طريق : - ضرب أعلى قيمه وأقل قيمه بالمتمم . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل . - حساب معامل التفاؤل . - حساب معامل الواقعيه . |
| ( 27 ) | تصنف المخاطر في المشروع من حيث مصدرها إلى : - مخاطر خارجيه وداخليه . - مخاطر السوق والمشروع نفسه . - مخاطر التخطيط والتنفيذ . - مخاطر التخطيط والرقابه . |
| ( 28 ) | من عناصر البيئه الداخليه للمنظمه : - الزبائن . - القوانين . - فرق العمل . - الموردون . |

المحاضره الثانيه عشره / الرقابه على المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- تعريف الرقابه .

- معرفة أهداف الرقابه على المشروع .

- معرفة أنواع الرقابه على المشروع .

- أدوات الرقابه على الكميه على المشروع .

* التعريف :

الرقابه هي إحدى وظائف الإداره في المشروع والتي يتم من خلالها جمع البيانات والمعلومات بهدف قياس الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المرغوب أو المخطط له وتحصل المنظمه عبر الرقابه على التغذيه العكسيه من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحيه اللازمه لتطوير الأداء وتحسينه

* عناصر الرقابه :

- قياس الأداء الفعلي .

- مقارنته بالمعايير الموضوعه محدده مسبقا .

- القيام بإجراء التحسين على الأداء .

* أهداف عملية الرقابه على المشروع :

تسعى الرقابه على المشروع إلى تحقيق هدفين اثنين :

- الرقابه على أهداف المشروع ( كالوقت والتكلفه والمواصفات )

- الرقابه على موجودات المشروع ( كالموجودات الماديه والبشريه والماليه )

أولا : الرقابه على أهداف المشروع

- الرقابه على الوقت :

هناك عوامل كثيره تؤدي إلى تأخر التقدم في تنفيذ جدول المشروع نذكر منها :

- وجود صعوبات فنية في الأنشطه تتطلب وقتا أطول لأداءها أو لمعالجتها

- تم برمجة الأنشطه بأوقات متفائله أكثر من اللازم

- تسلسل المهام في عملية جدولة المشروع لم يكن صحيحا

- تأخر في امداد المشروع بالمواد الخام الضروريه أو الأفراد أو المعدات

- عدم اكتمال الأنشطه السابقه والتي يعتبر اكمالها شرطا لبدء أنشطه لاحقه

- أوامر أو طلبات جديده للزبون

- تغير في القوانين والتشريعات الحكوميه

- الرقابه على التكلفه :

هناك عوامل عديده تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروع نذكر منها :

- قد يحتاج تنفيذ بعض الأنشطه إلى موارد اضافيه

- إضافة أنشطه جديده

- دخول المناقصه بسعر منخفض بسبب شدة المنافسه

- الموازنه المرصوده للمشروع غير كافيه

- ارتفاع أسعار الموارد اللازمه لإنجاز المشروع

- الرقابه على المواصفات :

هناك عوامل عديده تؤثر على المواصفات النهائيه للمشروع نذكر منها :

- بروز مشاكل فنيه غير متوقعه في المشروع

- نقص موارد ضروريه في وقت محدد من انجاز المشروع

- مشاكل متعلقه بجودة الموارد المستخدمه في المشروع

- وجود صراع في المنظمه على بعض الموارد ذات الخصائص المعينه

ثانيا : الرقابه على موجودات المشروع

يقصد بالرقابه هنا هو حماية موجودات المشروع بمختلف أنواعها والمحافظه عليها ( موجودات ماديه – بشريه – ماليه ) .

- الرقابه على الموجودات الماديه وتشمل على :

- الرقابه على صيانة هذه الأصول ( وقائيه أم تصحيحيه ) وتوقيت استبدالها

- الرقابه على المخزون الخاص بالمعدات والتجهيزات وقطع الغيار

- الرقابه على الموارد البشريه وتشمل على :

- حماية الموارد البشريه في المشروع

- تنمية مهارات وخبرات الموارد البشريه بما يمنح الشركه رأس المال الفكري الذي يجعلها تتفوق على منافسيها .

- الرقابه على الموارد الماليه وتشمل على :

- الرقابه على الموجودات الجاريه ( الأصول التي يتم تدويرها خلال السنه الماليه ) .

- الرقابه على موازنة المشروع .

- الرقابه على رأس المال المستثمر في المشروع وقنوات صرفه حتى تتحقق أهداف المشروع .

* أنواع عمليات الرقابه :

حتى يتم تحديد نوع عملية الرقابه الملائمه في المشروع فإنه من المفترض أن يتم الإجابه عن الأسئله التاليه بخصوص الرقابه :

- ماهي حدود الرقابه في المشروع ؟

- ماهو الموضوع الذي سيتم إجراء الرقابه عليه ؟

- ماهي طريقة القياس المستخدمه في الرقابه ؟

- ماهي حدود الإنحراف المسموح به قبل إجراء التصحيح ؟

- كيف نحدد نقاط المراقبه وإجراء التصحيح اللازم قبل حدوث الخطأ ؟

هذه الأسئله تساعد في تصميم النظام الرقابي المناسب وعلى تحديد نوع العمليه الرقابيه المستخدمه في المشروع والتي قد تكون واحده من الأنواع الثلاثه التاليه :

أولا : الرقابه بإستخدام الضبط والربط

ويسمى هذا النظام أيضا الرقابه بالقياده ويعمل على ضبط المخرجات بإستخدام أجهزة قياس تسمى حساسات لقياس المخرجات ومن ثم التحكم بالنظام والسيطره عليه بهدف احداث عملية تكييف بين النظام والبيئه التي يعمل بها

هناك ثلاث مستويات من أنظمة الضبط :

- نظام ضبط من الدرجه الأولى : الحساسات تقيس فقط المخرجات دون إعطاء النظام إمكانية القيام بإجراء تصحيحي ( مثل قياس درجة الحراره ) للجسم .

- نظام ضبط من الدرجه الثانيه : يتم استخدام أجهزة إضافيه للتحكم في المخرجات مثال ( التدفئه عن طريق وجود ساعه تقوم بالفصل عند الوصول للدرجه المطلوبه )

- نظام الضبط من الدرجه الثالثه : يقوم بتكييف تلقائي مع البيئه دون وجود أجهزة تحكم خارجيه ( مثل جسم الإنسان )

ثانيا : الرقابه أثناء العمليه

في هذا النوع من الرقابه يتم فحص واختبار الأنشطه والعمليات أثناء حدوثها للتأكد من سيرها حسب ماهو مخطط لها . معظم أنواع الرقابه في المشروع في مرحلة التنفيذ تقع تحت هذا النوع .

- يمكن تطبيقه على كل جزء في المشروع .

- من أمثلته مقترح المشروع ، خطة المشروع ، جدول المشروع يمكن استخدامها كمعايير قياس للحكم على سلامة سير العمليات أثناء الرقابه .

ثالثا : الرقابه اللاحقه

وتتم الرقابه في هذا النوع بعد انتهاء النشاطات موجهة للمستقبل وتشمل الأجزاء التاليه :

- أهداف المشروع : إلى أي مدى تم تحقيق أهداف المشروع المخطط لها

- محطات العمل : يتم حساب الأوقات والتكاليف الخاصه بنقاط الإنجاز قبل وبعد انجاز هذه النقاط

- التقرير النهائي : يصف تنظيم المشروع والطرق المستخدمه في التخطيط وتوجيه المشروع وغير ذلك

- توصيات لتحسين الأداء المستقبلي : وهي المقترحات الخاصه بتحسين أداء المشروعات المستقبليه

* أدوات الرقابه على المشروع

أولا : هناك العديد من أدوات الرقابه المتعارف عليها والمستخدمه في قياس أداء المنظمات والتي يمكن استخدامها في الرقابه على المشاريع منها :

- أدوات رقابه ماليه : مثل الميزانيه العموميه ، قائمة التدفقات الماليه ، العائد على الإستثمار ، معدل دوران المخزون ... إلخ

- أدوات رقابه انتاجيه : مثل الرقابه على المواد الخام ، الرقابه على المخزن ، قياس الإنتاجيه .. إلخ

- أدوات الرقابه على الجوده : مثل خرائط باريتو ، خرائط الرقابه الإحصائيه .. إلخ

ثانيا : توجد أدوات أخرى للرقابه على أنشطة المشروع وهي أكثر ملائمه لقياس أهداف المشروع وذلك عن طريق قياس مستوى التقدم الفعلي في المشروع وخاصه في الوقت والكلفه ومقارنته بمستوى التقدم المقدر والمخطط له في الموازنه وجدول المشروع ومن أهم هذه الأدوات الرقابيه هي :

- القيمة المكتسبه : تعود فكرة تطوير القيمه المكتسبه إلى رغبة كل من المقاول والزبون في إيجاد طريقة لقياس مستوى التقدم في المشروع لتحديد المصاريف التي تحملها المقاول وذلك بهدف معرفة حجم الدفعات الماليه التي سيحصل عليها المقاول من الزبون ومواعيد تلك الدفعات مع تقدم سير العمل في المشروع .

هناك أربعة طرق لتحديد الدفعات ومواعيدها هي :

- طريقة 50- 50 وبإستخدام هذه الطريقه يتم افتراض أن 50% من العمل قد أنجز عند المباشره وأن 50% سيعتبر منجزا عند إكمال المهمه أو المشروع .

- طريقة 0 – 100 وهذه الطريقه تفترض أن العمل لا يمكن أن يكتمل إلا إذا تم إنجاز المشروع بالكامل وعليه لا يدفع أي دفعات للمقاول والقبض عند الإتمام .

- اسخدام المدخلات الحرجه : تعتبر أن مقياس إنجاز العمل هو استخدام المدخلات الحرجه التي بدونها لا يتم إنجاز العمل مثل حضور سيارة صب الإسمنت وبالتالي يستحق الدفعه المخصصه عن هذا العمل .

- قانون التناسبيه بإستخدام هذه الطريقه يتم حساب نسبة إكمال العمل عن طريق المقارنه بين الوقت الفعلي المبذول بالوقت المخطط له حسب الجدول أو مقارنة الكلفه الفعليه بالكلفه المحسوبه حسب الموازنه ويتم تحديد الدفعات المستحقه للمقاول حسب نسبة الإنجاز .

- النسبه الحرجه :

- وهي مقياس جيد لقياس سلامة التقدم الفعلي في المشروع أو كما يقال بأنها أداة لفحص صحة المشروع .

- وتتكون النسبه الحرجه من جزئين هما :

- الجزء الأول : ويسمى مؤشر أداء الوقت .

- الجزء الثاني : ويسمى مؤشر أداء الكلفه .

ثم بعد ذلك يتم حساب النسبه الحرجه والتي هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت في مؤشر أداء الكلفه .

* خصائص نظام الرقابه الناجح

حتى يكون نظام الرقابه على المشروع ناجحا فإنه يجب أن يتمتع بأهم الخصائص التاليه :

- أن يتمتع بالمرونه وقابل للتعديل

- أن لا تكون تكلفته أعلى من فوائده

- أن يكون قادر على تلبية حاجات المشروع

- أن يعمل بطريقه منتظمه وفي الوقت المناسب

- أن يكون بسيطا بعيدا عن التعقيد

- أن يكون سهل الصيانه

- أن تكون نتائجه قابله للتوثيق

- استخدام أساليب ووسائل للقياس دقيقه ضمن الحدود المطلوبه منها وبما يحقق أهداف المشروع ويرضي الزبون .

* نظام الرقابه المتوازن

حتى يكون نظام الرقابه في المشروع متوازنا يجب توفر مجموعة من الشروط :

- عدم المبالغه في الإستثمار في نظام الرقابه

- أن تمارس الرقابه بهدف تحقيق الأهداف

- أن لا يؤدي نظام الرقابه إلى تراجع الإبداع

- أن يكون الهدف من هذا النظام هو :

- مراجعة تقدم المشروع

- تقييم وإعادة توزيع الموارد البشريه

- مراقبة مدخلات المشروع

| ( 1 ) | الرقابه بإستخدام الضبط والربط هي : - رقابه متوازنه ويجب عدم المبالغه في الإستثمار فيها . - رقابه ماليه وتهتم بالجوانب الماليه مثل الميزانيه العموميه . - رقابه بالقياده ويعمل على ضبط المخرجات . - رقابه لاحقه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | الرقابه على المواصفات تتعلق بجوانب : - التكلفه . - الوقت . - المواصفات . - الثقافه . |
| ( 3 ) | الرقابه على الموارد البشريه تشمل الرقابه على : - صيانة ونمو الأفراد في المشروع وتدريبهم وتنمية مهاراتهم . - صيانة الأصول الماديه . - الموجودات الماليه . - المواد الأوليه . |
| ( 4 ) | من مقاصد الرقابه على أهداف المشروع : - الرقابه على الموجودات الماديه . - الرقابه على الوقت . - الرقابه على الموارد البشريه . - الرقابه على الموارد الماليه . |
| ( 5 ) | في نظام الضبط الدرجه الثاني : - تقوم حساسات بقياس المخرجات . - يتم التكيف التلقائي مع الظروف البيئيه . - يتم معايرة النظام من الأساس عن طريق أجهزه إضافيه . - تقوم حساسات بقياس المدخلات . |
| ( 6 ) | واحده من التالي ليست من شروط الواجب توافر في نظام رقابة متوازن : - نظام رقابه موجه لتصحيح الأخطاء . - نظام رقابه لتوجيه العقوبات . - ممارسة الرقابه بالحد الأدنى لتحقيق الأهداف . - إمكانية تطوير نظام الرقابه . |
| ( 7 ) | الرقابه اللاحقه تشمل : - نظام الضبط من الدرجه الأولى . - نظام الضبط من الدرجه الثانيه . - نظام الضبط من الدرجه الثالثه . - أهداف المشروع . |

المحاضره الثالثة عشره / إنهاء المشروع

* الأهداف الدراسيه للفصل :

- معرفة الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء المشروع .

- معرفة طرق إنهاء المشروع .

- تناول خطوات إنهاء المشروع .

* تمهيد :

يُقال أن المشروع قد انتهى عندما :

- يتوقف العمل الأساسي في المشروع ، أو يتم إبطاؤه للدرجه التي لا يحصل معها تقدم في عمل المشروع لاحقا

- عندما يحصل تأخير في المشروع نتيجة تحويل موارد المشروع وتوظيفها في مشاريع أخرى في المنظمه الأم

* العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع

هناك عدة عوامل تؤدي إلى إنهاء المشروع وهي كالتالي :

- عوامل التكنولوجيه :

من أهم العوامل التكنولوجيه التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :

- احتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التكنولوجيه المتوقعه من المشروع

- وجود مشاكل تكنولوجيه لا يمكن للمهارات الموجوده في المشروع أن تحلها

- تحويل الإهتمام لمشاريع أخرى تحتاج مثلا إلى تكنولوجيا جديده

- عوامل الإقتصاديه :

من أهم العوامل الإقتصاديه التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :

- إنخفاض أرباح المشروع وتدني العائد على الإستثمار فيه

- ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير المشروع

- العوامل التسويقيه :

من أهم العوامل التسويقيه التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :

- إمكانية ضعيفه لتسويق المشروع

- تغير في احتياجات السوق

- اشتداد التنافس وتفوق المنافسين

- عوامل أخرى :

هناك عوامل أخرى عديده تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد من أهمها :

- الوقت الطويل الذي يستغرقه المشروع لتحقيق نتائج اقتصاديه إيجابيه

- تأثير سلبي للمشروع الحالي على المشاريع الأخرى

- عدم القدره على المضي في المشروع اذا ظهرت براءات اختراع تضعف من إمكانية استمراره

وفي  دراسة أخرى يمكن الإسترشاد بمجموعة من الأسئله حتى يتم إتخاذ قرار بشأن إنهاء المشروع من عدمه هي :

- هل مازال المشروع متسقا مع أهداف المنظمه الأم ؟

- هل الإداره مهتمه بدرجة كافيه بهذا المشروع وكمال تنفيذه ؟

- هل يشكل المشروع إضافة تقنيه ( تكنولوجيه ) جديده للشركه ؟

- هل سيحقق المشروع أهدافه في الوقت والكلفه والمواصفات ؟

- هل لدى المنظمه المهارات اللازمه لإكمال المشروع ؟

- هل لازال فريق المشروع متحمس لنجاح المشروع ؟

- هل سيحقق المشروع العائد المالي ( الربح ) المرجو منه ؟

- هل المخاطر المحتمله ممكن أن تعصف بالمشروع وتعيق إكماله ؟

- هل سيقبل الزبون المشروع ويوافق على إستلامه ؟

- هل يوجد سوق لتصريف مخرجات المشروع ( سلعه أو خدمه ) ؟

- هل الظروف البيئيه المحيطه بالمشروع ستساعد على إنجاز المشروع كما خطط له ؟

* طرق إنهاء المشروع

- الإنهاء بالإطفاء

ويحصل هذا النوع من الإنهاء في الحالات التاليه :

- اذا نجح المشروع ووصل إلى أهدافه مثال تطوير منتج ويقبل عليه الزبائن أو يتم إنهاء بناية ويقبلها المشتري .

- اذا لم ينجح المشروع أو حصلت ظروف بيئيه أبطلت المشروع مثال( فشل دواء في العلاج )

- اذا حصلت تغييرات بيئيه تؤدي إلى قتل المشروع ( مثل انفجار تشالنجر )

- الإنهاء بالقتل العمد : وتتراوح الأسباب منها عندما تكون الإداره العليا غير مقتنعه بإستمرار المشروع .

- الإنهاء بالإضافه

ويحصل هذا النوع من الإنهاء في حالة حقق المشروع اهدافه ، حيث يتم إضافته لكي يصبح جزء من المنظمه الأم

مثال : مشروع إنشاء قسم مثلا قسم الأعمال الإلكترونيه قد يتبع بقسم إدارة الأعمال ثم يصبح قسم مستقل بكلية  إدارة الأعمال .

- الإنهاء بالتكامل

- يحصل هذا النوع من الإنهاء في حالة حقق المشروع أهدافه كامله وبالمواصفات المرغوب فيها

- يتطلب هذا النوع التصرف في الأملاك والأفراد والتجهيزات الخاصه بالمشروع المنتهي ووضع آليات لعملية التكامل مع المنظمه الأم

- وحتى يكتب لعملية التكامل النجاح يجب طرح مجموعه من الأسئله ( على سبيل المثال )

- فريق المشروع : أين سيذهب ؟

- المحاسبه والماليه : هل أغلقت كل حسابات المشروع ؟

- التصنيع : هل التدريب مكتمل لفريق التصنيع ؟ هل المواد التي تشكل مدخلات متوفره وهل المواقع الصناعيه متوفره وجاهزه للعمل ؟

- الهندسه : هل جميع الرسومات للمشروع كامله وفي الوقت المطلوب ؟ هل كل العمليات وإجراءات التغيير مفهومه ؟

- بالإضافه إلى أسئلة متشابهه تتعلق بنظام المعلومات وقاعدة البيانات والبرمجيات المتعلقه بها وإختيار هذه الأنظمه والتسويق والشراء والتوزيع والأمور القانونيه ... إلخ

- الإنهاء بالتجويع والإهلاك

- وتسمى هذه الطريقه أيضا الإهلاك البطيئ وهذا بتقليل الموازنه

- في بعض الأحيان يتم تخفيض الموارد الماليه تدريجيا ولكن يترك المشروع حيا من الناحيه القانونيه ( بهدف الحفاظ على سمعة المنظمه )

* عملية إنهاء المشروع

تمر عملية إنهاء المشروع بثلاث مراحل أساسيه :

- عملية القرار

- تطبيق الإنهاء

- إعداد التقرير النهائي

أولا :  عملية القرار

تخضع عملية قرار إنهاء المشروع إلى نموذجين أساسيين :

- الدرجه التي ينجح تصنيف المشروع عند إخضاعه لمجموعه من العوامل المرتبطه بنجاح المشروع أو فشله

- الدرجه التي يلبي فيها المشروع الغايات ومجموعة الأهداف التي أنشئ من أجلها

وقد طوّر ( Shafar and Mantel ,1989 ) نموذج للمساعده في إتخاذ قرار بخصوص إنهاء المشروع اسمه نظام دعم القرار Decision Support System والذي يعتمد على نموذج العلاقات الموزونه للعوامل المقيده لإتخاذ القرار ويتم من خلاله جمع البيانات عن المشروع نفسه وعن المنظمه الأم وعن البيئه التي يعمل بها المشروع ، وهذه البيانات تستخدم في تحديد الأوزان والدرجات التي تمنح لكل عام من العوامل وتكون هي مدخلات نموذج دعم القرار . وفيه يتم معالجة البيانات بالخطوات التاليه :

- جمع البيانات والمعلومات عن البيئه الخارجيه ويسمى نظام المعلومات الخارجيه .

- جمع البيانات والمعلومات عن البيئه الداخليه ويسمى نظام المعلومات الداخليه .

- جميع البيانات الخارجيه والداخليه يتم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصه بنظام دعم القرار

- ثم إخضاع البيانات لقوانين وعوامل الإنهاء والنتيجه أن القرار سيكون واحد من ثلاثة احتمالات هي :

- الإستمرار بالمشروع .

- إنهاء المشروع .

- نموذج دعم القرار

غير مؤكد وفي هذه الحاله نحتاج إلى تطبيق تحليل الحساسيه لإختيار الإستمرار أو الإنهاء .

نظام المعلومات الداخليه

نظام المعلومات الخارجيه

قاعدة بيانات نظم دعم القرار

قواعد الإنهاء

غير مؤكد

إستمرار

نهايه

ثانيا : تطبيق القرار

وتتم عملية التنفيذ عن طريق أداء مدير المشروع لواجباته التاليه :

- إكمال كل الأعمال المتبقيه للمشروع

- التأكد من أن المشروع تم قبوله واستلامه من طرف الزبون

- إكمال الوثائق اللازمه ثم تجهيز التقارير النهائيه

- تحضير الفواتير النهائيه للمشروع وإرسالها إلى الزبون بهدف تحصيلها

- إعادة توزيع الأصول والموارد على مستوى المنظمه الأم

- المراجعه القانونيه ( ملفات العقود )

- الملفات والسجلات : تحديد السجلات التي سيتم الإحتفاظ بها .

- المتابعه والدعم ( فترة الضمان )

ثالثا : إعداد التقارير النهائيه

ويمكن اعتبار التقرير النهائي كملخص تاريخي للمشروع وهذا حول :

- أداء المشروع

- الهيكل التنظيمي

- فريق المشروع

- الإداره التقنيه للمشروع

- الدروس المستفاده

- التحسينات المستقبليه

| ( 1 ) | من طرق إنهاء المشروع : - الإنهاء بالإضافه . - الإنهاء بالنجاح . - الإنهاء بالأهداف . - الإنهاء بالفشل . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | إحتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التقنيه يدخل ضمن العوامل : - التكنولوجيه لإنهاء المشروع . - الإقتصاديه لإنهاء المشروع . - التسويقيه لإنهاء المشروع . - التنافسيه لإنهاء المشروع . |
| ( 3 ) | أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة : - عملية تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - عملية التحصيل للفواتير . - عملية المراجعه القانونيه . - عملية القرار . |
| ( 4 ) | الإنتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى : - الإنهاء بالقتل العمد . - الإنهاء بالإلحاق للمنظمه الأم . - الإنهاء بالتكامل . - الإنهاء بالإهلاك البطيئ بتقليل الموازنه . |
| ( 5 ) | تنفيذ الإنهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها : - تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - إعداد الموازنات . - المراقبه على المشروع . - إعداد الجدوله . |

المحاضره الرابعة عشر / مراجعه عامه

- المحاضره الأولى : المشاريع في بيئة الأعمال المعاصره :

الأهداف العامه :

- معرفة الظروف البيئيه المعاصره التي ساعدت في نمو المنظمات المداره بالمشروع والفوائد المتحققه من ذلك .

- تعريف المشروع وتحديد أهدافه وفهم خصائصه .

- معرفة دورة حياة المشروع وتحديد الأنشطه الرئيسه في كل مرحله .

- تحديد أطراف المشروع وعلاقتها بالمشروع .

- إعداد مقترح المشروع .

- المحاضرة الثانية: إدارة المشروع

- تعريف إدارة المشاريع ووظائفها ومراحل إدارة المشروع

- تحديد اطراف إدارة المشروع.

- المقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي.

- تحديد المسار الوظيفي لمدير المشروع.

- تحديد البوصلة الأخلاقية لتوجيه مدير المشروع

- المحاضرة الثالثة : تنظيم المشروع

- فهم المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها عملية تنظيم المشروع كيف تختلف عن المنظمة الوظيفية.

- معرفة الاشكال التنظيمية السائدة في المشاريع واهمها.

- تحديد إيجابيات وسلبيات كل شكل من هذه الاشكال التنظيمية.

- معرفة الخطوات الواجب اتباعها عند تحديد الشكل التنظيمي المناسب للمشروع.

- المحاضرة الرابعة: خطة المشروع

- معرفة مفهوم تجزئة هيكل العمل.

- فهم مراحل اعداد خطة المشروع.

- تحديد عناصر خطة المشروع.

- المحاضرة الخامسة: جدولة المشروع

- فهم معنى عملية الجدولة في المشروع.

- معرفة المنافع المتحققة من عملية الجدولة في المشروع.

- تحديد مراحل عملية الجدولة في المشروع.

- فهم طرق الجدولة في المشروع.

- المحاضرة السادسة: المسار الحرج

- الخطوات اللازمة لاستخدام اسلوبCPM(The Critical Path method)

- الحسابات الكمية اللازمة لتطبيق المسار الحرج

- الفائض الاجمالي

- المحاضرة السابعة: أسلوب بيرت

- الخطوات الاساسية لاستخدام أسلوب بيرت

- مفهوم تسريع المشروع.

- عملية تسريع المشروع.

- المحاضرة الثامنة: موازنة المشروع

- تعريف موازنة المشروع.

- معرفة فوائد موازنة المشروع واثرها في إدارة المشروع.

- التعرف على طرق اعداد موازنة المشروع.

- تحديد أسس اختيار طريقة اعداد الموازنة التقديرية.

- معرفة أسباب تمويل المشاريع غير المربحة.

- المحاضرة التاسعة: إدارة فريق المشروع

- تعريف فريق المشروع

- مزايا تكوين فرق العمل

- إدارة فريق المشروع

- التعرف على أنماط فرق العمل

- تحديد خصائص الفرق في المنظمات

- التعرف على موضوع الاختلافات داخل فريق العمل

- المحاضرة العاشرة: إدارة الصراع في المشروع

- تعريف الصراع وفهم الخلفية وراء حدوثه.

- تحديد اهم أسباب حدوث الصراع في المشاريع.

- معرفة مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفة.

- التعرف على أدوات حل الصراع في المشاريع( التفاوض-الشراكة-مذكرة التفاهم)

- المحاضرة الحادية عشره: إدارة المخاطر في المشاريع

- معرفة الأسباب التي تعيق تحقيق المشروع لأهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات بالضبط كما خطط لها.

- تعريف المخاطر ومعرفة العوامل البيئية التي تساهم في وجودها.

- تعريف إدارة المخاطر وفهم مراحلها المختلفة

- معرفة الاستراتيجيات المستخدمة في معالجة المخاطر

- استخدام الأساليب الكمية في إدارة المخاطر

- المحاضرة الثانية عشره: الرقابة على المشروع

- تعريف الرقابة

- معرفة اهداف الرقابة على المشروع.

- معرفة أنواع الرقابة على المشروع.

- أدوات الرقابة على الكمية على المشروع.

- المحاضرة الثالثة عشره: انهاء المشروع

- معرفة الأسباب التي تؤدي الى انهاء المشروع.

- معرفة طرق انهاء المشروع.

- معرفة خطوات انهاء المشروع.

- المحاضرة الرابعة عشره :مراجعة عامة للمقرر

- مراجعه عامه للمقرر

| ( 1 ) | المقصود بنموذج " البقره المقدسه " هو : - ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الزبون . - أن يقوم شخص مهم بإصدار أوامر بتنفيذ مشروع ما دون إخضاعه لمعايير . - ضرورة تنفيذ مشروع ما لضمان إستمرار العمل . - ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الشركه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | نموذج فترة الإسترداد البسيطه هو أحد أنواع النماذج : - الكميه . - النوعيه . - الفكريه . - الغير مطبقه . |
| ( 3 ) | جمع البيانات عن المشروع هي المرحله : - الثانيه من مراحل إختيار المشروع . - الأولى من مراحل إختيار المشروع . - الرابعه من مراحل إختيار المشروع . - الثالثه من مراحل إختيار المشروع . |
| ( 4 ) | مرحلة الإغلاق هي إحدى مراحل إدارة المشروع والمقصود بها : - إعداد الخطه . - إعداد الجدوله . - تدقيق على المشروع بهدف التأكد من أن المواصفات مطابقه للشروط . - إعداد الخطه والجدوله . |
| ( 5 ) | على مستوى محطات العمل يتم : - إحتساب الأوقات والتكاليف الخاصه بنقاط الإنجاز . - يتم تحقيق أهداف المشروع . - وصف لتنظيم المشروع . - وضع التوصيات بهدف تحسين الأداء . |
| ( 6 ) | واحده من التالي ليست ذات أهميه في إختيار المشروع : - تطابق المشروع مع رسالة المنظمه . - توفر الموارد اللازمه . - آراء العاملين في الإداره الإشرافيه . - وجود جدوى من إنجاز المشروع . |

الواجبات ( 1 )

| الواجب الأول |
| --- |
| ( 1 ) | التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها : - وجود غايه معينه . - وجود دورة حياة محدوده . - أن المشروع يحتاج إلى أنشطه فريده وغير روتينيه . - تداخل العناصر على مستوى المنظمه . |
| ( 2 ) | درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ : - مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال . - السرعه التي تتغير فيها بيئة الأعمال . - القرارات السياسيه فقط . - عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . |
| ( 3 ) | مرحلة التأسيس هي إحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم : - وضع خطة المشروع ، وضع جدولة الأنشطه المشروع . - تطوير فكرة المشروع ، وإختيار المشروع وإختيار مدير المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم إكماله حسب المواصفات المطلوبه . - إعداد التقارير وتسليم المشروع . |
|  | الواجب الثاني |
| ( 4 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع . - بناء شبكة عمل المشروع . - تجزئة الوحدات . - التخطيط للمشروع . |
| ( 5 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - متابعة سير وسائل نقل المنظمه . - إستقطاب الموظفين . - وضع إستراتيجيات . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 6 ) | البدايه المتأخره للنشاط هي : - الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط . - الوقت الفائض . |
|  | الواجب الثالث |
| ( 7 ) | كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات الحاليه . |
| ( 8 ) | في البيئه المؤكده : - هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه . - كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر . - جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيانات غير متوفره . |
| ( 9 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - أمرا لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير . - شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - ظاهره شرعيه . |
| ( 10 ) | من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو : - وضع جدوله للمشروع . - إتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والإداره العليا للمنظمه . - ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لإنجاز أجزاء من المشروع . - إتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه . |

الواجبات ( 2 )

| الواجب الأول |
| --- |
| ( 1 ) | من خصائص المشروع : - طبيعه دائمه . - المخاطر . - التكرار . - التشابه . |
| ( 2 ) | مايميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع أنه : - غير متخصص . - لديه خلفيه واسعه في المعرفه والخبره في التخصص . - لديه خلفيه واسعه ومعرفة في أكثر من تخصص . - يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي . |
| ( 3 ) | تعتبر خاصية وحدة الأمر من إيجابيات التنظيم : - الوظيفي . - الصرف . - المصفوفي . - المصفوفه الوظيفيه . |
|  | الواجب الثاني |
| ( 4 ) | من عناصر خطة المشروع : - الخطه المركبه . - الأفراد . - المهارات . - السلوكيات . |
| ( 5 ) | تهدف خرائط جانت إلى تحديد مدى : - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الكلف . - تحديد تكلفة المشروع . - تجزئة المشروع إلى هياكل المشروع . |
| ( 6 ) | النهايه المتأخره للنشاط هي : - زمن النشاط . - لحظة إتمام النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . |
|  | الواجب الثالث |
| ( 7 ) | كلما تنوعت أنشطة المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات المعياريه . |
| ( 8 ) | ترى المدرسه الحديثه بأن الصراع هو : - ضار وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته وهو شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . - مكلف ومطلوب حله أو إستبعاده . - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ومطلوب إستبعاده . |
| ( 9 ) | الرقابه بإستخدام الضبط والربط هي : - رقابه متوازنه ويجب عدم المبالغه في الإستثمار فيها . - رقابه ماليه وتهتم بالجوانب الماليه مثل الميزانيه العموميه . - رقابه بالقياده ويعمل على ضبط المخرجات . - رقابه لاحقه . |
| ( 10 ) | من طرق إنهاء المشروع : - الإنهاء بالإضافه . - الإنهاء بالنجاح . - الإنهاء بالأهداف . - الإنهاء بالفشل . |

| أسئلة المراجعه |
| --- |
| ( 1 ) | عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو : - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 2 ) | واحده من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفه : - يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من خارج المنظمه لتنفيذ المشروع . - وجود مدير غير متفرغ للمشروع . - عدم إمكانية عودة العاملين إلى مواقع عملهم الأصليه بعد إنتهاء المشروع . |
| ( 3 ) | عرّف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع المشروع على أنه : - منظمه غير مؤقته لتنفيذ مجموعه من الأنشطه . - مجموعه من الأنشطه الغير المترابطه والروتينيه . - مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه . - سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد . |
| ( 4 ) | واحده من الآتي تعتبر من خصائص المشروع : - عدم الحاجه إلى نشاطات فريده من نوعها . - وجود غايه . - دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . |
| ( 5 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم : - وضع جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . |
| ( 6 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - مستوى الشموليه والتفصيل . - التكاليف . - الإستخدام . - المده . |
| ( 7 ) | يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ : - إلغاء بعض الإحتمالات . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ثم يختار أحسن بديل بأحسن عائد . - التخلي عن المشروع . - فصل كل العاملين في المشروع . |
| ( 8 ) | أول مرحله من مراحل إدارة المخاطر هي : - تخطيط المخاطر . - تقييم المخاطر . - معالجة المخاطر . - الرقابه على المخاطر . |
| ( 9 ) | من أنواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط : - جودة رديئة للمشروع المسلم للزبون . - تنظيم قوي . - تخطيط سريع ومتهور . - غياب الرقابه . |
| ( 10 ) | لإختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الإعتماد على معيار : - آراء المنافسين . - آراء الموردين . - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 11 ) | من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ونقصد به : - قدرة المنظمه على التغيير والتكيف . - تحسين التنسيق . - تحسين إدارة الوقت . - تحسين عملية الرقابه . |
| ( 12 ) | المقصود بالتخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . - القياس والحصول على التغذيه العكسيه . - توجيه فريق العمل عن طرق القياده والتحفيز . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . |
| ( 13 ) | إعداد جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الفكره أو المفهوم . - التنفيذ . - التسليم . - ما بعد التسليم . |
| ( 14 ) | من العوامل المؤثره في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات : - وفرة الموارد . - استقرار البيئه . - ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 15 ) | من خصائص المنظمه المداره بالمشروع : - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . - عدم وضوح المهام التي يؤديها الأفراد . - صعوبة الرقابه . - جودة ضعيفه . |
| ( 16 ) | أحد أطراف إدارة المشروع : - الزبائن . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 17 ) | ينعقد الإجتماع التأسيسي للمشروع بدعوه من : - هيئات خارجيه . - الإداره الوسطى . - الإداره العليا في المنظمه الأم . - فرق العمل . |
| ( 18 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لا توجد مرونة عاليه في استخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 19 ) | واحده من الآتي من إيجابيات المشروع المستقل : - وجود سلطه مركزيه على مستوى المنظمه . - لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع . - جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه غيرمباشره أمام مدير المشروع . - عدم وجود مرونه . |
| ( 20 ) | الخطه الإبتدائيه تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلاله تحليل العمل : - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - بطريقه عفويه . |

| أسئلة الفصل الدراسي الثاني للعام 1433 / 1434هـ |
| --- |
| ( 1 ) | أحد أطراف إدارة المشروع هو : - زبائن المشروع . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 2 ) | الميزه الأساسيه لمدير المشروع هي أنه : - ليس متخصص في وظيفه معينه . - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . - يستخدم الأسلوب التحليلي . - يملك معرفه فنيه عاليه . |
| ( 3 ) | الصفه الأساسيه في فريق المشروع الناجح هي : - إمتلاك مهارات فنيه متوسطه . - عدم الإهتمام بجوانب تقويه العمل الجماعي . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 4 ) | المشروع يعتبر جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تمام عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 5 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لاتوجد مرونه عاليه في إستخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبه في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإستفاده من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 6 ) | يتميز تنظيم المصفوفه بأنه : - يساهم في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - يوظف العاملين من خارج المنظمه لتنفيذ ..... - تنظيم مدار من طرف .... |
| ( 7 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه سببه هو : - وفرة الموارد . - سرعة تغير هذه البيئه . - إستقرار البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 8 ) | الرسم البياني التالي يوضح مفهوم : - دورة حياة المشروع . - المسار الحرج . - إدارة الموارد البشريه . - دورة إنتاج السلعه . |
| ( 9 ) | الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يتم إختياره على أساس : - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - نوعية المنافسين . - آراء الموردين . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 10 ) | المقصود بتحسين تركيز المنظمه ومرونتها في عملية التخطيط هو : - التنسيق . - إدارة المهام . - الرقابه . - قدرة المنظمه على التكيف . |
| ( 11 ) | يتم تجزئة المهمه إلى مجموعه من : - الأنشطه . - مشاريع . - مهام . - حزم عمل . |
| ( 12 ) | الرقابه في جدولة المشروع تهدف إلى : - .... - .... - .... - التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له . |
| ( 13 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - الشكل الإفتراضي . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 14 ) | تأسيس المشروع يبدأ بـ : - جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . |
| ( 15 ) | المرحله التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع : - الفكره أو المفهوم . - التسليم . - مابعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 16 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل : - الظروف لست ملائمه . - البدائل غير متاحه . - الظروف كلها لصالحه . - المشروع لن ينجح . |
| ( 17 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق المجموعات : - وجود عداله داخل الفريق . - توزيع جيد للعمل بين الأفراد . - وضوح في كيفية توزيع الأدوار . - وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في إتخاذ القرار . |
| ( 18 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - تكاليف عاليه . - عدم وضوح في أولويات توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إجراءات معقده . - جدوله خاطئه . |
| ( 19 ) | في البيئه المؤكده : - البيانات ليست متوفره . - جميع البيانات المطلوبه متوفره . - النتائج غير معروفه . - النتائج غير واضحه . |
| ( 20 ) | الرقابه على المواصفات تتعلق بجوانب : - التكلفه . - الوقت . - المواصفات . - الثقافه . |
| ( 21 ) | الرقابه على الموارد البشريه تشمل الرقابه على : - صيانة ونمو الأفراد في المشروع وتدريبهم وتنمية مهاراتهم . - صيانة الأصول الماديه . - الموجودات الماليه . - المواد الأوليه . |
| ( 22 ) | في البيئه الخطره : - كل البدائل متشابهه . - البدائل غير معروفه . - الزبون يتحمل المخاطر . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . |
| ( 23 ) | معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي : - أكبر عائد مالي . - أقل عائد مالي . - أكبر وقت إنجاز ممكن . - أقل وقت إنجاز ممكن . |
| ( 24 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل : - أكبر خساره ماليه متوقعه . - رضا الزبائن . - رضا الموظفين . - أقل خساره ماليه متوقعه . |
| ( 25 ) | من خلال المعيار العقلاني يقوم متخذ القرار بـ : - حذف كل الإحتمالات . - إلغاء المشروع . - إعادة بناء المشروع . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل . |
| ( 26 ) | المرحله الأولى من عملية إدارة المخاطر هي : - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . - معالجة المخاطر . - مراجعة المخاطر . |
| ( 27 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط نجد : - تخطيط سريع ومتهور . - تقديم مشروع بجوده عاليه . - تنظيم قوي . - غياب الرقابه . |

| أسئلة الفصل الدراسي الأول للعام 1434 / 1435هـ |
| --- |
| ( 1 ) | الشراكه الناجحه لحل الصراعات تشترط وجود : - موارد ماليه . - دعم كبير من الإداره العليا . - مصالح فرديه . - فترة طويله . |
| ( 2 ) | مذكرة التفاهم هي : - عقد الإلتزام . - ضمان على المنتج . - ليست عقد . - غير ملزمه . |
| ( 3 ) | من عناصر البيئه الداخليه للمنظمه : - الزبائن . - القوانين . - فرق العمل . - الموردون . |
| ( 4 ) | تتميز البيئه الخطره بوجود : - معلومات أكيده . - بدائل غير واضحه . - إحتمالات متوقعه لبدائل معروفه . - بيئة مستقره تماما . |
| ( 5 ) | إن معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل عائد . - وقت إنجاز طويل . - أكبر عائد مالي . - جوده عاليه . |
| ( 6 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أكبر خساره . - وقت إنجاز قصير . - أهداف الموردين . - أقل خسارة ماليه متوقعه . |
| ( 7 ) | من خصائص المشروع : - السهوله . - تعتبر مرتبطه فيما بينها على الإطلاق . - لا يمكن إنجازها . - التتابع . |
| ( 8 ) | النشاط الحرج هو : - نشاط وهمي . - لحظة البدء بالنشاط . - النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخر المشروع ككل . - لحظة إنتهاء المشروع . |
| ( 9 ) | المسار الحرج هو : - أقصر مسار ممكن . - أطول مسار ممكن . - مسار متقطع . - مسار لا يحتوي على كل نشاطات المشروع . |
| ( 10 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت غير محدد . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - متوسط وقت النشاط . |
| ( 11 ) | يتم احتساب التباين لأوقات المشروع بإحتساب : - التكلفه . - وقت نهاية المشروع . - التباين للنشاط الأول فقط . - التباين لكل نشاط من الأنشطه الحرجه للمشروع . |
| ( 12 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه يعود إلى : - سرعة تغير هذه البيئه . - توفر الموارد . - وجود إستقرار . |
| ( 13 ) | من إيجابيات المنظمه المداره بالمشروع وجود : - غموض في تحديد المسؤوليات . - أهداف غير منجزه . - أداء ضعيف . - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . |
| ( 14 ) | من خصائص المشروع : - أنه لا يحتوي على فرق عمل . - وجود دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . - وجود غايه محدده . |
| ( 15 ) | أول مرحله في إدارة المخاطر هي : - تنظيم إدارة المخاطر . - إيجاد الحلول . - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . |
| ( 16 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط للمشروع : - تخطيط سريع ومتهور . - عدم رضا الزبون على جودة المشروع . - تقسيم سيئ للموارد . - عدم وجود رقابه . |
| ( 17 ) | تقوم المنظمه بتمويل مشاريع غير مربحه بهدف : - التهرب الضريبي . - دعم الميزه التنافسيه . - التدريب . - إرضاء أطراف في الإداره العليا . |
| ( 18 ) | تستخدم فرق المهام لـ : - مهام معينه مطلوب إنجازها . - الإشراف على وظائف داخل المنظمه . - أعمال خارج المشروع . - تجنب مخاطر . |
| ( 19 ) | التخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . - قياس الأداء . - تحفيز العاملين . |
| ( 20 ) | جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الرقابه . - التسليم . - ما بعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 21 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - إحتساب التكاليف . - تحديد الموقع الجغرافي للمنظمه . - رسم هياكل المشروع . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 22 ) | المقصود بتسريع المشروع هو : - تقليل تكاليف . - تسريع وقت إنهاء المشروع . - الإهتمام بالمواصفات فقط . - إلغاء بعض النشاطات . |
| ( 23 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - اليمين . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 24 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع : - الجدوله . - الفكره . - الخطه . - نظام الرقابه . |
| ( 25 ) | أهم عنصر في إدارة المشروع : - فريق المشروع . - الزبائن . - الموردون . - المنافسون . |
| ( 26 ) | مدير المشروع : - متخصص في جزئية من المشروع فقط . - يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام . - لا يعتمد على فرق العمل . - لا يملك معرفة فنية بموضوع المشروع . |
| ( 27 ) | الخطه الرئيسه للمشروع هي : - عقد الإلتزام في المشروع . - الإستراتيجيه . - الخطه التكتيكيه . - الخطه التشغيليه . |
| ( 28 ) | الهدف من وضع ميزانية المشروع هو : - إحتساب فترة المشروع . - تحديد المواصفات . - إدارة فرق العمل . - تقدير تكلفة المشروع . |
| ( 29 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجيه المنع للمخاطر فهو : - لا يتخذ أي قرار . - لا يتقبل المخاطر ولا ينتظر حصولها . - يتقبل وجود المخاطر . - يساهم في زيادة المخاطر . |
| ( 30 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو : - لن يتخذ أي قرار . - يساهم في زيادة المخاطر في المشروع . - لا يهتم بوجود المخاطر . - يستخدم الوسائل الضروريه لمراقبة المخاطر . |
| ( 31 ) | يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليله : - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - بطريقة غير منظمه . |
| ( 32 ) | يتم تجزئة المهمه إلى : - أنشطه . - حزم العمل . - مشاريع . - مهام . |
| ( 33 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقديرات رياضيه . - تحاليل مختصين . - آراء الزبائن . |
| ( 34 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوه من : - الإداره العليا . - الزبون . - الإداره الوسطى . - فرق العمل . |
| ( 35 ) | إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود : - مصاريف غير واضحه . - أفكار إبداعيه . - إهمال في أداء المشروع . - صراعات مستمره . |
| ( 36 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - الأداء . - مستوى الشموليه والتفصيل . - الإستخدام . - الفتره . |
| ( 37 ) | أول مرحله في بناء فريق العمل هي : - تدريب أعضاء الفريق . - التحفيز . - تنظيم الفريق . - تحليل الحاجه إلى تكوين فريق العمل . |
| ( 38 ) | تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود : - غموض كبير . - معلومات كثيره . - حلول عديده . - تأكد . |
| ( 39 ) | من خصائص فريق المشروع الناجح : - إمتلاك مهارات فنيه ضعيفه . - عدم الإهتمام بالعمل . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 40 ) | يعتبر المشروع جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه في المنظمه . - لدى شركات أخرى . |
| ( 41 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن : - الحلول غير موجوده . - البدائل غير متاحه . - الظروف ملائمه جدا لنجاح المشروع . - المشروع لا يمكن إنجازه . |
| ( 42 ) | من خصائص تنظيم المصفوفه أنه : - لا يقلل الصراعات . - لا يجعل المدير متفرغ للمشروع . - يساعد على تحقيق وحدة الأهداف . - يقلل من أداء فرق العمل . |
| ( 43 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - شئ ضار ويجب تجنبه . - إيجابي . - أمر حتمي . -لا يمكن إستبعاده من المنظمه . |
| ( 44 ) | من إيجابيات المشروع المستقل : - إرتباطه الكامل بالمنظمه . - وجود فريق عمل غير مستقل . - عدم وجود مرونه . - وجود منظمه كامله ومستقله لمدير المشروع . |
| ( 45 ) | يهدف التفاوض إلى : - وضع خطة المشروع . - تحديد تكلفة المشروع . - فرض وجهة نظر معينه . - الوصول إلى حل للخلافات . |
| ( 46 ) | من أسباب الصراع وجود : - قناعات مختلفه . - نظره مستقبليه واضحه . - بيئه مستقره . - ..... |
| ( 47 ) | من أهم عناصر الإختلافات الثقافيه بين الأفراد : - العمر . - الوظائف . - الدين . - المهنه . |

| أسئلة الفصل الدراسي الثاني للعام 1434 / 1435هـ |
| --- |
| ( 1 ) | الشكل التالي : - يساعد في وضع البرمجه الشبكيه . - يساعد في رسم خريطة جانت . - يساعد في رسم المسار الحرج . - يساعد في رسم المسار غير الحرج . |
| ( 2 ) | جمع البيانات عن المشروع هي المرحله : - الثانيه من مراحل إختيار المشروع . - الأولى من مراحل إختيار المشروع . - الرابعه من مراحل إختيار المشروع . - الثالثه من مراحل إختيار المشروع . |
| ( 3 ) | يمكن تعريف التخطيط للمشروع على أنه : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه لتحقيقه . - تحديد الأهداف . - إختيار أعضاء الفريق . |
| ( 4 ) | مرحلة الإغلاق هي إحدى مراحل إدارة المشروع والمقصود بها : - إعداد الخطه . - إعداد الجدوله . - تدقيق على المشروع بهدف التأكد من أن المواصفات مطابقه للشروط . - إعداد الخطه والجدوله . |
| ( 5 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع تعقده : - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين . - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين ومدير المشروع . - الإداره العليا مع الموردين . - الإداره العليا مع الزبائن . |
| ( 6 ) | واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع : - إعداد الموازنه الأوليه . - إعداد الجدوله الأوليه . - إختيار فريق العمل . - توقيع عقد الإلتزام مع الزبون . |
| ( 7 ) | من خصائص مدير المشروع أنه : - متخصص ويملك معرفة عميقه بالوظيفه . - يستخدم الأسلوب التحليلي . - يستخدم أسلوب النظام . - مباشر ولديه معرفه فنيه عاليه . |
| ( 8 ) | واحده من التالي ليست من الخصائص الواجب توافرها في مدير المشروع : - القدره والمهاره في الحصول على الموارد اللازمه للمشروع . - شخصيه نرجسيه وتحبذ العمل الفردي . - التعامل مع المعيقات والعقبات . - المهاره في إختيار فريق المشروع . |
| ( 9 ) | من الناحيه الأخلاقيه على مدير المشروع أن : - يبرم إتفاقيات مسبقه للحصول على مناقصات . - يبتعد عن الرشوه . - لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع . - لا يعتدي على موارد المشروع . |
| ( 10 ) | واحده من التالي ليست من الصفات الواجب توافرها في فريق المشروع : - إمتلاك مهارات فنيه . - السكن قرب المشروع . - توجه قوي للهدف . - إحترام قوي للذات . |
| ( 11 ) | الشكل التالي يشرح : - المشروع كجزء من تنظيم الزبون . - المشروع كجزء مستقل . - المشروع كجزء من التنظيم الغير الوظيفي . - المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي . |
| ( 12 ) | نموذج فترة الإسترداد البسيطه هو أحد أنواع النماذج : - الكميه . - النوعيه . - الفكريه . - الغير مطبقه . |
| ( 13 ) | المصفوفه القويه هي : - أقرب إلى مشروع الصرف . - أقرب إلى المشروع الوظيفي . - المصفوفه المتوازنه . - المصفوفه الضعيفه . |
| ( 14 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفه : - المشروع هو نقطة التركيز . - غياب وحدة القياده . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من وظائفهم للمشروع . - وجود وحدة الهدف . |
| ( 15 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاط B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط A . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط D لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان B و D والنشاط A لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط D لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط C . |
| ( 16 ) | عند إعداد الخطه المركبه للمشروع ، المرحله الأساسيه الثالثه هي : - إعداد الخطه الإبتدائيه . - إعداد الخطه النهائيه . - إعداد الخطه المركبه . - عقد الإجتماع التأسيسي . |
| ( 17 ) | في عملية إعداد الخطه الإبتدائيه يتم : - تجزئة المشروع إلى برنامج . - تجزئة المشروع إلى مهمات . - تجزئة المشروع إلى حزم عمل . - تجزئة المشروع إلى وحدات عمل . |
| ( 18 ) | واحده من التالي ليست من عناصر خطة المشروع : - أهداف المشروع . - المنهج العام . - الأوجه التعاقديه . - أوجه توزيع الأرباح . |
| ( 19 ) | واحده من التالي ليست من منافع جدولة المشروع : - إطار منسق للتخطيط والتوجيه . - تبين حالة عدم تداخل أنشطة ووحدات العمل . - الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى الخبرات . - توفير خطوط إتصال أوضح . |
| ( 20 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط . - التحقق فيما كان العمل تم تنفيذه . - تحليل أنشطة المشروع . - تحديد الأنشطه اللازمه لإنجاز المشروع . |
| ( 21 ) | واحده من التالي ليست من خصائص أنشطة المشروع : - التتابع . - التشابه . - التعقيد . - الترابط . |
| ( 22 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط B و C لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط A . - النشاط B و A لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط B و C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط C أو B . |
| ( 23 ) | في الشكل التالي LF هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 24 ) | واحده من التالي ليست من الأوقات المحتمله لإنهاء النشاط : - الوقت المتفائل . - الوقت الضائع . - الوقت المتشائم . - الوقت الأكثر إحتمالا |
| ( 25 ) | أن عملية تسريع المشروع : - تبدأ على المسار الحرج . - تبدأ على المسار الغيرالحرج . - تبدأ على خارج المسار الحرج . - تبدأ بتقصير الأنشطه الغير حرجه . |
| ( 26 ) | واحده من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع : - أداة تخطيط . - أداة تخصيص الموارد . - أداة رقابه . - أداة تسويق . |
| ( 27 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا . - تقدير المبالغ الماليه حسب التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه السفلى . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا والسفلى . |
| ( 28 ) | من العوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة الأعمال : - الربحيه . - الديناميكيه . - وفرة الموارد . - عدم تداخل المدخلات . |
| ( 29 ) | أهداف كل مشروع تتعلق بـ : - الوقت والتكلفه . - الوقت والموارد . - الوقت والتكلفه والمواصفات . - المواصفات والزبائن . |
| ( 30 ) | يتميز المشروع بدورة حياة : - محدوده . - غير محدوده . - مفتوحه . - مفتوحه نسبيا . |
| ( 31 ) | عند إعداد الموازنه التقديريه كلما زاد التنوع كلما كانت الحاجه إلى : - طريقة الإعداد من الأسفل إلى الأعلى . - طريقة الإعداد من الأعلى إلى الأسفل . - طريقة الإعداد الأفقيه . - طريقة الإعداد الدائريه . |
| ( 32 ) | واحده من التالي ليست من أسباب تمويل المشاريع الغير مربحه : - تطوير معرفة جديده . - تحسين موقع الشركه . - زيادة الأرباح . - ممارسة المسؤوليه الإجتماعيه . |
| ( 33 ) | يطلق مصطلح " صراع الحلفاء " على : - الصراع بين أعضاء فريق المشروع . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين المشروع والجهات الخارجيه . - الصراع بين المشروع والموردين . |
| ( 34 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و D . - النشاط D لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و C . - النشاط C و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان A و B . - النشاط A و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان . |
| ( 35 ) | من مقاصد الرقابه على أهداف المشروع : - الرقابه على الموجودات الماديه . - الرقابه على الوقت . - الرقابه على الموارد البشريه . - الرقابه على الموارد الماليه . |
| ( 36 ) | في نظام الضبط الدرجه الثاني : - تقوم حساسات بقياس المخرجات . - يتم التكيف التلقائي مع الظروف البيئيه . - يتم معايرة النظام من الأساس عن طريق أجهزه إضافيه . - تقوم حساسات بقياس المدخلات . |
| ( 37 ) | الحدث هو : - عباره عن سلسلة من الأنشطه المتتابعه . - لحظة البدء بنشاط . - نشاط يترتب على تأخيره تأخير المشروع . - نشاط ليس له وجود . |
| ( 38 ) | واحده من التالي ليست من مبادئ التفاوض : - إستبعاد المشاكل الشخصيه . - إكتشاف أولي للخيارات التي تحقق منافع متبادله . - إستخدام المعايير الموضوعيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه . |
| ( 39 ) | البيئه المؤكده هي : - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج غير معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج غير معروفه . |
| ( 40 ) | في المعيار العقلاني يفترض متخذ القرار أن : - الظروف سيئة دائما . - الظروف سيئه في بعض الحالات . - الإحتمالات متساويه . - الظروف كلها لصالحه . |
| ( 41 ) | واحده من التالي ليست من شروط الواجب توافر في نظام رقابة متوازن : - نظام رقابه موجه لتصحيح الأخطاء . - نظام رقابه لتوجيه العقوبات . - ممارسة الرقابه بالحد الأدنى لتحقيق الأهداف . - إمكانية تطوير نظام الرقابه . |
| ( 42 ) | إحتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التقنيه يدخل ضمن العوامل : - التكنولوجيه لإنهاء المشروع . - الإقتصاديه لإنهاء المشروع . - التسويقيه لإنهاء المشروع . - التنافسيه لإنهاء المشروع . |
| ( 43 ) | معيار الواقعيه هو المعيار : - المتشائم . - المتفائل . - الذي يكون توفيقي بين المتشائم والمتفائل . - الذي يرتكز فقط على الظروف السيئه . |
| ( 44 ) | المرحله الثانيه من مراحل بناء فريق العمل : - تحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل . - ظهور الحاجه إلى تكوين فريق العمل . - إختيار أعضاء فريق العمل . - تحديد قائد فريق العمل . |
| ( 45 ) | على مستوى محطات العمل يتم : - إحتساب الأوقات والتكاليف الخاصه بنقاط الإنجاز . - يتم تحقيق أهداف المشروع . - وصف لتنظيم المشروع . - وضع التوصيات بهدف تحسين الأداء . |
| ( 46 ) | المرحله الثانيه من المراحل الرئيسيه للمشروع هي : - مرحلة التدقيق . - مرحلة التأسيس . - مرحلة التخطيط . - مرحلة التنفيذ . |
| ( 47 ) | واحده من التالي ليست ذات أهميه في إختيار المشروع : - تطابق المشروع مع رسالة المنظمه . - توفر الموارد اللازمه . - آراء العاملين في الإداره الإشرافيه . - وجود جدوى من إنجاز المشروع . |
| ( 48) | في الشكل التالي ES هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 49 ) | المقصود بنموذج " البقره المقدسه " هو : - ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الزبون . - أن يقوم شخص مهم بإصدار أوامر بتنفيذ مشروع ما دون إخضاعه لمعايير . - ضرورة تنفيذ مشروع ما لضمان إستمرار العمل . - ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الشركه . |
| ( 50 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل : - تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي . - تُقرب وجهات النظر بين الأعضاء . - تخلق جو من الإنتاج الفكري . - تساهم في بناء التميز . |

| أسئلة الفصل الدراسي الأول للعام 1435 / 1436هـ |
| --- |
| ( 1 ) | النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو : - النشاط الوهمي . - النشاط المهم . - النشاط الحرج . - المسار . |
| ( 2 ) | دورة حياة محدوده خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها : - المشروع يواجه تحديات وصراعات محدوده للبقاء . - المشروع بسبب طبيعة أهدافه يواجه مخاطر متعدده . - المشروع ذات طبيعه مؤقته . - المشروع يحتاج إلى مجموعه من الأنشطه المتتابعه والمتداخله المحدوده . |
| ( 3 ) | مقترح المشروع يسمى : - جملة بيان العمل في المنظمه . - جملة بيان العمل في المشروع . - جملة بيان لفكره وتخطيط المشروع . - جملة بيان لفكره وجدولة المشروع . |
| ( 4 ) | تصنف المخاطر في المشروع من حيث مصدرها إلى : - مخاطر خارجيه وداخليه . - مخاطر السوق والمشروع نفسه . - مخاطر التخطيط والتنفيذ . - مخاطر التخطيط والرقابه . |
| ( 5 ) | أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال : - التعقيد البيئي . - غياب البساطه والوضوح . - قوةوتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . - التغير السريع في حاجات ورغبات العملاء . |
| ( 6 ) | من خصائص المشروع : - التنفيذ . - التفرد . - دائمه . - التأسيس . |
| ( 7 ) | تستخدم الدوائر لتدل على بداية أو نهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البدايه وحدث النهايه في : - أسلوب المسار الحرج . - أسلوب بيرت . - أسلوب جانت . - أسلوب شبكة الأعمال . |
| ( 8 ) | يتم عمل تقديرات أرقام ثابته ( رقم واحد ) للوقت اللازم لإتمام النشاط في أسلوب : - المسار الحرج . - بيرت. - جانت . - شبكة الأعمال . |
| ( 9 ) | ما يميز المشروع بأن له : - فتره زمنيه محدده . - فتره زمنيه غير محدده . - فتره زمنيه غير معروفه . - فتره زمنيه دائمه . |
| ( 10 ) | مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكيه قائمه على : - أساس الأنشطه والأحداث . - أساس التعاون والتنسيق . - أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع . - أساس الإتصال والتواصل . |
| ( 11 ) | تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم : - تخفيض تكاليف المشروع . - تقليل الموارد . - زيادة الوقت . - موارد إضافيه . |
| ( 12 ) | من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العاملون إلى التذمر هي مرحلة : - المناشده . - التطبيع . - العصف . - الإنجاز . |
| ( 13 ) | صراع الخصوم غالبا ما يكون هذا الصراع على : - المصالح الشخصيه . - أهداف المشروع . - الشروط التعاقديه . - أعضاء فريق العمل . |
| ( 14 ) | يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل إلى : - برامج . - أنشطه . - مهام . - وحدة عمل . |
| ( 15 ) | وفق دورة حياة المشروع مرحلة التنفيذ يتم فيها : - عمل تدريب المستخدمين على إستخدام مخرجات المشروع . - تسليم الوثائق النهائيه المطلوبه للمشروع . - عمل جدولة لأنشطة المشروع . - عمل الفكره الأساسيه للمشروع . |
| ( 16 ) | أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة : - عملية تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - عملية التحصيل للفواتير . - عملية المراجعه القانونيه . - عملية القرار . |
| ( 17 ) | يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مديرالمشروع عن أعمالهم في : - تنظيم المشروع وظيفيا . - تنظيم المشروع الصرف . - تنظيم المشروع جغرافيا . - تنظيم المشروع إنتاجيا . |
| ( 18 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ في الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل خساره ماليه متوقعه . - أكبر خساره ماليه متوقعه . - أقل وقت ممكن . - أفضل جوده ممكنه . |
| ( 19 ) | من أسباب الصراع وجود : - أفكار مختلفه . - الصراع بين الأفراد . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين أصحاب المصلحه . |
| ( 20 ) | في البيئه الخطره : - البيانات والمعلومات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . - الإحتمالات غير متوقعه . - النتائج واضحه ومعروفه . |
| ( 21 ) | كل طرف في المنظمه يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف وينتج ما يسمى : - الصراع الشخصي . - الصراع الثنائي . - الصراع المشروعي . - الصراع التنظيمي . |
| ( 22 ) | الإنتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى : - الإنهاء بالقتل العمد . - الإنهاء بالإلحاق للمنظمه الأم . - الإنهاء بالتكامل . - الإنهاء بالإهلاك البطيئ بتقليل الموازنه . |
| ( 23 ) | ما يميز مدير المشروع أنه : - تقني ولديه معرفه فنيه عاليه . - متعمق في الجوانب المتعلقه بالوظيفه . - ذكي ويستخدم الأسلوب التحليلي . - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . |
| ( 24 ) | من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال : - التركيز على المواقع الوظيفيه . - التركيز على الجوانب الشخصيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه وليس الجوانب الشخصيه . - التركيز على المصالح والفوائد . |
| ( 25 ) | في تنظيم المشروع ... المصفوفه الضعيفه تسمى أيضا : - المصفوفه المتوازنه . - مصفوفة المشروع . - مصفوفه وظيفيه . - المصفوفه المتوسطه . |
| ( 26 ) | أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال : - تنمية الأمانه وإيجاد الثقه . - تنمية النشاط . - تنمية الفريق المفاوض . - تحقيق مصلحة الفريق المفاوض . |
| ( 27 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب : - غموض في العلاقات بين الجهات الخارجيه . - غموض الأدوار وسوء توزيع العمل . - غموض في الأدوار بين الموردون والمشروع . - غموض في الشروط التعاقديه . |
| ( 28 ) | من خلال معيار لا بلاس يتم تحديد البدائل عن طريق : - ضرب أعلى قيمه وأقل قيمه بالمتمم . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل . - حساب معامل التفاؤل . - حساب معامل الواقعيه . |
| ( 29 ) | تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحيه بسبب : - الجوده . - تطوير معرفة جديده . - مدير المشروع . - الكلف المنخفضه . |
| ( 30 ) | من وظائف إدارة المشروع : - موازنة المشروع . - إدارة المنظمه . - بحوث العمليات والأساليب الكميه . - المعلومات الراجعه . |
| ( 31 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت محدد للنشاط . - وقت غير محدد للنشاط . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . |
| ( 32 ) | تنفيذ الإنهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها : - تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - إعداد الموازنات . - المراقبه على المشروع . - إعداد الجدوله . |
| ( 33 ) | الرقابه اللاحقه تشمل : - نظام الضبط من الدرجه الأولى . - نظام الضبط من الدرجه الثانيه . - نظام الضبط من الدرجه الثالثه . - أهداف المشروع . |
| ( 34 ) | أحد خصائص فريق العمل : - المناشده . - التشكيل . - تركيبة الفريق . - العصف . |
| ( 35 ) | من خصائص الأنشطه في المشروع : - الأهداف . - النشاط . - الإعتماديه . - الرساله . |
| ( 36 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع . - وجود عماله لهم حاجات ورغبات . - الجوانب الفنيه المعقده . |
| ( 37 ) | من طرق جدولة المشروع : - الأنشطه . - هيكلة العمل . - الجدوله . - البرمجه الشبكيه . |
| ( 38 ) | في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما : - أفقي يظهر عليه الزمن . - عمودي يظهر عليه الكلف . - عمودي يظهر عليه المواصفات . - أفقي يظهر عليه الأنشطه . |
| ( 39 ) | في عقد الإجتماع التأسيسي يتم مناقشة : - الخطوط العريضه للمشروع . - تفاصيل المشروع . - إقرار جدولة المشروع . - إقرار موازنة المشروع . |
| ( 40 ) | صراع الحلفاء هو : - الصراع بين أعضاء فريق العمل . - الصراع بين المنظمات . - الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع . - الصراع خارج المشروع . |
| ( 41 ) | مذكرة التفاهم تسمى : - عقد الإمتياز . - مذكرة المراسلات . - مذكرة التواصل . - عقد التعاون . |
| ( 42 ) | تنظر المدرسه السلوكيه للصراع على أنه : - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف . - أمر ضار وغير شرعي . - أمر ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . |
| ( 43 ) | أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي : - النهايه المبكره . - النهايه المتأخره . - البدايه المتأخره . - البدايه المبكره . |

تم بحمد الله وتوفيقه

إن أصبت من الله وإن أخطأت فـ صوّبوني

دعواتي للجميع بالتوفيق والسداد

المحترمه