المحاظرة الثانية عشر

يتبع PERT في حساب متوسط فترة إنجاز النشاط ثلاثة أزمنة تقديرية، وبالتالي فإن متوسط الفترة تفترض طريقة الأسلوب الاحتمالي.

1- أزمنة النشاط التقديرية: وتشمل ما يلي:

الزمن المتفائل - (S) : هو أقل وقت لإتمام النشاط.

الزمن الأكثر احتمالا - (M) : هو الزمن الأكثر تكرارا لإتمام النشاط.

الزمن المتشائم - (L) : هو أطول زمن لإتمام النشاط.

2- تقدير متوسط زمن أداء النشاط:

بعد تقدير الأزمنة الثلاثة يتم حساب متوسط  زمن أداء النشاط، كالتالي:

زمن انتهاء المشروع النهائي يتبع التوزيع الطبيعي، وهذا يعني أن المشروع سوف ينتهي عند النقطةالمحددة باحتمال  50%.

1) تحديد أنشطة المشروع.

بعد حساب جميع التقديرات الزمنية للأنشطة ثم رسم شبكة الاعمال و تحديد المسار الحرج يتم تقديرالتباين لجميع الانشطة الحرجة

ويقصد بالانحراف المعياري الابتعاد عن القيمة الزمنية المتوقعة (بالأيام، بالأسابيع، أو بالأشهر), (إذا كان الانحراف المعياري يساوي (صفر) فيدل ذلك على أن التقديرات دقيقة، وإذا كبرت قيمة الانحراف المعياري، زادت درجة عدم اليقين في تقدير الأزمنة.

1) حساب التباين للمسار الحرج.

من خلال جميع التباين لكل الانشطة الحرجة

التباين للمسار الحرج = (تباين النشاط الحرج 1 + تباين النشاط الحرج 2 +. . .+ تباين النشاط الحرج n )