( المحاضرة الأولى . المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة )

س / هناك ثلاث عوامل تؤثر في حالة عدم التأكيد في البيئة التي تعمل بها المنظمات ؟

- درجـة التــــعقيد البيئـــــي: ويقـصد به قـــوة وتداخــل المدخـلات والمخرجــات في المنـظمة وما ينتــج عنــة مـن                     .                               انشطة عمليات وخطط  وبرامج واجراءات اضافية مما يؤدي الى زيادة التعقيد البيئي

- درجة الديناميكية (التغيير): يتعلق بالسرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال نتيجةً لتغير رغبات الزبائن حيث يجب             .                              على المنظمة الاستمرار في الابتكار وتطوير المنتجات

- درجـــــة الــــــــــغــــــنى: هى توفر الموارد في بيئة الاعمال حيث ان هذه الموارد تعتبر نادرة , مما يزيد                  .                               التنافس بين المنظمات

س / هناك عدة اتجهات معاصرة في الاعمال الدولية اذكرها ؟

- التوسع والتطور الهائل في المعرفه البشرية وفي الامكانات التكنولوجية وتبادل المعلومات

- نشوء الاسواق العالمية وازدياد الحاجة لمتطلبات السوق وتلبية حاجات الزبائن المتغيرة

س / ماهى فائدة ادارة المنظمة من ادارة المشروع ؟

- الفائدة ان كل عضو في فريق المشروع يمكنة فهم عمل المشروع ككل لانه مخصص للمشروع فقط

- الفائدة ان تكـــون بيئــة الــعمل اكــثرانفتاحــاً عــلى نقـــاش الافــــكار الــــجــديــدة

- الفائدة ان تــوفــر ادارة المشــروع وضــوح افضــل للمهمات التــي يؤديها الافــراد

- الفائدة ان تمتلك المنظمة قدرة اكبر على التكيف مع متغيرات البيئة لتحقيق الاهداف

- الفائدة للمنظمة ان تصبح المراقبة افضل للتكاليف من خلال ادارة المشروع

- الفائدة ان تكون جوده اعلى وعلاقات افضل للزبائن

س / للمشروع عدة تعاريف اذكرها ؟

- المعهد الامريكي لادارة المشاريع : عرّف المشروع بأنهُ سعي مؤقت لايجاد مُنتج منفرد

- جمعية ادارة المشاريع البريطانية : عرّفت المشروع بأنهُ مجموعة من الانشطة المترابطة غير الروتينية لـها بدايات         .                                       ونهايات زمنية محدده يتم تنفيذها من قبل شخص او منظمة  لتحقيق هدف محدد         .                                       في طار معايير التكلفة والزمن والجودة

- تعــريف اخر : عُرّف المشروع بأنه مشكلة معروفة الحل يتم اكمالها بأستخدام انشطة فريده وغير روتنيــة

- تعريــف اخر : عُرّف المشروع بأنه منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من الانشطه لتحقيق هدف معين في زمن                 .                 معين وبأستخدام موارد متنوعة

س / للمشروع عدة انواع اذكرها ؟

1 ـ المشروعات الصناعية مثل بناء المصانع                 2 ـ المشروعات الخدمية مثل المشاريع التعليمية                             .    3 ـ المشروعات العلمية مثل بحوث الفضاء                   4 ـ المشروعات الاجتماعية مثل مشاريع ضد التدخين                       .    5 ـ المشروعات الاقتصادية مثل مشاريع الخصخصة        6 ـ المشروعات الانشائية مثل بناء السدود

س / المشاريع مهما اختلفت طبيعتها او حجمها فأنها تشترك في تحقيق ثلاثة اهداف . اذكرها ؟

1 ـ الوقت    2 ـ التكلفة   3 ـ المواصفات

س / كيف يتم التعبير عن الاهتمام بالوقت وادارتة ؟

من خلال جدولة المشروع

س / كيف يتم الاهتمام بالكلفة وادارتها ؟

عن طريق موازنة المشروع

س / كيف يتم الاهتمام بالمواصفات ؟

عن طريق اختبار المواد المناسبة وتخصيصها لمراحل العمل في المشروع بما يتناسب مع شروط الحل الأمثل                 .    لمشكلة المشروع

س / تشترك المشاريع في عدة خصائص مهما تنوعت واختلفت طبيعتها . اذكر هذه الخصائص ؟

- الـــغــــــــــــــــايــة : هى تنفيذ غرض معين اوحل مشكلة معينة او اهداف محددة للمشروع

- دورة حيـاة محـــددة : المشروعات ذات طبيعة مؤقتة تبداء وتنتهي في اوقات محددة ومعلومة فقد تطول او تقصر

- الـــــــتـــــفـــــــــرد : أي مشروع يحتاج الى انشطة فريدة وغير روتنية وغيرمتكررة عند تنفيذة , حتى لو تشابه                  .                         مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل !

- الاعتمادية المتداخلة : المشروع يحتاج الى انشطة متتابعة ومتداخلة ونقصد بالتداخل اي تتداخل المشروعات في                .                        المنظمة مع بعضها البعض وتتداخل ايضاً مع الاقسام الاخرى في المنظمة كا ( الانتاج –                .                        التسويق – افراد – مالية ) وتتداخل ايضا مع اطراف اخرى خارجية مثل الموردين                      .                        ومقاولي الباطن والزبائن

- الصـــــــــــــــــراع : لكون المشروع نشاط اجتماعي وتضارب في المصالح فأن التداخل بين الاقسام والافـراد يولد             .                        الصراع  لذا يجب ادارة هذا الصـراع بالشكل الذي يحــقق اهـداف المشـروع بفعالية وكــفاءة

- المــــخــــــــــاطــر : المنظمات عموماً تتعرض للمخاطر بنسب مختلفة , الا ان المشروع بسبب خصائصة واهدافة            .                        في ( الوقت والكلفة والمواصفات) يزيد مـن هـذه المخاطر عـندما ينحرف عن تحــقــيق هـذه                .                        الاهداف ومن الامثلة على ذلك (انفجارتشالنجر – ومفاعل فوكوالنووي )

س / دورة حياة المشروع تنقسم الى ثلاثة اقسام . اذكرهم ؟

- مرحلة التأسيس : اولاً تطوير فكرة المشروع , ثانياً اختيار المشروع ، ثالثاً اختيارمدير المشروع , رابعاً البدء                 .                   بالاجتماعات الأولية المباشرة

- مرحـلة التنــفيذ : اولاً وضع خطة المشروع المتكاملة ، ثانياً عمل جدولة لأنشطة المشروع ، ثالثاً اعداد الموازنة ،              .                   رابعاً القيام بالرقابة

- مرحــلة الانهاء : يتم التــدقيق على انشــطة المشروع للتـأكد ان المشــروع قد اكتمل حسب المواصــفات المــطلوبة ,                     .                   تدريب العاملين على استخدام مخرجات المشروع ، اعداد التقارير النهائية وتسليم الوثائق المطلوبة .

س / من هم اطراف المشروع الذين لهم دور في التأثير على اهداف المشروع او مخرجاتة ؟

هم اصحاب المصلحة بالمشروع والذين يحُتمل ان تتأثر مصالحهم عند تنفيذ المشروع او استكمالة لذا يجب على                .   فريق ادارة  المشروع الاهتمام بهم والوقوف بقدر الامكان من اجل ضمان نجاح المشروع.

س / من المعروف ان اصحاب المصلحة يتحملون درجات من المسؤلية في انجاز المشروع . عدد الجهات المشاركة               .     في انجاز المشروع والمرتبطة به ؟

- الـــــــزبــــــــــون : يتم تنفيذ المشروع لصالحة

- مدير المشـــــروع : شخص يقود المشروع وهوه المسؤول الأول عن نجاح المشروع وفشلة لذا يجب ان يتمتع                       .                       بعدة مهارات ( فنية – ادارية – مهارة تفاوض – مهارة الاتصال والمتابعة )

- الادارة العــــلـــياء : عليها توفير الدعم والموارد اللازمة لنجاح المشروع

- المدراء الوظيفيون : هم مدراء الوظائف في المنظمة الام التي يتبع لها المشروع

- فريق المشـــــروع : هوه الطاقم الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ الأنشطة والمهام اللازمة لإكمال المشروع

- الــــــــمـــــوردون : هى الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد اللازمة

س / المشروع يُنّفذ وفق خطة مرسومة وبرامج محددة لذا يجب وجود الوثائق التي تشكل مرجعية عند الحاجة لها                   .     اذكر هذه الوثائق ؟

- مُقترح المشـروع : هى الوثيقة الرئيسية التي يتم من خلالها نقل متطلبات العميل الى المشروع وتسمى                            .                     ( جملة بيان العمل في المشروع )

- خطة المشـــروع : وتسمى ايضاً عقد الالتزام

- جدولة المشـروع :

- موازنة المشروع :

س / مُقترح المشروع هى الوثيقة الرئيسية او ماتسمى بــ ( جملة بيان العمل في المشروع ) والتي يتم من خــلالها نقل               .     طلبات العميل الى المشروع حتى يتم تلبية هذه الطلبات وتنفيذ المشروع على اساسها . تتكون هذة الوثيقة من عدة             .     اجزاء اذكرها ؟

- الـــــــــمـــقـــــــــــدمـــــــــــة : وتعني ملخص لفكرة المشروع وغايتة الرئيسية واهدافة مع الربط بالاهداف                    .                                   الاستراتيجية  للمنظمة الام  ورسالتها

- الافتــراضــــات الرئيــــســـية : تتضمن بيان بالافتراضات المتوقع مواجهتها خلال العمل بالمشروع وتتضمن القيود           .                                   المتوقع  تأثيرها على سير العمل   وتتضمن الخطط الاحتمالية لمواجهة هذه                    .                                   الافتراضيات والتوقعات والمخاطر

- مســــــــــــؤوليات المــوردين : تكون حسب شروط العقد كا ( الكميات المطلوبة – الاوقات – المواصفات – الاسعار )

- مســــــــــــؤوليات الزبـــــون : تتضمن ( استلام المواصفات – الدفعة المالية – الاجتماعات )

- الــــجـــدول المــــــــحســوب : هو جدول الانشطة اللازمة لاتمام المشروع حسب الاوقات المتوقع فيها انجاز                   .                                    المشروع مع الامكانيات المطلوبة والتكاليف المتوقعة للموارد

- معايير قـــــبول الــــــمشروع : هى المعايير التي تُستخدم للحُكم على مواصفات المشروع وشروط قبول هذه                    .                                   المواصفات

- العقود وجدول الدُفعات المالية : هى عقود التوريد والتعاقُدات الفرعية لإنجازالعمل وما يسمى بعقود الباطن                     .                                   تتضمن نُسخ من هذه التعاقدات وتواريخ تسديد الدُفعات المالية

- الشــــــــــروط الإضــــــــــــافية : هى شروط للعمل لم تذكر في البنود السابقة ويجب الالتزام بها.

- امـــــــــــــــــور متنــــــــوعــــة : امور تتعلق بالاتصالات ، اوامر التغيير , المخاطر المتوقعة للمشروع , محطات           .                                      العمل

(  المحاضرة الثانية . ادارة المشروع )

س / ماهو مفهوم ادارة المشاريع ؟

ادارة المشاريع احد الفروع الحديثة في علم الادارة حيث انها اعتمدة على بحوث العمليات والاساليب الكمية في             .    الادارة .

س / اذكر تعريف ادارة المشاريع ؟

هى علم وفن لحل المشكلات ضمن الوقت المحدد مسبقاً وبأستخدام الموارد المتاحة.

س / اذكر وظائف ادارة المشروع ؟

- التخطيط للمشــــروع : وضع خطط تتابع وجدولة الانشطة اللازمة للمشروع وتحديد الاهداف والطـرق المـناسبة               .                          للوصول الى الاهداف ووضع شبكة انجاز المشروع.

- تنظيم المشـــــــــروع : وضع الخريطة التنظيمية للمشروع وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات وتحديد العلاقة مع              .                          الهيكل التنظيمي للمنظمة الأم واطراف المشروع واختيارفريق العمل للمشروع .

- طاقم المشــــــــــروع : اختيار فريق المشروع وتحفيزهم بأستمرار وبناء روح التـعاون والتـنافس بينهم.

- موازنة المشـــــــروع : اعداد الموازنة التقديرية لتنفيذ المشروع ويتضمن ذلك اعداد التكاليف والموارد                    .                          والعائدات والتدفقات النقدية.

- توجــــــية المشــروع : أي توجية فريـق الـعمل عـن طـريق القـيادة والتحفيز و الاتصال من اجل تحقيق الاهداف.

- الرقابة على المشروع : تحديد المعاييرالتي تستخدم لتقييم الاداء ثم القياس والحصول على التغذية العكسية وتحديد          .                          الادوات الرقابية التي تساهم في تقييم المشروع والتدقيق وصولاً لمرحلة التسليم .

س / عدد مراحل ادارة المشروع ؟

- مرحلة الفكرة او المفهوم : ( مرحلة التأسيس –  مرحلة التعريف ) تتضمن ولادة فكرة المشروع والقيـام بدراســة             .                              الجدوى.

- مرحلة التــــــــنـفــــــــيذ :  تتضمن اعداد خطة وجدولة  وموازنة المشروع النهائية وتعيين فريق العمل والمباشرة         .                              بتنفيذ خطوات المشروع

- مرحلة التـــــــــــــســـليم : ( الاغلاق ) وهى التدقيق على المشروع للتأكد من ان مواصفات المشـــروع مطابقة              .                              للشروط ومن ثم تسليم المشروع للزبون ومن ثم تدريب المستخدمين على المشروع             .                              ومن ثم تسليم الوثائق المطلوبة واعداد تقرير نهائي للمشروع.

س / تنقسم اطراف ادارة المشروع الى ثلاثة اقسام . اذكرهم ؟

- الادارة العلياء للمنظمة الأم : اختيار مدير المشـروع  –  طبيعة عمل المشروع  –  اولوية المشــــروع بالنسبة                .                                للمشروعات الاخرى – تُقدم الدعم للمشروع – تقوم بتبني خطة المشروع وتوقيع         .                               عقد الالتزام

- مــــــدير المشـــــــــــــروع : هو الشخص الذي يتولى ادارة المشروع في جميع مراحلة ويكون مسؤولاً امام            .                                 الادارة العلياء عن نجاح او فشل المشروع حيث ان من واجباتة تقديم التقارير             .                                 بصورة مستمرة للأداره العلياء فيما يتعلق بالوقت والتكلفة والموارد والمخاطر

- فــــــريق المشـــــــــــــروع : هم الافراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع .

س / ارسم جدول المقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي ؟

| وجه المقارنة | المدير الوظيفي | مدير المشروع |
| --- | --- | --- |
| التخصص | متخصص ويمتلك معرفة عميقة بالوظيفة التي يتولاها | نظرته عامة ولدية خلفية واسعه في المعرفة والخبرة ولكن معرفتة متوسطة في اكثر من تخصص |
| الاسلوب | يستخدم الاسلوب التحليلي : أي لدية قدرة تحليلية عن حل المشاكل التقنية الخاصة بنفس الوظيفة وذلك بحكم التخصص | يستخدم الاسلوب النظامي ولدية مهارة التركيب بمعنى ان مهمتة تجميع الاجزاء المتخصصة في العمل |
| المعرفة الفنية | معرفتة الفنيه عالية | يسهل التعاون بين المتخصصين في المجالات التي تحتاج الى تخصص معين من اجل اداء المهام |
| التركيز | يركز على الاهداف القصيرة والمتوسطة بحكم تخصصة الوضيفي | يركزعلى الاهداف النهائية |
| الصلاحية | محدود الصلاحية حسب الهيكل التنظيمي | صلاحياتة وخطوط السلطة غير محدده بشكل واضح |
| التعامل مع البيئه الخارجية | تعاملة مع متغيرات البيئة الخارجية محدودة في الغالب | تعاملة مع متغيرات البيئة الخارجية عالية |

س / كيف يكون المسار الوظيفي لمدير المشروع ؟

بالتدرج : مهندس        مديرتشغيل في مشروع كبير        مدير المشروع الكبير ( حيث يكتسب خبرة ادارية وفنية من خلال المرور بعدة مسارات )

س / حتى يكون مدير المشروع قادراً على القيام بمسؤولياتة فهو بحاجة الى مايلي :

1ـ شهادة دراسية في ادارة المشروعات      2- الحصول على دورات متخصصة       3- شهادات خبرة                        4ـ التعامل مع المعيقات التي ستواجه المشروع سواء كانت فنية او مشاكل تتعلق بالموارد والافراد                                                                                                                                         5ـ القدرة على التعامل مع المخاطر ووضع الخطط لمعالجتها                                                                        6ـ  تطوير قنوات الاتصال مع اطراف المصالح المتعددة والمرتبطة في المشروع                                                 7ـ امتلاك مهارة التفاوض وادارة الصراعات

س / ماهي المحددات الاخلاقية لمدير المشروع ؟

1ـ الابتعاد عن التلاعب بالمناقصات           2- عدم تعاطي الرشوه                                                                   3ـ الابتعاد عن تحويل فريق العمل الى مجموعة غير منضبطة                                                                                                                        4ـ  عدم التلاعب بالموارد وعدم استخدام موارد بديلة لا تُحقق المواصفات حتى تصبح ضمن الموازنة التقديرية                                        5ـ ان لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع

س / بماذا يمتاز فريق المشروع ؟

1ـ يمتلكون مهارات فنية عالية                                                                                                         2ـ لديهم توجه قوي لمشكلة المشروع                                                                                                  3ـ الرغبة في تحقيق اهداف المشروع                                                                                                         4ـ ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية                                                                                                  5ـ احترام الذات

( المحاظرة الثالثة . تنظيم المشروع )

س / ماهى الوظيفة الثانية للمدير والتي يقصد بها تجميع الاعمال اللازمة لتحقيق الاهداف وتقسيمها الى نشاطات فردية         .     وتجميعها في شكل وحدات ادارية ؟

التنظيم            تستخدمة المنظمات للوصول الى اهدافها

س / عندما تبدأ المشروعات تعتمد على موضوعين على الفور . اذكرهما ؟

الاول : اخذ قرار خاص بكيفية ربط المشروع بالمنظمة الأم

الثاني : اخذ قرار خاص بكيفة تنظيم المشروع نفسة

س / اذكر تعريف تنظيم المشروع ؟

يقصد بة تصميم البناء التنظيمي الداخلي للمشروع عن طريق توزيع الواجبات على العاملين في المشروع وتحديد           .    القواعد والاصول واجراءات   العمل الرسمية المتبعة في تنفيذ الواجبات والادوار , وتطوير نظام الاتصال                  .    والرقابة وكتابة التقارير بين المستويات الادارية المختلفة حيث يحقق  . افضل صيغة تساعد المشروع                          .    في الاستجابة  للمتغيرات البيئية بطريقة كفؤ و فعالة تمكَن المنظمة الأم من الوصول الى اهدافها .

س / كيف تكون الاشكال التنظيمية في المشروع ؟

.   1ـ المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي  2ـ تنظيم المشروع المستقل  3ـ تنظيم المصفوفة

س / المشروع كجزء من التنظيم الوضيفي . وضح ذلك ؟

نوضح ذلك في الشكل التالي

اولاً : التنظيم وفقا لهذا الشكل يكون المشروع تابع لاحد الاقسام الاساسية في الشركة فنرى في الشكل ان مشروع تطوير          .       منتج  جديد يتبع الى قسم ادارة الانتاج        يعتبر قسم اساسي

ثانياً : عندما يحال تنفيذ المشروع  على القسم الوظيفي الذي يكون اكثر تخصصاً نرى في الشكل ان مشروع تطوير منتج         .      جديد يتبع الى قسم الانتاج          يعتبر قسم اكثر تخصص

س / اذكر الايجابيات التي يكون المشروع فيها جزء من التنظيم الوظيفي ؟

.     1ـ مرونة عالية في استخدام العاملين                                                                                                      .     2ـ الانتفاع من الخبرات الضرورية في اكثر من مشروع عندما يحال اكثر من مشروع  للقسم                                      .     3ـ سهولة تبادل الخبرات بين الخبراء                                                                                                    .     4ـ جعل الاقسام الوظيفية هى قاعدة التطور للافراد من خلال وظائفهم ومن داخل اقسامهم

س / اذكر السلبيات التي يكون المشروع فيها جزء من التنظيم الوظيفي ؟

1ـ العميل لايكون محور الأهتمام : لأن العاملين في القسم لديهم مسؤوليات اخرى                                                      .    2ـ حصول تشويش في الادوار وفي تحمل المسؤلية عن اداء المشروع : والسبب عدم وجود شخص مسؤول بشكل كامل         .                                                                                     عن المشروع                                                                                                                                 .    3ـ بطء الاستجابة لمتطلبات العمل: بسبب وجود مستويات ادارية متعددة في الاقسام الوظيفية والتي تؤدي الي تأخير            .                                            القرارات وبطء الاجراءات                                                                                                                        .    4ـ ضعف التحفيز لأسباب تنظيمية : فالقسم الوظيفي يميل الى الاهتمام بوظيفتة وليس موجهاً للمشروع  وكذلك عدم              .                                             وجود شخص مسئوول بشكل كامل                                                                                                              .    5ـ  عدم صلاحية هــــذا الشـــــكل : للمشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدة.

س / تنظيم المشروع المستقل ( الصرف ) كيف يكون ؟

نوضح ذلك في الشكل التالي .

نرى في الشكل ان المشروع (ادارة البرامج ) انفصل عن جميع اقسام المنظمة ويقوم على شكل وحدة مستقلة بطاقم فني          .      مستقل وادارة مستقلة ماليا واداريا مرتبطة بالمنظمة الام فقط عبر التقارير الدورية وعن طريق مدير المشروع .

س / تتفاوت درجة الاستقلالية من مشروع لأخر . وضح ذلك ؟

من الجانب الاداري والمالي والمحاسبي

س / اذكر ايجابيات المشروع المستقل (الصرف )؟

1ـ لمدير المشروع السلطة الكاملة على المشروع    2ـ جميع افراد المشروع مسؤولون امام مدير المشروع                      .    3ـ عمليات الاتصال اسرع                             4ـ خبرة تراكمية للعاملين في نفس النوع من المشـاريع                      .    5ـ تكوين هوية قوية لدى فريق المشروع تساهم في رفع الاداء وتحقيق الاهداف                                                     .    6ـ  وجود سلطة مركزية على مستوى المشروع , مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وسرعة الاستجابة لطلبات       .        الزبائن                                                                                                                                   .    7ـ تتحقق وحدة الامر . وهنا يتأكد العاملون ان تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير المدير                   .    8ـ الهياكل بسيطة ومرنة مما يسهل الاستجابة للمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية

س / اذكر سلبيات المشروع المستقل ( الصرف )؟

1ـ ازداوجية الوظائف : في حالة وجود عدة مشاريع في فترة زمنية واحدة حيث ان وظائف العمل تتكرر                          .    2ـ تخزين المستلزمات : بهدف ضمان نجاح المشروع . ومدير المشروع يحتاج الى ان يحتفظ بالخبرات والأفراد                 .       والمعدات  مما يؤدي الى تجميد هذه الطاقات                                                                                                       .    3ـ في بعض الاحيان لايستطيع مديرالمشروع المستقل الاستفادة من الخبرات المتوفره على مستوى المنظمة الام                  .    4ـ قد تحدث صراعات بين اعضاء المشروع المستقل واعضاء المنظمة الام واعضاء المشاريع الاخرى بسبب                    .        الامتيازات مما قد يعيق تحقيق الاهداف                                                                                                             .    5ـ  وجود قلق بين اعضاء فريق المشروع بسبب الخوف على مستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء المشروع

س / في أي نوع من المنظمات يستخدم تنظيم المصفوفة ؟

في المنظمات التي تعمل في مجالات مرتفعة التقنية

س / لتنظيم المصفوفة ثلاثة انواع . اذكرها  ؟

1ـ المصفوفة القـــــوية : ( مصفوفة المشروع ) تكون اقـرب الى المشــروع المسـتقل لكـن ضـمن المـنظمة الام.                                        .    2ـ المصفوفة الضعـيفة : (مصـفوفة الوظــــيفة) تكون خصاصها اقرب الى المشروع الوظيفي ولكن تتمتع بجزء                       .                                                          من استقلالية المشروع المستقل  .                                                        .    3ـ المصفوفة المتوازنة : خصائصها تقع بين المصفوفة القوية والمصفوفة الضعيفة.

س / اذكر مزيا تنظيم المصفوفة ؟

1ـ يكون المشروع هو نقطة التركيز بسبب وجود مدير متفرغ للمشروع و الإفراد يعملون تحت مسؤولياته لتحقيق الأهداف       .   2ـ المدير متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجوده على مستوى الاقسام الوظيفية.                                      .   3ـ العاملين في المشروع يتم انتدابهم للمشروع الجديد فهم اقل احساساً بالقـلق على مستقبلهم لانهم سيعودون لمـوقع عمـلهم          .       الاصلي  .                                                                                                                                                       .   4ـ تنظيم المصفوفة يساعد في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات

س / اذكر سلبيات تنظيم المصفوفة ؟

1ـ وجود مشكلة توازن القوى بين مدير المشروع والمديرالوظيفي ففي المصفوفة القوية تكون القوة لمديرالمشروع اما في        .      المصفوفة الضعيفة تكون القوة للمدير الوظيفي اما في حالة المصفوفة المتوازنة فأن الخلاف والصراع يكون شـديد بين          .      الطرفين.                                                                                                                                        .   2ـ تثير عملية تحريك الموارد من مشروع لأخر بعض الصراعات السياسية الداخلية في الشركة لأن كل مدير يريد                .      الاستحواذ على الموارد لتحقيق اهداف خاصة بمشروعة                                                                                                 .   3ـ يؤدي هذا النوع من التنظيم الى وجود مشكلة في مبدأ وحدة القيادة بسبب تشتت العاملين  لأوامر  المدير الوظيفي               .       ومدير المشروع

س / هل يمكننا ان نختار الصيغة التنظيمية للمشروع ؟

الجواب انه لا توجد  صيغة يمكن اعتبارها الصيغة الأمثل لإختيار الشكل التنظيمي للمشروع ولكن بصفة عامة هناك عدد         .    من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لإختيار الشكل التنظيمي وهى كالتالي:                                                              .   1ـ تعريف المشروع عن طريق صياغة الاهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة                                                .   2ـ تحديد المهام الاساسية المرتبطة بكل هدف وتحديد الاقسام الوظيفية في المنظمة الام  ( توطين المهمات في الوظائف )         .   3ـ ترتيب المهام حسب تتابع التنفيذ وتجزئة المهام الى حزم عمل                                                                       .   4ـ تحديد الوحدات التي ستقوم بأداء حزم العمل في المنظمة الأم وتحديد الوحدات التي ستعمل معاً                                   .   5ـ اعداد قائمة الخصائص المميزة والاقترحات المتعلقة بالمشروع مثل طول مدة المشروع وحجم المشروع والمشاكل             .       المتوقع ان تواجه المشروع .

س / عندما تجتمع المهمات وحزم العمل والخصائص الاخرى في وظيفة معينة . فأن الشكل الانسب . هوا ؟                                                                                                                                             .         التنظيم الوظيفي

س / عندما تتقاطع المهمات وحزم العمل والخصائص الاخرى مع مجموعة وظائف . فأن الشكل  الانسب . هوا ؟                                                                                                                                        .          تنظيم المصفوفة

س / اذا كان من الصعب اداء المهمات وحزم العمل والخصائص الاخرى  الابشكل مستقل . فأن الشكل الانسب . هوا ؟                                                                                                                              .         التنظيم المستقل

( المحاظرة الرابعة . خطة المشروع )

س / اول وضيفة من وظائف الادارة ؟                                                                                                            .        التخطيط                                                                                                                                         .   س / يتم من خلالة وضع الاهداف التي يمكن تحقيقها وتُبنى عليه بقية الوظائف الادارية الاخرى ؟                                      .        التخطيط                                                                                                                                           .   س / يسبق أي عمل تنفيذي , ويحدد الاعمال التي يفترض ان يتم القيام بها في المستقبل ؟                                                .        التخطيط                                                                                                                                       .   س / مجموعة من الانشطة الفكرية والنظرية التي تهدف الى تحقيق انتقال منظم من موقف حالي الى موقف مستقبلي ؟                .        التخطيط                                                                                                                                     .   س / يمكن ان نعرّفة بأنة عملية وضع الاهداف وتحديد الوسائل اللازمة للوصول اليها بأحسن الاحوال ؟                                .        التخطيط

.   س / التخطيط يهتم بعاملين اساسين اذكرهما ؟

1ـ المستقبل      2ـ الاهداف والطرق المستخدمة لتحقيق الاهداف

س / اذكر فوائد التخطيط ؟

1ـ التخطيط السليم يساهم في اعطاء الشرعية للمنظمة تجاة مختلف الاطراف. ( يساعد على اعطاء الشرعية , البدء برسالة المنظمة )                                                         .      2ـ التخطيط يحسن تركيز المنظمة ومـرونتها وقدرتها علـى التـغيير والتـكيف.                                                            .      3ـ التخطيط يعتبردليل لتصرّف وتوجية المنظمة نحو الافعال والتنفيذ واعطاء اهمية كبيرة للأولويات ذات قيمة للمنظمة

.      4ـ التخطيط يحسن التنسيق (تحديد الاهداف يجعل الاقسام المختلفة وفرق العمل تنسق ادائها وترشيد قراراتها ). خلق           .          مايسمى بسلسلة الوسائل والغايات (هرمية الاهداف)                                                                                              .      5ـ التخطيط يحسّن عملية الوقت ويحسّن عملية الرقابة ( أي قياس الاداء وتحديد الانحرافات )

س / وضح انواع التخطيط ؟

س / نشأت الحاجة للتخطيط في المشاريع لسببين اذكرهما ؟                                                                                 .    1ـ البيئة : تغيرات تتسم بالسرعة والتعقيد في جوانب متعددة ( تغيرات تكنولوجية – سياسية – اقتصادية – اجتماعية ).         .    2ـ ندرة الموارد : والتي يجب الحفاظ عليها وحسن استخدامها .

س / بيئة المشروع هى مجموعة العوامل والتغيرات المحيطة بالمشروع والتى تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على            .         المشروع  تنقسم الى قسمين . اذكرهما ؟                                                                                                            .        1ـ بيئة داخلية       2ـ بيئة خارجية وتنقسم الى قسمين ( عامة – خاصة )                                                             .   س /  هناك جوانب مهمة يجب الاهتمام بها عند التخطيط . اذكر هذة الجوانب ؟                                                                       .     1ـ الغاية الاساسية من عملية التخطيط هى تأسيس مجموعة من التوجهات المكتوبة بالتفصيل                                       .     2ـ التخطيط وسيلة للوصول الى اهداف المشروع المرتبطة بالوقت والتكلفة والمواصفات التي ترضي الزبون                    .     3ـ التخطيط يتبنأ المخاطر التي من المحتمل ان تعيق المشروع للوصول الى اهدافة مع وضع الاستراتيجيات لتجنب              .         المخاطر

س / اذكر مراحل اعداد خطة المشروع ؟

المرحلة الاولى : عقد الاجتماع التأسيسي           اجتماع يتم الدعوة الية من قبل الادارة العلياء للمنظمة الام من أجل            .                        مناقشة  الخطوط العريضة للمشروع  والمخاطر المحتملة . وعلية ان يبين الاجتماع النقاط التالية  .                      .                        1ـ تحديد المدى الفني للمشروع                                                                                        .                        2ـ تحديد الأسس التي توضح مسؤوليات المشاركين في الاجتماع عن اداء المشروع                             .                        3ـ وضع موازنات وجداول غير نهائية   4ـ تشكيل فريق أدارة المخاطر                                                               .     المرحلة الثانية : اعداد الخطة الابتدائية            وتعتمد على مفهوم تجزئة هيكل العمل (WBS) ويتم من خلاله تحليل          .                         العمل هرمياً من الاعلى الى الاسفل على النحو التالي                                                                       .                        1ـ تجزئة البرامج الى مجموعة مشاريع              2ـ تجزئة المشروع الى مجموعة مهام                              .                        3ـ تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل       4ـ تجزئة حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل       .                        5ـ تجزئة وحدة العمل الى مجموعة من الانشطة                                                                     .   المرحلة الثالثة : اعداد الخطة المركبة للمشروع.                                                                                          .                      1- تدقيق الخطة الابتدائية المرفوعة . حيث يجب ان تحتوي هذه الخطط على اوصاف المهام اللازمة             .                        والميزانية والجدولة.                                                                                                    .                      2ـ تراجع الخطط بعد ذلك وتدمج  في خطة مشروع مركبة.                                                                   .                      3ـ تعتمد هنا على التدقيق والتمحيص والمراجعة والتجميع ورفعها الى مدير المشروع الذي بدورة يرفعها               .                         الى الادارة العليا لاعتمادها

المرحلة الرابعة : اعداد الخطة النهائية للمشروع .                                                                                         .                          1ـ تسمى ( الخطة الرئيسية او عقد الالتزام في المشروع او دستور المشروع ).                                                            .                          2ـ عبارة عن الخطة النهائية .                                                                                                                   .                          3ـ تسمى نهائية بعد اعتمادها واقرارها من قبل الادارة العلياء والتوقيع عليها .                                                             .   المرحلة الخامسة :  مراجعة الخطة النهائية .                                                                                              .                        1ـ تسمى بالتخطيط اللاحق                                                                                                                    .                        2ـ في هذه المرحلة تتم المراجعة النهائية للتأكد من ان كل العناصر الضرورية لإنجاح المشروع              .                              حسب المطلوب ومناسبة                                                                                        .                        3ـ بعد الانتهاء من المراجعة النهائية لايجوز التعديل الا بما يسمى بأوامر التغيير .

.                                                                                                                                                                               .   س /  خطة المشروع او ( عقد الإلتزام في المشروع ) يتضمن عدة عناصر . اذكرها ؟                                                  .      1ـ العرض العام : ويكون على شكل ملخص قصير ويتضمن التالي .                                                                                 .          أ ـ غايات المشروع       ب ـ علاقات الغايات بأهداف المنظمة الأم                                                            .         ج ـ وصفاً للأسلوب الاداري والبناء التنظيمي الذي سيستخدم في المشروع                                                         .          د ـ قائمة بالمحطات الرئيسية لإنجاز المشروع                                                                                     .       2ـ اهداف المشروع : ويتضمن :                                                                                                            .          أ ـ شرحاً تفصيلياً لغايات المشروع المذكوره في العرض العام                                                                       .        ب ـ شرحاً للفوائد المتحققة من المشروع من حيث الربحية والمنافسة                                                              .        ج ـ شرحاً لأهداف اضافية اخرى مثل تحقيق اهداف المنظمة                                                                                                 .       3ـ المنهج العام : ويتضمن :                                                                                                                               .          أ ـ  ويصف هذا الجزء عملية تنفيذ المشروع من الناحية الفنية والادارية                                                                                   .       4ـ الموارد : وتتضمن                                                                                                                    .          كافة الموارد اللازمة لإنجاز المشروع من حيث الكم والنوع والتكلفة وإعداد الموازنات التقديرية مع الأخذ في               .          الاعتبار التقلبات في الأسعار المتوقعة بسبب التضخم او الظروف البيئية الأخرى .                                                                                        .     5ـ الجداول : وتتضمن.                                                                                                                   .      أ ـ تحديد الجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة والفعاليات المطلوب ادائها                                                                          .      ب ـ علاقة الأنشطة الحالية بالأنشطة السابقة والأنشطة اللاحقة ومدى التتابع والاعتمادية فيها                                                             .      ج ـ  يتم اعداد الجدولة بأستخدام تقنيات عديدة منها بيرت وغيرها لتحديد اوقات انشطة المشروع ابتدأ من اول نشاط            .            وحتى اخر نشاط                                                                                                                   .     6ـ الأوجة التعاقدية : وتتضمن .                                                                                                           .      أ ـ من الصعب على الشركات أن تقوم بتوفير وتخزين الموارد اللازمة للمشروع من اجل استخدامها في اوقات متباعدة          .         لأن ذلك يثقل المشروع  بتكاليف اضافية.                                                                                                                                                .     ب ـ لذلك فأن المشروع يعتمد على التعاقد الفرعي او مايسمى (مقاول الباطن ) لإنجاز بعض المراحل في العمل او              .        لتوفير بعض الموارد النادرة                                                                                                            .     ج ـ كما يتضمن هذا الجزء ايضاً  الامور القانونية التي تتعلق بالعقود واجراءات التنفيذ .                                                          .    7ـ الافراد : وتتضمن .                                                                                                                             .     أ ـ الكفائات والخبرات والمهارات المطلوبة لأداء انشطة المشروع ( اعدادهم – اوقات الاحتياج )                                                         .   ب ـ المكافئات المرصودة لزيادة التحفيز           .                                                                                                             .    ج ـ عملية التدريب اللازمة لرفع كفاءة فريق العمل اوبعض افرادة   د ـ الشؤون القانونية المتعلقة بعقود العمل                                           .     8ـ طرق التقييم : وتتضمن .                                                                                                              .     أ ـ معايير ومقاييس الاداء في المشروع في الامور التي تتعلق بكل اهداف المشروع                                                                         .     ب ـ طرق جمع البيانات عن اداء المشروع ومراحل عملة بهدف اجراء عملية التقييم                                                                         .     ج ـ التغذية العكسية بهدف اجراء التصحيح اللازم                                                                                                               .     9ـ المشاكل والصعوبات المحتملة : وتتضمن .                                                                                           .    أ ـ التنبؤ بالمشاكل والمخاطر التي يحتمل ان تواجه المشروع كا لمشاكل ( التقنية – الفنية – نقص المواد – الاضطرابات         .   ب ـ وضع خطط احتمالية لمواجهة هذه الاحتمالات في حال حدوثها للتقليل من أثارها ومخاطرها .

(المحاضرة الخامسة – جدولة المشروع)

س / ادارة المشروع تعتمد على ثلاث ادوات رئيسية . اذكرهم ؟                                                                           .    1ـ خطة المشروع    2ـ جدولة المشروع       3ـ موازنة المشروع                                                                    .  س / خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروع ادوات رئيسية لإدارة المشروع . على ماذا تعتمد هذه الأدوات ؟          .     تعتمد على تجزئة هيكل العمل (WBS)                                                                                                 .  س / كيف تكون تجزئة هيكل العمل ؟                                                                                                          .    تجزئة البرنامج الى مشاريع    والمشروع الى مهمات     والمهمة الى حزم عمل   وحزم العمل الى وحدات عمل                .     ووحدة العمل الى انشطة                                                                                                                  .  س / تعتبر ابسط الفعاليات والعماليات التي يتم البناء عليها في تجميع النظام ؟                                                                  .     الانشطة                                                                                                                                    .  س / اذكر تعريف جدولة المشروع ؟                                                                                                         .    هي عملية تحويل خطة المشروع الى جدول زمني  لتشغيل المشروع , ابتداءً من لحظة مباشرة العمل في المشروع ,           .     مروراً بجميع الأنشطة المتتابعة والمتداخلة والاحداث والمحطــات الرئيسية , وصــولاً الى لحظة انتهاء العـــمل في                 .      المشروع وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الانتهاء .                                                                   .  س / عدد منافع جدولة المشروع ؟                                                                                                            .    1ـ تعتبر جدولة المشروع مدخل رئيسي في بناء نظم التخطيط والتوجية والرقابة                                                    .    2ـ تبين الجدولة حالة الاعتمادية والتداخل لكافة الأنشطة ووحدات العمل والمهام في المشروع                                     .    3ـ تشير الجدولة الى الوقت الذي يحتاج فية المشروع الى تواجد بعض الخبرات والمهارات الخاصة في الوقت المناسب        .    4ـ تساعد الجدولة في توفير خطوط اتصال أوضح وأقصر بين الأقسام والوظائف وفرق العمل                                    .    5ـ تساعد الجدولة في تحديد التاريخ المتوقع لإنهاء المشروع                                                                          .    6ـ للجدولة دور في تحديد الأنشطة الحرجة التي أذا تأخرت فأن وقت المشروع سيتأخر                                            .    7ـ تساعد الجدولة في تحديد الأنشطة الراكدة والتي اذا تأخرت لوقت معين فأنها لن تؤثر سلباً على وقت انتهاء المشروع        .    8ـ تساهم الجدولة في تحديد تواريخ بداية ونهاية الانشطة وعلاقة هذه الاخيرة بالأنشطة الاخرى ممايساعد في التنسيق          .       اللازم  ومنع التضارب واختناقات العمل                                                                                                      .    9ـ تساعد الجدولة في تخفيف الخلافات الشخصية والصراعات على الموارد وذلك لأن الاوقات محددة مسبقاً مما يسهل         .       عملية التنسيق ويقلل من الصراع                                                                                                             .   س / تمر عملية جدولة المشروع بثلاث مراحل اساسية . وضح ذلك ؟                                                                    .     .    1ـ التخطيط    2ـ جدولة الأنشطة   3ـ الرقابة                                                                                         .     1ـ التخطيط . يتم في هذة المرحلة :                                                                                                    .     أ ـ تحليل انشطة المشروع الى وحدات ثم تجزئة الوحدات بحيث تكون كل وحدة مكونة من مجموعة انشطة من نفس            .        العمل وبنفس الحجم ، بحيث يتم تحليل هذا المستوى الى المستويات الدنيا وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل                             .    ب ـ بناء شبكة عمل المشروع (network) ابتداءً من تحديد الوظائف الأساسية والأنشطة اللازمة لإنجاز المشروع مع          .        بيان  طبيعة العلاقة بين هذه الانشطة وعملية التسلسل التابع في انجازها .                                                             .    2ـ جدولة الانشطة . يتم في هذه المرحلة :                                                                                              .     أ ـ تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من انشطة المشروع                                                                       .   ب ـ تقدير التكاليف اللازمة لإنجاز كل نشاط من الأنشطة                                                                              .   ج ـ تقدير التكاليف الكلية لإنجاز المشروع                                                                                               .   د ـ تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لكل نشاط من أنشطة المشروع

3ـ الرقابة . في هذه المرحلة يتم عمل الاتي:                                                                                                     .      أ ـ يتم التحقق فيما اذا كان العمل قد تم تنفيذة وفق ماخطط له ، او انه قد حدثت انحرافات في التنفيذ مثل تأخر بعض          .         الأنشطة عن الوقت المحدد لإنجازها.                                                                                               .     ب ـ مراقبة وجود اختلاف في الموارد المادية والبشرية المستخدمة عن الكميات المقدرة في الخطة                               .     ج ـ اجراء التصحيحات اللازمة لمعالجة الانحرافات (ان وجدة) والعمل على تلافي حدوثها في المراحل اللاحقة من             .           المشروع                                                                                                                              .   س / هناك طريقتان اساسيتان في تنفيذ جدولة المشروع . اذكرهما ؟                                                                       .    1ـ خرائط جانت         2ـ البرمجة الشبكية وتنقسم الى قسمين [ اسلوب المسار الحرج (GPM) و اسلوب بيرت (PERT) ]               .   س / تكلم بأجاز عن خرائط جانت ؟                                                                                                                        .     أ ـ تعتبر من اقدم الطرق المستخدمة في جدولة الانشطة حيث تم تطويرها من طرف هنري جانت عام 1917م.                .    ب ـ تعتبر خرائط جانت اداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة والغير معقدة .                                         .    ج ـ من مزاياها سهلة الاستخدام وتساعد مدير المشروع على معرفة النشاطات التي تسرع انجاز المشروع والمعيقات           .    ح ـ في المشاريع الكبيرة والمعقدة تستخدم فقط في التخطيط المبدئي ( تفتح الطريق لإستخدام التحليل الشبكي )                    .    خ ـ تهدف الى تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن .                                                                   .     د ـ تتكون خرائط جنت من محورين احدهما افقي والاخر عمودي .                                                                                                                                        .     ر ـ يبيّن المحور الافقي الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد البداية والنهاية لكل نشاط .                                                                                                                                        .     ز ـ يبيّن  المحور العمودي انواع الأنشطة الواجب اتمامها                                                                                                                                        .     و ـ  يُرسم على شكل مستطيل تدل بدايتة على بداية العمل بالنشاط ونهايتة تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل      .          على الوقت اللازم لإنجاز النشاط .                                                                                                  .  س / من مزايا خرائط جانت انها ؟                                                                                                           .     مفيدة للمشروعات الصغيرة  في حدود ورقة او شاشة واحدة                                                                          .   س / من عيوب خرائط جانت انها ؟                                                                                                           .     أ ـ لا تصبح خرائط جانت عملية عندما تزيد المشاريع عن ثلاثين نشاط .                                                                    .   ب ـ مخططات جانت الأكبر غير مناسبة لأن معظم اجهزة الكمبيوتر لاتستطيع عرضها.                                               .    ج ـ توصيل مخطاطات جانت للمعلومة قليل نسبياً عند عرض كل منطقه على حدا .                                                    .  س/ اذكر تعريف البرمجة الشبكية ؟                                                                                                         .    تُعرّف على انها تمثل بيان لأنشطة المشروع بطريقة تبيّن التسلسل والتتابع المنطقي لأنشطة المشروع و الاوقات                 .    اللازمة  لتنفيذ هذه الانشطة من لحظة بداية المشروع وحتى نهايتة مع توضيح المسارات المحتملة لإنهاء المشروع               .    والمسار الحرج  الذي يمثل اطول مسار لإتمام المشروع .                                                                                               .  س / تتكون الشبكة من ستة عناصر اذكرها بالتفصيل ؟                                                                                      .    1ـ النشاط :                                                                                                                                 .        تعتبر الانشطة من اهم وظائف المشروع والذي يتطلب كمية محددة من الوقت والموارد.                                           .         س / ماهى خصائص انشطة المشروع ؟                                                                                                      .         أ ـ التتـــــابـع : ويعنى ان مخرجات بعض الانشطة تعني مدخلات الانشطة الاخرى وهذا التتابع نابع من المتطلبات             .                          الفنية لإنجاز المشروع                                                                                                    .         ب ـ التــــفــرد : ويعني كل مشروع متفرد في انشطتة.                                                                                                .         ج ـ التــــرابـط : انشطة المشروع تتميز بالتعقيد لأسباب مختلفة منها التداخل بين الانشطة والتكرار                                                      .          د ـ الاعتمادية : هناك انشطة تعتمد على الاخرى .                                                                                                       .         س / عند رسم النشاط على سهم تستخدم الدوائر لتدل على البداية والنهاية لنشاط معين . متى نحتاج الى انشطة وهمية ؟                                                                                                                        .              عندما ترسم النشاطات على السهم

2ـ الحدث :                                                                                                                                 .      أ ـ  الحدث هو لحظة البدء بنشاط معين او لحظة الانتهاء منه.                                                                                .    ب ـ الحدث هو نتيجة نشاط او اكثر .                                                                                                                          .     ج ـ النشاط يقع بين حدثين .                                                                                                                                      .      د ـ كيف يتم رسم الحدث ؟                                                                                                                                      .          يتم رسم الحدث بطريقة معاكسة للنشاط . فأذا كان النشاط على السهم يكون الحدث على القطب (الدائرة )                    .          والعكس صحيح                                                                                                                                .    3ـ المسار :                                                                                                                                    .        هو سلسلة من الانشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع ونقطة اتمامة ، ويكون للمشروع اكثر من مسار.       .    4ـ المسار الحرج :                                                                                                                         .       هو سلسلة من الانشطة الحرجة المتتابعة والتي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايتة , وهو اطول المسارات            .       على الشبكة المكوّنة لنشاط المشروع ككل , الا انة يشكل افضل وقت لإتمام المشروع بشكل كامل لعدم وجود فائض.                            .    5ـ النشاط الحرج :                                                                                                                            .        هو النشاط الذي يترتب على تأخيرة تأخير المشروع ككل .                                                                           .    6ـ النشاط الوهمي :                                                                                                                       .        هو نشاط ليس له وجود ويستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان العلاقة بين الاحداث فهو لايحتاج الى وقت وموارد.

( المحاضرة السادسة . المسار الحرج CPM )                                                           .                                                                                                                                                  .   س / متى ظهر اسلوب المسار الحرج , واين ظهر , وما الغرض منة ؟                                                                   .    ظهر في عام 1957م في امريكا والغرض من ظهورة المساعدة في جدولة عمليات التعطل بسبب الصيانة في مصانع            .    المواد الكمياوية . حيث ادى الى تخفيض وقت الاعطال.                                                                                       .    س / اذكر فوائد اسلوب المسار الحرج ؟                                                                                                       .       1ـ الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع                     2ـ التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع                                                .       3ـ التمييز بين المهام الحرجة  والغير حرجة في المشروع .                                                                                                           .    س / عند نقل بعض الموارد من المهمات غير الحرجة وتركيزها على المهمات الحرجة . ماذا ينتج ؟                                  .          خفض زمن المشروع مع ثبات التكلفة .                                                                                                     .     س / ماذا نعني بالبداية المبكرة ؟                                                                                                              .           هى اللحظة التي يمكن البدء بها فوراً دون تأخير.                                                                                       .      س / البداية المبكرة لأول نشاط . كم تساوي ؟                                                                                                .            تساوي صفر     لماذا؟   لأنة لايوجد نشاط سابق .                                                                                     .      س / البداية المبكرة لأي نشاط (بمعنى النشاط المستهدف ) . كم تساوي ؟                                                                        .    تساوي النهاية المبكرة للنشاط السابق .                                                                                                  .   س / في حالة وجود اكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط . ماذا نفعل ؟                                                                    .         نأخذ النهاية المبكرة الاطول زمناً .                                                                                                       .    س / ماذا نعني بالنهاية المبكرة ؟                                                                                                              .       هو ابكر وقت ممكن ان ينتهي بة ذلك النشاط .                                                                                            .     س / كيف نستنتج النهاية المبكرة لأي نشاط ؟                                                                                                .       النهاية المبكرة لاي نشاط تساوي البداية المبكرة لذلك النشاط مضافاً لها الزمن .                                                     .      س / كيف نستنتج النهاية المتأخرة ؟                                                                                                           .       هى اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل .

ملاحظة : النهاية المتأخرة للنشاط هى نفسها البداية المتأخرة للنشاط اللاحق .                                                              .     س / في حالة وجود اكثر من نشاط لاحق ( أي اكثر من بداية متأخرة ) . ماذا نفعل ؟                                                    .     نختار النشاط الاقصر زمناً                                                                                                                   .    ملاحظة : النهاية المتأخرة لأخر نشاط هى نفسها النهاية المبكره له                                                                         .     س / كيف نحدد البداية المتأخرة ؟                                                                                                             .       هى اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل .                                                .    ملاحظة : البداية المتأخرة لأي نشاط تساوي النهاية المتأخرة للنشاط مطروحاً منها زمن انجاز النشاط .                               .     س / كيف نحدد الوقت الفائض ؟                                                                                                                    .       هو الوقت الفائض بين الوقت المخطط له لتنفيذ النشاط . ووقت التنفيذ الفعلي على الارض ويمثل الحد الاقصى                 .        لتأخيرالنشاط دون ان يؤثر ذلك على انجاز المشروع .                                                                                       .     س / كيف نحدد المسار الحرج ؟                                                                                                               .        هو اطول مسار ممكن , ولا يوجد بة أي هامش زمني للمناورة , والسبب عدم وجود فائض زمني .                                                                                                                     .    ملاحظة : الوقت الفائض الاجمالي يكون رقم موجب او صفر . فلا يمكن ان يكون سالب . الا اذا كان هناك خطاء في          .                 الحساب او  حالة ان يبدأ المشروع كلة متأخر عن موعدة . اما القيم الموجبة فتعني انه يمكن تأخر المشروع          .                 في حدود تلك القيمة دون  ان يسبب ذلك تأخير للمشروع ككل.                                                                                                                      .     ملاحظة : القيم الصفرية للفائض الاجمالي تعني انه ليس هناك مجال لتأخير هذا النشاط . فأي تأخير سوف يؤثر على          .                  المشروع  ككل ولذلك تسمى الانشطة ذات الفائض الاجمالي الذي قيمتة صفر بالأنشطة الحرجة.

( المحاظرة السابعة . اسلوب بيرت )

.   س / متى تم تطوير اسلوب بيرت . ومن الذي قام بتطويره . ولماذا ؟                                                                         .         تم تطويرة في الحرب العالمية الثانية . والذي قام بتطويرة سلاح البحرية الامريكية . وذلك لإدارة الوقت في نقل             .         الموارد  الى ميدان المعارك في اوربا.                                                                                                                 .   س / تم تقديم اسلوب بيرت عام 1958م في احد الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارات الأدارية الامريكية                    .         بالاشتراك مع مكتب المشروعات الخاصة بالبحرية الامريكية . ماالهدف الاساسي من تقديم اسلوب بيرت ؟                                       .        الهدف الاساسي من تقديم اسلوب بيرت هو تصميم طريقة يتم بها تخطيط مشروع انتاج صواريخ .                                .    س / اسلوب بيرت يفترض عدم وجود وقت واحد لإنجاز النشاط .لماذا ؟                                                                  .      نظراً لعدم التأكد .                                                                                                                          .      ملاحظة . يتم تحديد ثلاثة اوقات محتملة لإنهاء كل نشاط من انشطة المشروع . بأستخدام المعادلة التالية .

.   1ـ الوقت المتفائل ويرمز له بالرمز (a) وهو اقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . اذا كانت الضروف في صالح المشروع               .   2ـ الوقت المتشائم ويرمز له بالرمز (b) وهو أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . اذا لم تكن الضروف في صالح المشروع            .   3ـ الوقت الاكثر احتمالاً ويرمز له  (m) وهو الوقت الاكثر احتمالاً ان يتم تنفيذ النشاط بة                                              .   س / كيف يتم احتساب تباين كل نشاط من انشطة المشروع ؟                                                                               .         يتم احتسابة بتطبيق المعادلة التالية

.    س / كيف يتم احتساب تباين المشروع ككل ؟                                                                                                .          بتجميع التباينات للأنشطة التي تقع على المسار الحرج                                                                                   .     س / كيف يتم احتساب الانحراف المعياري للمشروع ؟                                                                                                  .           يتم احتسابة بتطبيق المعادلة التالية

.      س / كيف يتم احتساب القيمة المعيارية  z  للمشروع ككل ؟                                                                                .            بتطبيق المعادلة التالية

.    حيث ان                                                                                                                                        .             u : وقت انها المشروع على المسار الحرج                                                                                               .             x : الوقت الذي نسعى لأن ننهي المشروع فية                                                                                             .             σ : الانحراف المعياري للمشروع

.    س / العملية التي يتم بموجبها تسريع وقت انها المشروع مع الاستعداد لتحمل التكاليف الاضافية المترتبة على هذا                 .          التسريع . هى ؟                                                                                                                     .            تسريع المشروع .                                                                                                                        .     س / عملية التسريع قرار يجب اخضاعة لمبدأ ........... ؟                                                                                 .           الكلفة والمنفعة

.      س / عدد الاسباب الموجبة للتسريع ؟                                                                                                         .    1ـ وجود خطاء في جدولة المشروع . مثلاً وجود اوقات تنفيذية متفائلة اكثر من اللازم لأنشطة المشروع.                        .    2ـ نشوء ظروف بيئية داخلية تؤدي الى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة الحرجة والتي يؤدي تأخر تنفيذها الى تأخر تنفيذ              .        المشروع  ككل مثل ( غياب الموظفين – تأخر وصول بعض الموارد الحرجة – ظهور صعوبات فنية – عدم توفر          .                    السيولة )                                                                                                                    .    3ـ نشوء ظروف بيئية خارجية ممكن ان تؤدي الى تأخر تنفيذ بعض الانشطة الحرجة مثل ( تأخر الموردين – ضروف         .       مناخية – اضطرابات اجتماعية )                                                                                                     .    4ـ التسريع بناء على طلب الزبون وعلية تحمل التكاليف .                                                                               .    5ـ تغيرات قانونية وتشريعات حكومية .                                                                                                  .   س / وضح كيف تكون عملية التسريع ؟                                                                                                       .    1ـ تبدأ بالأساس على المسار الحرج لأنه المسار الاطول.                                                                              .    2ـ تسريع لوقت تنفيذ المشروع يعني تقصير وقت المسار الحرج عن طريق تسريع الانشطة الحرجة .                            .    س / يتم حساب تكلفة تسريع الوحدة الزمنية حسب هذه المعادلة ............؟

(المحاضرة الثامنة . موازنة المشروع )

س / عرّف موازنة المشروع ؟                                                                                                           .    هي عملية تقدير تكلفة المشروع عن طريق تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كافة انشطة المشروع , مع تقدير التكلفة            .    المتوقعة لهذه الموارد وقت استخدامها .                                                                                            س / عدد خطوات تحديد موازنة المشروع ؟                                                                                                      .    1ـ التنبؤ بالموارد اللازمة لنفيذ المشــــروع.               2ـ التنبؤ بالوقت الذي نحتاج فية هذه الموارد                      .    3ـ التنبؤ بتكلفة هذه الموارد وقت استخدامها                4ـ التنبؤ بأثر التضــخم علــى هــذه الــموارد                                                                                      .    5ـ التنبؤ بالمخاطر المحتملة التي ستواجه المشروع اثناء السعي للحصول على هذه الموارد                                  س / اذكر فوائد موازنة المشروع ؟                                                                                                      .    1ـ تخطيط ( اداة للانجاز والقدرة على الوصول الى الاهداف ).                                                                  .    2ـ تخصيص الموارد ( تحديد وتوفير الموارد في الوقت المناسب )                                                             .    3ـ رقابة ( مـعيار للمـقارنة بين التكـلفة المـقدرة والـتكلفة الفــعلية )                                                                   .    4ـ قياس الاداء ( حساب كمية الموارد – التكلفة – ربطها بأهداف المشروع ومدى ارتباطها برسالة المنظمة الام )        س / يتم اعداد الموازنة التقديرية في المشاريع بعدة طرق . وضح هذه الطرق ؟                                                    .    1ـ طريقة المخصصات التقديرية :                                                                                                            .        أ ـ يتم حساب المخصاصات التقديرية للمشروع  بالاعتماد على التجارب السابقة وبعض البينات التاريخية .               .      ب ـ تعتبر هذة الطريقة سهـلة وقليلة التـكلفة عـند استخـدامها في الـتقديرات .                                                      .      ج ـ من سلبيتها انها تحتمل نسبة عالية من احتمال حصول خطاء في التقدير .                                                  .    2ـ طريقة الموازنة من الاعلى الى الاسفل :                                                                                             .      أ ـ يتم تقدير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الادارية الاعلى                                       .    ب ـ يطلب من الهيئات الادنى ان تقوم باعداد الخطط والجداول والموازنات ضمن السقوف المسموحة لهم                   .    ج ـ يتم تجميع هذه الخطط والجداول لتحديد الموازنة الاجمالية                                                                   .    د ـ تعتمد هذه الطريقة على عملية المقارنة بين المشاريع المماثلة التي تم تنفيذها                                                . س / اذكر مزايا طريقة الموازنة من الاعلى الى الاسفل ؟                                                                          .    انها طريقة لتدريب المستويات الادارية العليا على التخطيط واتخاذ القرار بالإضافة انها اكثر دقة من الطريقة السابقة            . س / اذكر عيوب طريقة الموازنة من الاعلى الى الاسفل ؟                                                                        .    انها غير دقيقة في عملية توزيع المخصصات , وانها لازالت تحتمل نسبة من الخطاء والبعد عن الدقة المطلوبة .             .    3ـ طريقة الموازنة من الاسفل الى الاعلى :                                                                                        .     أ ـ تعتبر اكثر دقة في اعداد الموازنة التقديرية                                                                                     .    ب ـ تجزئة هيكل العمل ( تحليل المشروع الى مهمات – حزم عمل – وحدات عمل – انشطة )                              س / هناك اسس لإختيار طريقة اعداد الموازنة . اذكرها ؟                                                                              1ـ حجم المشروع : كلما زاد حجم المشروع في انشطة  المشروع كلما اصبح بحاجة الى طريقة اكثر دقة                .      (مثل طريقة من الاسفل الى الاعلى ) .                                                                                                                      2ـ تنوع المشروع : كلما تنوع المشروع في انشطة المشروع بدرجة عالية كلما اصبح بحاجة الى طريقة اكثر دقة                .  ( مثل طريقة من الاسفل الى الاعلى )                                                                                                            3ـ نمط ادارة المشروع : اذا كانت الادارة مركزية فأنها غالباً ستستخدم طريقة من الأعلى الى الأسفل اما اذا كانت               .  الادارة غير مركزية  فأنها ستستخدم طريقة من الاسفل الى الاعلى .

4ـ الثقافة السائدة (ثقافة مركزية محافظة – ثقافة منفتحة ومرنة )                                                                    س / في بعض الأحيان تضطر المنظمات الى تمويل مشاريع غير رابحة . ما السبب في ذلك ؟                                   .   1ـ تطوير معرفة جديدة او تكنولوجيا جديدة تخدم المنظمة وتساعد في تحقيق رسالتها                                         .   2ـ مساعدة الشركة الام في الحصول على موطئ قدم في مجال المشروع ودخول المناسفة في هذا الحقل                     .   3ـ تمكين الشركة من الحصول على بعض الاجزاء اللازمة او الخدمات اللازمة لاتمام العمل الذي تهتم به الشركة          .   4ـ  تمكين الشركة من تحسين موقعها في العطاءات او المقاولات القادمة                                                        .   5ـ تحسين الموقع التنافسي للشركة الام                                                                                                    .   6ـ توسيع خط الانتاج او خط الاعمال في الشركة الام                                                                             .   7ـ ممارسة المسؤولية الاجتماعية مثل المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح الشعب .

(المحاظرة التاسعة . ادارة فريق المشروع )

س / من المعروف ان مدير المشروع هو الذي يقوم بأختيار الطاقم الذي سيعمل معة . الا انه قد تواجهه بعض المشاكل            .     لا سيما اذا تم استعارة هذا الطاقم من الادارة الوظيفية ؟ وضح ذلك ؟                                                              .     عند استعارة الطاقم .قد يتأثر الولاء للمشروع ووحدة الامر .                                                                    س / عرف فريق العمل ؟                                                                                                                   .    هو مجموعة من الافراد الذين يعملون مع مدير المشروع وتحت ادارتة لانجاز المشروع والوصول به الى اهدافة في    .     الوقت والتكلفة والمواصفات المطلوبة .                                                                                                   .     كما يعرّف ايضاً . بأنة مجموعة من الاعضاء ذوي تخصصات متنوعة يعملون معاً لتحقيق اهداف المشروع .              س / لفرق العمل اهمية كبيرة . وضح ذلك ؟                                                                                                 .  1ـ فرق العمل تعتبر احدى ركائز نجاح وتقدم المنظمات  2ـ الحاجة الى التعاون بين العاملين لتحيق اهداف المشروع         .  3ـ تعتبر اداة فعالة لانجاز المهام المشتركة                 4ـ ترفع من انتاجية العمل وتساعد على المرونة                     .  5ـ تحسن مستوى الجودة وتعمل على تحقيق الاهداف.                                                                              س / هناك مزايا عند تكوين فرق العمل . وضح ذلك ؟                                                                                .    1ـ تعطي قيمة اعلى لمخرجات العمل التنظيمي وتخلق جواً من الرضا للأعضاء العاملين في الفريق .                      .    2ـ تقرب وجهات النظر بين الاعضاء وتخلق جو من الانتاج الفكري والابداعي وتساهم في تقليل التكاليف.                  س / هناك تصنيفات مختلفة لأنماط فرق العمل . اذكرها ؟                                                                             .   1ـ فرق المهام : تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها .                                                                            .   2ـ فرق الادارة : هم الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية او التنظيمية في المنظمة .                              .   3ـ فرق العمل الإلكترونية : من خصائها العمل في المجال الافتراضي .                                                         س / الباحث مهرمان قسم فرق العمل الى اربعة انواع وفقاً لمعايير مختلفة . اذكرها ؟                                              .    1ـ حسب العمل او الهدف :                                                                                                          .                    – فرق التحسين : تهدف الى تحسين اجراءات العمل.                                                                             .                    – فرق انجاز المهام : تهتم بتنمية المنتاجات او الخدمات الجديدة .                                               .    2ـ حسب الوقت :                                                                                                                     .                    – فرق دائمة : تبقى طالما بقيت المنظمة .                                                                           .                    – فرق مؤقتة : تبقى لفترة محدودة .

3ـ حسب درجة الحرية المتاحة :

– جماعات عمل : يقوم القادة باتخاذ القرارات لاعضاء الجماعة .                                             .             4ـ حسب هيكل السلطة :                                                                                                             .                                 – فرق مكونة من اعضاء من مختلف التخصصات.                                                             .                                 – فرق مكونة من الاعضاء من نفـــس التخصــص.                                                                     .                                                                                                                                                       .        س / تمر عملية بناء الفريق بخمسة مراحل . اذكراها ؟                                                                                       .             المرحلة الاولى : مرحلة التشكيل :                                                                                                  .            1ـ ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل                  2ـ تعرف اعضاء الفريق على بعظهم وبناء الثقة فيما بينهم                           .         3ـ في هذه المرحلة لايتعارفو لذا يكونو حذرين في التفاعل والاتصال     4ـ تكون اهداف المشروع موضع التساؤل والنقاش                      .         5ـ يصرف الفريق جهدا كبيرا على التنظيم والتدريب                        6ـ اعداد مايسمى بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق

المرحلة الثانية : مرحلة العصف :                                                                                                                           .          1ـ يبدا العاملون في التحقق من حجم العمل الملقى على عاتقهم            2ـ يكون الضغط ويميلون هنا الى التذمر والاحساس  بالتعب                 .          3ـ يعتمد العاملون بشكـل اساسـي في اداء الـعمل على خبـرتهم          4ـ يقامون العمل مع الفريق كمجموعة متجانسة                           .        5ـ يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونة في العمل بهدف خلق التعاون والتجانس                                                         .        المرحلة الثالثة : مرحلة التطبيع :                                                                                                                                                                       .        1ـ يبد اعضاء الفريق بالتعاون مع بعظهم                             2ـ يقل مستوى الصراع لمصلحة التعاون                                               .          3ـ يبدأ الفريق بالتماسك                                         4ـ يظهر النقد البناء كسلوك طبيعي في التعاون بين أعضاء الفريق                  .          5ـ يبذل العاملون مزيدا من الوقت والطاقة للتركيز على الأهداف  6ـ كنتيجة لذلك يبدأ التقـدم في انجـاز المشروع بالظـهور في العمل                 .         المرحلة الرابعة : مرحلة الانجاز:                                                                                                                          .       1ـ تبدأ علاقة أعضاء الفريق بالاستقرار                               2ـ توقعاتهم من المشروع في النضوج ويصبحون اكثر تفهما للمشروع             .        3ـ يبدأ الاداء في الارتفاع وتحقيق الانجاز عن طريق تشخيص المشكلات وحلها وتفهم طرق التنفيذ                                                           .        4ـ وضوح الادوار للعاملين ويتسارع التقدم نحو تحقيق اهداف للمشروع                                                                                        .         المرحلة الخامسة : مرحلة المناشدة :                                                                                                               .       1ـ يتم تقييم الأداء                                                            2ـ تحديد الدروس المستفادة والاحتفال بنجاح المشروع                                .        3ـ المساهمة في تحقيق اهداف المنظمة الام                       4ـ غالباً تكون مرحلة تسليم المشروع بعد اكمالة                                         .           س / لفرق العمل ادوار. اذكرها ؟                                                                                                        .      1ـ أدوار المهام : ( المبادأة – الباحث عن المعلومات – معطي المعلومات – المنسق – الموجه المقوم )                              .      2ـ ادوار المحافظة والصيانة :( المشجع – واضع المستويات – المتابع –  المعبر عن مشاعر الفريق )                               .      3ـ ادوار ضد الفريق: ( العدواني – المعارض او الذي يضع المعوقات – الباحث عن الاعتراف والتقدير فقط -                         .                                      الباحث عن المصلحة الذاتية – ذو العقلية المنغلقة – المسيطر )                                                 .         س / خصائص فريق العمل الناجح 12 خاصية اذكرها ؟                                                                               .              1ـ وجود راعي للفريق :                                                                                                                        .             – الادارة العلياء للمنظمة هى التي توفر الدعم والموارد في الوقت وبالكمية المناسبة                                            .             – مدير المشروع غالباً يكون الشخص الذي يمثل حلقة الوصل بين المشروع والادارة العلياء                                    .             2ـ وجود عقد الالتزم للفريق :                                                                                                           .             – عقد الالتزام هو وثيقة رسمية تحدد رسالة الفريق ، اهدافة ، حدود عملة ومدى صلاحياتة ومصادر الموارد               .                التي يحتاجها .

-- كما يحدد اعضاء الفريق وادوارهم ومسؤولياتهم                                                                                                                                                     .        -- يناقش عقد الالتزام من الفريق ومديرة ويوقع علية ليكون مرجعاً , كما يشارك في معرفتة والتوقيع علية.اصحاب        .           المصالح الاساسيين في المشروع                                                                                                                  .        3ـ تركيبة الفريق :                                                                                                                    .              – يجب تحديد حجم الفريق بناءً على حجم المشروع                                                                         .              – امدادة بالخبرات المتنوعة واللازمة للمشروع

.      4ـ التدريب :                                                                                                                             .               – يجب تدريب الفريق على مهارة وتقنيات حل المشاكل وتدريبة على مهارات الاتصال وقبول الاخر                   .               – يجب تدريبة على مهرات فنيية ومايتعلق برفع الكفاءة الانتاجية                                                           .         5ـ القواعد الاساسية :                                                                                                                .               – يجب على الفريق تطوير قواعد اساسية تحكم العمليات والاتصالات بين اعضاء الفريق                                .         6ـ الاهداف الواضحة :                                                                                                                    .               – تحديد الاهداف بشكل واضح وصالحة لتكون مقياس لمستوى النجاح ومشتقة من رسالة المنظمة الام                 .         7ـ المحاسبة :                                                                                                                          .               – تقدم تقارير دورية عن اداء الفريق والاستعداد للمحاسبة على الاداء                                                      .         8ـ اجراءات اتخاذ القرار :                                                                                                            .               – توضح اجراءات عملية اتخاذ القرار داخل الفريق وسبل اعتماد القرارات المتخذة                                       .         9ـ الموارد :                                                                                                                           .               – توفير الموارد اللازمة لإنجاح المشروع بالإضافة الى توفير الموارد المعلوماتية للوصول الى الاهداف               .         10ـ الثقة :                                                                                                                                        .               – ثقة الادارة العلياء بأعضاء الفريق وثقة الفريق ببعضهم البعض وثقتهم بأنفسهم                                         .         11ـ اتصالات مفتوحة :                                                                                                                   .              – القدرة على الاتصال وتبادل المعلومات والانصات وسماع الاخر                                                          .         12ـ القيادة :                                                                                                                              .              – مدراء المشروع يجب ان يتمتعوا بالقدرة على التأثير والتحفيز والحث على تحقيق الاهداف                            .              – ان يكونوا قدوة الى الاقتداء بهم ومرشدين لحل المشاكل والتعلم منهم                                                       .    س / يشير مصطلح التماسك الى وجود درجة عالية من الترابط بين وحدات الفريق ويمكن رصد العوامل التي تزيد من           .           تماسك فريق عمل المشروع كالتالي :                                                                                                            .    1ـ وضوح الاهداف والاتفاق عليها بين اعضاء الفريق          2ـ وجود قائد كفء وفعال للفريق (مدير المشروع )               .    3ـ  توفير فرص التفاعل المستمر والمتبادل بين اعضاء الفريق 4ـ الحجم المناسب لفريق العمل                                   .    5ـ قلة مساحة الصراع داخل الفريق                               6ـ التقويم المناسب لاداء الفريق من طرف الادارة العلياء         .     س / يقع فريق عمل المشروع في بعض الاخطاء . اذكر الاسباب في ذلك ؟                                                               .    1ـ عدم وضوح الاهداف التي من أجلها تم تكوين فريق العمل           2ـ السرعة في تكوين فريق العمل                            .    3ـ سوء اختيار بعض اعضاء فريق العمل                                 4ـ عدم اعطاء فريق العمل الصلاحيات الكافية                                                             .    5ـ  عدم توفر الامكانات والموارد لفريق العمل اثناء تنفيذ المشروع                                                                    .    6ـ ممارسة مدير المشروع لأسلوب السلطة بشكل مفرط                                                                                                                                                  .    7ـ تملق الاعضاء لمدير الفريق محاولين ارضاءة على حساب مصلحة المشروع

.    س / الاختلافات بين البشر حقيقية وواقعية . وضح صور الاختلافات داخل فريق العمل ؟                                               .    1ـ الجنس ( ذكر / انثى )                 2ـ العمر          3ـ المستوى الاداري أو الوضيفي     4ـ المهن والتخصصات                       .    5ـ الاهتمامات                             6ـ الجنسية        7ـ الثقافة ( الدين , العادات والتقاليد )                                    .    س / هناك عدة خصائص يجب توفرها في عضو الفريق . اذكر هذة الخصائص ؟                                                       .        1ـ المهارة الفنية العالية         2ـ الاعضاء ذوي المناصب العليا في الفريق يجب ان يكون مقبولين من الادراة العلياء          .        3ـ التوجة القوي نحو حل المشاكل   4ـ التوجه القوي نحو الهدف      5ـ الثقة العالية بالنفس

( المحاضرة العاشرة – أدارة الصراع في المشروع )

.    س / هناك تعرفان للصراع . اذكرهما ؟                                                                                                          .    التعريف الاول : الصراع هو حالة من عدم الاتفاق بين فردين أو مجموعتين أو اكثر والناتجة من ضرورة اشتراكهم في         .                       موارد محدودة أو انشطة عمل معينة . كما ينشاء الصراع بسبب امتلاكهم مركزاً وقيماً وادراكات مختلفة      .   التعريف الثاني :  الصراع هو التصادم او التضارب الذي يحصل عندما يتعارض السلوك الموجه نحو الهدف لمجموعة ما       .                       مع سلوك مجموعة اخرى .                                                                                                  .    س / تشترك معظم التعريفات في كون الصراع هو ؟                                                                                                 .     1ـ خلاف على الاهداف والمصالح والموار   2ـ يسعى كل طرف او فريق للحصول على الموارد مما يُحرم الطرف الاخر      .     3ـ الحاق الضرر بالطرف الاخر وذلك بسبب سعية للحصول على الموار                                                           .     4ـ قد ينتج الصراع  ايضاً بسبب الاختلاف في القيم والادراكات بين الافراد والمجموعات                                         .     5ـ قد ينتج الصراع بسبب عدم وضوح الادوار والصلاحيات بين الافراد والمجموعات .                                          .     س / هناك وجهات نظر تختلف حول الصراع . وضح ذلك ؟                                                                               .      الاتجاة الاول : تعتبره المدرسة الكلاسيكية :                                                                                                     .                      ( شيئ ضار – وغير شرعي – وشخصي – ليس له علاقة باالاهداف التنظيمية – ويجب قمعة )                  .      الاتجاة الثاني : تعتبرة المدرسة السلوكية :                                                                                                                       .                      امر لا مفر منة وأنة حيوي في عملية التغيير ولكنة مكلف ومطلوب حلة واستبعادة  .                               .     الاتجاة الثالث : الاتجاة المعاصر :                                                                                                         .                       يرى ان الصراع ليس ضارا  او مفيدا في حد ذاتة ولكنة شي حتمي ولا يمكن استبعادة من المنظمة .              .      س / هناك بعدين اساسيين للنظرة المحايدة للصراع في الاتجاة المعاصر . اذكرهما ؟                                                     .       1- البعد الاول : الكثير من حالات الصراع في المنظمة يمكن اعتبارها محفزات لإيجاد طرق واساليب جديدة في تنفيذ             .                          الاعمال .                                                                                                                    .        2ـ البعد الثاني : ان ادارة الصراع هى احد النشاطات الاساسية للمدير المعاصر فعلية ان لا يكتم الصراع . فتختصر              .                            المنظمة فوائدة وفي نفس الوقت لايسمح بتفاقمة بحيث يصبح مدمرا او ضار في المنظمة                                     .       س / للصراع في المشاريع عدة اسباب . اذكرهما ؟                                                                                          .        1ـ معظم الصراعات مرتبطة بحالة عدم التأكد من حدوث شيء في المستقبل مما يجعل الافراد يحملون افكار                  .           مختلفة حول  امكانية الوصول الى اهداف المشروع .                                                                                                .        2ـ شدة التعقيد في بيئة عمل المشروع ناتجة عن وجود مدخلات من اشخاص واقسام ومنظمات عديدة ومختلفة عن            .           بعظها وكذلك بسبب وجود الاعتمادية بين الانشطة كل هذا محفز للصراع.                                                                 .        3ـ اصحاب المصالح الذين يشتركون في انجاز المشروع يحملون معتقدات وقناعات مختلفة ولديهم مصالح واهداف           .            متعارضة                                                                                                                           .        4ـ الاهداف الرئيسية الثلاث للمشروع ( الوقت – التكلفة – المواصفات ) تشكل ضغوط على الاطراف العاملة في             .            المشروع

س / اذكر مستويات الصراع في المشروع ؟                                                                                                 .    1ـ صراع بين اعضاء فريق العمل : ويظهر بسبب غموض في الادوار وسوء توزيع العمل بين الافراد .                               .   2ـ صراع بين المجموعات : (صراع الحلفاء ) وهو بين المجموعات والاقسام داخل المشروع ومن اسبابة وجود           .       غموض في  أهداف المشروع , والمسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار وكذلك عدم وضوح في كيفية              .        توزيع الادوار والموارد .                                                                                                       .  3ـ صراع بين المشروع والجهات الخارجية : الاطراف الخارجية ( الموردين – مقاولي الباطن – هيئات حكومية .... الخ )                                              .                                                      ويكون بسبب شروط تعاقدية أو الإلتزام بشروط معينة في أداء المهام .              س / عبر مراحل حياة المشروع المختلفة يكون هناك عدة مصادر للصراع . اذكر هذه المصادر ؟                                      .     1ـ الأولويات: يجب تحديد الأولويات بحيث يكون هناك وضوح في عناصر خطة المشروع وتوزيع المسؤوليات          .                    والصلاحيات ووضوح الادوار وبعدها يتم تحديد الأولويات في التنفيذ من أجل الوصول الى الاهداف .                                             .     2ـ الإجراءات : لا بد من وجود اجراءات عمل ادارية يتم اتباعها والالتزام بها في المشروع بالاضافة الى                 .                       التفاهمات والشروحات التي يتضمنها عقد الالتزام في المشروع لتوضيح الإجراءات والمسؤوليات         .                       والصلاحيات والخطط الاحتمالية لمواجهة الضروف الطارئة والمفاجئة .                                                           .     3ـ الجداول : تحويل خطة المشروع الى جدول زمني , محدد الانشطة والتداخل والتتابع والمحطات الرئيسية.                     .     4ـ الكلف : وجود موازنة محددة البنود حيث يفترض الالتزام بها . وتجاوزها او مخالفتها قد تكون احد مصادر             .                 الصراع.                                                                                                               .    5ـ المشكلات الفنية : يقصد بها مدى توفر الحلول الفنية للمشكلات التي قد تواجه المشروع عبر المراحل المختلفة               .                            وتتعلق بالمهارات الفنية – والوسائل التكنولوجية .                                                                              .    6ـ العمالة : الافراد الذين يعملون في المشروع ( العدد – الخبرة – الكفاءات – المهارات ) ومدى توافرهم عند            .                  الحاجة راس المال الفكري والحصول علية والحصول على الكفاءات قد يكون احد مصادر الصراع                           .    7ـ الأمور الشخصية : طبيعة الافراد – مواصفاتهم الشخصية – طبيعة العلاقات بينهم                                              س / لابد من وجود ثلاث ادوات لحل الصراع. اذكرهم ؟                                                                                                   .    1ـ التفاوض : هو اداة لحل الخلاف والوصول الى اتفاق يشعر معة كل فريقين انه راضي عن ماحصل علية .                   .                   س / ماالهدف من التفاوض ؟                                                                                               .                   هو الوصول الى حل امثل لايستطيع أي طرف ان يقترح مثلة بدون ان يكون ذلك الاقتراح على             .                   حساب أي من الطرفين .                                                                                                               .                  س / عدد شروط نجاح عملية التفاوض ؟                                                                                                   .                   1ـ ان الحل المرضي في التفاوض بين الاطراف يجب أن يتم دون الاعتداء على اهداف المشروع                                      .                   2ـ ان يعمل مدير المشروع على ايجاد روح الثقة المتبادلة بين المتفاوضين                                                                 .                   3ـ ان تبتعد الأطراف المتفاوضة عن أيجاد الحلول التي تؤدي الى اشباع حاجاتها الشخصية                                            .                   4ـ فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المتفاوض عليها                                                                                 .                   5ـ التركيز على المصالح والفوائد وليس على المواقع الوظيفية                                                                                  .                   6ـ قبل المحاولة في الوصول الى اتفاقية يجب العمل على اكتشاف وابتكار خيارات تحقق المنافع               .                     المتبادلة والمصالح المختلفة للأطراف المتفاوضة                                                                                                     .                   7ـ الاصرار على استخدام معايير موضوعية في التفاوض

2ـ الشراكة : تعتمد الكثير مـن المـنظمات على أطـراف خـارجية لإنـجاز أجزاء مـن المشـروع لذلك أصـبح الزاماً                             .                 ان تكون هناك علاقة بين المشروع وبين هذة الاطراف علاقة شراكة وليست علاقة تقليدية . حيث ان         .                 الشراكة تهدف الى وضع اسس مبنية على المصالح والثقافة المشتركة للوصول الى الاهداف .

س / عدد شروط الشراكة الناجحة بين مختلف أصحاب المصالح في المشروع ؟                                           .                    1ـ التزام الأدارة العليا في المنظمة الام بالشراكة ودعمها , وان تقوم بتطويرعقد الالتزام الذي يحكم               .                        العلاقات في المشروع.                                                                                                            .                    2ـ يجب ان ينفذ الشركاء ذوي المصلحة في المشروع الالتزامات المطلوبة منهم عن طريق القيام بما يلي :       .                         – القيام بالتقييم المشترك لتقدم المشروع                                                                             .                         – ايجاد طريقة لحل المشاكل ومعالجتة نقاط الاختلاف اذا ظهرت                                                .                         – القبول بالتحسين والتطوير المستمر للأهداف المشتركة                                                          .                         – دعم الادارة العليا في الطرفين لهذه الشركة                                                                      .                     3ـ كل الشركاء يجب ان يلتزما بعمل مراجعة دورية لتنفيذ المشروع والمحطات الرئيسية حتى نهاية               .                         المشروع                                                                                                                .     3ـ مذكرة التفاهم (اوعقد الإلتزام ) هي اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والادارة العليا للمنظمة والمدراء الوظيفيون           .                        بالإضافة الى اشراك الزبون.                                                                                         .                        – في هذه المذكرة يوافق كل طرف من الاطراف على التالي :                                                    .                        # مايجب ان يتم فعلة .  # متى يجب ان يتم فعلة؟  # ماهى الموارد اللازمة ومتى نحتاجها وماهى تكلفتها ؟                                                                                           .    ملاحظة : مذكرة التفاهم تشكل مرجع لأسس متفق عليها بين الاطراف المشاركة في المشروع لتقليل الصراعات في المستقبل.

( المحاضرة الحادية عشر . ادارة المخاطر في المشاريع )

س / عرف ادارة المخاطر في المشاريع ؟                                                                                                    .          هو مقياس لإحتمالية وتبعات عدم الوصول الى اهداف المشروع كما تم التخطيط لها مسبقاً.                                           .       س / لكون المخاطر تكمن في حالة عدم التأكد التام . فأن هناك مكونين رئيسين للخطر . ماهما ؟                                        .          1ـ احتمالية حدوثة.                          2ـ اثر هذا الخطر المحتمل على النتائج.                                                   .      س / من المعروف ان طبيعة المخاطر التي تواجه المشروع تعتمد على حالة البيئة التي يعمل بها المشروع ومستوى           .            عدم التأكد فيها عرف البيئة ؟                                                                                                                          .          البيئة هى مجموعة من العوامل الداخلية  ( كاالهيكل التنظيمي – ثقافة المنظمة – الموارد البشرية ............. الخ )                                 .          البيئة هى مجموعة من العوامل الخارجية (كالبيئة الاقتصادية , الاجتماعية , الزبائن , الموردون , المالكون . الخ )            .      س / وضح الحالات البيئية التي يمكن للمشروع العمل فيها ؟                                                                                .           1ـ البيئة المؤكدة : في هذه الحالة تكون جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج واضحة ومعروفة وعلى مدير              .              المشروع أن  يختار القرار الافضل.                                                                                                 .    .     2ـ البيئة الخطرة : في هذه الحالة تكون الاحتمالات المتوقعة للبدائل معروفة وأن كل احتمال سينتج عنة ناتج وبديل          .              يختلف عن الاخر وعلى مدير المشروع اختيار البديل الذي يريدة مع تحمل المخاطر الناتجة عن هـذا الاخـتيار.         .                        س / في هذه الحالة لإتخاذ قرار الإختيار يمكن استخدام معيارين مختلفين . اذكرهما ؟                           .                             1ـ القيمة المالية المتوقعة      2ـ خسارة الفرصة البديلة                                                        .     3ـ البيئة في حالة عدم التأكد : تتميز بالغموض وعدم التأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافية وتكون البيانات قليلة لدرجة         .                                      انها لا تساعد حتى في توقع احتمالات ظهور الاحداث للمعايير المستخدمة في تحديد البديل        .                                      الأفضل في حالة عدم التأكد .                                                                            .   س / هناك عدة معايير تستخدم للبيئة في حالة عدم التأكد العام . اذكرها ؟                                                                  .    1ـ المعيار المتفائل (معيار افضل الافضل ) : وفقاً لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف لصالحة فيختار الحالة          .        الافضل لكل بديل ثم يختار البديل الافضل من بينها

.    2 ـ المعيار المتشائم ( معيار افضل الأسواء ) : وفقاً لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف سيئة دائماً في كل              .         البدائل فيختار اسواء حالة لكل بديل ثم يختار الافضل من بينها لإنه اقل ضرر .

3ـ المعيار العقلاني ( معيار لابلاس ) : ويسمى ايضاً معيار الاحتمالات المتساوية لأن متخذ القرار يعطي احتمالات              .         متساوية لكل حالة من الحالات ويتم تحديد البديل عن طريق الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل .                                   .    4ـ معيار الواقعية (معيار هورويز ) : هو معيار توفيقي بين المتشائم والمتفائل ويتم تحديد البدائل بأستخدام معامل التفاؤل        .       ( معامل الواقعية ) ويشار له بعلامة α وتكون قيمة المعيار 1  0≤≤ α وكلما اقترب المعامل 1 يكون متخذ القرار             .        متفائلاً ويتم احتساب البديل بضرب اعلى قيمة بمعيار الواقعية واقل قيمة بمتتم معيار الواقعية وتجمع القيمتين للحصول     .        على البديل الافضل                                                                                                                                      .    5ـ معيار الندم او معيار regrest ويسمى معيار savage : يتم تحويل جدول العوائد الى مصفوفة الندم كما فعلنا في           .        اسلوب الفرصة البديلة ثم اختيار البديل الذي يقابلة اقل ندم .                                                                                  .   س / هى عملية منتظمة تتضمن الافعال والممارسات اللازمة لتعريف المخاطر وتحليلها ومعالجتها وتوثيقها . ماذا نعني ؟            .         هى عملية تقييم المخاطر .                                                                                                                 .    س / تمر ادارة المخاطر بعدة مراحل . اذكرها ؟                                                                                             .     المرحلة الاولى : التخطيط للمخاطر : هى عملية تطوير وتوثيق الطرق التي سيتم من خلالها تعريف وتحليل المخاطر ثم        .                         تطوير خطط لمعالجة المخاطر , ومراقبة التغير الحاصل في تطبيق هذه الخطط.                               .     المرحلة الثانية : تقيــيم المخـــــاطر : عملية تحديد ثم تحليل المخاطر التي تعيق وصول المشروع الى اهدافة وتتكون من            .                        جزئين .                                                                                                                            .     1ـ تعريف المخاطر : عن طريق تحديد انواع المخاطر التي تواجه المشروع في كل مرحلة من مراحل عملة                             .                              والملخصة في الجدول التالي .                                                                                       .

2ـ تحليل المخاطر : هناك عدة طرق لتصنيف وتحليل المخاطر في السوق منها :                                .                                               – تصنيف المخاطر من حيث قابلية التجنب والالغاء وبناء على هذا التصنيف هناك       .                                                  نوعين من المخاطر: هما                                                                    .                                                 1ـ مخاطر السوق: هى المخاطر التي تؤثر على جميع المشاريع التي تعمل في           .                                                                        السوق.                                                                    .                                                 2ـ مخاطرتتعلق بالمشروع نفسة : وهذه يمكن مواجهتها وتقليلها .                                                                       .                                                - تصنيف المخاطر من حيث مصدرها: وبناء على هذا التصنيف هناك نوعين من         .                                                 المخاطر مخاطر خارجية ومخاطر داخلية.

المرحلة الثالثة : معالجة المخاطر : هى العملية التي تتضمن اختبار وتطبيق واحد أو اكثر من الاستراتيجيات المناسبة           .                         التي  تساعد في جعل المخاطرة في حدودها المقبولة بحيث لا يعيق وصول المشروع الى أهدافة                .                         : ومنها الاتي                                                                                                            .                        1ـ استراتيجية استبقاء المخاطر : ففي هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع انا اعلم ان المخاطر               .                           موجودة وأنا مهتم بالتبعات المحتملة لهذه المخاطر وسوف انتظر لأرى ماذا سيحدث وأنا اتقبل              .                           المخاطر التي ستظهر وسوف اقوم بمواجهتها .                                                                                       .                        2ـ استراتيجية المنع : ففي هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع  انا لن اقبل بالمخاطر ولن أنتظر             .                            حصولها لأن هذا الخيار سوف يؤدي لظهور نتائج غير مرغوبة ولهذا سوف اقوم بعمل تغيير أما         .                            في التصميم أو في المتطلبات بهدف تجنب حصول هذه المخاطر .                                                                .                         3ـ استراتيجية التسكين : في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع انا سوف استخدم المقاييس                .                             الضرورية اللازمة لمراقبة المخاطر والسيطرة عليها وذلك من خلال اعداد خطة احتمالية لمواجهة         .                             هذه المخاطر والسيطرة عليها .                                                                                                      .                         4ـ استراتيجية التحول : في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع سأجعل الاخرين يشاركونني في             .                             تحمل المخاطر من خلال التأمين على المشروع (أو الأنشطة الخطرة ) أو من خلال الكفالات التي         .                             أحصل عليها  من الموردين والمنفذين الفرعيين بحيث اقوم بتحويل المخاطر اليهم بدلاً من أن             .                             اتعرض لها .

( المحاضرة الثانية عشر . الرقابة على المشروع )

س / عرف الرقابة ؟                                                                                                                                .     الرقابة هى احدى وظائف الادارة في المشروع والتي يتم من خلالها جمع البيانات والمعلومات بهدف قياس الاداء الفعلي        .     ومقارنتة بالأداء المرغوب أو المخطط له .                                                                                                  .     س / على ماذا تحصل المنظمة عبر الرقابة ؟                                                                                                 .    تحصل على التغذيه العكسية . وماهي الفائدة من ذلك ؟ من أجل اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الاداء              .   وتحسينة.                                                                                                                                      .    س / اذكر عناصر الرقابة على المشروع ؟                                                                                                       .    > قياس الاداء الفعلي  > مقارنتة بالمعايير الموضوعة محددة مسبقاً  > القيام بأجراء التحسين على الاداء                           .    س / اذكر اهداف الرقابة على المشروع ؟                                                                                                                        .     ـ الرقابة على اهداف المشــــــروع ( كالوقت والتكلفة والمواصفات )                                                                     .     ـ الرقابة على موجودات المشروع ( كالموجودات المادية والبشرية والمالية )                                                         .     1ـ الرقابة على الوقت : هناك عدة عوامل تؤدي الى تأخر التقدم في تنفيذ جدول المشروع نذكر منها :                             .      – وجود صعوبات فنية في الانشطة تتطلب وقتاً اطول لأدائها أو لمعالجتها .                                                        .      – تم برمجة الانشطة بأوقات متفائلة أكثر من اللازم .                                                                                 .      – تسلسل المهام في عملية جدولة المشروع لم يكن صحيحاً .                                                                          .      – تأخر في امداد المشروع بالمواد الخام الضرورية أو الافراد أو المعدات .                                                         .      – عدم اكتمال الأنشطة السابقة والتي يعتبر اكمالها شرطاً لبدء انشطة لاحقة .                                                       .      – أوامر أو طلبات جديدة للزبون .                                                                                                        .      – تغير في القوانين والتشريعات الحكومية .                                                                                            .     2ـ الرقابة على التكلفة : هناك عوامل عديدة تؤدي الى ارتفاع تكلفة المشروع ومنها .                                               .      – قد يحتاج تنفيذ بعض الانشطة الى موارد اضافية.                                                                                   .      – اضافة انشطة جديدة .

.     – دخول المناقصة بسعر منخفض بسبب شدة المنافسة.                                                                                 .     – الموازنة المرصودة للمشروع غير كافية.                                                                                             .     – ارتفاع أسعار الموارد اللازمة لإنجاز المشروع.                                                                                     .     3ـ الرقابة على المواصفات : هناك عوامل عديدة تؤثر على المواصفات النهائية للمشروع . ومنها .                               .     – بروز مشاكل فنية غير متوقعة في المشروع .                                                                                        .     – نقص موارد ضرورية في وقت محدد من انجاز المشروع .                                                                        .     – مشاكل متعلقة بجودة الموارد المستخدمة في المشروع .                                                                               .     – وجود صراع في المنظمة على بعض الموارد ذات الخصاص المعينة .                                                            .     4ـ الرقابة على الموجودات : ويقصد بها حماية موجودات المشروع ( موجودات مادية – بشرية – مالية )                       .        أ ـ الرقابة على الموجودات المادية , وتشمل على :                                                                                  .        – الرقابة على صيانة هذه الاصول ( وقائية ام تصحيحية ) وتوقيت استبدالها .                                                   .        – الرقابة على المخزون الخاص بالمعدات والتجهيزات وقطع الغيار .                                                             .      ب ـ الرقابة على الموارد البشرية , وتشمل على :                                                                                      .        – حماية الموارد البشرية في المشروع .                                                                                                .        – تنمية مهارات الموارد وخبرات البشرية بما يمنح الشركة راس المال الفكري الذي يجعلها تتفوق على منافسيها.            .      ج ـ الرقابة على الموارد المالية , وتشمل على :                                                                                          .        – الرقابة على الموجودات الجارية ( الأصول التي يتم تدويرها خلال السنة المالية ).                                             .        – الرقابة على موازنة المشروع .                                                                                                     .        – الرقابة على راس المال المستثمر في المشروع وقنوات صرفة حتى تتحقق اهداف المشروع .                                 .    س / لعمليات الرقابة عدة انواع اذكرها ؟                                                                                                      .    1ـ الرقابة بأستخدام الضبط و الربط :                                                                                                     .         أ ـ نظام ضبط من الدرجة الثانية : يتم استخدام أجهزة أضافية للتحكم في المخرجات مثل ( التدفئة عن طريق وجود            .             ساعة تقوم بالفصل عند الوصول للدرجة المطلوبة ).

ب ـ نظام ضبط من الدرجة الثالثة : يقوم بتكييف تلقائي مع البيئة دون وجود أجهزة تحكم خارجية مثل                  .                                                   ( جسم الانسان )                                                                                                                       2ـ الرقابة أثناء العملية : هذا النوع من الرقابة يتم فحص واختبار الأنشطة والعمليات أثناء حدوثها للتأكد من           .                           سيرها حسب ماهو مخطط لها – معظم أنواع الرقابة في المشروع في مرحلة التنفيذ        .                              تقع تحت هذا النوع .                                                                                  .                          – يمكن تطبيقة على كل جزء في المشروع                                                                  .                          – من امثلتة ( مقترح المشروع – خطة المشروع – جدول المشروع ) يمكن استخدامها        .                             كمعايير قياس للحكم  على سلامة سير العمليات اثناء الرقابة .                                                          3ـ الرقابة اللاحقة : تتم الرقابة في هذا النوع بعد انتهاء النشاطات موجهه للمستقبل , وتشمل على التالي .                        .                            أ  – أهداف المشروع : الى أي مدى تم تحقيق أهداف المشروع المخطط لها .                                 .                           ب – محطات الـــعمل : يتم حساب الأوقات والتكاليف الخاصة بنقاط الإنجاز قبل           .                                 وبعد انجاز هذة النقاط                                                                        .                           ج – التقرير النهائي : يصف تنظيم المشروع والطرق المستخدمة في التخطيط                .                                 وتوجية المشروع وغير ذلك  .                                                                         .                                د – توصيات لتحسين الاداء المستقبلي : وهى المقترحات الخاصة بتحسين أداء              .                                 المشروعات المستقبلية                                                                            س / اذكر ادوات الرقابة على المشروع ؟                                                                                                     .    1ـ ادوات رقابة مالية : مثل ( الميزانية العمومية – قائمة التدفقات المالية – العائد على الاستثمار – معدل        .                              دوران المخزون )                                                                               .    2ـ ادوات رقابة انتاجية : مثل ( الرقابة على المواد الخام – الرقابة على المخزون – قياس الانتاجية )            .    3ـ ادوات الرقابة على الجودة : مثل ( خرائط باريتو – خرائط الرقابة الاحصائية )                                          س / توجد أدوات أخرى للرقابة على انشطة المشروع وهى اكثر ملائمة لقياس اهداف المشروع وذلك عن      طريق قياس  مستوى التقدم الفعلي في المشروع وخاصة في الوقت والكلفة ومقارنتة بمستوى التقدم المقدر والمخطط له في الموازنة وجدول المشروع . اذكر هذة الادوات ؟                                                                 1ـ القيمة المكتسبة : الى من تعود فكرة تطوير القيمة المكتسبة في ايجاد طريقة لقياس مستوى التقدم في المشروع ؟ تعود الى        .                          رغبة المقاول والزبون . وما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك لتحديد المصاريف التي تحملها المقاول.           .                      وما الهدف من ذلك ؟ الهدف من ذلك معرفة حجم الدفعات المالية التي سيحصل عليها المقاول من                 .                          الزبون ومواعيد تلك الدفعات مع تقدم العمل في المشروع   .                                                       س / هناك اربعة طرق لتحديد الدفعات ومواعيدها . اذكر هذه الطرق ؟                                                                       - طريقة 50-50 : بأستخدام هذه الطريقة يتم افتراض ان %50 من العمل قد انجز عند المباشرة وان                                     %50   سيعتبر منجزاً عند اكمال المهمة او المشروع .                                                                                      - طريقة 100-0 : بأستخدام هذه الطريقة يتم افتراض ان العمل لا يمكن ان يكتمل الا اذا تم انجاز                                          . المشروع بالكامل وعلية لا يدفع أي دفعات للمقاول والقبض عند الاتمام .                                                                - استخدام المدخلات الحرجة : تعتبر ان مقياس انجاز العمل هو استخدام المدخلات الحرجة التي                                             .  بدونها لايتم انجاز العمل مثل (حضور سيارة صب الاسمنت ) حيث يستحق الدفعة المخصصة لهذا العمل                  . - قانون التناسبية : يتم حساب نسبة اكمال العمل عن طريق المقارنة بين الوقت الفعلي المبذول بالوقت                                    المخطط له حسب الجدول او مقارنة الكلفة الفعلية بالكلفة المحسوبة حسب الموازنة ويتم تحديد         .                                  الدفعات المستحقة للمقاول حسب نسبة الانجاز.

.     2ـ النسبة الحرجة : هى مقياس جيد لقياس سلامة التقدم الفعلي في المشروع , او كما يقال بانها اداة لفحص صحة                 .                            المشروع وتتكون النسبة الحرجة من جزئين هما :                                                                         .                               - الجزء الاول : ويسمى مؤشر أداء الوقت.      - الجزء الثاني : ويسمى مؤشر اداء التكلفة .                                                                      .                               ثم بعد ذلك يتم حساب النسبة الحرجة والتي هى ( مؤشر اداء الوقت x مؤشر اداء التكلفة )                        .    س / حتى يكون نظام الرقابة على المشروع ناجحاً فأنة يجب ان يتمتع بعدة خصائص . اذكر هذه الخصائص ؟                         .   1ـ يجب ان يتمتع بالمرونة وقابل للتعديل                  2ـ يجب ان لا تكون تكلفتة أعلى من فوائدة                                     .   3ـ يجب ان يكون قادراً على تلبية حاجات المشروع      4ـ يجب ان يعمل بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب                    .   5ـ يجب ان يكون بسيطاً بعيداً عن التعقيد                  6ـ يجب ان يكون سهل الصيانة                                             .   7ـ يجب ان تكون نتائجة قابلة للتوثيق                                                                                                      .   8ـ يجب استخدام أساليب ووسائل للقياس دقيقة ضمن الحدود المطلوبة منها وبما يحقق اهداف المشروع ويرضي الزبون .         .    س / حتى يكون نظام الرقابة في المشروع متوازناً يجب ان تتوفر مجموعة من الشروط . اذكر هذه الشروط ؟                         .    1ـ عدم المبالغة في الاستثمار في نظام الرقابة .                   2ـ ان تمارس الرقابة بهدف تحقيق الاهداف                      .    3ـ ان لايؤدي نظام الرقابة الى تراجع الابداع .                                                                                          .    س / ما الهدف من نظام الرقابة المتوازن ؟                                                                                                    .    1ـ مراجعة تقدم المشروع      2ـ تقييم واعادة توزيع الموارد     3ـ مراقبة مدخلات المشروع

( المحاضره الثالثة عشر . انهاء المشروع )                                                               .     س / هناك عدة عوامل تؤدي الى انهاء المشروع . اذكر هذة العوامل ؟                                                                     .     1ـ العوامل التكنولوجية : وهي كالتالي.                                                                                                  .        – احتمال ضعيف لتحقيق الاهداف التكنولوجية المتوقعة للمشروع .

.       – وجود مشاكل تكنولوجية لا يمكن للمهارات الموجودة في المشروع ان تحلها .                                                  .       – تحويل الاهتمام لمشاريع أخرى تحتاج مثلاً الى تكنولوجيا جديدة .                                                                .     2ـ العوامل الاقتصادية : وهى كالتالي .                                                                                                  .         – انخفاض ارباح المشروع وتدني العائد على الاستثمار فية    - ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير المشروع                               .     3ـ العوامل التسويقية : وهى كالتالي .                                                                                                     .        – امكانية ضعيفة لتسويق المشروع     - تغير في احتياجات السوق     - اشتداد التنافس وتفوق المنافسين                     .      4ـ عوامل اخرى : وهى كالتالي .                                                                                                          .         – الوقت الطويل الذي يستغرقة المشروع لتحقيق نتائج اقتصادية ايجابية .                                                        .         – تأثير سلبي للمشروع الحالي على المشاريع الاخرى .                                                                            .         – عدم القدرة على المضي في المشروع اذا ظهرت براءات اختراع تضعف من امكانية استمرارة .                           .    س / هناك عدة طرق لإنهاء المشروع. اذكرها ؟                                                                                              .    1ـ الانهاء بالإطفاء : ويحصل هذا النوع بالطرق التالية :                                                                                .                            – اذا نجح المشروع ووصل الى اهدافة                                                                           .                            – اذا لم ينجح المشروع مثل ( فشل دواء في العلاج )                                                           .                            – اذا حصلت تغيرات بيئية تؤدي الى قتل المشروع مثل ( انفجار تشالنجر )                                  .                            – عندما تكون الادارة العليا غير مقتنعة بأستمرار المشروع ( القتل العمد )                                                    .     2ـ الانهاء بالإضافة : يحصل هذا النوع من الانهاء في حالة حقق المشروع اهدافة حيث يتم اضافتة لكي يصبح جزء من        .                             المنظمة الام مثال ( انشاء قسم الاعمال الكترونية قد يتبع لقسم ادارة الاعمال ثم يصبح قسم مستقل بكلية ادارة الاعمال )        .     3ـ الإنهاء بالتكامل : يحصل هذا النوع من الانهاء في حالة حقق المشروع أهدافة كاملة وبالمواصفات المرغوب فيها            .                             ويتطلب هذا النوع التصرف في الإملاك والأفراد والتجهيزات الخاصة بالمشروع المنتهي ووضع          .                             اليات لعملية التكامل مع المنظمة الام .                                                                                          .     4ـ الإنهاء بالتجويع والإهلاك . تسمى هذة الطريقة ايضاً الإهلاك البطيء وهذا بتقليل الموازنة وفي بعض الاحيان يتم          .                                        تخفيض الموارد المالية تدريجياً ولكن يترك المشروع حياً من الناحية القانونية.                     .                                       ( بهدف الحفاظ على سمعة المنظمة )                                                                   .      س / تمر عملية انهاء المشروع بثلا ث عوامل اساسية . اذكرها ؟                                                                           .     1ـ عملية القرار : س / تخضع عملية قرار انهاء المشروع الى نموذجين اساسيين ............................. ما هما ؟                                        .                            1ـ الدرجة التي ينجح تصنيف المشروع عند أخضاعة لمجموعة من العوامل المرتبطة بنجاح                  .                              المشروع او فشلة .                                                                                               .                            2ـ الدرجة التي يلبي فيها المشروع الغايات ومجموعة الأهداف التي انشىء من اجلها .                                       .                         س / قد طور (shafar and mantel ,1989) نموذج للمساعدة في اتخاذ القرار بخصوص انها              .                              المشروع. ما اسم هذا النموذج ؟                                                                                  .                              اسمة نظام دعم القرار.                                                                                                                             .                         س / على ماذا يعتمد نموذج نظام دعم القرار ؟                                                                                                          .                             يعتمد على نموذج العلاقات الموزونة للعوامل المقيدة لاتخاذ القرار. ويتم من خلال جمع البيانات            .                            عن المشروع نفسة وعن المنظمة  الام وعن البيئة التي يعمل بها المشروع .                                                                                                       .                          س / بيانات المشروع وبيانات المنظمة في ماذا تستخدم ؟                                                                                                                                                      .                            تستخدم في تحديد الاوزان والدرجات التي تمنح لكل عامل من العوامل وتكون هى مدخلات نموذج         .                           دعم القرار وفية يتم معالجة البيانات بالخطوات التالية .                                                                                                                          .                          – جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الخارجية ويسمى نظام المعلومات الخارجية .                                                          .                          - جمع البيانات والمعلومات عن البيئة الداخلية  ويسمى نظام المعلومات الداخلية                                                                .                          – جميع البيانات الخارجية والداخلية يتم تخزينها في قاعدة البيانات الخاصة بنظام دعم القرار                                                .                          – تم اخضاع البيانات لقوانين وعوامل الانهاء والنتيجة ان القرار سيكون واحد من ثلاثة احتمالات             .                            هى :                                                                                                                  .                           1ـ الاستمرار بالمشروع                                                                                             .                           2ـ انهاء المشروع                                                                                                                  .                           3ـ غير مؤكد وفي هذه الحالة نحتاج الى تطبيق تحليل الحساسية لاختيار الاستمرار او لا

2ـ تطبيق الانهاء : تتم عملية التنفيذ عن طريق أداء مدير المشروع لواجباتة التالية :                                                 .                           – اكمال كل الاعمال المتبقية للمشروع                                                                             .                           – التأكد من أن المشروع تم قبولة واستلامة من طرف الزبون                                                   .                           – اكمال الوثائق اللازمة ثم تجهيز التقارير النهائية                                                               .                           – تحضير الفواتير النهائية للمشروع وارسالها الى الزبون بهدف تحصيلها                                      .                           – اعادة توزيع الاصول والموارد على مستوى المنظمة الام                                                     .                           – المراجعة القانونية (ملفات العقود )                                                                              .                           – المتابعة والدعم (فترة الضمان )                                                                                 .      3ـ اعداد التقرير النهائي : ويمكن اعتبار التقرير النهائي كملخص تاريخي للمشروع وهذا حول .                                                                                      .                           – اداء المشروع                                                                                                     .                            – الهيكل التنضيمي                                                                                                  .                           – فريق المشروع                                                                                                   .                           – الادارة التقنية للمشروع                                                                                           .                           – الدروس المستفادة                                                                                                     .                           – التحسينات المستقبلية

تمة بعون الرحمن