المحاضرة الثانية عشر ( الفصل الثامن )

إدارة الصراع

- ادارة الصراع في المشاريع :
تمهيد : يشترك أصحاب المصالح في نجاح المنظمة بهدف خلق قيمة ( منتج أو خدمه ) وفي نفس الوقت كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه : 
- فالمدراء والموظفون يقدمون مهارات ومعارف فنيه ويحصلون بالمقابل على حوافز ماديه ومعنويه. 
- المالكون يقدمون رأس المال وبالمقابل يحصلون على الأرباح. 
- الموردون يقدمون مواد أو خدمات ويحصلون على مال. 
- الزبائن يقومون بالشراء مقابل الحصول على منتجات وخدمات تشبع رغباتهم وتلقى رضاهم . 
- فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه مما قد يؤدي غالباً إلى وجود صراعات.

- تعريف الصراع:
- الصراع هو حاله من عدم الاتفاق بين فردين أو مجموعتين ( أو أكثر) والناتجة من ضرورة اشتراكهما في موارد محدودة أو أنشطة عمل معينه . كما ينشأ الصراع بسبب امتلاكهم مراكزاً وقيماً وادراكات مختلفة .

- وجهات النظر المختلفة حول الصراع:
الاتجاه الأول : تعتبره المدرسة الكلاسيكية شيئاً ضاراً و غیر شرعي ويجب تجنبه . 
الاتجاه الثاني : تعتبره المدرسة السلوكية أمراً لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ولكنه مكلف ومطلوب استبعاده. 
الاتجاه الثالث ( الاتجاه المعاصر): يرى أن الصراع ليس ضاراً أو مفيداً في حد ذاته ولكنه شيء حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمة.

- البعدين الأساسيين للنظرة المحايدة للصراع ( الاتجاه المعاصر) :
البعد الأول : الكثير من حالات الصراع في المنظمة يمكن اعتبارها محفزات لإيجاد طرق وأساليب جديده في تنفيذ الأعمال. 
البعد الثاني : أن ادارة الصراع هي أحد النشاطات الاساسية للمدير المعاصر فعليه أن لا يكتم الصراع فتخسر المنظمة فوائده وفي 
نفس الوقت لا يسمح بتفاقمه بحيث يصبح مدمراً أو ضاراً بالمنظمة.

- الصراع في المشاريع :
أسباب الصراع في المشاريع:
1- معظم الصراعات مرتبطة بحالة عدم التأكد من حدوث شيء في المستقبل مما يجعل الأفراد يحملون أفكاراً مختلفة حول 
إمكانية الوصول إلى أهداف المشروع.
2- شدة التعقيد في بيئة عمل المشروع ناتجة عن وجود مدخلات من أشخاص وأقسام ومنظمات عديده ومختلفة عن بعضها 
وكذلك بسبب وجود الاعتمادية بين الأنشطة كل هذا محفز للصراع.

3- أصحاب المصالح الذين يشتركون في إنجاز المشروع يحملون معتقدات وقناعات ومشاعر مختلفة و لديهم مصالح وأهداف متعارضة.

4- الأهداف الرئيسية الثلاث للمشروع : الوقت ، التكلفة ، والمواصفات تشكل ضغوط على الأطراف العاملة في المشروع.

- ان الصراع في المشروع له عدة مستويات :
1) صراع بين أعضاء فريق العمل :
ويظهر بسبب غموض في الأدوار وسوء توزيع العمل بين الأفراد.

2)  صراع بين المجموعات :
وهو بين المجموعات والأقسام داخل المشروع ومن أسبابه وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار
وكذلك عدم وضوح في كيفية  توزيع الأدوار والموارد.

3) صراع بين المشروع والجهات الخارجية :
ويظهر بين المشروع أطراف خارجيه ( كالموردين ، مقاولي الباطن ، هيئات حكومية ، .... إلخ)

ويكون بسبب شروط تعاقدية أو الالتزام بشروط معينه في أداء المهام.

- الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفة:
1. الأولويات : لتحديد الأولويات يجب أن يكون هناك وضوح في عناصر خطة المشروع وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار.
2. الإجراءات: وجود عمليات اداريه يتم اتباعها والالتزام بها في المشروع بالإضافة إلى الشروحات التي يتضمنها عقد الالتزام في
المشروع.
3. الجدولة : تحويل الخطة إلى جدول زمني يوضح بيعة الأنشطة اللازمة لإتمام المشروع اذا أهم شيء في هذه الحالة هو الوقت.
4. التكاليف: وجود موازنه محدده لتنفيذ المشروع يجب الالتزام بها.

- إدارة الصراع:
1- المشكلات الفنية : مشاكل تتعلق بالمهارات الفنية ، الوسائل التكنولوجية ...
2- العمالة : وجود كافي للأفراد من حيث النوع والكم والوقت.
3- الأمور الشخصية : طبيعة الأفراد والعلاقات التي تربطهم.

يآس