المحاضرة الاولى

درجة التعقيد البيئي يتعلق بـ :

- عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة

المنظمة المدارة بالمشروع

هناك ثلاثة عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها المنظمات:

1- درجة التعقيد البيئي: يتعلق هذا العامل بعدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة وما يترتب علي ذلك من التزامات داخل المنظمة من مباني وتجهيزات وخبرات فنية وغير ذلك ، وما ينتج عنه من أنشطة وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات إضافية تؤدي الى زيادة التعقيد البيئي.

2- درجة الديناميكية( التغيير): ويتعلق بالسرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال نتيجة التغير السريع والدائم في حاجات ورغبات الزبائن، الامر الذي يفرض على المنظمات استمرار ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة.

3- درجة الغنى: ويتعلق بمدى توفر الموارد في بيئة الاعمال، والتي تعتبر نادرة، ويشتد التنافس بين المنظمات للحصول عليها.

السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال

- مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال

- السرعة التي تتغير فيها بيئة الأعمال ومدى توفر الموارد

عدم التأكد في بيئة المنظمة سببة هو...؟

أ- وفرة الموارد.

ب- سرعة تغيير هذة البيئة.

ج- إستقرار البيئة.

د- عدم تداخل العناصر المؤثرة فيها.

من العوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة الاعمال...؟

- الربحية.

- الديناميكية.

- وفرة الموارد.

- عدم تداخل المدخلات.

أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال  :

أ- التعقد البيئي .

ب- غياب البساطة والوضوح .

ج- قوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة .

د- التغيير السريع في حاجات ورغبات العملاء .

يقصد بدرجة الديناميكية ) الحركية ( في البيئة :

أ- قوة المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

ب- السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال.

ج- عدد المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

د- قوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة.

فوائد إدارة المنظمة بالمشروع (الايجابيات )

- كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم عمل المشروع ككل، لأنه مخصص للمشروع ولا يتم تشتيته في اعمال أخرى.

- بيئة عمل اكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديدة.

- توفر وضوح افضل للمهمات التي يؤديها الافراد.

- امتلاك قدرة اكبر على التكيف مع متغيرات البيئة لتحقيق هذه الأهداف.

- مراقبة افضل للتكاليف.

- جودة اعلى.

- علاقات افضل مع الزبائن

يقصد بدرجة الغنى :                                                                                                                                                                      أ- مدى توفر الموارد في بيئة الاعمال .                                                                                                                                          ب- مدى السرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال .                                                                                                                             ج- مدى زيادة التعقيد البيئي .                                                                                                                          د- مدى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة

من إيجابيات المنظمة المدارة بالمشروع وجود ...؟

أ-غموض في تحديد المسؤوليات.

ب- أهداف غير منجزة.

ج- أداء ضعيف.

د- بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديدة.

من فوائد إدارة المنظمة بالمشروع :

العناصر التي يجب توافرها في مفهوم المشروع هي (المميزات)

- المشروع له أنشطة مترابطة وغير روتينية.

- المشروع يتكون من أنشطة مترابطة لها بدايات ونهايات زمنية محددة.

- المشروع له فترة زمنية محددة.

- المشروع له موازنة تقديرية مخصصة بها الأموال اللازمة لهذا المشروع.

- المشروع له هدف يجب تحقيقه سواء كان الهدف سلعة او خدمة.

- ضرورة تحقيق معايير الكلفة- الزمن – الجودة المناسبة والمطلوبة من قبل العملاء.

أ- علاقات أفضل مع الزبائن.

ب- عدم امتلاك القدرة على التكيف.

ج- تشتيت أعضاء الفريق.

د- عدم إرضاء الزبائن.

ما يميز المشروع بأن له  :

أ- فترة زمنية محددة .

ب- فترة زمنية غير محددة .

ج- فترة زمنية غير معروفة .

د- فترة زمنية دائمة .

اهداف كل مشروع تتعلق  ب...

اهداف المشروع

في الأساس اهداف المشروع هي نفس اهداف المنظمة وبسبب الخصائص التي تميزه عن المنظمة الوظيفية فان المشاريع مهما اختلفت طبيعتها او حجمها فإنها تشترك في تحقيق ثلاثة اهداف :

الوقت  -التكلفة- المواصفات

يتم التعبير عن الاهتمام بالوقت وادارته من خلال جدولة المشروع.

كما يتم الاهتمام بالكلفة وادارتها عن طريق موازنة المشروع.

أيضا يتم اهتمام بالمواصفات عن طريق اختبار المواد المناسبة وتخصيصها لمراحل العمل في المشروع، وبما يتناسب مع شروط الحل الأمثل لمشكلة المشروع كما ورد في مقترح المشروع او المناقصة او في العطاء المطروح.

؟

- الوقت والتكلفة.

- الوقت والموارد.

- الوقت والتكلفة والمواصفات.

- المواصفات والزبائن.

من اهداف المشاريع :

أ- تخفيض الكلف.

ب- زيادة الكلف.

ج- زيادة الوقت.

د- زيادة الوقت والكلف.

من خصائص المشروع...؟

أ- أنة لايحتوي على فرق عمل.

ب-وجود دورة حياة غير محدودة.

ج-  وجود دورة حياه غير محدودة.

د- وجود غاية محددة.

التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها :

- وجود غاية معينه

- وجود دورة حياة محدودة

- أن المشروع يحتاج إلى أنشطة فريدة وغير روتينية

- تداخل العناصر على مستوى المنظمة

دورة حياة محدودة ، خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها  :

من خصائص المشروع - دورة حياة محدودة ويقصد بها ان المشروع :

أ- المشروع يواجه تحديات وصراعات محدودة البقاء .

ب- المشروع بسبب طبيعية أهدافه يواجه مخاطر متعددة .

ج- المشروع ذو طبيعة مؤقتة .

د- المشروع يحتاج إلى مجموعة من الأنشطة المتتابعة والمتداخلة المحدودة .

من خصائص المشروع :

أ- التنفيذ

ب- التفرد

ج- دائمة

د- التأسيس

خصائص المشروع

تشترك المشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها في مجموعة من الخصائص:

- الغاية: تقام المشاريع في العادة لتنفيذ غرض معين، حل مشكلة معينة ، اهداف محددة، ولذا فان المشروع مرتبط بتحقيق هذه الغاية وصولا الى تحقيق الأهداف مثل إقامة جسر بهدف حل مشكلة الاختناق المروري- او تطوير دواء لعلاج السرطان بهدف الحفاظ على حياة الناس.

- دورة حياة محدودة: هو ان المشروعات ذات طبيعة مؤقتة بحيث انها تبدا وتنتهي في أوقات محددة ومعلومة قد تطول وقد تقصر.

- التفرد: أي مشروع في تنفيذه واكماله يحتاج الى أنشطة فريدة وغير روتينية وغير متكررة، حتى لو تشابه مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل فان تنفيذ كل منهم يحتاج الى أنشطة مختلفة( طبيعة الإدارة- المخاطر- الموارد).

- الاعتمادية المتداخلة: أي مشروع يحتاج الى أنشطة متتابعة بالإضافة الى التتابع هناك تداخل . عاده تتداخل المشروعات في المنظمة مع بعضها البعض- أيضا تتداخل مع الأقسام الوظيفية الأخرى في المنظمة (انتاج – تسويق- افراد- مالية) –كذلك قد تتداخل مع اطراف أخرى مثل الموردين  ومقاولي الباطن والزبائن......الخ.

- الصراع: لكون المشروع نشاط اجتماعي وتضارب في المصالح، فقد يؤدي التداخل المشار اليه سابقا بين جهات مختلفة في أداء أنشطة المشروع الى حدوث الصراع، ولذا يجب إدارة هذا الصراع بالشكل الذي يحقق اهداف المشروع بفاعلية وكفاءة.

- المخاطر: المنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب مختلفة، الا ان المشروع بسبب خصائصه وأهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات يزيد من هذه المخاطر لاسيما اذ انحرف عن تحقيق هذه الأهداف وهناك امثلة كثرة على مخاطر تعرضت له العديد من المشاريع منها ( انفجار مكوك الفضاء تشالنجر – مفاعل فوكو جيما النوي ).

من خصائص الأنشطة في المشروع  :

أ- الأهداف .

ب- النشاط .

ج- الاعتمادية .

د- الرسالة .

من خصائص المشروع :

أ- دورة حياة دائمة.

ب- قلة الصراع.

ج- دورة حياة محدودة.

د- قلة المخاطرة.

يتميز المشروع بدورة حياة...؟

- محدودة.

- غير محدودة.

- مفتوحة.

- مفتوحة نسبياً.

الرسم البياني التالي يوضح مفهوم...؟

دورة حياة المشروع

1- مرحلة التأسيس: يتم تطوير فكرة المشروع، اختيار المشروع، اختيار مدير المشروع والبدء بالاجتماعات الأولية المباشرة بتنفيذ المشروع.

2- مرحلة التنفيذ: يتم وضع خطة المشروع المتكاملة ،عمل جدولة لأنشطة المشروع، اعداد الموازنة، والقيام بالرقابة على المشروع .

3- مرحلة الانهاء: يتم التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من ان المشروع قد تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة، تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع، اعداد التقارير النهائية وتسليم الوثائق المطلوبة.

أ- دورة حياه المشروع.

ب- المسار الحرج.

ج- إدارة المواردالبشرية.

د-دورة انتاج السلعة.

تأسيس المشروع يبدأ ب...؟

أ- جدولة المشروع.

ب- وضع خطة المشروع.

ج- تطوير فكرة المشروع.

د-التدقيق على أنشطة المشروع.

مرحلة التأسيس هي أحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم :

- وضع خطة المشروع , وضع جدولة الأنشطة للمشروع

- تطوير فكرة المشروع , اختيار المشروع , اختيار مدير المشروع

- التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة

- إعداد التقارير وتسليم المشروع

في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع...؟

أ- الجدولة.

ب- الفكرة.

ج- الخطة.

د-نظام الرقابة.

المرحلة التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع...؟

أ- الفكرة أو المفهوم.

ب- التسليم.

ج- مابعد التسليم.

د-التنفيذ.

المرحلة الثانية من المراحل الرئيسية للمشروع هي ...؟

- مرحلة التدقيق.

- مرحلة التأسيس.

- مرحلة التخطيط.

- مرحلة التنفيذ.

وفق دورة حياة المشروع – مرحلة التنفيذ يتم فيها  :

أ- عمل تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع .

ب- تسليم الوثائق النهائية المطلوبة للمشروع .

ج- عمل جدولة لأنشطة المشروع.

د- عمل الفكرة الأساسية للمشروع  .

اول مراحل دورة حياة المشروع  :

أ- مرحلة الجدولة.

ب- مرحلة الموازنة.

ج- مرحلة التقييم.

د- مرحلة التأسيس.

مرحلة الانهاء احد مراحل دورة حياة المشروع وفيها يتم :                                                                                أ- اعداد التقارير لخطة المشروع .                                                                                                                             ب- وضع خطة المشروع المتكاملة .                                                                                                                             ج- وضع خطة المشروع واعداد التقارير المتعلقة بالخطة .                                                                                                 د- تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع .

اطراف المشروع

الجهات المشاركة في انجاز المشروع والمرتبطة به :

1- الزبون: الشخص او الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها.

2- مدير المشروع: وهو الشخص الذي يقود المشروع وهو المسؤول الأول عن نجاحه وفشله لذا يجب ان يتمتع بمهارات عديده مثل مهارات فنية – مهارات ادارية- مهارة التفاوض – مهارة الاتصال والمتابعة.

3- الإدارة العليا: وهي الإدارة العليا للمنظمة الام التي يتبع لها المشروع وعليها توفير الدعم والموارد اللازمة لنجاح المشروع.

4- المدراء الوظيفيون: هم مدراء الوظائف في المنظمة الام التي يتبع لها المشروع.

5- فريق المشروع وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ الأنشطة والمهام والوظائف اللازمة لإكمال المشروع- عليه يجب ان يتم اختيار أعضاء الفريق المؤهلين فنيا واداريا مع ضرورة الاهتمام بهم.

6- الموردون: كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد اللازمة لإتمام المشروع.

من أطراف المشروع  :

أ- العملاء فقط.

ب- مدير المشروع فقط.

ج- العملاء ومدير المشروع.

د- المنظمات الخاصة.

مقترح المشروع يسمى :

أ- جملة بيان العمل في المنظمة .

ب- جملة بيان العمل في المشروع .

ج- جملة بيان الفكرة وتخطيط المشروع .

د- جملة بيان الفكرة وجدولة المشروع .

وثائق المشروع

المشروع ينفذ وفق خطة  مرسومة وبرامج محددة، لذا ضرورة وجود مجموعة من الوثائق تشكل مرجعية عند الحاجة من أهمها:

1- مقترح المشروع: يسمى(جملة بيان العمل في المشروع) وهي الوثيقة الرئيسة الى يتم من خلالها نقل متطلبات العميل الى المشروع حتي يتم تلبية هذه المتطلبات وتنفيذ المشروع على أساسها . ويتكون من الأجزاء التالية:

أ. المقدمة: ملخص لفكرة المشروع- الغايات الرئيسة- اهداف المشروع مع ربطها بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة الام ورسالتها.

ب. الافتراضات الرئيسة: تتضمن بيان بالافتراضات المتوقع مواجهتها خلال العمل بالمشروع- القيود المتوقع تأثيرها على سير العمل – الخطط الاحتمالية لمواجهة هذه الافتراضات والتوقعات والمخاطر.

ج. مسؤوليات الموردين: تتضمن مسؤوليات الموردين حسب شروط عقد التوريد( الكميات المطلوبة- الأوقات – المواصفات – الأسعار).

د. مسؤوليات الزبون: تتضمن مسؤوليات الزبون (استلام المواصفات – الدفعات المالية – الاجتماعات).

هـ. الجدول المحسوب: المقصود به هو جدول الأنشطة اللازمة لإتمام المشروع حسب الأوقات المحسوبة والمتوقع انجازها مع الإمكانيات المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد.

و. معايير قبول المشروع: تتضمن المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع وشروط قبول هذه المواصفات.

ز. العقود وجدول الدفعات المالية: المقصود هنا عقود التوريد والتعاقدات الفرعية لإنجاز العمل وما يسمى بعقود الباطن... تتضمن نسخ من هذه التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات المالية عن هذه الاعمال.

ح. الشروط الإضافية : تشمل أي حدود وشروط إضافية للعمل لم تكن مذكورة في البنود السابقة وذلك للإشارة اليها بهدف الالتزام بها.

ط. أمور متنوعة وتشمل أمورا تتعلق بالاتصالات، أوامر التغيير، المخاطر المتوقعة للمشروع، محطات العمل........ الخ.

2-  خطة المشروع: وتسمى أيضا عقد الالتزام – سيتم الشرح لاحقا.

3- جدولة المشروع: سيتم الشرح لاحقا.

4-  موازنة المشروع: سيتم الشرح لاحقا.

من اجزاء مكونات مقترح المشروع :                                                                                                                                           أ- مسؤوليات الموردين فقط .                                                                                                                                 ب- مسؤوليات الزبون فقط .                                                                                                                         ج- المقدمة فقط .                                                                                                                         د- المقدمة ومسؤوليات كل من الموردين والزبون .

وظائف إدارة المشروع

تتطلب إدارة المشروع ممارسة الوظائف التالية :

1- التخطيط للمشروع : وضع خطط تتابع وجدولة الأنشطة اللازمة للمشروع، تحديد الأهداف والطرق المناسبة للوصول للأهداف، ووضع شبكة انجاز المشروع.

٢- تنظيم المشروع :  وضع الخريطة التنظيمية للمشروع، توزيع المسؤوليات والصلاحيات ، تحديد العلاقة مع الهيكل التنظيمي للمنظمة الأم، واطراف المشروع، اختيار فريق العمل للمشروع.

3- طاقم المشروع : اختيار أعضاء فريق المشروع، حفز فريق العمل باستمرار، بناء روح التعاون والتنافس بين أعضاء الفريق.

٤- موازنة المشروع : إعداد الموازنة التقديرية لتنفيذ المشروع، ويتضمن اعداد الكلف والموارد والعائدات المتوقعة والتدفقات النقدية والارباح.

٥- توجيه المشروع وهي توجيه فريق العمل عن طريق القيادة والتحفيز والاتصال ، من أجل تحقيق الأهداف.

٦- الرقابة على المشروع : تحديد المعايير التي تستخدم لتقيم الأداء ، ثم القياس والحصول على التغذية العكسية كذلك تحديد الأدوات الرقابية  التي تساهم في تقييم المشروع والتدقيق وصولا لمرحلة التسليم.

المحاضرة الثانية

يمكن تعريف التخطيط للمشروع على انه...؟

أ- توزيع المسؤوليات.

ب-تحديد الأهداف والموارد الضرورية.

ج- قياس الأداء.

د-تحفيز العاملين.

التخطيط للمشروع هو احد :

أ- مهارات مدير التسويق  .                                                                                                                           ب- ادوار مدير التسويق .                                                                                                                            ج- وظائف ادارة المشروع  .                                                                                                                        د- خبرة مدير التسويق .

واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع...؟

- اعداد الموازنة الاولية.

- اعداد الجدولة الاولية.

- اختيار فريق العمل.

- توقيع عقد الالتزام مع الزبون.

من وظائف إدارة المشروع  :

أ- موازنة المشروع .

ب- إدارة المنظمة .

ج- بحوث العمليات والأساليب الكمية .

د-المعلومات الراجعة.

مرحله الاغلاق هي احدى مراحل اداره المشروع والمقصود بها ...؟

- إعداد الخطة.

- إعداد الجدولة.

- تدقيق على المشروع بهدف التأكد من ان المواصفات مطابقه للشروط.

مراحل إدارة المشروع

1- مرحلة الفكره أو المفهوم : (مرحلة التأسيس)(مرحلة التعريف): تتضمن ولادة فكره المشروع والقيام بدراسة الجدوى، اختيار المشروع وقد يتم اختيار مديره.

2- مرحلة التنفيذ : وتتضمن إعداد خطة المشروع وجدولة المشروع وموازنة المشروع النهائية ، وتعين  فريق العمل بالمشروع والمباشرة بتنفيذ خطوات المشروع والقيام بعمليات الرقابة وتقييم الأداء.

3- مرحلة التسليم : (الاغلاق) وتتضمن التدقيق على المشروع للتأكد من: أن المواصفات المشروع مطابقة للشروط المتفق عليها ، ثم تسليم المشروع للزبون- تدريب المستخدمين على المشروع – تسليم الوثائق المطلوبة- اعداد التقرير النهائي للمشروع.

إعداد الخطة والجدولة.

من مراحل إدارة المشروع  مرحلة التنفيذ وفيها يتم :

أ- اعداد خطة وجدولة وموازنة المشروع.

ب- عمل دراسة جدوى المشروع.

ج- تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع.

د- اعداد التقرير النهائي.

احد أطراف إدارة المشروع هو...

أ- زبائن المشروع.

ب- الموردون.

ج-فريق المشروع.

د- المنافسون.

اطراف إدارة المشروع

١- الإدارة العليا للمنظمة الأم : اختيار مدير المشروع – طبيعة عمل المشروع – أولوية المشروع بالنسبة للمشروعات الأخرى، تقدم الدعم للمشروع ، حيث تقوم بتبني خطة المشروع وقيع عقد الالتزام.

وتقع على مدير المشروع مسؤوليات تجاه الإدارة العليا اهمهما:

- تقديم تقارير دورية باستمرار عن تطورات العمل لاسيما في ما يتعلق بالوقت والكلفة والموارد، واشعار المنظمة باي مخاطر او مشاكل تواجه المشروع.

٢- مدير المشروع : و هو الشخص الذي يتولى إدارة المشروع في جميع مراحله ، و يكون  مسؤولا بشكل كامل أمام الإدارة العليا عن نجاح ( أو فشل ) المشروع.

٣- فريق المشروع : و هم الأفراد الذين سوف يقومون بتنفيذ المشروع.

أهم عنصر في إدارة المشروع...؟

أ- فريق المشروع

ب- الزبائن.

ج-المورديون.

د- المنافسون.

مقارنة بين مدير المشروع والمدير الوظيفي

| وجه المقارنة | المدير الوظيفي | مدير المشروع |
| --- | --- | --- |
| التخصص | متخصص ويمتلك معرفة عميقه بالوظيفة التي يتولاها (مدير تسوبق ، مدير محاسبة ... ). | نظرة عامة، ولديه خلفية واسعة في المعرفة والخبرة، ومعرفته متوسطة ولكن في أكثر من تخصص ، الماليه ، المحاسبية ، الإنتاجية .... |
| الأسلوب | يستخدم الأسلوب التحليلي : بمعنى ان لديه قدرة تحليلية على حل المشاكل التقنية الخاصة بنفس الوظيفة، وذلك بسبب التخصص الأمر الذي يجعله متعمقا في متابعة الجوانب المتعلقة بالوظيفة التي يديرها | يستخدم الاسلوب النظامي( لديه مهارة التركيب) مقارنة بمهارة التحليل، بمعنى أن مهمته تجميع الأجزاء المتخصصة في العمل لتشكيل منظومة متكاملة تعمل بنظام مشترك. |
| المعرفة الفنية | لديه معرفة فنية عالية بعمله. | يسهل التعاون بين المتخصصين في المجالات التي تحتاج الى تخصص معين، من أجل أداء المهام بطريقة تساعد في إنجاز المشروع حسب المواصفات المطلوبة. |

الادارة العليا للمنظمة الأم احد اطراف إدارة المشروع وتقوم بـ :                                                            أ- تقديم الدعم للمشروع فقط .                                                                                                                     ب- التخطيط اليومي للأعمال التفصيلية لمجربات العمل فقط .                                                                                 ج- اختيار مدير المشروع فقط .                                                                                                                         د- تقديم الدعم للمشروع وتقوم باختيار مدير المشروع .

الميزة الأساسية لمدير المشروع هي أنة...؟

ما يميز مدير المشروع إنه  :

أ-ليس متخصص في وظيفة معينة.

ب- يسهل الأمور لأصحاب المعرفة الفنية من أجل اداء المهام.

ج- يستخدم الأسلوب التحليلي.

د- يملك معرفة فنية عالية.

مدير المشروع...؟

أ-متخصص في جزئية من المشروع فقط.

ب- يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء  المهام.

ج- لايعتمد على فرق العمل.

د- لايملك معرفة فنية بموضوع المشروع.

من خصائص مدير المشروع انه...؟

- متخصص ويملك معرفة عميقة بالوظيفة.

- يستخدم الأسلوب التحليلي

- يستخدم اسلوب النظامي.

- مباشر ولدية معرفه فنيه عاليه.

ما يميز مدير المشروع عن المدير الوظيفي , ان مدير المشروع :

أ- يستخدم الأسلوب النظامي.

ب- يستخدم الأسلوب التحليلي.

ج- متخصص.

د- لديه خبرة فنية عالية بعمله.

شخص متخصص في التسويق ويمارس وظيفة مدير التسويق في المنظمة :                                               أ- مدير وظيفي .                                                                                                                                              ب- مدير مشروع .                                                                                                                                           ج- مدير وظيفي ومشروعي .                                                                                                                                 د- رئيس قسم .

مدير تعاملاته مع المتغيرات البيئية الداخلية أعلى في الغالب هو :

تابع الفرق بين المدير الوظيفي ومدير المشروع

بالإضافة الى :

- ان مدير المشروع يركز على الأهداف النهائية للمشروع بينما المدير الوظيفي يركز على اهداف قصيرة ومتوسطة خاصة بقسمه الوظيفي.

- مدير المشروع صلاحياته وخطوط السلطة غير محددة بشكل واضح ومرتبط مسؤوليته بإدارة المشروع، بينما المدير الوظيفي محددة حسب الهيكل التنظيمي.

- مدير المشروع تعاملاته مع المتغيرات البيئية الخارجية عالية بينما المدير الوظيفي محدودة في الغالب.

مدير المشروع

- المدير الوظيفي

- رئيس مجلس الإدارة

- اعضاء مجلس الإدارة

مدير يتعامل مع البيئة الخارجية بشكل اكبر :                                                                                                 أ- مدير وظيفي .                                                                                                                                               ب- مدير مشروع  .                                                                                                                                            ج- مدير الصيانة .                                                                                                                                           د- مدير الافراد .

واحدة من التالي ليست من الخصائص الواجب توفرها في مدير المشروع...؟

- القدرة والمهارة في الحصول على الموارد اللازمه للمشروع.

- شخصية نرجسية وتحبذ العمل الفردي.

- التعامل مع المعيقات والعقبات.

- المهارة في اختيار فريق المشروع.

وحتى  يكون مدير المشروع قادرا على القيام  بمسؤولياته فهو بحاجة إلى مايلي :

- الحصول علي شهادة دراسية  في إدارة المشروعات.

- الحصول على دورات متخصصة- ورش عمل- ندوات،....الخ في إدارة المشاريع.

- شهادة خبره تفيد أنه تدرب على مهارات معينة  من أهمها:

- خطة المنظمة للوصول إلى الأهداف

- التفاوض مع الزملاء.

- المتابعة الجيدة للمهام.

- المتابعة الجيدة للمهمات .

- امتلاك الحساسية نحو شؤون المنظمة وامور المشاريع.

- ان يكون مساره الوظيفي قد بدأ بمشاريع صغيرة ثم انتقل للعمل في مشاريع كبيرة.

- التعامل مع المعيقات التي ستواجه المشروع سواء كانت فنية أو مشاكل تتعلق بالموارد أو الأفراد.

- القدرة على التعامل مع المخاطر في كافة مراحل المشروع ووضع الخطط لمعالجتها.

- تطوير قنوات الاتصال مع أطراف المصالح المتعددة والمرتبطة بالمشروع

- امتلاك مھارة التفاوض وإدارة الصراعات.

مهارة التفاوض مع الزملاء يفضل ان تكون متوفرة بشكل اكبر لدى :                                                              أ- المدير الوظيفي .                                                                                                                                               ب- مدير المشروع  .                                                                                                                                             ج- مدير الصيانة .                                                                                                                                                 د- المدير المالي .

المحددات الأخلاقية لمدير المشروع

- الإبتعاد عن التلاعب بالمناقصات.

- عدم تعاطي الرشوه للحصول على المناقصات.

- الإبتعاد عن تحويل فريق العمل إلى مجموعة غير منضبطة.

- عدم الإعتداء عن الموارد واللعب بها حتى تصبح ضمن الموازنة التقديرية .

- عدم استخدام موارد بديلة تفي بالغرض ولكنها  لا تحقق المواصفات.

- أن لا يساوم على سلامة  العاملين في المشروع.

من الناحية الاخلاقيه لمدير المشروع ماعدا ...؟

- يبرم اتفاقيات مسبقة للحصول مناقصات.

- يبتعد عن الرشوة.

- لا يساوم على سلامه العاملين في المشروع.

- لا يعتدي على موارد المشروع.

الصفة الأساسية في فريق المشروع الناجح هي ...؟

أ- إمتلاك مهارات فنية متوسطة.

ب- عدم الإهتمام بجوانب تقوية العمل الجماعي.

ج- وجود توجة قوي للمصالح الشخصية.

د-الرغبة في تحقيق أهداف المشروع.

فريق المشروع

- - يمتلكون مهارات فنية عالية.

- - لديهم  توجه قوي لمشكلة المشروع.

- -الرغبة في تحقيق أهداف المشروع.

- -ان يكون لديهم حساسية للسياسة التنظيمية.

- - احترام الذات.

من خصائص فريق المشروع الناجح...؟

أ- إمتلاك مهارات فنية ضعيفة.

ب- عدم الاهتمام بالعمل.

ج- وجود توجة قوي للمصالح الشخصية .

د- الرغبة في تحقيق أهداف المشروع.

واحدة من التالي ليست من الصفات الواجب توفرها في فريق المشروع...؟

- امتلاك مهارات فنيه.

- السكن قرب المشروع.

- توجه قوي للهدف.

- احترام قوي للذات.

الأشكال التنظيمية في المشروع

- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي

- تنظيم المشروع المستقل.

- تنظيم  المصفوفة.

المحاضرة الثالثة

الاشكال التنظيمية السائدة في المشاريع هي :                                                                                   أ- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي فقط  .                                                                                                 ب- المشروع المستقل فقط  .                                                                                                                                    ج- مشروع المصفوفة فقط  .                                                                                                             د- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي والمشروع المستقل ومشروع المصفوفة .

الشكل التالي يشرح...؟

- المشروع كجزء من تنظيم الزبون.

شكل المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي

- التنظيم وفقا لهذا الشكل يكون المشروع تابعا لأحد الأقسام الوظيفية الأساسية في الشركة.

- يحال تنفيذ المشروع على القسم الوظيفي الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع المطروح للتنفيذ لضمان نجاحه ودعمه.

مثال1 : إذا أرادت كلية إدارة الأعمال إنشاء ماجستير في تخصص إدارة الأعمال فإن القسم المناسب لتولي مهمة هذا المشروع  هو قسم الإدارة بالكلية ، أما اذا كان الأمر يتعلق بإنشاء ماجستير في المحاسبة فإن القسم المناسب لتولي مهمة هذا المشروع هو قسم المحاسبة بالكلية.

المشروع كجزء مستقل.

- المشروع كجزء من التنظيم الغير الوظيفي.

- المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي.

المشروع يعتبر جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون...؟

أ- مستقل تمام عن المنظمة.

ب- تابع لأطراف خارجية.

ج- تابع لأحد الأقسام الوظيفية الأساسية في المنظمة.

د- غير تابع للمنظمة.

انشاء ماجستير في تخصص المحاسبة تابع لقسم المحاسبة – فأن هذا التنظيم وفقاً لهذا الشكل هو :

- التنظيم الوظيفي

- التنظيم المصفوفي

- التنظيم المستقل

- التنظيم الجغرافي

ايجابيات ان يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي:-

- مرونة عاليه في استخدام العاملين ، فبما أن هو المدير الوظيفي هو المسؤول الأول عن المشروع فإنه سيسخر كل الكفاءات في القسم لإنجاح المشروع.

- الانتفاع من الخبرات  الضرورية في أكثر من مشروع عندما ُيحال  أكثر من مشروع للقسم.

- سهولة  تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء لأنهم  يعملون في نفس القسم.

- جعل الأقسام الوظيفية هي قاعدة التطور وتطوير المسار الوظيفي  للأفراد من خلال وظائفهم ومن داخل اقسامهم الرئيسة.

انشاء ماجستير- في تخصص ادارة الاعمال تابع لقسم الادارة :                                                                        أ- التنظيم الوظيفي .                                                                                                                                              ب- التنظيم المصفوفي .                                                                                                                                       ج- التنظيم المستقل .                                                                                                                                             د- التنظيم الجغرافي .

من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي انه...؟

أ- لاتوجد مرونة عالية في استخدام العاملين.

ب-لايمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد.

ج- توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء.

سلبيات  ان يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي:-

- العميل لا يكون محور الإهتمام  وبؤرة التركيز  لأن العاملين في القسم  لديهم مسؤوليات أخرى.

- حصول تشويش  في الأدوار وفي تحمل المسؤوليات  عن أداء المشروع بسبب عدم وجود شخص واحد مسؤول بشكل كامل عن المشروع

- بط الاستجابة لمتطلبات العمل بسبب وجود مستويات ادارية متعددة في الأقسام الوظيفية تؤدي إلى تأخير القرارات وبطء الإجراءات.

- ضعف التحفيز لأسباب تنظيمية: فالقسم الوظيفي يميل الى الاهتمام بوظيفته وليس موجها للمشروع .ضف الى ذلك عدم جود شخص مسئول بشكل كامل عن المشروع.

- عدم صلاحية هذا  الشكل للمشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدة.

د-يمكن الاستفادة من الخبرات الضرورية في أكثر من مشروع.

من سلبيات احتضان المشروع في الاقسام الوظيفية :

أ- تطوير المسار الوظيفي للأفراد.

ب- تخزين المستلزمات.

ج- ازدواجية الوظائف.

د- بطئ الاستجابة لمتطلبات المشروع وحاجات العميل.

يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مدير المشروع عن أعمالهم في  :

تنظيم المشروع المستقل( الصرف)

- في  هذا لشكل يكون المشروع منفصلا عن بقية أقسام المنظمة الأم ويقوم على شكل وحده مستقلة بطاقم فني مستقل وإدارة مستقلة ماليا واداريا مرتبطة بالمنظمة الأم فقط عبر التقارير الدورية و طريق مدير  المشروع.

- تتفاوت درجة الاستقلالية من مشروع لآخر من الجانب الإداري والمالي والمحاسبي.

أ- تنظيم المشروع وظيفيا .

ب- تنظيم المشروع الصرف .

ج- تنظيم الشروع جغرافيا .

د- تنظيم المشروع انتاجيا .

من خصائص تنظيم المشروع المستقل :

أ- ان يكون المشروع تابعا لاحد الأقسام الوظيفية الأساسية في المنظمة.

ب- ان يكون المشروع منفصلا عن بقية اقسام المنظمة الام.

ج- ان يكون المشروع تابعا للقسم الذي يكون أكثر تخصصا في طبيعة المشروع المطروح للتنفيذ.

د- ان يكون المشروع تابعا لقسم الانتاج باعتباره أكثر الأقسام ارتباطا بالمشروع.

ايجابيات المشروع المستقل:-

- لمدير المشروع السلطة الكاملة على المشروع.

- جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤولية مباشره أمام مدیر المشروع.

- عملية اتصال أسرع.

- خبره تراكمية للعاملين في نفس النوع من المشاريع  .

- تكوين هوية قوية لدى فريق  المشروع تساهم في رفع الأداء وتحقيق الاهداف.

- وجود سلطة مركزية على مستوى المشروع ، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة، وسرعة الاستجابة لطلبيات الزبائن.

- تتحقق وحدة الامر. وهنا يتأكد العاملون ان تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير المدير.

- الهياكل بسيطة ومرنة مما يسهل  الاستجابة للمتغيرات البئية الداخلية والخارجية

من إيجابيات المشروع المستقل...؟

أ- إرتباطة الكامل بالمنظمة.

ب- وجود فريق عمل غير مستقل.

ج- عدم وجود مرونة.

د- وجود سلطة كاملة ومستقلة لمدير المشروع.

التنظيم الاكثر مناسبة للمشاريع الكبيرة والضخمة هو :                                                                      أ- الوظيفي  .                                                                                                                                                ب- المستقل .                                                                                                                                                     ج- العملاء .                                                                                                                                                 د- الوظيفي والعملاء .

المصفوقه القوية هي...؟

تنظيم المصفوفة

-ويمثل هذا الشكل خليط من التنظيم الوظيفي والتنظيم  المستقل بحيث تم الإستفاده من بعض  ميزات كل  منهما والتخلص من بعض العيوب أيضا

- يستخدم في المنظمات التي تعمل في مجالات مرتفعة التقنية

أنواع تنظيم المصفوفة

 المصفوفة القوية :(مصفوفة المشروع) وتكون أقرب إلى المشروع المستقل لكن ضمن المنظمة الأم.

 المصفوفة الوظيفية :(المصفوفة الضعيفة) وتكون خصائصها أقرب إلى المشروع الوظيفي لكن يتمتع بجزء من إستقلالية المشروع المستقل.

 المصفوفة المتوازنة : خصائصها تقع بين النوعين السابقين

اقرب الى الصرف ( المشروع المستقل.)

- اقرب الى المشروع الوظيفي.

- المصفوفة المتوازنة.

- المصفوفة الضعيفة.

في المصفوفة القوية تكون القوة والسلطة أكبر بيد :

- مدير المشروع

- مدير التشغيل

- مشرف التنفيذ

- لاشئ مماذكر

في تنظيم المشروع ... المصفوفة الضعيفة تسمى أيضا  :

أ- المصفوفة المتوازنة .

ب- مصفوفة المشروع .

مزايا تنظيم المصفوفة

- يكون المشروع هو نقطة التركيز بسبب وجود مدير متفرغ للمشروع كما أن الأفراد الذين  يتم إختيارهم من الوظائف يعملون تحت مسؤولياته  . لتحقيق الأهداف

- متاح له استخدام مخزن الخبرات والكفاءات الموجود على مستوى الأقسام الوظيفية .

- لأن العاملين في المشروع يتم انتدابهم من وظائف للمشروع فإنهم  أقل احساسا بالقلق على مستقبلهم بعد انتهاء لمشروع لانهم  سيعودون  لمواقع عملهم الأصلية

- يساعد  في تحقيق  وحدة الهدف وتقليل الصراعات.

ج- مصفوفة وظيفية .

د-المصفوفة المتوسطة .

يتميز تنظيم المصفوفة بأنة...؟

أ- يساهم في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات.

ب- يوظف العاملين من خارج المنظمة لتنفيذ.

ج- تنظيم مدار من طرف.

من خصائص تنظيم المصفوفة أنه...؟

أ- لا يقلل الصراعات.

ب- لايجعل المدير متفرغ للمشروع.

ج- يساعد على تحقيق وحدة الأهداف.

د- يقلل من أداء فرق العمل .

واحدة من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفة...؟

- المشروع هو نقطة التركيز.

- غياب وحدة القيادة.

- العاملين في المشروع يتم انتدابهم من وظائفهم للمشروع.

- وجود وحدة الهدف.

الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يتم  اختيارة على أساس ...؟

أ- تحديد المهام الأساسية المرتبطة بكل هدف داخل المشروع.

ب- نوعية المنافسين.

ج-أراء الموردين.

د- العلاقات الشخصية داخل المنظمة.

من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار الشكل المناسب للمشروع :

احد المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لاختيار الشكل التنظيمي :

أ- التنظيم المصفوفي.

ب- التنظيم المستقل.

إختيار الصيغة التنظيمية للمشروع

لا توجد صيغة يمكن اعتبارها الأمثل لإختيار الشكل التنظيمي للمشروع لأن ذلك يعتمد على عدة عناصر كطبيعة  المشروع والتوجه الثقافي للمنظمة الأم والموارد المتاحة ولكن بصفة عامة هناك عدد من المعايير  التي   يمكن الإعتماد عليها لإختيار الشكل التنظيمي :-

١- تعريف  المشروع عن طريق صياغة الأهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة.

٢- تحديد المهام الأساسية  المرتبطة بكل هدف وتحديد  الأقسام الوظيفية في المنظمة الأم التي تصلح لإنجاز هذه المهام (توطين المهمات في الوظائف)

٣- ترتيب المهام حسب تتابع التنفيذ وتجزئتها إلى حزم عمل.

٤- تحديد  الوحدات التي ستقوم بأداء حزم العمل في المنظمة الأم و تحديد الوحدات التي ستعمل معا.

٥- اعداد قائمة الخصائص المميزة والإقتراحات المتعلقة بالمشروع مثل مستوى التقنية  المطلوب ، طول مدة المشروع ، حجم المشروع ، المشاكل المتوقع أن تواجه المشروع.

ج- تعريف المشروع عن طريق صياغة الأهداف التي تحدد نوع المخرجات المرغوبة.

د- التنظيم الوظيفي.

المحاضرة الرابعة

- التخطيط هو أول وظيفة من وظائف الإدارة، فمن خلال التخطيط يتم وضع الأهداف التي يمكن تحقيقها، وتبنى عليها بقية الوظائف الإدارية الأخرى.

- التخطيط يسبق أي عمل تنفيذي، ويحدد الاعمال التي يفترض ان يتم القيام بها في المستقبل.

- التخطيط ھو مجموعة من الأنشطة الفكرية والنظرية التي تهدف إلى تحقيق انتقال منظم من موقف حالي إلى موقف مستقبلي مستهدف يفوق الواقع الحالي قيمة وقدرة على الإنجاز.

- ويمكن أن نعرفه كذلك بأنه عملية وضع الأهداف وتحديد الوسائل اللازمة للوصول إليها بأحسن الأحوال

- لذا هو يهتم بعاملين أساسيين:

- المستقبل.

- الأهداف والطرق المستخدمة لتحقيق الأهداف

الوظيفة التي يتم فيها وضع الاهداف التي يمكن تحقيقها هي وظيفة :                                                                 أ- التخطيط .                                                                                                                                                      ب- التنظيم .                                                                                                                                                             ج- الرقابة  .                                                                                                                                                        د- التوجيه  .

المقصود بتحسين تركيز المنظمة ومرونتها في عملية التخطيط هو ...؟

فوائد التخطيط

- الشرعية ( التخطيط السليم يساهم في إعطاء الشرعية للمنظمة تجاه مختلف الأطراف )حيث البدء بوضع رسالة المنظمة يساعد على ذلك.

- تحسين تركيز المنظمة ومرونتها( القدرة على التغيير والتكيف )من خلال معرفة ما تريد بالضبط وماذا يحتاج الزبائن وكيف سيتم التعامل معهم مثلا.

- دليل لتصرف وتوجيه المنظمة نحو الأفعال والتنفيذ ( إعطاء أهمية كبيره للأولويات ذات قيمة مضافة للمنظمة ).متجهة نحو النتائج والاولويات والفرص والبعد عن المشاكل.

- تحسين التنسيق ( تحديد الأهداف يجعل الأقسام المختلفة وفرق العمل تنسق أداءها وترشد قرارتها(.خلق ما يسمى بسلسلة الوسائل والغايات (هرمية الأهداف)

- تحسين إدارة الوقت ( أداء الأعمال حسب الأهمية وموازنة الوقت المتاح ).

- تحسين عملية الرقابة (قياس الأداء و تحديد الإنحرافات ).

أ- التنسيق.

ب- إدارة المهام.

ج- الرقابة.

د-قدرة المنظمة على التكيف.

الخطة الإستراتيجية هي نوع من أنواع الخطط حسب...؟

أ- الأداء.

ب- مستوى الشمولية والتفصيل.

ج- الإستخدام.

د- الفترة.

أنواع التخطيط

هناك تصنيفات متعددة كثيرة لأنواع التخطيط منها :

| حسب مستوى الشمولية والتفصيل | حسب الفترة الزمنية | حسب مجال الاستعمال | حسب النشاط |
| --- | --- | --- | --- |
| - خطة استراتيجية - خطة تكتيكية - خطة تشغيلية | - طويلة الاجل ( أكثر من 3 سنوات ) - متوسطة الاجل ( من سنة إلى ٣ سنوات ) - - قصيرة الاجل ( أقل من سنة ) | - متكررة الاستعمال مثل ( السياسات،الإجراءات، القواعد ) - غير متكررة الاستعمال( البرامج ، المشاريع ) | - اقتصادي/مالي. - صناعي - انشائي - تخطيط لمشاريع مختلفة |

هناك تصنيفات متعددة كثيرة لأنواع التخطيط منها - حسب مجال الاستعمال – "غير متكررة "                                                                                             أ- السياسات .                                                                                                                                                    ب- الاجراءات  .                                                                                                                                                    ج- المشاريع .                                                                                                                                                   د- القواعد .

الاجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوة من ...؟

مراحل اعداد خطة المشروع

المرحلة الأولى: عقد الاجتماع التأسيسي

اجتماع يتم الدعوة اليه من قبل الإدارة العليا للمنظمة الام من جل مناقشة الخطوط العريضة للمشروع والمخاطر المحتملة، وعليه من المفترض ان يخلص الاجتماع الى تبيين النقاط التالية:

- تحديد المدى الفني للمشروع.

- تحديد الأسس التي توضح مسؤوليات المشاركين في الاجتماع عن أداء المشروع.

- وضع موازنات وجداول غير نهائية

- تشكيل فريق ادرة المخاطر

أ- الإدارة العليا.

ب- الزبون.

ج- الإدارة الوسطى.

د- فرق العمل.

في عقد الاجتماع التأسيسي يتم مناقشة  :

أ-  الخطوط العريضة للمشروع .                                                                                                                                 ب-  تفاصيل المشروع .                                                                                                                                             ج-  إقرار جدولة المشروع .

د- إقرار موازنة المشروع .

ضمن اعداد خطة المشروع  في مرحلة عقد الاجتماع التأسيسي فأن حصاد الاجتماع يتضمن:

أ- تجزئة المشروع الى مجموعة من المهمات.

ب- تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل.

المرحلة الثانية: اعداد الخطة الابتدائية

يعتمد اعداد الخطة الابتدائية على مفهوم تجزئة هيكل (WBS) العملWork Break Down Structure ويتم من خلاله تحليل العمل هرميا من الأعلى الى الأسفل على النحو التالي:

- تجزئة البرامج الى مجموعة مشاريع.

- تجزئة المشروع الى مجموعة مهام.

- تجزئة المهمة الى مجموعة من حزم العمل.

- تجزئة حزمة العمل الى مجموعة وحدات العمل.

- تجزئة وحدة العمل الى  مجموعة من الانشطة

ج- تجزئة البرنامج الى مجموعة من المشاريع.

د- تحديد المدى الفني للمشروع .

في عملية اعداد الخطة الابتدائية يتم ...؟

- تجزئة المشروع الى برنامج.

- تجزئة المشروع الى مهمات.

- تجزئة المشروع الى حزم عمل.

- تجزئة المشروع الى وحدات عمل.

يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليلة...؟

أ- أفقياً.

ب- من الأسفل إلى الأعلى.

ج- هرميا من أعلى إلى أسفل.

د- بطريقة غير منظمة.

يتم تجزأة المهمة إلى مجموعة من...؟

أ-الأنشطة.

ب- مشاريع.

ج- مهام.

د- حزم عمل.

يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكلة العمل إلى :

أ- برامج .

ب- انشطة.

ج- مهام .

د- وحدة عمل .

وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل يتم تجزئة وحدة العمل الى :

أ- حزمات عمل.

ب- انشطة.

ج- مهمات.

د- مشاريع.

عند اعداد الخطة الابتدائية ووفق مفهوم تجزئه هيكل العمل يتم تجزئة :                                                أ- المشاريع الى مجموعة من البرامج .                                                                                                                       ب- البرامج الى مجموعة من المشاريع  .                                                                                                                    ج- المهمة الى مجموعة مشاريع  .                                                                                                                       د- حزمة العمل الى مجموعة المهام .

عند اعداد خطه للمشروع ، المرحلة الاساسية الثالثة هي ...؟

المرحلة الثالثة: اعداد الخطة المركبة للمشروع

- تدقيق الخطة الابتدائية المرفوعة، حيث يجب ان تحتوى هذه الخطط على اوصاف المهام اللازمة والميزانية والجدولة.

- تراجع الخطط بعد ذلك وتدمج في خطة مشروع مركبة.

- تعتمد هنا على التدقيق والتمحيص والمراجعة والتجميع  ورفعها الى مدير المشروع الذي بدوره يرفعها الى الإدارة العليا لاعتمادها.

اعداد الخطة الابتدائية.

- اعداد الخطة النهائية.

- اعداد الخطة المركبة.

- عقد الاجتماع التأسيسي.

المرحلة الرابعة: اعداد الخطة النهائية للمشروع

- تسمى( الخطة الرئيسة او عقد الالتزام في المشروع او دستور المشروع).

- عبارة  عن الخطة النهائية .

- تمسى نهائية بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الإدارة العليا والتوقيع عليها.

في مرحلة اعداد الخطة المركبة للمشروع يتم :                                                                                             أ- اعداد الخطة بناء على مفهوم تجزئة العمل  .                                                                                                              ب- مناقشة الخطوط العريضة للمشروع     .                                                                                                                ج- تشكيل فريق ادارة المخاطر  .                                                                                                                                   د- تدقيق الخطة الابتدائية المرفوعة   .

الخطة الرئيسة للمشروع هي...؟

أ- عقد الإلتزام في المشروع.

ب- الاستراتيجية.

ج-الخطة التكتيكية

د- الخطة التشغيلية.

المرحلة الخامسة: مراجعة الخطة النهائية

- تسمى بالتخطيط اللاحق .

- في المرحلة يتم  المراجعة النهائية للتأكد من ان كل العناصر الضرورية لإنجاح المشروع  حسب المطلوب وبشكل مناسب .

- بعد الانتهاء من المراجعة النهائية  لا يجوز التعديل الا بما يسمى بأوامر التغيير.

اخر مرحلة من مراحل اعداد خطة المشروع  :

أ- مرحلة مراجعة الخطة النهائية.

ب- مرحلة الخطة المركبة للمشروع.

ج- مرحلة الخطة النهائية للمشروع.

د- مرحلة اعداد الخطة الرئيسة.

تسمى مراجعة الخطة النهائية :

- الخطة الرئيسة

- التخطيط اللاحق

- الخطة الابتدائية

- الخطة المركبة

عناصر خطة المشروع

خطة المشروع ( أو عقد الإلتزام في المشروع ) يتضمن العناصر التالية :

- العرض العام .

- أهداف المشروع.

- المنهج العام .

- الموارد.

- الجداول.

- الأوجه التعاقدية.

- الأفراد.

- طرق التقييم.

- المشاكل والصعوبات المحتملة.

واحدة من التالي ليست من عناصر خطة المشروع...؟

- اهداف المشروع.

- المنهج العام.

- الأوجه التعاقدية.

- أوجه توزيع الارباح.

من عناصر خطة المشروع :

أ- العرض عام فقط.

ب- الأوجه التعاقدية فقط.

ج- العرض العام والافراد والاوجه التعاقدية.

د- الافراد فقط.

المحاضرة الخامسة

تعريف جدولة المشروع :

هي عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع ، ابتداء من لحظة مباشرة العمل في المشروع ، مرورا بجميع الأنشطة المتتابعة والمتداخلة والأحداث والمحطات الرئيسية، وصولا إلى لحظة انتهاء العمل في المشروع وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى لحظة الإنتهاء.

عملية تحويل خطة المشروع إلى جدول زمني لتشغيل المشروع هي :

- أهداف المشروع

- تنظيم المشروع

- جدولة المشروع

- رقابة المشروع

واحدة من التالي ليست من منافع جدولة المشروع...؟

- اطار منسق للتخطيط والتوجيه.

- تبين حالة عدم تداخل انشطة ووحدات العمل.

- الوقت الذي يحتاج فيه المشروع الى الخبرات.

منافع جدولة المشروع

- تعتبر جدولة المشروع كمدخل رئيس في بناء نظم التخطيط والتوجيه والرقابة.

- تبين الجدولة حالة الإعتمادية والتداخل لكافة الأنشطة ووحدات العمل وحزم العمل والمهام في المشروع.

- تشير الجدولة إلى الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى تواجد بعض الخبرات و المهارات الخاصة في الوقت المناسب.

- تساعد الجدولة في توفير خطوط اتصال أوضح وأقصر بين الأقسام والوظائف وفرق العمل

- تساعد الجدولة في تحديد التاريخ  المتوقع لإنهاء المشروع.

- للجدولة دور في تحديد الأنشطة الحرجة التي اذا تأخرت فإن وقت المشروع سيتأخر.

- تساعد الجدولة في تحديد الأنشطة الراكدة والتي اذا تأخرت لوقت معين فإنها لن تؤثر سلبا على وقت انتهاء المشروع.

- تساهم الجدولة في تحديد تواريخ بداية ونهاية الأنشطة وعلاقة هذه الاخيرة بالأنشطة الأخرى، مما يساعد في التنسيق اللازم ومنع التضارب واختناقات العمل.

- تساعد الجدولة في تخفيف الخلافات الشخصية والصراعات على الموارد وذلك لأن الأوقات محدده مسبقا مما يسهل عملية التنسيق ويقلل من الصراع.

توفير خطوط اتصال اوضح.

من مراحل جدولة المشروع – مرحلة التخطيط وفيها  :

أ- تحليل انشطة المشروع الى وحدات متجانسة.

ب- التحقق فيما اذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما هو مخطط.

ج- تخصيص الموارد المادية.

مراحل جدولة المشروع

المرحلة الأولى: التخطيط

يتم في هذه المرحلة ما يلي:-

- تحليل أنشطة المشروع الى وحدات ثم تجزئة الوحدات بحيث تكون كل وحده مكونه من مجموعة أنشطة من نفس العمل وبنفس الحجم، بحيث يتم تحليل هذا المستوى الى المستويات الدنيا وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل.

- بناء شبكة عمل المشروع(Network) ابتداء من تحديد الوظائف الأساسية والأنشطة اللازمة لإنجاز المشروع مع بيان طبيعة العلاقة بين هذه الأنشطة وعملية التسلسل التابع في إنجازها.

د- تخصيص الموارد المادية والبشرية اللازمة لكل نشاط من أنشطة المشروع.

في مرحله جدولة الانشطة يتم...؟

المرحلة الثانية: جدولة الانشطة

يتم في هذه المرحلة عمل ما يلي:-

- تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع.

- تقدير التكاليف اللازمة لإنجاز كل نشاط من الأنشطة.

- تقدير التكاليف الكلية لإنجاز المشروع.

- تخصيص الموارد المالیة والبشرية اللازمة لكل نشاط من أنشطة المشروع.

تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع

- التحقق فيما كان العمل تم تنفيذة.

- تحليل انشطة المشروع.

- تحديد الانشطة اللازمة لإنجاز المشروع.

الرقابة في جدولة المشروع تهدف إلى...؟

أ- تحديد الوقت اللازم لانجاز كل نشاط من انشطة المشروع

ب- تحليل أنشطة المشروع الى وحدات

ج- تقدير التكاليف الكلية لإنجاز المشروع

المرحلة الثالثة : الرقابة

في هذه المرحلة يتم عمل الأتي:-

- يتم التحقق فيما اذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له ، أم أنه قد حدثت انحرافات في التنفيذ مثل تأخر بعض الأنشطة عن الوقت المحدد لإنجازها.

- مراقبة وجود اختلافات في الموارد المادية والبشرية المستخدمة عن الكميات المقدرة في الخطة.

- اجراء التصحيحات اللازمة لمعالجة الإنحرافات ( إن وجدت ) والعمل على تلافي حدوثها في المراحل اللاحقة من المشروع.

د- التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذة وفق ما خطط له.

من طرق جدولة المشروع  :

طرق جدولة المشروع:

هناك  طريقتان أساسيتان في تنفيذ جدولة المشروع :

- خرائط جانت  ( Gantt Charts ) -

- البرمجة الشبكية    ( Network Programming ) :-

- أسلوب المسار الحرج   ( GPM ) -

- أسلوب بيرت  ( PERT ) -

أ- الأنشطة .

ب- هيكلة العمل .

ج- الجدولة .

د- البرمجة الشبكية .

تقسم طريقة البرمجة الشبكية الى  :

أ- أسلوب بيرت وطريقة جانت.

ب- اسلوب المسار الحرج وطريقة جانت.

ج- طريقة جانت وأسلوب التفاؤل.

د- أسلوب بيرت وأسلوب المسار الحرج.

تعتبر اداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة والغير معقدة وهي احدى اقدم الطرق في جدولة الانشطه هي :

خرائط جانت  ( Gantt Charts ) :-

- وتعتبر من إحدى أقدم الطرق المستخدمة في جدولة الأنشطة وقد تم تطويرها من طرف  هنري جانت سنة  1917م.

- تعتبر أداة للتخطيط والجدولة الخاصة بالمشاريع البسيطة والغير معقدة.

- من مزاياها سهلة الاستخدام وتساعد مدير المشروع من معرفة النشاطات التي تسرع انجاز المشروع والنشاطات المعيقة لهذا الإنجاز.

- في المشاريع الكبيرة والمعقدة تستخدم فقط في التخطيط المبدئي (تفتح الطريق لاستخدام التحليل الشبكي

- تهدف إلى تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن.

- تتكون خرائط جانت من محورين أحدهما أفقي والآخر عمودي.

- يظهر المحور الأفقي الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد البداية والنهاية لكل نشاط.

- يظهر المحور العمودي أنواع الأنشطة الواجب إتمامها.

- يرسم على شكل مستطيل تدل بدايته على بداية العمل بالنشاط ونهايته تمثل نهاية العمل بالنشاط ويدل طول المستطيل على الوقت اللازم لإنجاز النشاط.

أ- البرمجة الشبكية .                                                                                                                                                     ب- خرائط جانت .                                                                                                                                             ج- اسلوب المسار الحرج  .                                                                                                                                      د- اسلوب بيرت .

تهدف خرائط "جانت" إلى...؟

أ- تحديد التكاليف.

ب- تحديد الموقع الجغرافي للمنظمة.

ج- رسم هياكل المشروع.

د- تحديد مدى التقديم في تنفيذ الأنشطة ومراقبة الزمن.

في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما  :

أ- أفقي يظهر عليه الزمن .

ب- عمودي يظهر عليه الكلف .

ج- عمودي يظهر عليه المواصفات .

د- أفقي يظهر عليه الأنشطة .

يظهر المحور العمودي في خرائط جانت :

أ- الزمن اللازم لتنفيذ النشاط  .                                                                                                                        ب- الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد بداية النشاط .                                                                                      ج- انواع الانشطة الواجب اتمامها .                                                                                                                    د- الزمن اللازم لتنفيذ النشاط مع تحديد البداية والنهاية لكل نشاط .

الشكل التالي....

- يساعد في وضع البرمجة الشبكيه.

- يساعد في رسم خريطة جانت.

- يساعد في رسم المسار الحرج.

- يساعد في رسم المسار الغير الحرج.

عناصر الشبكة:-

تتكون الشبكة من العناصر التالية:

     النشاط       الحدث       المسار         المسار الحرج       النشاط الحرج         النشاط الوهمي .

مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكية قائمة على  :

أ-أساس الأنشطة والأحداث.

ب- أساس التعاون والتنسيق .

ج- أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع .

د- أساس الاتصال و التواصل .

واحدة من التالي ليست من خصائص انشطة المشروع...؟

1- النشاط :

والأنشطة هي احد اهم وظائف المشروع والذي يتطلب كمية محددة من الوقت والموارد وتتمتع أنشطة المشروع بالخصائص التالية:

- التتابع: مخرجات بعض الأنشطة هي مدخلات لأخرى، وهذا التتابع نابع من المتطلبات الفنية لإنجاز المشروع.

- التفرد: كل مشروع متفرد في انشطته.

- الترابط : أنشطة المشروع تتميز بالتعقد لأسباب مختلفة منها التداخل بين الأنشطة والتكرار.

- الاعتمادية : هناك أنشطة تعتمد على أخرى.

التتابع.

- التشابه.

- التعقيد.

- الترابط.

من خصائص انشطة المشروع...؟

أ- السهولة.

ب-غير مرتبطة فيما بينها على الاطلاق.

ج- لايمكن انجازها.

د- التتابع.

الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على...؟

أ- القطب.

ب- الشكل الإفتراضي.

ج- السهم.

د- المدى البعيد.

الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على...؟

أ- القطب.

ب- اليمين

ج- السهم.

د- المدى البعيد.

حسب الشكل التالي ...؟

- النشاط B وC لا يمكن البدء بهما الا بعد الانتهاء من النشاط A

- النشاط  BوA لا يمكن البدء بهما الا بعد الانتهاء من النشاط C

- النشاط   Aلا يمكن البدء به الا بعد الانتهاء من النشاط  B و C

- النشاط A لا يمكن البدء به الا بعد الانتهاء من النشاط C او B

حسب الشكل التالي...؟

- النشاط C لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاط B والنشاط B لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط A

- النشاط C لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان AوB والنشاط D لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط B

- النشاط C لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان BوD والنشاط A لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط B

- النشاط D لا يمكن ان يبدأ قبل ان ينتهي  النشاطان AوB والنشاط B لا يمكن ان يبدأ قبل انتهاء النشاط C

حسب الشكل التالي...؟

- النشاط C لا يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات A و B و D

- النشاط  D لا يمكن البدء به قبل ان تنتهي النشاطات A و B و C

- النشاط C وD  لا يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان  A و B

- النشاط A وD  لا يمكن البدء بهما قبل ان ينتهي النشاطان  C و B

الحدث هو ...؟

- عبارة عن سلسلة من الانشطة المتتابعة.

- لحظة البدء بنشاط.

- نشاط يترتب على تاخيرة تاخير المشروع.

2- الحدث:

هو لحظة البدء بنشاط معين او لحظة الانتهاء منه والحدث هو نتيجة نشاط او اكثر والنشاط يقع بين حدثين ويتم رسم الحدث بطريقة معاكسة للنشاط: فاذا كان النشاط على السهم يكون الحدث على القطب (الدائرة)، والعكس صحيحا، اذا كان النشاط على القطب (الدائرة) يكون الحدث على السهم.

نشاط ليس له وجود.

لحظة البدء بنشاط معين او لحظة الانتهاء منه هو :                                                                                  أ- الحدث .                                                                                                                                                         ب- المسار .                                                                                                                                                          ج- المسار الحرج .                                                                                                                                                  د- النشاط الوهمي .

3- المسار:

هو سلسلة من الأنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع  ونقطة اتمامه ككل  ويكون للمشروع اكثر من مسار.

المسار هو  :

أ- لحظة البدء بنشاط معين او لحظة الانتهاء منه.

ب- سلسلة من الأنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته.

ج- سلسلة من الأنشطة المتتابعة التي تربط بين نقطة البدء بالمشروع ونقطة إتمامه ككل.

د- هو النشاط الوهمي

4- المسار الحرج:

هو سلسلة من الأنشطة الحرجة المتتابعة التي تربط بين نقطة بدء المشروع ونقطة نهايته، وهو أطول المسارات عل الشبكة المكونة لنشاط المشروع ككل، الا انه يشكل افضل وقت لإتمام  المشروع بشكل كامل.

المسار الحرج هو ...؟

أ- اقصر مسار ممكن.

ب-اطول مسارممكن.

ج- مسار منقطع.

د-مسار لايحتوي على كل نشاطات المشروع

النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو :

5- النشاط الحرج:

هو النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل.

أ- النشاط الوهمي .

ب- النشاط المهم .

ج- النشاط الحرج .

د- المسار .

النشاط الحرج هو ...؟

أ-نشط وهمي.

ب- لحظة البدء بالنشاط.

ج-النشاط الذي يترتب على تاخيرة تاخير المشروع ككل

د- لحظة انتهاء المشروع.

6-النشاط الوهمي:

هو نشاط ليس له وجود ويستخدم فقط لتسهيل رسم الشبكة وبيان العلاقة بين الاحداث فهو لا يحتاج الى  وقت وموارد.

النشاط الوهمي هو النشاط الذي:

أ- هو نشاط ليس له وجود.

ب- نشاط يحتاج الى وقت.

ج- نشاط يحتاج الى موارد.

د- يرسم على شكل سهم متصل.

المحاضرة السادسة

تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البداية وحدث النهاية في :

أ- أسلوب المسار الحرج.

ب- أسلوب بيرت.

ج- أسلوب جانت .

د-أسلوب شبكة الأعمال.

يتم عمل تقديرات أرقام ثابته  )رقم واحد ( للوقت اللازم لإتمام النشاط في اسلوب :

المسار الحرج ( CPM )

يتم تمثيل كل الأنشطة في المشروع طبقا للعلاقات الموجودة بينها علي المخطط الشبكي الأنشطة تمثلها العقد (الدوائر) بينما تمثل الأسهم البداية أو النهاية الخاصة بكل نشاط، النشاط الحرج هو النشاط الذي لو حدث به تأخير أثناء التنفيذ فإنه يؤدي إلي تأخير المشروع كله بنفس المقدار.

المسار الحرج هو المسار الذي يربط بين الأنشطة الحرجة وهو يبدأ من بداية المشروع وينتهي عند نهاية المشروع، وهو أطول مسار من حيث المدة الزمنية في المخطط الشبكي. على هذا المسار لا يوجد أي هامش زمني للمناورة في تنفيذ أي مهمة بسبب عدم وجود فائض زمني في أي مهمة على هذا المسار.

أ- المسار الحرج.

ب- بيرت .

ج- جانت .

د-شبكة الأعمال .

باستخدام طريقة المسار الحرج هناك  :

أ- وقت واحد لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

ب- وقتين لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

ج- ثلاثة أوقات لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

د- أربعة أوقات لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع.

فوائد المسار الحرج

- الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع.

- التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع.

- التمييز بين المهمات الحرجة والغير حرجة في المشروع، وبالتالي تحديد هامش المناورة الممكن بالنسبة لكل مهمة حيث يمكن نقل بعض الموارد من المهمات غير الحرجة وتركيزها على المهمات الحرجة مما يساهم بخفض زمن المشروع مع ثبات الكلفة.

الفائدة الرئيسية من استخدام المسار الحرج هو :                                                                                                              أ- التنبؤ بالوقت اللازم لإنهاء المشروع .                                                                                                               ب- وضع بيان تفصيلي بالكلف.                                                                                                                                                                       ج-  وضع بيان تفصيلي بالمواصفات.                                                                                                                                                               د- وضع بيان تفصيلي بالكلف والمواصفات .

في الشكل التالي  ES هو...؟

يتم تطوير شبكة المشروع باستخدام أسلوب المسار الحرج باتباع الخطوات التالية:

تحديد البدايه المبكره ( ES )  Earliest Start  :

- يعني ابكر وقت يمكن ان يبدا به كل نشاط، وهي اللحظة التي يمكن البدء فورا دون تأخير وبمجرد  ان تسمح بذلك الظروف الفنية الخاصة بتتابع الأنشطة.

- البداية المبكرة لأول نشاط في المشروع = صفر.( لأنه لا يوجد نشاط سابق)

- البداية المبكرة لأي نشاط =  النهاية المبكرة للنشاط السابق((EF.

- في حال وجود اكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فإننا نأخذ النهاية المبكرة الأطول زمنا، لآنه لا يمكن البدء باي نشاط قبل الانتهاء من كافة الأنشطة السابقة المرتبطة به.

تحديد النهايه المبكره ( EF ) Earliest Finish:

- يعني ابكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط، فهو لحظة إتمام النشاط اذا لم يكن هناك تأخير في لحظة البدء او وقت انجاز النشاط.

- تكون النهاية المبكرة لأي نشاط تساوي البداية المبكرة لذلك النشاط مضافا لها الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط.

تحديد النهاية المتأخرة Latest Finish(LF) :

- هو عبارة عن اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل، حتي يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد.

- النهاية المتأخرة للنشاط هي نفسها البداية المتأخرة للنشاط اللاحق.

- في حالة وجود اكثر من نشاط لاحق ( أي اكثر من بداية متأخرة)، فأننا تختار النشاط الأقصر زمنا ( البداية المتأخرة الأقل)، من اجل حساب النهاية المتأخرة للنشاط الحالي.

- النهاية المتأخرة لأخر نشاط هي نفسها النهاية المبكرة له.

تحديد البداية المتأخرة(Latest Start(LS

- اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل. بمعنى يمكن التأخير ضمن انتظار نشاطات أخرى يمكن ان تنجز.

- وتكون البداية المتأخرة لأي نشاط تساوي النهاية المتأخرة للنشاط مطروحا منها زمن انجاز النشاط.

تحديد الوقت الفائضSlack Time (ST)

وهو الوقت الفائض بين الوقت المخطط له لتنفيذ النشاط، ووقت التنفيذ الفعلي على الأرض ويمثل الحد الأقصى لتأخير النشاط دون ان يؤثر ذلك على انجاز المشروع.

يتم حساب كافة المسارات واختيار المسار الأطول فيكون المسار الحرج ( CPM )

- النهاية المبكرة للنشاط.

- النهاية المتأخرة للنشاط.

- البداية المتأخرة للنشاط.

- البداية المبكرة للنشاط.

في الشكل التالي   LFهو...؟

- النهاية المبكرة للنشاط.

- النهاية المتأخرة للنشاط.

- البداية المتأخرة للنشاط.

- البداية المبكرة للنشاط.

البداية المتأخرة للنشاط هي :

الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط

- أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل

- أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط

- الوقت الفائض

أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي دالك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي :

أ- النهاية المبكرة .

ب- النهاية المتأخرة .

ج- البداية المتأخرة .

د- البداية المبكرة .

يقصد بالنهاية المتأخرة  :

أ- اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل.

ب- ابكر وقت ويمكن ان يبدا به كل نشاط.

ج- ابكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط.

د- اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل.

تكون النهاية المبكرة لأي نشاط تساوي :

أ- صفر  .                                                                                                                                                                     ب- لا اتذكر الخيار  .                                                                                                                                                ج- البداية المبكرة للنشاط مطروحا منها الزمن اللازم للإنجاز  .                                                                                              د- البداية المبكرة للنشاط مضافا لها الزمن اللازم للإنجاز.

المحاضرة السابعة

يتم تحديد ثلاثة اوقات محتملة لإنهاء كل نشاط من انشطة المشروع في اسلوب :                                     أ- جانت  .                                                                                                                                                     ب- المسار الحرج .                                                                                                                                          ج- بيرت .                                                                                                                                                       د- جانت والمسار الحرج وبيرت .

واحدة من التالي ليست من الاوقات المحتملة لانهاء النشاط...؟

الخطوات الأساسية لأسلوب بيرت

- يتم تحديد ثلاثة أوقات محتملة لإنهاء كل نشاط من أنشطة المشروع:

- الوقت المتفائل ويرمز له بالرمز (a) وهو اقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا عملت الظروف المؤثرة في صالح المشروع.

- الوقت المتشائم ويرمز له بالرمز (p) وهو أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا جاءت الظروف المؤثرة غير مواتية وعملت في غير صالح المشروع.

- الوقت الأكثر احتمالي ويرمز له بالرمز(m) وهو الوقت الأكثر احتمالا ان يتم تنفيذ النشاط به.

- تحديد الوقت المتوقع (ET) لكل نشاط من أنشطة  المشروع

- يتم احتساب التباين ("σ2") لأوقات المشروع ككل، وذلك عن طريق احتساب التباين لكل نشاط من أنشطة المشروع، ثم جمع هذه التباينات للأنشطة الحرجة

- يتم احتساب الانحراف المعياري للمشروع(σ)

- يتم احتساب القيمة المعيارية للمشروع(z)

- نذهب الى جدول الاحتمالات للقيمة المعيارية، وهو ما يسمى في الإحصاء بجدولZ، ونستخرج الاحتمال المقابل للقيمة المعيارية التي نتجت معنا

الوقت المتفائل.

- الوقت الضائع.

- الوقت المتشائم.

- الوقت الاكثر احتمالا.

الوقت المتفائل هو...؟

أ- وقت غير محدد.

ب-اقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط.

ج-اطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط.

د- متوسط وقت النشاط.

الوقت المتشائم هو :

أ- الوقت الأكثر احتمالا ان يتم تنفيذ النشاط.

ب- الوقت الاكثر احتمالا لإنهاء المشروع.

ج- هو اطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا جاءت الظروف المؤثرة في غير صالح المشروع.

د- اقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط اذا جاءت الظروف المؤثرة صالح المشروع.

تسريع المشروع

العملية التي يتم بموجبها تسريع وقت انهاء المشروع مع الاستعداد لتحمل التكاليف الإضافية المترتبة على هذا التسريع.

وعليه يجب الانتباه الى الجوانب التالية:

عملية التسريع: قرار يجب اخضاعه لمبدا الكلفة والمنفعة.

ضرورة وجوب أسباب موجبة للتسريع منها:

- وجود خطا في جدولة المشروع: مثلا وجود أوقات تنفيذية متفائلة اكثر من اللازم لأنشطة المشروع.

- نشوء ظروف بيئية داخلية تؤدي الى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة الحرجة والتي يؤدي تأخر تنفيذها الى تأخر تنفيذ المشروع ككل مثل( غيابات العاملين، تأخر وصول بعض الموارد الحرجة، ظهور صعوبات فنية، عدم توفر السيولة،.....الخ

- نشوء ظروف بيئية خارجية ممكن ان تؤدي الى تأخير تنفيذ بعض الأنشطة الحرجة مثل: تأخر الموردين، ظروف مناخية، اضطرابات اجتماعية،........الخ.

- التسريع بناء على طلب الزبون وعليه تحمل الكلف.

- تغييرات قانونية وتشريعات حكومية

يتم احتساب التباين لاوقات المشروع بإحتساب...؟

أ-التكلفة.

ب- وقت نهاية المشروع.

ج- التباين للنشاط الأول فقط.

د-التباين لكل نشاط من لانشطة الحرجة للمشروع.

المقصود بتسريع المشروع هو...؟

أ-تقليل التكاليف.

ب- تسريع وقت إنتهاء المشروع.

ج- الاهتمام بالمواصفات فقط.

د- إلغاء بعض النشاطات.

تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم  :

أ- تخفيض تكاليف المشروع .

ب- تقليل الموارد .

ج- زيادة الوقت .

د- موارد إضافية .

من أسباب تسريع المشروع :

أ- طلب الزبون فقط.

ب- وجود خطا في جدولة المشروع من الاساس.

ج- طلب الزبون ووجود خطا في جدولة المشروع من الاساس.

د- انتهاء المشروع

عملية التسريع

- عملية التسريع تبدا بالأساس على المسار الحرج لأنه المسار الأطول.

- تسريع لوقت تنفيذ المشروع يعني تقصير وقت المسار الحرج عن طريق تسريع الأنشطة الحرجة .

- بعد ذلك ينظر الى المسارات الأخرى ونقرر اذا كانت بحاجة الى تسريع ام ان عملية التسريع لا تؤثر على تلك المسارات وتبقى كما هي .

عامل من عوامل البيئية الداخلية قد يؤدي الى تأخر تنفيد المشروع ككل :                                              أ- تأخر الموردين في تسليم المواد .                                                                                                                      ب- عدم توفر السيولة .                                                                                                                                    ج- ظروف مناخية .                                                                                                                                         د-تشريعات حكومية .

ان عملية تسريع المشروع...؟

- تبدا على المسار الحرج.

- تبدا على المسار الغير الحرج.

- تبدا على خارج المسار الحرج.

- تبدا بتقصير الانشطة الغير حرجة.

المحاضرة الثامنة

موازنة المشروع هي

عملية تقدير تكلفة المشروع عن طريق تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ كافة انشطة المشروع، مع تقدير التكلفة المتوقعة لهذه الموارد وقت استخدامها.

الهدف من وضع ميزانية المشروع هو...؟

أ- إحتساب فترة المشروع.

ب- تحديد المواصفات.

ج- إدارة فرق العمل.

د- تقدير تكلفة المشروع.

فوائد موازنة المشروع

تعتبر الموازنة كأداة ل ..

- تخطيط ) أداة للإنجاز والقدرة على الوصول إلى الأهداف (.

- تخصيص الموارد ) تحديد وتوفير الموارد في الوقت المناسب (.

- رقابة ) معيار للمقارنة بين التكلفة المقدرة والتكلفة الفعلية.

- قياس الأداء) حساب كمية الموارد- الكلف – ربطها بأهداف المشروع ومدى ارتباطها برسالة المنظمة الام(

يتم التعبير عن الكلف وادارتها عن طريق  :

أ- جدولة المشروع.

ب- جدولة المواصفات.

ج- جدولة الاجتماعات.

د- موازنة المشروع.

واحدة من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع...؟

- اداة تخطيط.

- اداة تخصيص الموارد.

- اداة رقابة.

- اداة تسويق.

طرق إعداد الموازنة التقديرية

1- طريقة المخصصات التقديرية

- وفق هذه الطريقة يتم حساب مخصصات تقديرية للمشروع تعتمد على التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية

- تعتبر هذه الطريقة سهلة وقليلة التكلفة عند استخدامها في التقديرات

- من سلبياتها أنها تحتمل نسبة عالية من احتمال حصول خطأ في التقدير

من فوائد موازنة المشروع :

أ- قياس الاداء.

ب-تحسين موقع الشركة .

ج-قياس الجودة

د-سرعة الانجاز

تعتمد طريقة المخصصات التقديرية على...؟

- تقدير المبالغ المالية لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الادارية العليا.

- تقدير المبالغ المالية حسب التجارب السابقة وبعض البيانات التاريخية.

- تقدير المبالغ المالية لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الادارية السفلى.

- تقدير المبالغ المالية لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الادارية العليا والسفلى.

من طرق اعداد الموازنة  طريقة المخصصات التقديرية وبهذه الطريقة :

أ- يتم حساب مخصصات تقديرية للمشروع تعتمد على التجارب السابقة والبيانات التاريخية .

ب- يتم تقدير المخصصات للمشروع من قبل المشرف على المشروع.

2-طريقة الموازنة من الأعلى إلى الأسفل

3-طريقة الموازنة من الأسفل إلى الأعلى

أسس اختيار طريقة إعداد الموازنة

إن اختيار إحدى الطرق المذكورة سابقا يعتمد على مجموعة من العوامل :

1/ حجم المشروع : كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة أكثر دقة ) مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى (

2/ تنوع المشروع : كلما تنوع المشروع في أنشطة المشروع بدرجة عالية كلما أصبح بحاجة إلى طريقة أكثر دقة ) مثل طريقة من الأسفل إلى الأعلى (

3/ نمط ادارة المشروع : اذا كانت الإدارة مركزية فإنها غالبا ستستخدم طريقة من الأعلى إلى الأسفل فإذا كانت الإدارة غير مركزية فإنها ستستخدم طريقة من الأسفل إلى الأعلى

4/ الثقافة السائدة ) ثقافة مركزية محافظة – ثقافة منفتحة ومرنة (

ج- يتم تقدير المخصصات للمشروع من قبل المستويات الادارية الدنيا .

د- تعتمد اعداد الموازنة على تجزئة هيكل العمل.

اذا كانت الإدارة مركزية فإنها تميل الى استخدام أسلوب  :

أ- طريقة المخصصات التقديرية .

ب- طريقة المخصصات المتاحة .

ج- طريقة اعداد الموازنة من اعلى الى أسفل .

د- طريقة اعداد الموازنة من أسفل الى اعلى .

كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة :

- الأسفل إلى الأعلى

- الأعلى إلى الأسفل

- المخصصات التقديرية

- المخصصات الحالية

كلما زاد التنوع كلما اصبح المشروع اكثر حاجة الى استخدام طريقة :

أ- طريقة المخصصات التقديرية .

ب- طريقة المخصصات المتاحة.

ج- طريقة اعداد الموازنة من الأعلى الى اسفل.

د- طريقة اعداد الموازنة من اسفل الى اعلى .

من عوامل اعداد الموازنات التقديرية :

أ - حجم المشروع .

ب- تكلفة المشروع

ج- عوائد المشروع.

د- جميع ماذكر

تمويل المشاريع غير الرابحة

في بعض الأحيان تضطر المنظمات الى تمويل مشاريع غير رابحة وذلك لأسباب عديدة منها:

- تطوير معرفة جديدة او تكنولوجيا جديدة تخدم المنظمة وتساعد في تحقيق رسالتها.

- مساعدة الشركة الام في الحصول على موطئ قدم في مجال المشروع ودخول المنافسة في هذا الحقل.

- تمكين الشركة من الحصول على بعض الأجزاء اللازمة او الخدمات اللازمة لإتمام العمل او المنتج الذي تهتم به الشركة.

- تمكين الشركة من تحسن موقعها في العطاءات او المقاولات القادمة.

- تحسن الموقع التنافسي للشركة الام.

- توسيع خط الإنتاج او خط الاعمال في الشركة الام.

- ممارسة المسؤولية الاجتماعية مثل المشاريع التي تنفذها الحكومة لصالح الشعب.

واحدة من التالي ليست من اسباب تمويل المشاريع الغير المربحة...؟

- تطوير معرفة جديدة.

- تحسين موقع الشركة.

- زيادة الارباح.

- ممارسة المسؤولية الاجتماعية.

تقوم المنظمة بتمويل مشاريع غير مربحة بهدف...؟

أ- التهرب الضريبي.

ب-دعم الميزة التنافسية.

ج-التدريب.

د-إرضاء أطراف في الإدارة العليا.

تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحية بسبب  :

أ- الجودة .

ب- تطوير معرفة جديدة .

ج- مدير المشروع.

د- الكلف المخفضة .

من اسباب تمويل المشاريع غير المربحة  :

أ- تحسين الموقع التنافسي للمنظمة الأم فقط.

ب- تطوير تقنية جديدة تخدم المنظمة الأم فقط.

ج- تحسين الموقع التنافسي للمنظمة الأم وتطوير تقنية جديدة تخدم المنظمة الأم.

د- رغبة العاملين.

المحاضرة التاسعة

مزايا تكوين فرق العمل

- تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي

- تخلق جوا من الرضا للأعضاء العاملين في الفريق

- تقرب وجهات النظر بين الأعضاء

- تخلق جو من الإنتاج الفكري والإبداعي

- تساهم في تقليل التكاليفDeanship of E-Learning and Distance Education

إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود...؟

أ- مصاريف غير واضحة.

ب- أفكار إبداعية.

ج- إهمال في أداء المشروع.

د- صراعات مستمرة.

واحدة من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل...؟

- تعطى قيمة اعلى لمخرجات العمل التنظيمي.

- تقرب وجهات النظر بين الاعضاء.

- تخلق جو من الانتاج الفكري.

- تساهم في بناء التمييز.

تستخدم فرق المهام ل...؟

أ- مهام معينة مطلوب إنجازها.

ب-الإشراف على وظائف داخل المنظمة.

ج-أعمال خارج المشروع.

د- تجنب مخاطر.

أنماط فرق العمل

هناك تصنيفات مختلفة لأنماط فرق العمل منها:

- فرق المهام : تستخدم لحل مشكلة معينة يراد حلها أو موضوع محدد مطلوب إنجازه في هذا النوع تدخل فرق العمل التي تعمل في المشاريع

- فرق الإدارة : وهي الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة.

- فرق العمل الإلكترونية : من خصائصها العمل في المجال الإفتراضي.

الفرق المتكونة من الموظفين الذين يشرفون على الوحدات التشغيلية أو التنظيمية في المنظمة هي :

- فرق المهام

- فرق الإدارة

- فرق العمل الالكترونية

- فرق العمل الافتراضية

مراحل بناء فرق العمل

تمر عملية بناء الفريق بخمسة مراحل هي:

المرحلة الأولى: مرحلة التشكيل:

- ظهور الحاجة إلى تكوين فريق العمل

- عملية تعرف أعضاء الفريق علي بعضهم البعض وبناء الثقة فيما بينهم.

- في هذه المرحلة لا يتعارفوا ولذا يكونوا حذرين في التفاعل والاتصال.

- تكون اهداف المشروع موضع التساؤل والنقاش

- يصرف الفريق جهدا كبيرا على التنظيم والتدريب.

- اعداد ما يسمى بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق.

فرق من خصائصها العمل في المجال الافتراضي :                                                                              أ- فرق المهام  .                                                                                                                                             ب- فرق الادارة   .                                                                                                                                               ج- فرق العمل الالكترونية   .                                                                                                                             د- فرق العمل

أول مرحلة في بناء فريق العمل هي ...؟

أ- تدريب أعضاء الفريق.

ب- التحفيز.

ج- تنظيم الفريق.

د- تحليل الحاجة إلى تكوين فريق عمل.

من مراحل بناء فريق العمل مرحلة  اعداد ما يسمي بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق :-

المرحلة الثانية : مرحلة العصف:

- يبدا العاملون في التحقق من حجم العمل الملقى على عاتقهم.

- يكون الضغط ويميلون هنا الى التذمر والاحساس بالتعب.

- يعتمد العاملون بشكل ساسي في أداء العمل على خبراتهم وحرفيتهم.

- يقاومون العمل مع الفريق كمجموعة متجانسة.

- يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونة في العمل بهدف خلق التعاون والتجانس.

أ- التشكيل .                                                                                                                                                  ب-العصف  .                                                                                                                                                    ج-التطبع .                                                                                                                                                          د- الانجاز .

المرحلة الثانية من مراحل بناء فريق العمل...؟

- تحديد مهام ومسؤليات فريق العمل.

- ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل.

- اختيار اعضاء فريق العمل.

- تحديد قائد فريق العمل.

من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العمال إلى التذمر هي مرحلة :

أ- المناشدة .

ب- التطبيع .

ج- العصف .

د- الإنجاز .

من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يجب على قائد الفريق التحلي بالصبر والمرونة في العمل هي مرحلة :

أ- العصف

ب- التطبيع .

ج- المناشدة

د- الإنجاز .

المرحلة الثالثة: مرحلة التطبيع:

- يبدا أعضاء الفريق في التعود على بعضهم والميل للعمل مع بعض.

- يقل مستوى الصراع لمصلحة التعاون.

- يبدا الفريق بالتماسك.

- يظهر النقد البناء كسلوك طبيعي في التعاون بين أعضاء الفريق.

- يبذل العاملون مزيدا من الوقت والطاقة للتركيز على الأهداف.

- كنتيجة لذلك يبدا التقدم في انجاز المشروع بالظهور في العمل.

المرحلة الرابعة: مرحلة الإنجاز:

- تبدا علاقة أعضاء الفريق بالاستقرار.

- وتوقعاتهم من المشروع في النضوج ويصبحون اكثر تفهما للمشروع.

- ويبدا الأداء في الارتفاع وتحقيق الإنجاز عن طريق تشخيص

- المشكلات وحلها وتفهم طرق التنفيذ.

- وضوح الأدوار للعاملين ويتسارع التقدم نحو تحقيق اهدافه المشروع.

في مرحلة العصف :                                                                                                                    أ- ظهور الحاجة الى تكوين فريق العمل  .                                                                                                                     ب- اعداد ما يسمى بعقد الالتزام الذي يشكل مرجعية للفريق  .                                                                                  ج- يكون الضغط ويميل الفريق الى التذمر والاحساس بالتعب  .                                                                                            د- يقل مستوى الصراع لمصلحة التعاون .

من اهم مراحل بناء الفريق :

أ- مرحلة التنفيذ.

ب- مرحلة التأسيس.

ج- مرحلة التصميم.

د- مرحلة المناشدة.

المرحلة الخامسة: مرحلة المناشدة:

- يتم تقييم الأداء.

- تحديد الدروس المستفادة والاحتفال مدى مساهمته الفريق في إنجاح.

- المشروع والمساهمة في تحقيق اهداف المنظمة الام.

- غالبا تكون المرحلة في مرحلة انهاء وتسليم المشروع بعد اكماله.

أدوار فرق العمل

1 - أدوار المهام : ( المبادأة – الباحث عن المعلومات – معطي المعلومات –المنسق – الموجه – المقوم)

2 - أدوار المحافظة والصيانة :( المشجع – واضع المستويات – المتابع –المعبر عن مشاعر الفريق )

3 - أدوار ضد الفريق : ( العدواني – المعارض أو الذي يضع المعوقات –الباحث عن الإعتراف والتقدير فقط – الباحث عن المصلحة الذاتية – ذو العقلية المنغلقة – المسيطر ).

من أدوار المهام داخل فريق العمل نجد دور...؟

أ- المرتكب لأخطاء.

ب- المتغيب لإستمرار.

ج-الباحث عن المعلومات الضرورية للمشروع.

د-تنسيق العمل .

خصائص فريق العمل الناجح (12 خاصية)

وجود راعي للفريق: 2- وجود عقد الالتزام للفريق:

تركيبة الفريق 4- التدريب: القواعد الأساسية الأهداف الواضحة المحاسبة: إجراءات اتخاذ القرار: الموارد: الثقة: اتصالات مفتوحة: القيادة:

من ادوار المحافظة والصيانة داخل فريق العمل نجد دور :                                                                      أ- الباحث عن المعلومات   .                                                                                                                                           ب- الباحث عن المصلحة الذاتية  .                                                                                                                                         ج- الموجه .                                                                                                                                                            د- المشجع .

أحد خصائص فريق العمل  :

أ- المناشدة .

ب- التشكيل .

الاختلافات داخل فريق العمل

الإختلاف بين البشر حقيقة واقعية ومن صور الإختلافات داخل فريق العمل تجد

- النوع ( ذكر / أنثى)

- العمر

- المستوى الإداري أو الوظيفي

- المهن والتخصصات

- الإهتمامات

- الثقافة ( الدين ، العادات والتقاليد .. )

- الجنسية

ج- تركيبة الفريق .

د- العصف.

في فرق العمل عالية الكفاءة...؟

أ- هناك هدف مشترك لإنجاز أهداف المشروع .

ب- إنجاز الأعمال ضعيف.

ج- العملية الإتصالية غير واضحة.

اهم عناصر الاختلافات الثقافية بين الافراد  :

أ- الدين فقط.

ب- الوظيفة فقط.

ج- المهنة فقط.

د- الدين والوظيفة والمهنة.

المحاضرة العاشرة

يشترك أصحاب المصالح في نجاح المنظمة بهدف خلق قيمة ) منتج أو خدمة (وفي نفس الوقت كل طرف يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه :

- فالمدراء والموظفون يقدمون مهارات ومعارف فنية ويحصلون بالمقابل على

- حوافز ماديه ومعنوية.

- المالكون يقدمون رأس المال وبالمقابل يحصلون على الأرباح.

- الموردون يقدمون مواد أو خدمات ويحصلون على مال.

- الزبائن يقومون بالشراء مقابل الحصول على منتجات وخدمات تشبع رغباتهم

- وتلقى رضاهم.

- فكل طرف يسعى لتحقيق مصالحه مما قد يؤدي غالبا إلى وجود صراعات، وهنا يخلق الصراع التنظيمي

كل طرف في المنظمة يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف ويتنج ما يسمى  :

أ- الصراع الشخصي .

ب- الصراع الثنائي .

ج- الصراع المشروعي .

د- الصراع التنظيمي .

ترى المدرسة الكلاسيكية أن الصراع...؟

أ- شيئ ضار ويجب تجنبة.

ب- إيجابي.

ج-أمر حتمي.

د- لايمكن إستبعادة من المنظمة.

تنظر المدرسة الكلاسيكية للصراع على انه  :

أ- امر مطلوب وضروري.

ب- شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه بل وقمعة وعدم السماح بحصوله.

ج- امر مفيدا في حد ذاته.

د- شيء حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمة.

وجهات النظر المختلفة حول الصراع

- الإتجاه الأول : تعتبره المدرسة الكلاسيكية  *شيئا ضارا  *و غير شرعي *شخصي  *ليس له علاقة بالأهداف التنظيمية * و يجب تجنبه وقمعه.

- الإتجاه الثاني : تعتبره المدرسة السلوكية: أمرا لا مفر منه وأنه حيوي فيعملية التغيير ولكنه مكلف ومطلوب حله او استبعاده.

- الإتجاه الثالث ( الإتجاه المعاصر) : يرى أن الصراع ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته ولكنه شيء حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمة.

مدرسة ترى بأن الصراع هو شيء ضار ويجب تجنبه هي المدرسة :                                                           أ- الكلاسيكية  .                                                                                                                                                  ب- السلوكية  .                                                                                                                                                     ج- المعاصرة .                                                                                                                                                     د- الحديثة .

تنظر المدرسة السلوكية للصراع على إنه  :

أ- أمر لامفر منه وانه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف .

ب- امر ضار وغير شرعي .

ج- امر ليس ضاراً أو مقيدا في حد ذاته .

د- شيء حتمي ولا يمكن استبعاده .

يرى انصار الاتجاه المعاصر ان الصراع :                                                                                           أ- لا يمكن استبعاده من المنظمة  .                                                                                                                          ب- شيء ضار و يجب تجنبه .                                                                                                                                 ج- غير شرعي .                                                                                                                                                           د- ليس ضارا او مفيدا في حد ذاته ولكنه شيء حتمي ولا يمكن استبعاده من المنظمة .

أسباب الصراع في المشاريع

- معظم الصراعات مرتبطة بحالة عدم التأكد من حدوث شيء في المستقبل مما يجعل الأفراد يحملون أفكارا مختلفة حول إمكانية الوصول إلى أهداف المشروع.

- شدة التعقيد في بيئة عمل المشروع ناتجة عن وجود مدخلات من أشخاص وأقسام ومنظمات عديده ومختلفة عن بعضها وكذلك بسبب وجود الإعتمادية بين الأنشطة كل هذا محفز للصراع

- أصحاب المصالح الذين يشتركون في إنجاز المشروع يحملون معتقداتوقناعات ومشاعر مختلفة ولديهم مصالح وأهداف متعارضة.

- الأهداف الرئيسية الثلاث للمشروع : الوقت ، التكلفة ، والمواصفات تشكل ضغوط على الأطراف العاملة في المشروع.

من أسباب الصراع وجود  :

أ-  أفكار مختلفة .

ب- الصراع بين الأفراد .

ج- الصراع بين المجموعات داخل المشروع .

د- الصراع بين أصحاب المصلحة .

مستويات الصراع في المشروع.

- صراع بين أعضاء فريق العمل : ويظهر بسبب غموض في الأدوار وسوء توزيع العمل بين الأفراد

- صراع بين المجموعات : (صراع الحلفاء) وهو بين المجموعات والأقسام داخل المشروع ومن أسبابه وجود غموض في اهداف المشروع ،المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار وكذلك عدم وضوح في كيفية توزيع الأدوار والموارد.

- صراع بين المشروع والجهات الخارجية : ويظهر بين المشروع أطراف خارجية ( كالموردين ، مقاولي الباطن ، هيئات حكومية ، .... إلخ ) ويكون بسبب شروط تعاقدية أو الإلتزام بشروط معينة في أداء المهام.

من اسباب الصراع في المشاريع :                                                                                                      أ- قناعات ومشاعر مختلفة  .                                                                                                                                      ب- بيئة مستقرة  .                                                                                                                                                 ج- اهداف واضحة  .                                                                                                                                            د- نظرة مستقبلية واضحة  .

وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب  :

أ- غموض في العلاقات بين الجهات الخارجية .

ب- غموض الأدوار وسوء توزيع العمل .

ج- غموض في الأدوار بين الموردين والمشروع .

د- غموض في الشروط التعاقدية.

الصراع بين أعضاء فريق غالبا ما يكون بسبب  :

أ- غموض في الأدوار فقط.

ب- سوء توزيع العمل بين الأفراد فقط.

ج- الشروط التعاقدية فقط.

د- غموض في الأدوار و سوء توزيع العمل بين الافراد.

وجود صراع بين الأفراد داخل فريق المجموعات ...؟

أ- وجود عدالة داخل الفريق.

ب-توزيع جيد للعمل بين الأفراد.

ج- وضوح في كيفية توزيع الأدوار.

د- وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في اتخاذ القرار.

مصادر الصراع عبر مراحل حياة المشروع المختلفة

- الأولويات: لتحديد الأولويات بحيث يكون هناك وضوح في عناصر خطة المشروع وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات ووضوح الأدوار وبعدها يتم تحديد الأولويات في التنفيذ من اجل الوصول الى الأهداف.

- الإجراءات : وجود إجراءات عمل إدارية يتم اتباعها والالتزام بها في المشروع بالإضافة الى التفاهمات والشروحات التي يتضمنها عقد الالتزام في المشروع لتوضيح الإجراءات والمسؤوليات والصلاحيات والخطط الاحتمالية لمواجهة الظروف الطارئة والمفاجئة.

- الجداول: تحويل خطة المشروع الى جدول زمنى، محدد الأنشطة والتداخل والتتابع والمحطات الرئيسة.

- الكلف: وجود موازنة محددة البنود حيث يفترض الالتزام بها ، تجاوزها او مخالفتها قد تكون احد مصادر الصراع.

- المشكلات الفنية: يقصد بها مدى توفر الحلول الفنية للمشكلات التي قد تواجه المشروع عبر المراحل المختلفة وتتعلق بالمهارات الفنية – الوسائل التكنولوجية.

- العمالة: الافراد الذين يعملون في المشروع) العدد – الخبرة- الكفاءات –المهارات( ومدى توافرهم عند الحاجة – راس المال الفكري والحصول عليه والحصول على الكفاءات قد يكون احد مصادر الصراع.

- الأمور الشخصية: طبيعة الافراد – مواصفاتهم الشخصية – طبيعة العلاقات بينهم.

يطلق مصطلح " صراع الحلفاء" على...؟

- الصراع بين اعضاء فريق المشروع.

- الصراع بين المجموعات داخل المشروع.

- الصراع بين المشروع والجهات الخارجية.

- الصراع بين المشروع والموردين.

صراع الحلفاء هو  :

أ- الصراع بين أعضاء فريق العمل .

ب- الصراع بين المنظمات .

ج- الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع .

د- الصراع خارج المشروع .

صراع الخصوم غالبا ما يكون هذا الصراع على  :

أ- المصالح الشخصية .

ب- أهداف المشروع .

ج- الشروط التعاقدية .

د- أعضاء فريق العمل .

المشاكل المتعلقة بالأولويات , كمصدر من مصادر الصراع  :

أ- عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار .

ب- إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع .

ج- وجود عمالة لهم حاجات و رغبات .

د- الجوانب الفنية المعقدة .

من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو :

- وضع جدولة للمشروع

- اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والإدارة العليا للمنظمة

- ربط علاقة وطيدة مع أطراف خارجية لإنجاز أجزاء من المشروع

أدوات حل الصراع

1/التفاوض     2/ الشراكة     3/مذكرة تفاهم

1/التفاوض

تعريف التفاوض : التفاوض هو أداة لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق يشعر معه كل فريقين أنه را ض عن ما حصل عليه. الهدف من التفاوض : هو الوصول إلى حل أمثل لا يستطيع أي طرف أن يقترح مثله بدون أن يكون ذلك الإقتراح على حساب أي من الفريقين

شروط نجاح عملية التفاوض :

- أن الحل المرضي في التفاوض بين الأطراف يجب أن يتم دون الإعتداء على أهداف المشروع.

- أن يعمل مدير المشروع على إيجاد روح الثقة المتبادلة بين المتفاوضين.

- أن تبتعد الأطراف المتفاوضة عن إيجاد الحلول التي تؤدي إلى اشباع حاجاتها الشخصية بل يجب البحث عن حل يرضي الفريق.

- فصل الجوانب الشخصية عن المشكلة المتفاوض عليها.

- التركيز على المصالح والفوائد وليس على المواقع الوظيفية.

- قبل المحاولة في الوصول الى اتفاقية يجب العمل على اكتشاف وابتكار خيارات تحقق

- المنافع المتبادلة والمصالح المختلفة للأطراف المتفاوضة.

- الإصرار على استخدام معايير موضوعية في التفاوض.

اتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه

يهدف التفاوض إلى...؟

أ-وضع خطة للمشروع.

ب- تحديد تكلفة المشروع.

ج- فرض وجهة نظر معينة.

د- الوصول إلى حل للخلافات.

واحدة من التالي ليست من مبادئ التفاوض...؟

- استبعاد المشاكل الشخصية.

- اكتشاف اولي للخيارات التي تحقق منافع متبادلة.

- استخدام المعايير الموضوعية.

- التركيز على المواقع الوظيفية.

من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال  :

أ- التركيز على المواقع الوظيفية .

ب- التركيز على الجوانب الشخصية.

ج- التركيز على المواقع الوظيفية وليس الجوانب الشخصية .

د- التركيز على المصالح والفوائد .

أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال  :

2/ الشراكة

- تعتمد الكثير من المنظمات على أطراف خارجية لإنجاز أجزاء من المشروع لذلك أصبح لزاما أن تكون هناك علاقة بين المشروع وبين هذه الأطراف علاقة شراكة وليست علاقة تقليدية.

- والشراكة تهدف إلى وضع أسس مبنية على المصالح والثقافة المشتركة للوصول إلى الأهداف.

شروط الشراكة الناجحة بين مختلف أصحاب المصالح في المشروع:

- التزام الإدارة العليا في المنظمة الام بالشراكة ودعمها، وان تقوم بتطوير عقد الالتزام يحكم العلاقات في المشروع.

- يجب ان ينفذ الشركاء ذوي المصلحة في المشروع الالتزامات المطلوبة منهم عن طريق القيام بما يلي:

- القيام بالتقييم المشترك لتقدم المشروع.

- إيجاد طريقة لحل المشاكل ومعالجة نقاط الاختلاف اذا ظهرت.

- القبول بالتحسين والتطوير المستمر للأهداف المشتركة.

- دعم الإدارة العليا في الطرفين لهذه الشراكة.

- كلا الشركاء يجب ان يلتزما بان يقوما بعمل مراجعة دورية لتنفيذ المشروع والمحطات الرئيسة وان يستمر ذلك حتى انهاء المشروع.

أ- تنمية الأمانة وإيجاد الثقة .

ب- تنمية النشاط.

ج- تنمية الفريق المفاوض.

د- تحقيق مصلحة الفريق المفاوض .

الشراكة الناجحة لحل الصراعات تشترط وجود..؟

أ- موارد كبيرة.

ب- دعم كبير من الادارة العليا.

ج- مصالح فردية.

د- فترة طويلة.

تهدف الشراكة الى :                                                                                                                    أ- وضع اسس مبنيه على المصالح والثقافة المشتركة للوصول الى الاهداف .                                                                     ب- وضع خطة المشروع  .                                                                                                                                       ج- فرض وجهة نظر معينة  .                                                                                                                               د- تحديد تكلفة المشروع .

مذكرة التفاهم  أحد أدوات حل الصراع في المشاريع  يسمى عند البعض  :

3/مذكرة تفاهم

- مذكرة التفاهم ) أو ما يسمى بعقد الإلتزام (،هي اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والإدارة العليا للمنظمة والمدراء الوظيفيون بالإضافة إلى إشراك الزبون.

- في هذه المذكرة يوافق كل طرف من الأطراف على :

- ما يجب أن يتم فعله.

- متى يجب أن يتم فعله.

- ماهي الموارد اللازمة لذلك ومتى نحتاجها وماهي تكلفتها.

اذا تشكل مذكرة التفاهم مرجع لأسس متفق عليها بين الأطراف المشاركة في المشروع لتقليل الصراعات في المستقبل

أ- عقد الايجار .

ب- عقد الاتصال .

ج- عقد الالتزام.

د- عقد النشاط.

عقد الالتزام هو :                                                                                                                                              أ- مذكرة التفاهم  .                                                                                                                                                          ب- غير ملزم .                                                                                                                                                                ج- غير ملزم وغير متفق عليه  .                                                                                                                                    د- شهادة جودة المنتج .

المحاضرة 11

من عناصر البيئة الداخلية للمنظمة...؟

أ- الزبائن. (خارجية)

ب- القوانين. (خارجية)

بيئة المخاطر في المشروع

- طبيعة المخاطر التي تواجه المشروع تعتمد على حالة البيئة التي يعمل بها المشروع ومستوى عدم التأكد فيها.

- البيئة هي مجموعة من العوامل الداخلية ( كالهيكل التنظيمي ، ثقافة المنظمة، الموارد البشرية ... إلخ )والعوامل الخارجية العامة والخاصة المرتبطة بالمشروع ( كالبيئة الإقتصادية ، الإجتماعية ، الزبائن ، الموردون ، المالكون.. إلخ )

ج-فرق العمل

د-الموردون. (خارجية)

من عناصر البيئة الخارجية  :

أ- الموردون.

ب- المدراء.

ج- العمال.

د- ثقافة المنظمة.

من عناصر البيئة الداخلية :                                                                                                                                                              أ- العمال  .                                                                                                                                                                                                ب- التشريعات الحكومية  . (خارجية)                                                                                                                                                                                   ج- الموردون  . (خارجية)                                                                                                                                                                                             د- المنافسون .  (خارجية)

البيئة المؤكدة هي...؟

- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج معروفة.

- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة متوفرة والنتائج غير معروفة

- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة غير متوفرة والنتائج معروفة.

- البيئة التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبة غيرمتوفرة والنتائج غيرمعروفة..

في البيئة المؤكدة...؟

البيئة المؤكدة

في هذا النوع من البيئه تكون جميع البيانات المطلوبه متوفره ، والنتائج واضحه ومعروفه وعلى مدير المشروع أن يختار القرار الأفضل .

أ- البيانات ليست متوفرة.

ب- جميع البيانات المطلوبة متوفرة.

ج-النتائج غير معروفة.

د- النتائج غير واضحة.

مثال / لدينا ثلاث مشاريع كل واحد بعائد معين فأي مشروع ستختار ؟

| المشروع | العائد ( ريال سعودي ) |
| --- | --- |
| أ | 90000 |
| ب | 100000 |
| ج | 80000 |

الحل : أحسن اختيار طبعا هو المشروع ( ب ) لأنه يعطي أكبر عائد

تتميز حالة التأكد التام في البيئة بوجود :                                                                                          أ- غموض كبير .                                                                                                                                                      ب- نقص كبير في المعلومات .                                                                                                                                      ج- بدائل وحلول غير واضحة   .                                                                                                                             د- معلومات كثيرة ومتوفرة .

في بيئة التأكد التام يتم اختيار القرار الأفضل للمشروع :

أ- الأكثر احتمالا .

ب- البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجة عن هذا الاختيار .

البيئة الخطرة

وهي البيئة التي تكون الإحتمالات المتوقعة للبدائل معروفه وأن كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر وعلى مدير المشروع اختيار البديل الذي يريده مع تحمل المخاطر الناتجة عن هذا الإختيار

في هذه الحالة لإتخاذ قرار الإختيار يمكن استخدام معيارين مختلفين :

- القيمة المالية المتوقعة ( EMV  ) Expected Monetary Value

- خسارة الفرصة المتوقعة ( EOL ) Expected Opportunity Loss

ج- الأعلى منفعة او الأقل كلفة.

د- الأعلى كلفة و الأقل منفعة

تتميز البيئة الخطرة بوجود...؟

أ-معلومات اكيدة.

ب- بدائل غير واضحة.

ج- احتمالات متوقعة لبدائل معروفة.

د- بيئة مستقرة تماما.

في البيئة الخطرة  :

أ- البيانات والمعلومات المطلوبة متوفرة والنتائج معروفة .

ب- الاحتمالات المتوقعة للبدائل المعروفة .

ج- الاحتمالات غير متوقعة .

د- النتائج واضحة ومعروفة.

ان معيار القيمة المالية المتوقعة ياخذ بعين الاعتبار البديل الذي يحقق...؟

أ- اقل عائد.

الرجوع للمثال ص 52

ب- وقت انجاز طويل.

ج- اكبر عائد مالي.

د- جودة عالية.

معيار خسارة الفرصة المتوقعة يأخذ في الاعتبار البديل الذي يحقق  :

أ- أقل خسارة مالية متوقعة .

الرجوع للمثال ص 53

ب- أكثر خسارة مالية متوقعة .

ج- أقل وقت ممكن .

د- أفضل جودة ممكنة .

البيئة في حالة عدم التأكد العام

وتتميز هذه البيئة بالغموض وعدم التأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافية وتكون البيانات قليله لدرجة لا تساعد حتى في توقع احتمالات ظهور الأحداث المعايير المستخدمة في تحديد البديل الأفضل في حالة عدم التأكد.

هناك معايير متعددة منها:

- - المعيار المتفائل ( معيار افضل الأفضل)

- - المعيار المتشائم( معيار افضل الأسوأ)

- - المعيار العقلاني او معيار لا بلاس ويسمى معيار الاحتمالات المتساوية.

- - معيار الواقعية او معيار هورويز Hurwicz

- - معيار الندم او معيار Regret ويسمى معيار Savage

تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود...؟

أ- غموض كبير .

ب- معلومات كثييرة.

ج- حلول عديدة.

د- تأكد.

يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل...؟

أ- الظروف ليست ملائمة.

ب- البدائل غير متاحة.

ج- الظروف كلها لصالحة.

د- المشروع لن ينجح.

المعيار المتفائل ( معيار افضل الأفضل) :

وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف لصالحه فيختار الحالة الأفضل لكل بديل ثم يختار البديل الأفضل من بينها وبالنسبة لمثالنا السابق نرى

يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن..؟

أ- الحلول غير موجودة.

ب- البدائل غير متاحة.

ج-الظروف ملائمة جداً لنجاح المشروع.

د- المشروع لايمكن إنجازه.

المعيار المتشائم( معيار افضل الأسوأ)

وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف سيئة دائما في كل البدائل ، فيختار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار الأفضل من بينها، لأنه اقل ضرر

يسمى المعيار المتشائم معيار :

- أفضل الأفضل

- أفضل الأسوا

- العقلاني

- الواقعي

المعيار العقلاني او معيار لا بلاس

ويسمى هذا المعيار كذلك معيار الاحتمالات المتساوية لان متخذ القرار يعطى احتمالات متساوية لكل حالة من الحالات ويتم تحديد البديل عن طريق حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل

في المعيار العقلاني يفترض متخذ القرار ان...؟

- الظروف سيئة دئماً.

- الظروف سيئة في بعض الحالات.

- الاحتمالات متساوية.

- الظروف كلها لصالحة.

من خلال معيار لابلاس (العقلاني) يتم تحديد البدائل عن طريق  :

أ- ضرب أعلى قيمة وأقل قيمة بالمتمم .

ب- حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل.

معيار الواقعية او معيار هورويزHurwicz

وهو معيار توفيقي بين المتشائم والمتفائل ويتم تحديد البدائل باستخدام معامل التفاؤل( معامل الواقعية) ويشار له بعلامة α، وتكون قيمة المعيار 1≥α ≥0  وكلما اقترب المعامل من 1 يكون متخذ القرار متفائلا ويتم احتساب البديل بضرب اعلى قيمة بمعيار الواقعية واقل قيمة بمتتم معيار الواقعية وتجمع القيمتين للحصول على البديل الافضل

ج- حساب معامل التفاؤل .

د- حساب معامل الواقعية .

معيار الواقعية هو المعيار...؟

- المتشائم.

- المتفائل.

- الذي يكون توفيقي بين المتشائم والمتفائل.

- الذي يرتكز فقط على الظروف السيئة.

معيار توفيقي بين المتشائم والمتفائل ويتم تحديد البدائل باستخدام معامل التفاؤل هو :                                                                                                   أ- المعيار العقلاني .                                                                                                                                                   ب- معيار الندم .                                                                                                                                                     ج- معيار الواقعية .                                                                                                                                                    د- معيار Regret.

في بيئة عدم التأكد يمكن استخدام المعيار التالي للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب :

معيار الندم او معيار Regret ويسمى معيار Savage

يتم تحويل جدول العوائد الى مصفوفة الندم كما فعلنا في أسلوب الفرصة البديلة ثم اختيار البديل الذي يقابله اقل ندم .

أ- القيمة المالية.

ب- معيار الندم .

ج- الأعلى منفعة او الأقل كلفة.

د- التأكد التام.

معيار Regret - احد المعايير المستخدمة في بيئة عدم التأكد التام وتسمى  :

أ- معيار Savage

ب- معيار هورويز.

ج- معيار لا بلاس.

د- معيار الواقعية.

مراحل ادارة المخاطر :-

1- تخطيط المخاطر

2- تقييم المخاطر

3- معالجة المخاطر

يسمى معيار savage معيار :                                                                                                        أ- الواقعية .                                                                                                                                                  ب- التشاؤم   .                                                                                                                                                ج- التفاؤل   .                                                                                                                                                        د- الندم .

(أنواع المخاطر خلال مراحل حياة المشروع)

| نوع المخاطر | المرحلة |
| --- | --- |
| عدم توفر خبراء، عدم وجود دراسات جدوى، أهداف غير واضحة. | إعتماد المشروع |
| تخطيط سريع و متهور، عدم وضوح خصائص المشروع، عدم توفر الدعم الإداري، عدم وضوح في تحديد الأدوار. | التخطيط |
| غياب المهارات، الطقس، تغيير في جداول المشروع، غياب المواد. | التنفيذ |
| جودة رديئة، عدم قبول الزبون بالمشروع، مشاكل سيولة نقدية. | الإنهاء |

المرحلة الأولى من عملية إدارة المخاطر هي ...؟

أ- تفادي المخاطر.

ب- تخطيط المخاطر.

ج- معالجة المخاطر.

د- مراجعة المخاطر.

أول مرحلة من مراحل إدارة المخاطر  :

أ- مرحلة الرقابة على المخاطر.

ب- مرحلة تقييم المخاطر.

ج- مرحلة التخطيط للمخاطر.

د- مرحلة تحديد المخاطر.

من مخاطر مرحلة التخطيط نجد...؟

أ-تخطيط سريع ومتهور.

ب- تقديم مشروع بجودة عالية.

تحليل المخاطر وهناك عدة طرق لتصنيف وتحليل المخاطر في السوق منها:

- تصنيف المخاطر من حيث قابلية التجنب والالغاء وبناء على هذا التصنيف هناك نوعين من المخاطر: مخاطر السوق وهي المخاطر التي توثر على جميع المشاريع التي تعمل في السوق ومخاطر أخرى تتعلق بالمشروع نفسه وهذه يمكن مواجهتها وتقليلها  .

- تصنيف المخاطر من حيث مصدرها وبناء على هذا التنصيف هناك نوعين من المخاطر مخاطر خارجية  ومخاطر داخلية .

ج- تنظيم قوي.

د- غياب الرقابة.

تصنف المخاطر من حيث مصدرها الى نوعين  :

أ- مخاطر خارجية ومخاطر السوق.

ب- مخاطر خارجية  و مخاطر داخلية.

ج- مخاطر خارجية ومخاطر تتعلق بمخاطر الطبيعة.

د- مخاطر خارجية ومخاطر تتعلق بالتشريعات الحكومية .

المرحلة الثالثة :معالجة المخاطر

وهي العملية التي تتضمن اختبار وتطبيق واحد أو أكثر من الاستراتيجيات المناسبة التي تساعد في جعل المخاطرة في حدودها المقبولة بحيث لا يعيق وصول المشروع إلى أهدافه ومن أهم هذه  الاستراتيجيات :

1- استراتيجية استبقاء المخاطر وافتراض وجودها

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع : أنا أعلم أن المخاطر موجوده وأنا مهتم بالتبعات المحتملة لهذه المخاطر وسوف أنتظر لأرى ماذا سيحدث وأنا أتقبل المخاطر التي ستظهر وسوف أقوم بمواجهتها .

عند إستخدام المدير لإستراتيجية إستبقاء المخاطر فهو...؟

أ- يعلم أن المخاطر موجودة ويتعامل معها.

ب- لايقبل المخاطر.

ج-لايريد مواجهة المخاطر.

د- يعتبر المخاطر شيئ غير موجود.

في استراتيجية المنع يقول مدير المشروع :

2- استراتيجية المنع

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع : أنا لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها لأن هذا الخيار سوف يؤدي لظهور نتائج غير مرغوبه ولهذا سوف أقوم بعمل تغيير أما في التصميم أو المتطلبات بهدف تجنب حصول هذه المخاطر .

أ - لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولها .

ب- لايتخذ اي قرار.

ج- يتقبل وجود المخاطر.

د-يساهم في زيادة المخاطر.

3 - استراتيجية التسكين

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع : أنا سوف استخدم المقاييس الضرورية اللازمة لمراقبة المخاطر والسيطرة عليها وذلك من خلال اعداد خطة احتماليه لمواجهة هذه المخاطر والسيطرة عليها .

عند إستخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو...؟

أ-لن يتخذ أي قرار.

ب- يساهم في زيادة المخاطر للمشروع.

ج- لايهتم بوجود المخاطر.

د- يستخدم الوسائل الضرورية لمراقبة المخاطر.

وفق استراتيجية التسكين  يقول مدير المشروع :

أ- انا سوف استخدم المقاييس الضرورية اللازمة لمراقبة المخاطر والسيطرة عليها.

ب- انا سأجعل الاخرين يشاركونني في تحمل المخاطرة.

ج- انا سوف لن اقبل هذا الخيار ) القبول بالمخاطر وانتظار حصولها ) .

4- استراتيجية التحويل

في هذه الاستراتيجية يقول مدير المشروع : سأجعل الآخرين يشاركونني في تحمل المخاطر من خلال التأمين على المشروع ( أو الأنشطة الخطرة ) أو من خلال الكفالات التي أحصل عليها من الموردين والمنفذين الفرعيين بحيث أقوم بتحويل المخاطر إليهم بدلا من أن أتعرض لها .

د- انا اعلم ان المخاطر موجودة وانا مهتم بالتبعات المحتملة لهذه المخاطر.

المحاضرة 12

عناصر الرقابة:

* قياس الأداء الفعلي

* مقارنته بالمعايير الموضوعة محددة مسبقا

* القيام بإجراء التحسين على الأداء.

اول خطوة من خطوات الرقابة هي :

أ- قياس الأداء الفعلي.

ب- مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط .

ج- تحديد المعايير الرقابية.

د- التصحيح ان لازم.

أهداف عملية الرقابة على المشروع

تسعى الرقابة على المشروع إلى تحقيق هدفين أثنين :

١- الرقابة على أهداف المشروع ( كالوقت والتكلفة والمواصفات

٢- الرقابة على موجودات المشروع ( كالموجودات المادية والبشرية والمالية).

من اهداف عملية الرقابة في المشروع  الرقابة على اهداف المشروع وفية يتم  :

أ- الرقابة على موجودات المشروع المادية .

ب- الرقابة على موجودات المشروع البشرية .

ج- الرقابة على موجودات المشروع المادية والبشرة والمالية.

د- الرقابة على الوقت والكلفة والمواصفات.

أ- الرقابة على الوقت :

هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى تأخر التقدم في  تنفيذ جدول المشروع نذكر منها:

- وجود صعوبات فنية  في الأنشطة تتطلب وقتا أطول لأدائها  أو لمعالجتها

- تم برمجة الأنشطة بأوقات متفائلة أكثر من اللازم

- تسلسل المهام في عملية جدولة المشروع لم يكن صحيحا

- تأخر في امداد المشروع بالمواد الخام الضرورية أو الأفراد أو المعدات

- عدم اكتمال الأنشطة السابقة والتي يعتبر اكمالها شرطا لبدء أنشطة لاحقة

- أوامر أو طلبات جديدة للزبون

- تغير  في القوانين والتشريعات الحكومية

ب - الرقابة على التكلفة :

هناك عوامل عديدة  تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروع نذكر منها:

- قد يحتاج  تنفيذ بعض الأنشطة إلى موارد اضافية .

- إضافة أنشطة جديدة .

- دخول المناقصة بسعر منخفض بسبب شدة المنافسة.

- الموازنة المرصودة للمشروع وغير كافية .

- ارتفاع أسعار الموارد اللازمة لإنجاز المشروع.

ج - الرقابة على المواصفات :

- هناك عوامل عديده تؤثر على المواصفات النهائية للمشروع نذكر منها :

- بروز مشاكل فنصة غير متوقعة في المشروع.

- نقص موارد ضرورية في وقت محدد من انجاز المشروع.

- مشاكل متعلقة بجودة الموارد المستخدمة في المشروع.

- وجود صراع في المنظمة على بعض الموارد ذات الخصائص المعينة.

من امثلة الرقابة على موجودات المشروع - الرقابة على :                                                                                                                                               أ- الموجودات المادية .                                                                                                                                                                                   ب- الوقت  .                                                                                                                                                                                                   ج- المواصفات .                                                                                                                                                                                                 د- التكلفة.

من مقاصد الرقابة على اهداف المشروع...؟

- الرقابة على الموجودات المادية.

- الرقابة على الوقت.

- الرقابة على الموارد البشرية.

- الرقابة على الموارد المالية.

الرقابة على المواصفات تتعلق بجوانب...؟

أ- التكلفة.

ب- الوقت.

ج- المواصفات.

د-الثقافة.

الرقابة على موجودات المشروع

يقصد بالرقابة هنا هو حماية موجودات المشروع بمختلف أنواعها والمحافظة عليها ( موجودات مادية – بشرية – مالية)

أ- الرقابة على الموجودات المادية  وتشمل على :

- الرقابة على صيانة هذه  الأصول ( وقائية ام تصحيحية  ) وتوقيت إستبدالها

- الرقابة على المخزون الخاص بالمعدات والتجهيزات وقطع الغيار

ب - الرقابة على الموارد البشرية  وتشمل على :

- حماية  الموارد البشرية في المشروع

- تنمية مهارات وخبرات الموارد البشرية يما يمنح الشركة راس المال الفكري الذي يجعلها تتفوق على منافسيها.

ج - الرقابة على الموارد المالیة وتشمل على :

- الرقابة على الموجودات الجارية( الأصول  التي يتم تدويرها خلال السنة المالية).

- الرقابة على موازنة المشروع

- الرقابة على راس المال المستثمر في المشروع وقنوات صرفه حتى تتحقق اهداف المشروع.

الرقابة على الموارد البشرية تشمل الرقابة على...؟

أ- صيانة ونمو الأفراد في المشروع وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

ب- صيانة الأصول المادية.

ج-الموجودات المالية.

د- الموارد الأولية.

الرقابة على الموارد المالية تشمل الرقابة على :

- حماية الموارد البشرية في المشروع

- المخزون الخاص بالمعدات

- موازنة المشروع

- صيانة الأصول

تشمل الرقابة على الموارد المالية :

أ- الرقابة على الموجودات الجارية.

ب- الرقابة على الموارد البشرية.

ج- الرقابة على صيانة الاصول .

د- الرقابة على راس المال الفكري .

أنواع عمليات الرقابة

1- الرقابة باستخدام الضبط والربط

- نظام ضبط من الدرجة الأولى: الحساسات تقيس فقط المخرجات دون اعطاء النظام إمكانية القيام بإجراء تصحيحي (مثل قياس درجة الحرارة) للجسم

- نظام ضبط من الدرجة الثانية : يتم استخدام أجهزة إضافية للتحكم في المخرجات مثال( التدفئة عن طريق وجود ساعة تقوم بالفصل عند الوصول للدرجة المطلوبة

- نظام الضبط من الدرجة الثالثة   يقوم بتكييف تلقائي مع البئية  دون وجود أجهزة تحكم خارجية ( مثل جسم الإنسان ).

في نظام الضبط الدرجة الثاني...؟

- تقوم حساسات بقياس المخرجات.

- يتم التكيف التلقائي مع الظروف البيئية.

- يتم معاير النظام من الاساس عن طريق اجهزة اضافية.

- تقوم حساسات بقياس المدخلات.

وفق هذا النوع تقوم الحساسات فقط بقياس المخرجات فقط هو نظام :

أ- الضبط من الدرجة الأولى.

ب- الضبط من الدرجة الثانية.

ج- الضبط من الدرجة الثالثة .

د- الضبط من الدرجة الرابعة .

2- الرقابة أثناء العملية

في ھذا النوع من الرقابة یتم فحص واختبار الأنشطة والعمليات أثناء حدوثها للتأكد من سيرها ا حسب ما هو مخطط لها – معظم أنواع الرقابة في المشروع في مرحلة التنفيذ تقع تحت هذا النوع.

- يمكن تطبيقه على كل جزء في المشروع .

- من امثلته مقترح المشروع، خطة المشروع ، جدول المشروع يمكن استخدامها كمعايير قياس للحكم على سلامة سير العمليات اثناء الرقابة.

الرقابة اللاحقة تشمل  :

أ- نظام الضبط في الدرجة الأولى .

ب- نظام الضبط في الدرجة الثانية .

ج- نظام الضبط من الدرجة الثالثة .

د- أهداف المشروع .

على مستوى محطات العمل يتم...؟

- احتساب الاوقات والتكاليف الخاصة بنقاط الانجاز.

- يتم تحقيق اهداف المشروع.

3- الرقابة اللاحقة

وتتم الرقابة في ھذا النوع بعد انتھاء النشاطات موجهه للمستقبل، وتشمل الأجزاء التالیة :

أ. أھداف المشروع : إلى أي مدى تم تحقیق أھداف المشروع المخطط لھا.

ب. محطات العمل : یتم حساب الأوقات والتكالیف الخاصة بنقاط الإنجاز قبل وبعد انجاز ھذه النقاط.

ج. التقریر النھائي : یصف تنظیم المشروع والطرق المستخدمة في التخطیط وتوجیه المشروع وغیر ذلك.

د. توصیات لتحسین الأداء المستقبلي : وھي المقترحات الخاصة بتحسین أداء المشروعات المستقبلیة.

وصف لتنظيم المشروع.

- وضع التوصيات بهدف تحسين الاداء

أدوات الرقابة على المشروع

أولا: ھناك العدید من أدوات الرقابة المتعارف علیھا والمستخدمة في قیاس أداء المنظمات والتي یمكن استخدامھا في الرقابة على المشاریع منھا :

١- أدوات رقابة مالیة : مثل المیزانیة العمومیة ، قائمة التدفقات المالیة ، العائد على الإستثمار ، معدل دوران المخزون ... إلخ

٢- أدوات رقابة انتاجیة : مثل الرقابة على المواد الخام ، الرقابة على المخزن ، قیاس الإنتاجیة .. إلخ

٣- أدوات الرقابة على الجوده : مثل خرائط باریتو ، خرائط الرقابة الإحصائیة .. إلخ

من ادوات الرقابة المالية ويمكن استخدامها في الرقابة على المشاريع :                                                                                                                            أ- قياس الانتاجية   .                                                                                                                                                                                         ب- الميزانية العمومية .                                                                                                                                                                                        ج- خرائط باريتو .                                                                                                                                                                                                                                                                   د- الرقابة على المواد الخام .

من أدوات الرقابة على المشروع :

أ - القيمة المكتسبة

ثانيا: توجد أدوات أخرى للرقابة على أنشطة المشروع وهي اكثر ملائمة لقياس اهداف المشروع وذلك عن طريق قياس مستوى التقدم الفعلي في المشروع وخاصة في الوقت والكلفة ومقارنته بمستوى التقدم المقدر والمخطط له في الموازنة وجدول المشروع ومن اهم هذه الأدوات الرقابية هي :-

القيمة المكتسبة.

النسبة الحرجة.

ب- مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط .

ج- تحديد المعايير الرقابية.

د- التصحيح ان لازم.

خصائص نظام الرقابة الناجح

حتى یكون نظام الرقابة على المشروع ناجحا فإنه یجب أن یتمتع بأھم الخصائص التالیة :

- أن یتمتع بالمرونة وقابل للتعدیل.

- أن لا تكون تكلفته أعلى من فوائده.

- أن یكون قادر على تلبیة حاجات المشروع.

- أن یعمل بطریقة منتظمة وفي الوقت المناسب.

- أن یكون بسیطا بعیدا عن التعقید.

- أن یكون سھل الصیانة.

- أن تكون نتائجة قابلة للتوثیق.

استخدام أساليب ووسائل للقياس دقيقة ضمن الحدود المطلوبة منها وبما يحقق اهداف المشروع ويرضي الزبون.

من خصائص نظام الرقابة الناجح :                                                                                                                                                                        أ- عديم المرونة  .                                                                                                                                                                                                  ب- شديد التعقيد .                                                                                                                                                                                                      ج- عالي التكلفة .                                                                                                                                                                                                        د- يحقق اهداف المشروع ويرضي الزبون.

من الابعاد التي تعكس نجاح المشروع :                                                                                                                                                              أ- ارتفاع التكلفة .                                                                                                                                                                                                  ب- تأخر وقت تسليم المشروع   .                                                                                                                                                                                ج- رضاء الزبون  .                                                                                                                                                                                                  د- عدم ربحية المشروع .

العوامل التي تؤدي إلى إنهاء المشروع

هناك عدة عوامل تؤدي إلى إنهاء المشروع وهي كالتالي :

1/ عوامل تكنولوجيه .2/عوامل اقتصاديه .3 / عوامل تسويقيه 4/ عوامل أخرى

المحاضرة 13

من العوامل التي تؤدي الى انهاء المشروع  :

أ- عوامل تكنولوجية فقط.

ب- عوامل اقتصادية فقط.

ج- عوامل تكنولوجية وعوامل اقتصادية وعوامل تسويقية.

د- عوامل تسويقية فقط.

احتمال ضعيف لتحقيق الاهداف التقنية يدخل ضمن العوامل ...؟

1- العوامل التكنولوجية

من أهم العوامل تكنولوجيه التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :

- احتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التكنولوجية المتوقعة من المشروع .

- وجود مشاكل تكنولوجيه لا يمكن للمهارات الموجودة في المشروع أن تحلها

- تحويل الإهتمام لمشاريع أخرى تحتاج مثلا إلى تكنولوجيا جديده .

التكنولوجية لأنهاء المشروع.

- الاقتصادية لأنهاء المشروع.

- التسويقية لأنهاء المشروع.

- التنافسية لأنهاء المشروع.

 العوامل الإقتصادية

من أهم العوامل الإقتصادية التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :

- انخفاض أرباح المشروع وتدني العائد على الإستثمار فيه.

- ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير المشروع .

 العوامل التسويقية

من أهم العوامل التسويقية التي تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد :

- إمكانية ضعيفة لتسويق المشروع .

- تغير في احتياجات السوق .

- اشتداد التنافس وتفوق المنافسين .

عوامل أخرى

هناك عوامل أخرى عديده تؤدي إلى إنهاء المشروع نجد من أهمها :

- الوقت الطويل الذي يستغرقه المشروع لتحقيق نتائج اقتصاديه إيجابيه .

- تأثير سلبي للمشروع الحالي على المشاريع الأخرى .

- عدم القدرة على المضي في المشروع اذا ظهرت براءات اختراع تضعف من إمكانية استمراره .

من العوامل التسويقية التي تؤدي الى انهاء المشروع :                                                                                                                              أ- ارتفاع تكلفة تنفيذ وتطوير المشروع .                                                                                                                                                                     ب- تغير في احتياجات السوق  .                                                                                                                                                                              ج- انخفاض ارباح المشروع .                                                                                                                                                                                       د- تدني العائد على الاستثمار .

طرق إنهاء المشروع

هناك عدة طرق لإنهاء المشروع من أهمها :

- الإنهاء بالإطفاء .

- الإنهاء بالإضافه .

- الإنهاء بالتكامل .

- الإنهاء بالتجويع والإهلاك.

1/ الإنهاء بالإطفاء

ويحصل هذا النوع من الإنهاء في الحالات التالية :

- اذا نجح المشروع ووصل إلى أهدافه.

- اذا لم ينجح المشروع ( مثل فشل دواء في العلاج ) .

- اذا حصلت تغييرات بيئية تؤدي إلى قتل المشروع ( مثل انفجار تشالنجر ) .

- عندما تكون الإدارة العليا غير مقتنعة باستمرار المشروع .

- الانهاء بالقتل العمد : وتتراوح الأسباب منها : عندما تكون الإدارة العليا  غير مقتنعة بإستمرار المشروع.

الانتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى  :

أ- الإنهاء بالقتل العمد .

ب- الإنهاء بالإلحاق للمنظمة الأم.

ج- الإنهاء بالتكامل .

د- الإنهاء بالإهلاك البطيء بتقليل الموازنة .

يحصل الانهاء بالإطفاء اذا  :

أ- اندمج المشروع مع شركة أخرى.

ب- نجح المشروع ووصل الى اهدفه.

ج- أصبح المشروع جزء رسمي من المنظمة الأم.

د- الحق المشروع وتكامل مع المنظمة الام.

2 / الإنهاء بالإضافة

ويحصل هذا النوع من الإنهاء في حالة حقق المشروع اهدافه حيث يتم  إضافته لكي يصبح جزء من المنظمة الأم مثال: مشروع انشاء قسم  مثلا قسم الاعمال الالكترونية قد يتبع بقسم إدارة الاعمال ثم يصبح قسم مستقل بكلية إدارة الاعمال.

3/ الإنهاء بالتكامل

- يحصل هذا النوع من الإنهاء في حالة حقق المشروع أهدافه كامله وبالمواصفات المرغوب فيها

- يتطلب هذا النوع التصرف في الأملاك والأفراد والتجهيزات الخاصة بالمشروع المنتهي ووضع آليات لعملية التكامل مع المنظمة الأم

- وحتى يكتب لعملية التكامل النجاح يجب طرح مجموعه من الأسئله ( على سبيل المثال )

- فريق المشروع : أين سيذهب ؟

- المحاسبة  و المالية : هل أغلقت كل حسابات المشروع ؟

- التصنيع: هل التدريب مكتمل لفريق التصينع؟ هل المواد التي تشكل مدخلات متوفرة وهل المواقع الصناعية متوفرة وجاهزة للعمل؟

- الهندسة: هل جميع الرسومات للمشروع كاملة وفي الوقت المطلوب؟ هل كل العمليات وإجراءات التغيير مفهومه؟

- بالإضافة الى أسئلة متشابهة تتعلق بنظام المعلومات وقاعدة البيانات والبرمجيات المتعلقة بها واختيار هذه الأنظمة، والتسويق والشراء والتوزيع والأمور القانونية......الخ

4/ الإنهاء بالتجويع والإهلاك

- وتسمى هذه الطريقة أيضا الإهلاك البطيء وهذا بتقليل الموازنة

- في بعض الأحيان يتم تخفيض الموارد المالية تدريجيا ولكن يترك المشروع حيا من الناحية القانونية ( بهدف الحفاظ على سمعة المنظمة )

عملية إنهاء المشروع

تمر عملية إنهاء المشروع بثلاث مراحل أساسيه :

1-عملية القرار .

2-تطبيق الإنهاء .

3-إعداد التقرير النهائي

أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة  :

أ- عملية تجهيز الفواتير النهائية للمشروع .

ب- عملية التحصيل للفواتير .

ج- عملية المراجعة القانونية .

2-تطبيق الإنهاء

وتتم عملية التنفيذ عن طريق أداء مدير المشروع لواجباته التالية :

- إكمال كل الأعمال المتبقية للمشروع.

- التأكد من أن المشروع تم قبوله واستلامه من طرف الزبون .

- إكمال الوثائق اللازمة ثم تجهيز التقارير النهائية .

- تحضير الفواتير النهائية للمشروع وإرسالها إلى الزبون بهدف تحصيلها .

- إعادة توزيع الأصول والموارد على مستوى المنظمة الأم .

- المراجعة القانونية ( ملفات العقود ) .

- المتابعة والدعم ( فترة الضمان ) .

د- عملية القرار .

اخر عملية انهاء المشروع - عملية :                                                                                                           أ- القرار .                                                                                                                                                                                                             ب- تطبيق الانهاء .                                                                                                                                                                                                   ج- تنفيذ المشروع .                                                                                                                                                                                                  د- اعداد التقرير النهائي.

تنفيذ الانهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها  :

أ- تجهيز الفواتير النهائية للمشروع .

ب- إعداد الموازنات.

ج- المراقبة على المشروع .

د- إعداد الجدولة .

تم بحمد الله الانتهاء من جمع وترتيب أسئلة ادارة مشاريع ل3نماذج للدكتور الجديد و3 نماذج للدكتور القديم وأشكر الأخ مبارك على كتابة الأسئلة القديمة كما أشكره وأشكر الأخت  Reero.ckfu على تبويب وكتابة الأسئلة الجديدة وأشكر كل من ساهم في هذا العمل الغالية ام ود و Ms.MOODY واسال الله أن يجازيهم عني خير الجزاء

أختكم وأمكم Omjehaad 