تطوير شبكة المشروع باستخدام اسلوب المسار الحرج باتباع الخطوات التالية

اولا :تحديد البداية المبكرة ES :

- أبكر وقت يمكن ان يبدا به كل نشاط ، وهي اللحظة التي يمكن البدء فورا دون تأخير وبمجرد ان تسمح بذلك الظروف الفنية الخاصة بتتابع الانشطة

- البداية المبكرة لأول نشاط في المشروع  = صفر (( بسبب انه لا يوجد نشاط سابق ))

- البداية المبكرة لأي نشاط = النهاية المبكرة للنشاط السابق EF

- في حال وجدو اكثر من نهاية مبكرة تسبق أي نشاط فيتم اخذ النهاية المبكرة الاطول زمنا لأنه لا يمكن البدء باي نشاط قبل الانتهاء من كافة الانشطة السابقة المرتبطة به

ثالثا : تحديد النهاية المتأخرة LF:

- هو عبارة عن اقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون ان يؤدي الى تأخير زمن تنفيذ المشروع ككل حتى يتم تسليم المشروع في الوقت المحدد

- النهاية المتأخرة للنشاط هي نفسها البداية المتأخرة للنشاط اللاحق

- في حال وجود اكشر من نشاط لاحق ( أي اكثر من بداية متأخرة) فأننا نختار النشاط الاقصر زمنا ( البداية المتأخرة الاقل ) من اجل حساب النهاية المتأخرة للنشاط الحالي

- النهاية المتأخرة لأي نشاط هي نفسها النهاية المبكرة له

ثانيا : تحديد النهاية المبكرة EF :

- يعني ابكر وقت ممكن ان ينتهي به ذلك النشاط فهو لحظة إتمام النشاط اذا لم يكن هناك تأخير في لحظة البدء او وقت انجاز النشاط .

- تكون النهاية المبكرة لأي نشاط تساوي البداية المبكرة لذلك النشاط مضاف لها الزمن اللازم لإنجاز ذاك النشاط

سادسا : يتم حساب كافة المسارات واختيار الاطول فيكون هو المسار الحرج

خامسا : تحدي الوقت الفائض ST :

- هو الوقت الفائض بين الوقت المخطط له لتنفيذ النشاط ووقت التنفيذ الفعلي على الارض ويمثل الحد الاقصى لتأخير النشاط دون ان يؤثر ذلك على انجاز المشروع

- رابعا : تحديد البداية المتأخرة LS :

- اقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون ان يؤدي ذلك الى تأخير المشروع ككل، بمعنى يمكن التأخير ضمن انتظار نشاطات اخرى يمكن ان تنجز.

- تكون الداية المتأخرة لاي نشاط تساوي النهاية المتأخرة للنشاط مطروحا منها زمن انجاز النشاط