## Slide 1
نظام التعليم المطور للانتساب
كلية إدارة الأعمــال
قسـم الأسـاليب الكميــة
الأساليب الكمية في الإدارة
الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 1431 – 1432هـ
د. ملفـي الرشيــدي
1

## Slide 2: المحاضرة الثانـية عشـر
تقيـيـم المشــاريع و مراجعتهـا PERT

## Slide 3: من السابق: قوانين التقدم الى الأمـــام Forward Pass
ES = Earliest Start for activity I وقت البداية المبكر
EF = Earliest Finish for activity I وقت النهاية المبكر
T = Time الوقت اللازم لإنجــاز النشــــاط
EF = ES + T
وقت النهاية المبكر = وقت البداية المبكرة + وقت النشاط
ES = Max ( EF of the activities directly preceding it)
وقت البداية المبكر = (أعظم قيمة) للنهايات المبكرة للأنشطة السابقة

## Slide 4: من السابق: قوانين الرجوع الى الخلفBackward Pass
LS = Latest Start for activity I وقت البداية المتأخر
LF = Latest Finish for activity I وقت النهاية المتأخر
LS = LF – T
وقت البداية المتأخرة = وقت النهاية المتأخرة – وقت النشاط
LF = Min (LS of the activities directly succeeding it)
وقت النهاية المتأخرة = (اقل قيمة) للبدايات المتأخرة للأنشطة اللاحقة

## Slide 5
1 أزمنة النشاط التقديرية: وتشمل ما يلي:
- الزمن المتفائل (S) : هو أقل وقت لإتمام النشاط.
- الزمن الأكثر احتمالا (M): هو الزمن الأكثر تكرارا لإتمام النشاط.
- الزمن المتشائم (L): هو أطول زمن لإتمام النشاط.
يتبع PERT في حساب متوسط فترة إنجاز النشاط ثلاثة أزمنة تقديرية، وبالتالي فإن متوسط الفترة تفترض طريقة الأسلوب الاحتمالي.

## Slide 6
2 تقدير متوسط زمن أداء النشاط:
بعد تقدير الأزمنة الثلاثة يتم حساب متوسط زمن أداء النشاط، كالتالي:
زمن انتهـاء المشروع النهائي يتبع التوزيع الطبيعي، وهذا يعني أن المشروع سوف ينتهي عند النقطة المحددة باحتمال 50%

## Slide 7
1) تحديد أنشطة المشـــروع
بعد حساب جميع التقديرات الزمنية للأنشطة ثم رسم شبكة الاعمال و تحديد المسار الحرج يتم تقدير التباين لجميع الانشطة الحرجة
ويقصد بالانحراف المعياري الابتعاد عن القيمة الزمنية المتوقعة (بالأيام، بالأسابيع، أو بالأشهر )، إذا كان الانحراف المعياري يساوي (صفر) فيدل ذلك على أن التقديرات دقيقة، وإذا كبرت قيمة الانحراف المعياري، زادت درجة عدم اليقين في تقدير الأزمنة.

## Slide 8
حساب التباين للمســـار الحرج
من خلال جميع التباين لكل الانشطة الحرجة
التباين للمسار الحرج) = تباين النشاط الحرج1 + تباين النشاط الحرج2 +. . .+ تباين النشاط الحرج n )

## Slide 9: مثــــال

## Slide 10
بحمد الله