## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة العمليات
استاذ المقرر
أ.د عيسى حيرش
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2
المحاضرة الثانية عشر
إدارة المشاريع (1)

## Slide 3
المحتوى
تقديم إدارة المشاريع
خريطة Gantt
أهم المصطلحات
العملية
المرحلة
خصائص العملية الخيالية
الشبكة
المسار
ترقيم الشبكة
حساب أدنى مدة للمشروع
حساب أقصى مدة للمشروع
المراجعة من الكتاب المقرر ومن كتب بحوث العمليات

## Slide 4
4
تمثل إدارة المشاريع واحدة من أهم وأشهر الطرق التي يلجأ إليها المدير أثناء ممارسة وظائفه
تستعمل هذه الطريقة بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة على حد السواء
الغرض من هذه الطريقة هو التحكم في إنجاز المشاريع
كما تستعمل من طرف المؤسسات الكبيرة وأيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات المصغرة
إدارة المشاريع أصبحت تخصصا يدرس بالجامعات وتمنح فيه شهادات عليا

## Slide 5
أهم الأدوات في مجال إدارة المشاريع
خريطة Gantt
وشبكة PERT
أصبح استعمال هذه الطرق مرتبطا بإدارة المشاريع كما أن إدارة المشاريع أصبحت مرتبطة بهذه الطرق
وشبكة CPM

## Slide 6
تستعمل خريطة Gantt لمتابعة مدى تقدم المشروع
هي عبارة عن
أداة سهلة وتعتمد أكثر على الملاحظة (المشاهدة)
خريطة Gantt
تتمثل مراحل استعمال خريطة Gantt فيما يلي :
رسم مخطط (جدول زمني)
إظهار جدولة عمليات المشروع حسب الخطة
إظهار تقدم الإنجاز
أداة لرقابة المشاريع

## Slide 7
الشهر الخامس | الشهر الرابع | الشهر الثاني | الشهر الأول | العملية
 |  |  |  | A
 |  |  |  | B
 |  |  |  | C
 |  |  |  | D
 |  |  |  | E
 |  |  |  | F
المخطط
الفعلي

## Slide 8
لا تصلح طريقة Gantt للتخطيط أو التنظيم
تستعمل طريقة PERT و CPM لتخطيط و تنظيم المشاريع
PROGRAMM EVALUATION REVIEW TECHNIC
CRITICAL PATH METHOD

## Slide 9
أهم المصطلحات
1- العملية
يقسم المشروع إلى مجموعة من العمليات البسيطة
ترسم العملية في شكل سهم
طول السهم ليس له علاقة بمدة العملية

## Slide 10
لكل عملية
اسم يختلف عن اسم غيرها من العمليات
مدة
b
4
العملية b تستغرق 4 وحدات زمنية (أيام أو أسابيع أو أشهر ... حسب المشروع)
k
14
العملية k تستغرق 14 وحدات زمنية (أيام أو أسابيع أو أشهر ... حسب المشروع)

## Slide 11
2- المرحلة
تمثل المرحلة مرحلة الانطلاق أو مرحلة الانتهاء
لكل عملية مرحلة انطلاق ومرحلة انتهاء
ترسم المرحلة في شكل دائرة
b
6

## Slide 12
مرحلة انطلاق العملية هي في نفس الوقت مرحلة انتهاء العملية التي تسبقها
b
8
a
3
مرحلة انتهاء العملية a
مرحلة انطلاقة العملية b
مرحلة انتهاء العملية هي في نفس الوقت مرحلة انطلاق العملية التي تليها

## Slide 13
ملاحظات هامة جدا
بين نفس المرحلتين لا يمكن أن تكون إلا عملية واحدة
إلى نفس المرحلة يمكن أن تصل أكثر من عملية
من نفس المرحلة يمكن أن تنطلق أكثر من عملية

## Slide 14
يجب الحرص على إظهار الارتباط الفعلي بين العمليات
a
b
c
d
f
العملية a تسبق العملية b
أو العملية b تتبع العملية a
العمليتان c و d تسبقان العملية f
أو العملية f تتبع العمليتين c و d

## Slide 15
c
d
f
e
g
العمليات c و d و e تسبق العمليتين f وg
أو العمليتان f و g تتبعان العمليات c و d وe

## Slide 16
عندما يستحيل إظهار العلاقة الفعلية، نلجأ إلى العملية الخيالية (العملية الوهمية)
إذا كانت العمليتان c و d تسبقان العملية f والعملية c تسبق العملية g
c
d
f
g
هذا الرسم غير صحيح لأن هناك علاقة بين العملية d و العملية g ليست موجودة فعلا.
c
d
f
g
العملية الخيالية تساعد على رسم العلاقات الفعلية

## Slide 17
العملية الخيالية ليس لها اسم
العملية الخيالية ليس لها مدة أي مدتها = 0
العملية الخيالية يمكن ان تدخل في المسار الحرج
العملية الخيالية تعامل كباقي العمليات عند الحساب
3- خصائص العملية الخيالية

## Slide 18
4- الشبكة
الشبكة هي كل عمليات ومراحل المشروع
تظهر الشبكة ارتباط العمليات وتسلسلها، ومدة كل منها
ملاحظات هامة:
تنطلق الشبكة بمرحلة واحدة
تنتهي الشبكة بمرحلة واحدة

## Slide 19
a
b
c
d
e
g
h
k
f
7
8
6
6
4
5
7
2
3

## Slide 20
5- المسار
المسار هو مجموعة من العمليات المتسلسلة والمتواصلة من أول الشبكة إلى نهاية الشبكة
في الشبكة دائما أكثر من مسار
a
b
c
d
e
g
h
k
f
7
8
6
6
4
5
7
2
3

## Slide 21
ترقيم الشبكة
تقسم دائرة المرحلة إلى 3 مساحات كالتالي:
الرقم
أدنى مدة
أقصى مدة

## Slide 22
ترقم الشبكة من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل باستعمال الأرقام دون التكرار
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2

## Slide 23
حساب أدنى مدة للمشروع
تحسب أدنى مدة للمشروع بجمع المدد من اليسار إلى اليمين
تكون أدنى مدة لأول مرحلة مساوية للسفر
0
7
F
6
K
7
13

## Slide 24
في حالة وصول أكثر من عملية إلى نفس المرحلة، تعتمد أكبر قيمة
0
7
F
6
K
7
17
G
9
9
8
L

## Slide 25
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
أدنى مدة للمشروع هي 20 (أسبوع أو شهر ... حسب المسألة)
معنى هذا أن المشروع سيتم إنجازه، في أحسن الظروف في 20 وحدة زمنية
مثال

## Slide 26
حساب أقصى مدة للمشروع
تحسب أقصى مدة للمشروع بطرح المدد من اليمين إلى اليسار
في حالة انطلاق أكثر من عملية من نفس المرحلة، تعتمد أصغر قيمة
تكون أقصى مدة لآخر مرحلة مساوية لأدنى مدة لها

## Slide 27
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
20
13
18
5
10
9
0
أدنى مدة أقل أو تساوي أقصى مدة لا تكون أكثر منها أبدا

## Slide 28: مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
28

## Slide 29
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©