## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة العمليات
استاذ المقرر
أ.د عيسى حيرش
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2
المحاضرة الثالثة عشر
إدارة المشاريع (2)

## Slide 3
حساب أدنى مدة للمشروع
حساب أقصى مدة للمشروع
المسار الحرج
مسألة
الإسراع بالمشروع
المحتوى
المراجعة من الكتاب ومن كتب بحوث العمليات

## Slide 4
حساب أدنى مدة للمشروع
تحسب أدنى مدة للمشروع بجمع المدد من اليسار إلى اليمين
في حالة وصول أكثر من عملية إلى نفس المرحلة، تعتمد أكبر قيمة
تكون أدنى مدة لأول مرحلة مساوية للسفر

## Slide 5
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
أدنى مدة للمشروع هي 20 (أسبوع أو شهر ... حسب المسألة)
معنى هذا أن المشروع سيتم إنجازه، في أحسن الظروف في 20 وحدة زمنية

## Slide 6
حساب أقصى مدة للمشروع
تكون أقصى مدة لآخر مرحلة مساوية لأدنى مدة لها
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
20

## Slide 7
تحسب أقصى مدة للمشروع بطرح المدد من اليمين إلى اليسار
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
20
13
18

## Slide 8
في حالة انطلاق أكثر من عملية من نفس المرحلة، تعتمد أصغر قيمة
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
20
13
18
9
10
5
0

## Slide 9
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
20
13
18
5
10
9
0
أدنى مدة أقل أو تساوي أقصى مدة ولا تكون أكثر منها أبدا
لاحظ أن

## Slide 10
المسار الحرج
عند حساب المدة الدنيا والمدة القصوى للمشروع نلاحظ
المدة الدنيا تكون أقل من المدة القصوى
في بعض الحالات تتساوى المدة الدنيا بالمدة القصوى
الفرق بين المدة الدنيا والمدة القصوى لنفس المرحلة يسمى هامش التغيرات،وهو نوعان
موجب، عندما تكون المدة القصوى أكبر من المدة الدنيا
مساويا للصفر، عندما تكون المدة الدنيا تساوي المدة القصوى

## Slide 11
العملية التي توجد بين مرحلتين بهامش تغيرات مساويا للصفر هي عملية حرجة (حاسمة)
مجموع العمليات الحرجة تشكل المسار الحرج
بالشبكة يمكن أن يكون أكثر من مسار حرج
يبين المسار الحرج في الشبكة ويكتب كتابة

## Slide 12
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
h
k
4
5
9
3
8
4
1
7
2
4
5
9
13
10
20
0
20
13
18
5
10
9
0
c - f - h
المسار الحرج هو
ومدته 20 أسبوعا

## Slide 13
مسألة
العملية | المدة (أسابيع) | العملية السابقة
A | 4 | --
B | 5 | --
C | 3 | A
D | 8 | A
E | 2 | B
F | 6 | B
G | 9 | C,D
H | 7 | D,E
K | 3 | D,E,F
M | 5 | G,H,K
من الجدول التالي، حدد المسار الحرج للمشروع

## Slide 14
A
B
4
5
C
3
D
8
E
2
F
6
G
9
H
7
K
3
M
5
العملية | المدة (أسابيع) | العملية السابقة
A | 4 | --
B | 5 | --
C | 3 | A
D | 8 | A
E | 2 | B
F | 6 | B
G | 9 | C,D
H | 7 | D,E
K | 3 | D,E,F
M | 5 | G,H,K

## Slide 15
A
B
4
5
C
3
D
8
E
2
F
6
G
9
H
7
K
3
M
5
1
2
3
4
5
6
7
8
0
4
5
12
12
12
26
12
26
21
18
12
4
10
0
21
A- D- ( ) – G - M

## Slide 16
المسار الحرج هي العمليات التي يجب الحرص على إنجازها في وقتها، لا تتحمل أي تأخير
هامش التغيرات لعمليات المسار يساوي صفرا
مسؤولية مدير المشروع الأولى : الحرص على إنجاز العمليات الحرجة في وقتها

## Slide 17
هل يكفي أننا حددنا المدة المثلى للمشروع ؟
وإذا كانت مدتنا المثلى لا تتماشى مع الواقع ؟
مثال: المشروع الذي كلفنا بإنجازه يستغرق 20 شهر، إلا أنه يجب تسليمة في 16 شهر لتمكين الاستفادة منه في وقت معين.
ما العمل ؟

## Slide 18
طريقة المسار الحرج لا تدلنا عن الكيفية، ولكن هناك طرقة اخرى وهي
PERT COST ANALYSIS
متممة لطريقة PERT وتمكننا من هذا الأمر

## Slide 19
وإذا كان نقل 100 طن من بضاعة معينة بـ 5 شاحنة ذات حمولة 1 طن الواحدة يحتاج إلى 20 شحنة، فإذا خصصنا لهذه البضاعة 50 شاحنة بنفس الحمولة فسيستغرق النقل شحنتين فحسب.
إذا كان بناء حائط ببناء واحد يستغرق 6 أيام، مثلا، فإذا أضفنا بناءا ثانيا قد ننتهي من الحائط في 3 أيام أو أقل.
يستطيع رئيس المشروع، في الكثير من الحالات، أن يغير في مدة عمليات معينة بمنحها وسائل إضافية.

## Slide 20
بإضافة الموارد (المالية أو البشرية أو غيرها) قد يستطيع رئيس المشروع أن يعجل في إنجاز عملية أو عمليات
إلا أن هذا يؤدي إلى تكاليف إضافية.
طريقة PERT COST هي تقنية لإدارة تكاليف المشروع مع إدارة المشروع نفسه
تتحول مسالة إدارة المشروع إلى إدارة تكاليف المشروع

## Slide 21
كلما كانت الموارد متوفرة كلما صار وقت إنجاز العملية قصيرا وتكلفتها كبيرة، والعكس صحيح.
المدة
التكلفة
c3
c2
c1
d3
d2
d1
يمكن رسم هذه العلاقة بين مدة العملية وتكلفتها كالآتي:

## Slide 22
رأينا من قبل أن الحرص على إنجاز العمليات الحرجة في وقتها يضمن إنجاز المشروع في وقته
بنفس المنطق يتبين أن الإسراع في إنجاز المشروع يعني الإسراع في إنجاز العمليات الحرجة
زيادة الموارد المخصصة لهذه العمليات
زيادة تكاليف إنجاز هذه العمليات

## Slide 23: مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق
23

## Slide 24
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©