## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2: المحاضرة الثانية عشره
الرقابة على المشروع
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره

## Slide 3
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
الأهداف الدراسية للفصل
تعريف الرقابة
معرفة اهداف الرقابة على المشروع.
معرفة أنواع الرقابة على المشروع:
أدوات الرقابة على الكمية على المشروع.

## Slide 4
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
التعريف
الرقابة ھي إحدى وظائف الإدارة في المشروع والتي یتم من خلالھا جمع البیانات والمعلومات بھدف قیاس الأداء الفعلي ومقارنته بالأداء المرغوب أو المخطط له وتحصل المنظمة عبر الرقابة على التغذیة العكسیة من أجل اتخاذ الإجراءات التصحیحیة اللازمة لتطویر الأداء وتحسينه.
عناصر الرقابة:
- قياس الأداء الفعلي – مقارنته بالمعايير الموضوعة محددة مسبقا- القيام بإجراء التحسين على الأداء.

## Slide 5
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
أهداف عملية الرقابة على المشروع
تسعى الرقابة على المشروع إلى تحقیق ھدفین اثنین :
١- الرقابة على أھداف المشروع ( كالوقت والتكلفة والمواصفات )
٢- الرقابة على موجودات المشروع ( كالموجودات المادیة والبشریة والمالیة).

## Slide 6
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
الرقابة على أهداف المشروع
أ- الرقابة على الوقت :
ھناك عوامل كثیره تؤدي إلى تأخر التقدم في تنفیذ جدول المشروع نذكر منھا:
- وجود صعوبات فنیة في الأنشطة تتطلب وقتا أطول لأداءھا أو لمعالجتھا
- تم برمجة الأنشطة بأوقات متفائلة أكثر من اللازم
- تسلسل المھام في عملیة جدولة المشروع لم یكن صحيحا

## Slide 7
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع
- تأخر في امداد المشروع بالمواد الخام الضروریة أو الأفراد أو المعدات
- عدم اكتمال الأنشطة السابقة والتي یعتبر اكمالھا شرطا لبدء أنشطة لاحقة
- أوامر أو طلبات جدیده للزبون
- تغیر في القوانین والتشریعات الحكومیة

## Slide 8
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع....
ب - الرقابة على التكلفة :
ھناك عوامل عدیده تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروع نذكر منھا :
- قد یحتاج تنفیذ بعض الأنشطة إلى موارد اضافیة
- إضافة أنشطة جدیدة
- دخول المناقصة بسعر منخفض بسبب شدة المنافسة
- الموازنة المرصوده للمشروع غیر كافیة
- ارتفاع أسعار الموارد اللازمة لإنجاز المشروع

## Slide 9
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع....
ج - الرقابة على المواصفات :
ھناك عوامل عدیده تؤثر على المواصفات النھائیة للمشروع نذكر منھا :
- بروز مشاكل فنیة غیر متوقعة في المشروع
- نقص موارد ضروریة في وقت محدد من انجاز المشروع
- مشاكل متعلقة بجودة الموارد المستخدمة في المشروع
- وجود صراع في المنظمة على بعض الموارد ذات الخصائص المعینة

## Slide 10
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
الرقابة على موجودات المشروع
يقصد بالرقابة هنا هو حماية موجودات المشروع بمختلف أنواعها والمحافظة عليها ( موجودات مادية – بشرية – مالية)
أ- الرقابة على الموجودات المادیة وتشمل على :
- الرقابة على صیانة ھذه الأصول ( وقائیة أم تصحیحیة ) وتوقیت استبدالھا
- الرقابة على المخزون الخاص بالمعدات والتجھیزات وقطع الغیار
ب - الرقابة على الموارد البشریة وتشمل على :
- حمایة الموارد البشریة في المشروع
- تنمیة مھارات وخبرات الموارد البشرية يما يمنح الشركة راس المال الفكري الذي يجعلها تتفوق على منافسيها.

## Slide 11
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع
ج - الرقابة على الموارد المالیة وتشمل على :
- الرقابة على الموجودات الجارية( الأصول التي يتم تدويرها خلال السنة المالية).
الرقابة على موازنة المشروع
الرقابة على راس المال المستثمر في المشروع وقنوات صرفه حتى تتحقق اهداف المشروع.

## Slide 12
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
أنواع عمليات الرقابة

## Slide 13
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
حتي يتم تحديد نوع عملية الرقابة الملائمة في المشروع ، فانه من المفترض ان يتم الإجابة عن الأسئلة التالية بخصوص الرقابة:
ماهي حدود الرقابة في المشروع؟
ماهو الموضوع الذي سيتم اجراء الرقابة عليه؟
ماهي طريقة القياس المستخدمة في الرقابة؟
ماهي حدود الانحراف المسموح به قبل اجراء التصحيح؟
كيف نحدد نقاط المراقبة واجراء التصحيح اللازم قبل حدوث الخطأ؟
هذه الأسئلة تساعد في تصميم النظام الرقابي المناسب وعلى تحديد نوع العملية الرقابية المستخدمة في المشروع والتي قد تكون واحدة من الأنواع الثلاثة التالية:

## Slide 14
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
1- الرقابة باستخدام الضبط والربط
ویسمى ھذا النظام أیضا الرقابة بالقیادة ویعمل على ضبط المخرجات بإستخدام أجھزة قیاس تسمى حساسات لقياس المخرجات ومن ثم التحكم بالنظام والسيطرة عليه بهدف احداث عملية تكييف بين النظام والبيئة التي يعمل بها.
ھناك ثلاث مستویات من أنظمة الضبط :
نظام ضبط من الدرجة الأولى : الحساسات تقیس فقط المخرجات دون إعطاء النظام إمكانیة القیام بإجراء تصحیحي( مثل قياس درجة الحرارة) للجسم.

## Slide 15
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
1- الرقابة باستخدام الضبط والربط
نظام ضبط من الدرجة الثانیة : یتم استخدام أجھزة إضافیة للتحكم في المخرجات مثال( التدفئة عن طريق وجود ساعة تقوم بالفصل عند الوصول للدرجة المطلوبة.
نظام الضبط من الدرجة الثالثة : یقوم بتكییف تلقائي مع البیئة دون وجود أجھزة تحكم خارجیة ( مثل جسم الإنسان ).

## Slide 16
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
2- الرقابة أثناء العملية
في ھذا النوع من الرقابة یتم فحص واختبار الأنشطة والعمليات أثناء حدوثھا للتأكد من سیرھا حسب ماھو مخطط لھا – معظم أنواع الرقابة في المشروع في مرحلة التنفيذ تقع تحت هذا النوع.
يمكن تطبيقه على كل جزء في المشروع .
من امثلته مقترح المشروع، خطة المشروع ، جدول المشروع يمكن استخدامها كمعايير قياس للحكم على سلامة سير العمليات اثناء الرقابة.

## Slide 17
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
3- الرقابة اللاحقة
وتتم الرقابة في ھذا النوع بعد انتھاء النشاطات موجهه للمستقبل، وتشمل الأجزاء التالیة :
أ. أھداف المشروع : إلى أي مدى تم تحقیق أھداف المشروع المخطط لھا.
ب. محطات العمل : یتم حساب الأوقات والتكالیف الخاصة بنقاط الإنجاز قبل وبعد انجاز ھذه النقاط

## Slide 18
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع
ج. التقریر النھائي : یصف تنظیم المشروع والطرق المستخدمة في التخطیط وتوجیه المشروع وغیر ذلك
د. توصیات لتحسین الأداء المستقبلي : وھي المقترحات الخاصة بتحسین أداء المشروعات المستقبلیة

## Slide 19
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
أدوات الرقابة على المشروع
أولا: ھناك العدید من أدوات الرقابة المتعارف علیھا والمستخدمة في قیاس أداء المنظمات والتي یمكن استخدامھا في الرقابة على المشاریع منھا :
١- أدوات رقابة مالیة : مثل المیزانیة العمومیة ، قائمة التدفقات المالیة ، العائد على الإستثمار ، معدل دوران المخزون ... إلخ
٢- أدوات رقابة انتاجیة : مثل الرقابة على المواد الخام ، الرقابة على المخزن ، قیاس الإنتاجیة .. إلخ
٣- أدوات الرقابة على الجوده : مثل خرائط باریتو ، خرائط الرقابة الإحصائیة .. إلخ

## Slide 20
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع
ثانيا: توجد أدوات أخرى للرقابة على أنشطة المشروع وهي اكثر ملائمة لقياس اهداف المشروع وذلك عن طريق قياس مستوى التقدم الفعلي في المشروع وخاصة في الوقت والكلفة ومقارنته بمستوى التقدم المقدر والمخطط له في الموازنة وجدول المشروع ومن اهم هذه الأدوات الرقابية هي :-
القيمة المكتسبة.
النسبة الحرجة.

## Slide 21
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
القيمة المكتسبة
- تعود فكرة تطوير القيمة المكتسبة الى رغبة كل من المقاول والزبون في إيجاد طريقة لقياس مستوى التقدم في المشروع لتحديد المصاريف التي تحملها المقاول وذلك بهدف معرفة حجم الدفعات المالية التي سيحصل عليها المقاول من الزبون ومواعيد تلك الدفعات مع تقدم سير العمل في المشروع.

## Slide 22
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع القيمة المكتسبة
هناك أريعه طرق لتحديد الدفعات ومواعيدها هي :
طريقة 50-50 وباستخدام هذه الطريقة يتم افتراض ان 50% من العمل قد انجز عند المباشرة وان 50% سيعتبر منجزا عند اكمال المهمة او المشروع.
طريقة 0-100 وهذه الطريقة تفترض ان العمل لا يمكن ان يكتمل الا اذ تم انجاز المشروع بالكامل وعليه لا يدفع أي دفعات للمقاول والقبض عند الاتمام .

## Slide 23
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع القيمة المكتسبة
3. استخدام المدخلات الحرجة: تعتبر ان مقياس انجاز العمل هو استخدام المدخلات الحرجة التي بدونها لا يتم انجاز العمل مثل حضور سيارة صب الاسمنت وبالتالي يستحق الدفعة المخصصة عن هذا العمل.
4.قانون التناسبية باستخدام هذه الطريقة يتم حساب نسبة اكمال العمل عن طريق المقارنة بين الوقت الفعلي المبذول بالوقت المخطط له حسب الجدول او مقارنة الكلفة الفعلية بالكلفة المحسوبة حسب الموازنة ويتم تحديد الدفعات المستحقة للمقاول حسب نسبة الإنجاز.

## Slide 24
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
النسبة الحرجة
وهي مقياس جيد لقياس سلامة التقدم الفعلي في المشروع، او كما يقال بانها أداة لفحص صحة المشروع.
وتتكون النسبة الحرجة من جزأين هما :
أ. الجزء الأول: ويسمى مؤشر أداء الوقت.
ب. الجزء الثاني: ويسمى مؤشر أداء الكلفة.
ثم بعد ذلك يتم حساب النسبة الحرجة والتي هي حاصل ضرب مؤشر أداء الوقت في مؤشر أداء الكلفة.

## Slide 25
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
خصائص نظام الرقابة الناجح
حتى یكون نظام الرقابة على المشروع ناجحا فإنه یجب أن یتمتع بأھم الخصائص التالیة :
- أن یتمتع بالمرونة وقابل للتعدیل
- أن لا تكون تكلفته أعلى من فوائده
-أن یكون قادر على تلبیة حاجات المشروع
-أن یعمل بطریقة منتظمة وفي الوقت المناسب

## Slide 26
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
تابع
-أن یكون بسیطا بعیدا عن التعقید
-أن یكون سھل الصیانة
-أن تكون نتائجة قابلة للتوثیق
-استخدام أساليب ووسائل للقياس دقيقة ضمن الحدود المطلوبة منها وبما يحقق اهداف المشروع ويرضي الزبون.

## Slide 27
الرقابة على المشروع المحاضرة الثانية عشره
نظام الرقابة المتوازن
حتى یكون نظام الرقابة في المشروع متوازنا یجب توفر مجموعة من الشروط :
١- عدم المبالغة في الإستثمار في نظام الرقابة
٢- أن تمارس الرقابة بھدف تحقیق الأھداف
٣- أن لا یؤدي نظام الرقابة إلى تراجع الإبداع
٤- أن یكون الھدف من ھذا النظام ھو :
- مراجعة تقدم المشروع
- تقییم وإعادة توزیع الموارد البشریة
- مراقبة مدخلات المشروع

## Slide 28
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©