دكتور المقرر /عبدالله حمود سراج

البريد الإلكتروني /abdu99@hotmail.com

رقم الجوال /0563378982

| ( 1 ) | التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها : - وجود غايه معينه . - وجود دورة حياة محدوده . - أن المشروع يحتاج إلى أنشطه فريده وغير روتينيه . - تداخل العناصر على مستوى المنظمه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ : - مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال . - السرعه التي تتغير فيها بيئة الأعمال . - القرارات السياسيه فقط . - عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . |
| ( 3 ) | مرحلة التأسيس هي إحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم : - وضع خطة المشروع ، وضع جدولة الأنشطه المشروع . - تطوير فكرة المشروع ، وإختيار المشروع وإختيار مدير المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم إكماله حسب المواصفات المطلوبه . - إعداد التقارير وتسليم المشروع . |
| ( 4 ) | من خصائص المشروع : - طبيعه دائمه . - المخاطر . - التكرار . - التشابه . |
| ( 5 ) | عرّف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع المشروع على أنه : - منظمه غير مؤقته لتنفيذ مجموعه من الأنشطه . - مجموعه من الأنشطه الغير المترابطه والروتينيه . - مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه . - سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد . |
| ( 6 ) | واحده من الآتي تعتبر من خصائص المشروع : - عدم الحاجه إلى نشاطات فريده من نوعها . - وجود غايه . - دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . |
| ( 7 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم : - وضع جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . في مرحلة التنفيذ التخطيط – الجدولة – الموازنة - الرقابة - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . في مرحلة الأنهــاء ( تدريب – تقييم – تسليم – تقارير) |
| ( 8 ) | من خصائص المنظمه المداره بالمشروع : - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . - عدم وضوح المهام التي يؤديها الأفراد . - صعوبة الرقابه . - جودة ضعيفه . |
| ( 9 ) | الرسم البياني التالي يوضح مفهوم : - دورة حياة المشروع . - المسار الحرج . - إدارة الموارد البشريه . - دورة إنتاج السلعه . |
| ( 10 ) | تأسيس المشروع يبدأ بـ : - جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . |
| ( 11 ) | من العوامل المؤثره في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات : - وفرة الموارد . - استقرار البيئه . - ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 12 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه سببه هو : - وفرة الموارد . - سرعة تغير هذه البيئه . - إستقرار البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 13 ) | من خصائص المشروع : - السهوله . - تعتبر مرتبطه فيما بينها على الإطلاق . - لا يمكن إنجازها . - التتابع . ( الاعتمادية المتداخلة ) / وهو أن يحتاج إلى أنشطة متتابعة ومتداخلة |
| ( 14 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه يعود إلى : - سرعة تغير هذه البيئه . - توفر الموارد . - وجود إستقرار . |
| ( 15 ) | من إيجابيات المنظمه المداره بالمشروع وجود : - غموض في تحديد المسؤوليات . - أهداف غير منجزه . - أداء ضعيف . - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . |
| ( 16 ) | من خصائص المشروع : - أنه لا يحتوي على فرق عمل . - وجود دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . - وجود غايه محدده . الغاية ( لتنفيذ غرض معيـن , حل مشكلة معينة ) ( محددة) |
| ( 17 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع : - الجدوله . - الفكره . - الخطه . - نظام الرقابه . |
| ( 18 ) | الخطه الرئيسه للمشروع هي : - عقد الإلتزام في المشروع . وثائق المشروع خطة المشروع وتسمى عقد الالتزام - الإستراتيجيه . - الخطه التكتيكيه . - الخطه التشغيليه . |
| ( 19 ) | تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود : - غموض كبير . حالة عدم تاكد بمعنى عدم وجود أي معلومة وحالة غموض ولاحلول - معلومات كثيره . - حلول عديده . - تأكد . |
| ( 20 ) | من العوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة الأعمال : - الربحيه . - الديناميكيه . - وفرة الموارد . - عدم تداخل المدخلات . |
| ( 21 ) | أهداف كل مشروع تتعلق بـ : - الوقت والتكلفه . - الوقت والموارد . - الوقت والتكلفه والمواصفات . - المواصفات والزبائن . |
| ( 22 ) | يتميز المشروع بدورة حياة : - محدوده . - غير محدوده . - مفتوحه . - مفتوحه نسبيا . |
| ( 23 ) | دورة حياة محدوده خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها : - المشروع يواجه تحديات وصراعات محدوده للبقاء . - المشروع بسبب طبيعة أهدافه يواجه مخاطر متعدده . - المشروع ذات طبيعه مؤقته . - المشروع يحتاج إلى مجموعه من الأنشطه المتتابعه والمتداخله المحدوده . |
| ( 24 ) | مقترح المشروع يسمى : - جملة بيان العمل في المنظمه . - جملة بيان العمل في المشروع . - جملة بيان لفكره وتخطيط المشروع . - جملة بيان لفكره وجدولة المشروع . |
| ( 25 ) | أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال : - التعقيد البيئي . - غياب البساطه والوضوح . - قوةوتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . - التغير السريع في حاجات ورغبات العملاء . |
| ( 26 ) | وفق دورة حياة المشروع مرحلة التنفيذ يتم فيها : - عمل تدريب المستخدمين على إستخدام مخرجات المشروع . - تسليم الوثائق النهائيه المطلوبه للمشروع . - عمل جدولة لأنشطة المشروع . - عمل الفكره الأساسيه للمشروع . |
| ( 27 ) | ما يميز المشروع بأن له : - فتره زمنيه محدده . - فتره زمنيه غير محدده . - فتره زمنيه غير معروفه . - فتره زمنيه دائمه . |
| ( 28 ) | من خصائص المشروع : - التنفيذ . - التفرد . - دائمه . - التأسيس . |
| ( 29 ) | من خصائص الأنشطه في المشروع : - الأهداف . - النشاط . - الإعتماديه . سؤال مدري كيف جاي بس اتوقع الأعتمادية المتداخلة ! - الرساله . |

| ( 1 ) | مايميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع أنه : - غير متخصص . ؟؟؟؟؟ الله أعلم أعتقد أنه متخصص ووضعت بشكل خاطىء - لديه خلفيه واسعه في المعرفه والخبره في التخصص . مدير المشروع - لديه خلفيه واسعه ومعرفة في أكثر من تخصص . مدير المشروع - يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي . مدير المشروع |
| --- | --- |
| ( 2 ) | المقصود بالتخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . التنظيم - القياس والحصول على التغذيه العكسيه . الرقابة - توجيه فريق العمل عن طرق القياده والتحفيز . التوجية - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . |
| ( 3 ) | إعداد جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الفكره أو المفهوم . - التنفيذ . - التسليم . - ما بعد التسليم . |
| ( 4 ) | أحد أطراف إدارة المشروع : - الزبائن . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 5 ) | أحد أطراف إدارة المشروع هو : - زبائن المشروع . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 6 ) | الميزه الأساسيه لمدير المشروع هي أنه : - ليس متخصص في وظيفه معينه . راجع س 12 تتأكد من الاجابة فيه فرق - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . - يستخدم الأسلوب التحليلي . مدير وظيفي - يملك معرفه فنيه عاليه . مدير وظيفي |
| ( 7 ) | الصفه الأساسيه في فريق المشروع الناجح هي : - إمتلاك مهارات فنيه متوسطه . - عدم الإهتمام بجوانب تقويه العمل الجماعي . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 8 ) | المرحله التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع : - الفكره أو المفهوم . - التسليم . - مابعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 9 ) | التخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . - قياس الأداء . - تحفيز العاملين . |
| ( 10 ) | جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الرقابه . - التسليم . - ما بعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 11 ) | أهم عنصر في إدارة المشروع : - فريق المشروع . - الزبائن . - الموردون . - المنافسون . |
| ( 12 ) | مدير المشروع : - متخصص في جزئية من المشروع فقط . - يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام . - لا يعتمد على فرق العمل . - لا يملك معرفة فنية بموضوع المشروع . |
| ( 13 ) | من خصائص فريق المشروع الناجح : - إمتلاك مهارات فنيه ضعيفه . - عدم الإهتمام بالعمل . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 14 ) | يمكن تعريف التخطيط للمشروع على أنه : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه لتحقيقه . لو كانت الطرق المناسبة كانت صح ! - تحديد الأهداف . - إختيار أعضاء الفريق . |
| ( 15 ) | من خصائص مدير المشروع أنه : - متخصص ويملك معرفة عميقه بالوظيفه . - يستخدم الأسلوب التحليلي . - يستخدم أسلوب النظام . - مباشر ولديه معرفه فنيه عاليه . |
| ( 16 ) | واحده من التالي ليست من الخصائص الواجب توافرها في مدير المشروع : - القدره والمهاره في الحصول على الموارد اللازمه للمشروع . - شخصيه نرجسيه وتحبذ العمل الفردي . - التعامل مع المعيقات والعقبات . - المهاره في إختيار فريق المشروع . |
| ( 17 ) | من الناحيه الأخلاقيه على مدير المشروع أن : السؤال خطأ - يبرم إتفاقيات مسبقه للحصول على مناقصات . - يبتعد عن الرشوه . - لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع . - لا يعتدي على موارد المشروع . |
| ( 18 ) | واحده من التالي ليست من الصفات الواجب توافرها في فريق المشروع : - إمتلاك مهارات فنيه . - السكن قرب المشروع . - توجه قوي للهدف . - إحترام قوي للذات . |
| ( 19 ) | المرحله الثانيه من المراحل الرئيسيه للمشروع هي : - مرحلة التدقيق . - مرحلة التأسيس . - مرحلة التخطيط . - مرحلة التنفيذ . |
| ( 20 ) | ما يميز مدير المشروع أنه : السؤال برضو فيه لفه راجع س 6 س 12 - تقني ولديه معرفه فنيه عاليه . - متعمق في الجوانب المتعلقه بالوظيفه . - ذكي ويستخدم الأسلوب التحليلي . - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . |
| ( 21 ) | من وظائف إدارة المشروع : - موازنة المشروع . - إدارة المنظمه . - بحوث العمليات والأساليب الكميه . - المعلومات الراجعه . |
| ( 22 ) | واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع : يتولى المشروع في جميع مراحله - إعداد الموازنه الأوليه . - إعداد الجدوله الأوليه . - إختيار فريق العمل . - توقيع عقد الإلتزام مع الزبون . الادارة العليــا |

المحاضره الثالثه / تنظيم المشروع

| ( 1 ) | تعتبر خاصية وحدة الأمر من إيجابيات التنظيم : - الوظيفي . - الصرف . المستقل , المنفصل - المصفوفي . - المصفوفه الوظيفيه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو : - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 3 ) | واحده من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفه : - يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من خارج المنظمه لتنفيذ المشروع . - وجود مدير غير متفرغ للمشروع . - عدم إمكانية عودة العاملين إلى مواقع عملهم الأصليه بعد إنتهاء المشروع . |
| ( 4 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لا توجد مرونة عاليه في استخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 5 ) | واحده من الآتي من إيجابيات المشروع المستقل : - وجود سلطه مركزيه على مستوى المنظمه . مستوى االمشروع <= وليس المنظمة - لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع . - جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه غيرمباشره أمام مدير المشروع . - عدم وجود مرونه . |
| ( 6 ) | لإختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الإعتماد على معيار : - آراء المنافسين . - آراء الموردين . - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 7 ) | المشروع يعتبر جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تمام عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 8 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لاتوجد مرونه عاليه في إستخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبه في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإستفاده من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 9 ) | يتميز تنظيم المصفوفه بأنه : - يساهم في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - يوظف العاملين من خارج المنظمه لتنفيذ ..... - تنظيم مدار من طرف .... |
| ( 10 ) | الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يتم إختياره على أساس : - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - نوعية المنافسين . - آراء الموردين . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 11 ) | يعتبر المشروع جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه في المنظمه . - لدى شركات أخرى . |
| ( 12 ) | من خصائص تنظيم المصفوفه أنه : أعتقد أنه يقصد المزايا - لا يقلل الصراعات . - لا يجعل المدير متفرغ للمشروع . - يساعد على تحقيق وحدة الأهداف . - يقلل من أداء فرق العمل . |
| ( 13 ) | من إيجابيات المشروع المستقل : الاختيارات خاطئة راجع المحتوى ص 11 - إرتباطه الكامل بالمنظمه . - وجود فريق عمل غير مستقل . - عدم وجود مرونه . - وجود منظمه كامله ومستقله لمدير المشروع . |
| ( 14 ) | الشكل التالي يشرح : - المشروع كجزء من تنظيم الزبون . - المشروع كجزء مستقل . - المشروع كجزء من التنظيم الغير الوظيفي . - المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي . |
| ( 15 ) | المصفوفه القويه هي : - أقرب إلى مشروع الصرف . أو الصرف - أقرب إلى المشروع الوظيفي . - المصفوفه المتوازنه . - المصفوفه الضعيفه . |
| ( 16 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفه : - المشروع هو نقطة التركيز . - غياب وحدة القياده . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من وظائفهم للمشروع . - وجود وحدة الهدف . |
| ( 17 ) | في تنظيم المشروع ... المصفوفه الضعيفه تسمى أيضا : - المصفوفه المتوازنه . - مصفوفة المشروع . - مصفوفه وظيفيه . - المصفوفه المتوسطه . |

المحاضره الرابعه / خطة المشروع

| ( 1 ) | من عناصر خطة المشروع : - الخطه المركبه . - الأفراد . - المهارات . - السلوكيات . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - مستوى الشموليه والتفصيل . - التكاليف . - الإستخدام . - المده . |
| ( 3 ) | من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ونقصد به : - قدرة المنظمه على التغيير والتكيف . - تحسين التنسيق . - تحسين إدارة الوقت . - تحسين عملية الرقابه . |
| ( 4 ) | ينعقد الإجتماع التأسيسي للمشروع بدعوه من : - هيئات خارجيه . - الإداره الوسطى . - الإداره العليا في المنظمه الأم . - فرق العمل . |
| ( 5 ) | الخطه الإبتدائيه تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلاله تحليل العمل : - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - بطريقه عفويه . |
| ( 6 ) | يتم تجزئة المهمه إلى مجموعه من : - الأنشطه . - مشاريع . - مهام . - حزم عمل . |
| ( 7 ) | المقصود بتحسين تركيز المنظمه ومرونتها في عملية التخطيط هو : - التنسيق . - إدارة المهام . - الرقابه . - قدرة المنظمه على التكيف . |
| ( 8 ) | يتم تجزئة المهمه إلى : - أنشطه . - حزم العمل . - مشاريع . - مهام . |
| ( 9 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوه من : - الإداره العليا . - الزبون . - الإداره الوسطى . - فرق العمل . |
| ( 10 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - الأداء . - مستوى الشموليه والتفصيل . - الإستخدام . - الفتره . |
| ( 11 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع تعقده : أتوقع ب - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين . - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين ومدير المشروع . جميع المشاركين في الاجتماع - الإداره العليا مع الموردين . - الإداره العليا مع الزبائن . |
| ( 12 ) | عند إعداد الخطة للمشروع ، فأن المرحله الأساسيه الثالثه هي : عدلت السؤال - إعداد الخطه الإبتدائيه . - إعداد الخطه النهائيه . - إعداد الخطه المركبه . - عقد الإجتماع التأسيسي . |
| ( 13 ) | في عملية إعداد الخطه الإبتدائيه يتم : - تجزئة المشروع إلى برنامج . - تجزئة المشروع إلى مهمات . - تجزئة المشروع إلى حزم عمل . - تجزئة المشروع إلى وحدات عمل . |
| ( 14 ) | واحده من التالي ليست من عناصر خطة المشروع : - أهداف المشروع . - المنهج العام . - الأوجه التعاقديه . - أوجه توزيع الأرباح . |
| ( 15 ) | يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل إلى : - برامج . - أنشطه . - مهام . - وحدة عمل . |
| ( 16 ) | في عقد الإجتماع التأسيسي يتم مناقشة : - الخطوط العريضه للمشروع . والمخاطر المحتملة - تفاصيل المشروع . - إقرار جدولة المشروع . - إقرار موازنة المشروع . |

المحاضره الخامسه/ جدولة المشروع

| ( 1 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع . - بناء شبكة عمل المشروع . - تجزئة الوحدات . - التخطيط للمشروع . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - متابعة سير وسائل نقل المنظمه . - إستقطاب الموظفين . - وضع إستراتيجيات . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 3 ) | تهدف خرائط جانت إلى تحديد مدى : - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الكلف . - تحديد تكلفة المشروع . - تجزئة المشروع إلى هياكل المشروع . |
| ( 4 ) | الرقابه في جدولة المشروع تهدف إلى : - .... - .... - .... - التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له . |
| ( 5 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - الشكل الإفتراضي . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 6 ) | النشاط الحرج هو : - نشاط وهمي . - لحظة البدء بالنشاط . - النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخر المشروع ككل . - لحظة إنتهاء المشروع . |
| ( 7 ) | المسار الحرج هو : - أقصر مسار ممكن . - أطول مسار ممكن . - مسار متقطع . - مسار لا يحتوي على كل نشاطات المشروع . |
| ( 8 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - إحتساب التكاليف . - تحديد الموقع الجغرافي للمنظمه . - رسم هياكل المشروع . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 9 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - اليمين . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 10 ) | الشكل التالي : - يساعد في وضع البرمجه الشبكيه . - يساعد في رسم خريطة جانت . - يساعد في رسم المسار الحرج . - يساعد في رسم المسار غير الحرج . |
| ( 11 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاط B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط A . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط D لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان B و D والنشاط A لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط D لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط C . |
| ( 12 ) | واحده من التالي ليست من منافع جدولة المشروع : - إطار منسق للتخطيط والتوجيه . - تبين حالة عدم تداخل أنشطة ووحدات العمل . - الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى الخبرات . - توفير خطوط إتصال أوضح . |
| ( 13 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط . - التحقق فيما كان العمل تم تنفيذه . - تحليل أنشطة المشروع . - تحديد الأنشطه اللازمه لإنجاز المشروع . |
| ( 14 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط B و C لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط A . - النشاط B و A لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط B و C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط C أو B . |
| ( 15 ) | واحده من التالي ليست من خصائص أنشطة المشروع : أختيارات بعضها خاطئة - التتابع . - التشابه . - التعقيد . - الترابط . |
| ( 16 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و D . - النشاط D لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و C . - النشاط C و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان A و B . - النشاط A و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان . |
| ( 17 ) | الحدث هو : - عباره عن سلسلة من الأنشطه المتتابعه . - لحظة البدء بنشاط . - نشاط يترتب على تأخيره تأخير المشروع . - نشاط ليس له وجود . |
| ( 18 ) | النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو : - النشاط الوهمي . - النشاط المهم . - النشاط الحرج . - المسار . |
| ( 19 ) | مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكيه قائمه على : - أساس الأنشطه والأحداث . - أساس التعاون والتنسيق . - أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع . - أساس الإتصال والتواصل . |
| ( 20 ) | من طرق جدولة المشروع : - الأنشطه . - هيكلة العمل . - الجدوله . - البرمجه الشبكيه . |
| ( 21 ) | في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما : - أفقي يظهر عليه الزمن . - عمودي يظهر عليه الكلف . - عمودي يظهر عليه المواصفات . - أفقي يظهر عليه الأنشطه . |

المحاضره السادسه/ المسار الحرج

- .

| ( 1 ) | البدايه المتأخره للنشاط هي : - الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط . - الوقت الفائض . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | النهايه المتأخره للنشاط هي : - زمن النشاط . - لحظة إتمام النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . |
| ( 3 ) | في الشكل التالي LF هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 4 ) | في الشكل التالي ES هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 5 ) | أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي : - النهايه المبكره . - النهايه المتأخره . - البدايه المتأخره . - البدايه المبكره . |
| ( 6 ) | تستخدم الدوائر لتدل على بداية أو نهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البدايه وحدث النهايه في : - أسلوب المسار الحرج . - أسلوب بيرت . - أسلوب جانت . - أسلوب شبكة الأعمال . |

المحاضره السابعه / أسلوب بيرت

| ( 1 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت غير محدد . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - متوسط وقت النشاط . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | يتم احتساب التباين لأوقات المشروع بإحتساب : - التكلفه . - وقت نهاية المشروع . - التباين للنشاط الأول فقط . - التباين لكل نشاط من الأنشطه الحرجه للمشروع . |
| ( 3 ) | المقصود بتسريع المشروع هو : - تقليل تكاليف . - تسريع وقت إنهاء المشروع . - الإهتمام بالمواصفات فقط . - إلغاء بعض النشاطات . |
| ( 4 ) | واحده من التالي ليست من الأوقات المحتمله لإنهاء النشاط : - الوقت المتفائل . - الوقت الضائع . - الوقت المتشائم . - الوقت الأكثر إحتمالا |
| ( 5 ) | أن عملية تسريع المشروع : - تبدأ على المسار الحرج . لأنه المسار الأطول - تبدأ على المسار الغيرالحرج . - تبدأ على خارج المسار الحرج . - تبدأ بتقصير الأنشطه الغير حرجه . |
| ( 6 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت محدد للنشاط . - وقت غير محدد للنشاط . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . |
| ( 7 ) | يتم عمل تقديرات أرقام ثابته ( رقم واحد ) للوقت اللازم لإتمام النشاط في أسلوب : - المسار الحرج - بيرت. - جانت . - شبكة الأعمال . |
| ( 8 ) | تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم : - تخفيض تكاليف المشروع . أحتمال ذي بعد - تقليل الموارد . - زيادة الوقت . - موارد إضافيه . مع مراعاة الأمكانات الأقتصادية ( غير متأكد بين أ – د الاجابة ) |

المحاضره الثامنه / موازنة المشروع

| ( 1 ) | كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات الحاليه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | كلما تنوعت أنشطة المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات المعياريه . |
| ( 3 ) | تقوم المنظمه بتمويل مشاريع غير مربحه بهدف : - التهرب الضريبي . - دعم الميزه التنافسيه . أو تحسن الموقع التنافسي - التدريب . - إرضاء أطراف في الإداره العليا . |
| ( 4 ) | يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليله : - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - بطريقة غير منظمه . |
| ( 5 ) | الهدف من وضع ميزانية المشروع هو : - إحتساب فترة المشروع . - تحديد المواصفات . - إدارة فرق العمل . - تقدير تكلفة المشروع . تعريف الموازنة ( عملية تقدير تكلفة االمشروع ) |
| ( 6 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقديرات رياضيه . - تحاليل مختصين . - آراء الزبائن . |
| ( 7 ) | واحده من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع : - أداة تخطيط . - أداة تخصيص الموارد . - أداة رقابه . - أداة تسويق . |
| ( 8 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا . من ع - س - تقدير المبالغ الماليه حسب التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه السفلى . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا والسفلى . |
| ( 9 ) | عند إعداد الموازنه التقديريه كلما زاد التنوع كلما كانت الحاجه إلى : - طريقة الإعداد من الأسفل إلى الأعلى . - طريقة الإعداد من الأعلى إلى الأسفل . - طريقة الإعداد الأفقيه . - طريقة الإعداد الدائريه . |
| ( 10 ) | واحده من التالي ليست من أسباب تمويل المشاريع الغير مربحه : - تطوير معرفة جديده . - تحسين موقع الشركه . - زيادة الأرباح . - ممارسة المسؤوليه الإجتماعيه . |
| ( 11 ) | تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحيه بسبب : - الجوده . - تطوير معرفة جديده . - مدير المشروع . - الكلف المنخفضه . |

المحاضره التاسعه / إدارة فريق المشروع

*

- .

| ( 1 ) | تستخدم فرق المهام لـ : - مهام معينه مطلوب إنجازها . - الإشراف على وظائف داخل المنظمه . - أعمال خارج المشروع . - تجنب مخاطر . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | أول مرحله في بناء فريق العمل هي : - تدريب أعضاء الفريق . - التحفيز . - تنظيم الفريق . - تحليل الحاجه إلى تكوين فريق العمل . |
| ( 3 ) | المرحله الثانيه من مراحل بناء فريق العمل : ؟ لم أجد له أجابة - تحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل . - ظهور الحاجه إلى تكوين فريق العمل . - إختيار أعضاء فريق العمل . - تحديد قائد فريق العمل . |
| ( 4 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل : - تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي . - تُقرب وجهات النظر بين الأعضاء . - تخلق جو من الإنتاج الفكري . - تساهم في بناء التميز . |
| ( 5 ) | من أهم عناصر الإختلافات الثقافيه بين الأفراد : - العمر . - الوظائف . - الدين . الثقافية (الدين والعادات والتقاليد ) - المهنه . |
| ( 6 ) | من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العاملون إلى التذمر هي مرحلة : - المناشده . - التطبيع . - العصف . - الإنجاز . |
| ( 7 ) | أحد خصائص فريق العمل : - المناشده . - التشكيل . - تركيبة الفريق . - العصف . |
| ( 8 ) | إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود : السؤال يقصد مزايا تكوين فرق العمل - مصاريف غير واضحه . - أفكار إبداعيه . - إهمال في أداء المشروع . - صراعات مستمره . |

المحاضره العاشره / ادارة الصراع في المشروع

| ( 1 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - أمرا لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير . - شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - ظاهره شرعيه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو : - وضع جدوله للمشروع . - إتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والإداره العليا للمنظمه . - ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لإنجاز أجزاء من المشروع . - إتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه . |
| ( 3 ) | ترى المدرسه الحديثه بأن الصراع هو : - ضار وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته وهو شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . - مكلف ومطلوب حله أو إستبعاده . - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ومطلوب إستبعاده . |
| ( 4 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق المجموعات : - وجود عداله داخل الفريق . - توزيع جيد للعمل بين الأفراد . - وضوح في كيفية توزيع الأدوار . - وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في إتخاذ القرار . |
| ( 5 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - تكاليف عاليه . - عدم وضوح في أولويات توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إجراءات معقده . - جدوله خاطئه . |
| ( 6 ) | الشراكه الناجحه لحل الصراعات تشترط وجود : - موارد ماليه . - دعم كبير من الإداره العليا . - مصالح فرديه . - فترة طويله . |
| ( 7 ) | مذكرة التفاهم هي : - عقد الإلتزام . - ضمان على المنتج . - ليست عقد . - غير ملزمه . |
| ( 8 ) | من أسباب الصراع وجود : - قناعات مختلفه . - نظره مستقبليه واضحه . - بيئه مستقره . - ..... |
| ( 9 ) | يهدف التفاوض إلى : - وضع خطة المشروع . - تحديد تكلفة المشروع . - فرض وجهة نظر معينه . - الوصول إلى حل للخلافات . |
| ( 10 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - شئ ضار ويجب تجنبه . - إيجابي . - أمر حتمي . -لا يمكن إستبعاده من المنظمه . |
| ( 11 ) | يطلق مصطلح " صراع الحلفاء " على : - الصراع بين أعضاء فريق المشروع . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين المشروع والجهات الخارجيه . - الصراع بين المشروع والموردين . |
| ( 12 ) | واحده من التالي ليست من مبادئ التفاوض : - إستبعاد المشاكل الشخصيه . - إكتشاف أولي للخيارات التي تحقق منافع متبادله . - إستخدام المعايير الموضوعيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه . |
| ( 13 ) | من أسباب الصراع وجود : - أفكار مختلفه . - الصراع بين الأفراد . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين أصحاب المصلحه . |
| ( 14 ) | كل طرف في المنظمه يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف وينتج ما يسمى : - الصراع الشخصي . - الصراع الثنائي . - الصراع المشروعي . - الصراع التنظيمي . |
| ( 15 ) | من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال : - التركيز على المواقع الوظيفيه . - التركيز على الجوانب الشخصيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه وليس الجوانب الشخصيه . - التركيز على المصالح والفوائد . |
| ( 16 ) | أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال : - تنمية الأمانه وإيجاد الثقه . - تنمية النشاط . - تنمية الفريق المفاوض . - تحقيق مصلحة الفريق المفاوض . |
| ( 17 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب : - غموض في العلاقات بين الجهات الخارجيه الصراع بين المشروع والجهات الخارجية - غموض الأدوار وسوء توزيع العمل . - غموض في الأدوار بين الموردون والمشروع . المشروع والجهات الخارجية - غموض في الشروط التعاقديه . المشروع والجهات الخارجية |
| ( 18 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع . - وجود عماله لهم حاجات ورغبات . - الجوانب الفنيه المعقده . |
| ( 19 ) | صراع الحلفاء هو : - الصراع بين أعضاء فريق العمل . - الصراع بين المنظمات . - الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع . - الصراع خارج المشروع . |
| ( 20 ) | مذكرة التفاهم تسمى : - عقد الإمتياز . - مذكرة المراسلات . - مذكرة التواصل . - عقد التعاون . |
| ( 21 ) | تنظر المدرسه السلوكيه للصراع على أنه : - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف . - أمر ضار وغير شرعي . - أمر ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . |
| ( 22 ) | صراع الخصوم غالبا ما يكون هذا الصراع على : جواب الدكتور للمالك الحزين أتوقع - المصالح الشخصيه . - أهداف المشروع . - الشروط التعاقديه . - أعضاء فريق العمل . |

المحاضره الحادية عشره / ادارة المخاطر في المشاريع

| ( 1 ) | في البيئه المؤكده : - هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه . - كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر . - جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيانات غير متوفره . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ : - إلغاء بعض الإحتمالات . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ثم يختار أحسن بديل بأحسن عائد . - التخلي عن المشروع . - فصل كل العاملين في المشروع . |
| ( 3 ) | أول مرحله من مراحل إدارة المخاطر هي : - تخطيط المخاطر . - تقييم المخاطر . - معالجة المخاطر . - الرقابه على المخاطر . |
| ( 4 ) | من أنواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط : - جودة رديئة للمشروع المسلم للزبون . - تنظيم قوي . - تخطيط سريع ومتهور . - غياب الرقابه . |
| ( 5 ) | في البيئه المؤكده : - البيانات ليست متوفره . - جميع البيانات المطلوبه متوفره . - النتائج غير معروفه . - النتائج غير واضحه . |
| ( 6 ) | في البيئه الخطره : - كل البدائل متشابهه . - البدائل غير معروفه . - الزبون يتحمل المخاطر . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . |
| ( 7 ) | معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي : - أكبر عائد مالي . - أقل عائد مالي . - أكبر وقت إنجاز ممكن . - أقل وقت إنجاز ممكن . |
| ( 8 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل : - الظروف لست ملائمه . - البدائل غير متاحه . - الظروف كلها لصالحه . - المشروع لن ينجح . |
| ( 9 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل : - أكبر خساره ماليه متوقعه . - رضا الزبائن . - رضا الموظفين . - أقل خساره ماليه متوقعه . |
| ( 10 ) | من خلال المعيار العقلاني يقوم متخذ القرار بـ : - حذف كل الإحتمالات . - إلغاء المشروع . - إعادة بناء المشروع . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل . |
| ( 11 ) | المرحله الأولى من عملية إدارة المخاطر هي : - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . - معالجة المخاطر . - مراجعة المخاطر . |
| ( 12 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط نجد : - تخطيط سريع ومتهور . - تقديم مشروع بجوده عاليه . - تنظيم قوي . - غياب الرقابه . |
| ( 13 ) | تتميز البيئه الخطره بوجود : - معلومات أكيده . - بدائل غير واضحه . - إحتمالات متوقعه لبدائل معروفه . - بيئة مستقره تماما . |
| ( 14 ) | إن معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل عائد . - وقت إنجاز طويل . - أكبر عائد مالي . - جوده عاليه . |
| ( 15 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أكبر خساره . - وقت إنجاز قصير . - أهداف الموردين . - أقل خسارة ماليه متوقعه . |
| ( 16 ) | أول مرحله في إدارة المخاطر هي : - تنظيم إدارة المخاطر . - إيجاد الحلول . - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . |
| ( 17 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط للمشروع : - تخطيط سريع ومتهور . - عدم رضا الزبون على جودة المشروع . - تقسيم سيئ للموارد . - عدم وجود رقابه . |
| ( 18 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجيه المنع للمخاطر فهو : - لا يتخذ أي قرار . - لا يتقبل المخاطر ولا ينتظر حصولها . - يتقبل وجود المخاطر . - يساهم في زيادة المخاطر . |
| ( 19 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو : - لن يتخذ أي قرار . - يساهم في زيادة المخاطر في المشروع . - لا يهتم بوجود المخاطر . - يستخدم الوسائل الضروريه لمراقبة المخاطر . |
| ( 20 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن : - الحلول غير موجوده . - البدائل غير متاحه . - الظروف ملائمه جدا لنجاح المشروع . - المشروع لا يمكن إنجازه . |
| ( 21 ) | البيئه المؤكده هي : - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج غير معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج غير معروفه . |
| ( 22 ) | في المعيار العقلاني يفترض متخذ القرار أن : - الظروف سيئة دائما . - الظروف سيئه في بعض الحالات . - الإحتمالات متساويه . - الظروف كلها لصالحه . |
| ( 23 ) | معيار الواقعيه هو المعيار : - المتشائم . - المتفائل . - الذي يكون توفيقي بين المتشائم والمتفائل . - الذي يرتكز فقط على الظروف السيئه . |
| ( 24 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ في الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل خساره ماليه متوقعه . - أكبر خساره ماليه متوقعه . - أقل وقت ممكن . - أفضل جوده ممكنه . |
| ( 25 ) | في البيئه الخطره : - البيانات والمعلومات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . - الإحتمالات غير متوقعه . - النتائج واضحه ومعروفه . |
| ( 26 ) | من خلال معيار لا بلاس يتم تحديد البدائل عن طريق : - ضرب أعلى قيمه وأقل قيمه بالمتمم . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل . - حساب معامل التفاؤل . - حساب معامل الواقعيه . |
| ( 27 ) | تصنف المخاطر في المشروع من حيث مصدرها إلى : - مخاطر خارجيه وداخليه . - مخاطر السوق والمشروع نفسه . - مخاطر التخطيط والتنفيذ . - مخاطر التخطيط والرقابه . |
| ( 28 ) | من عناصر البيئه الداخليه للمنظمه : - الزبائن . - القوانين . - فرق العمل . - الموردون . |

المحاضره الثانيه عشره / الرقابه على المشروع

| ( 1 ) | الرقابه بإستخدام الضبط والربط هي : - رقابه متوازنه ويجب عدم المبالغه في الإستثمار فيها . - رقابه ماليه وتهتم بالجوانب الماليه مثل الميزانيه العموميه . - رقابه بالقياده ويعمل على ضبط المخرجات . - رقابه لاحقه . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | الرقابه على المواصفات تتعلق بجوانب : - التكلفه . - الوقت . - المواصفات . - الثقافه . |
| ( 3 ) | الرقابه على الموارد البشريه تشمل الرقابه على : - صيانة ونمو الأفراد في المشروع وتدريبهم وتنمية مهاراتهم . - صيانة الأصول الماديه . - الموجودات الماليه . - المواد الأوليه . |
| ( 4 ) | من مقاصد الرقابه على أهداف المشروع : - الرقابه على الموجودات الماديه . - الرقابه على الوقت . والتكلفة والمواصفات - الرقابه على الموارد البشريه . - الرقابه على الموارد الماليه . |
| ( 5 ) | في نظام الضبط الدرجه الثاني : - تقوم حساسات بقياس المخرجات . - يتم التكيف التلقائي مع الظروف البيئيه . - يتم معايرة النظام من الأساس عن طريق أجهزه إضافيه . - تقوم حساسات بقياس المدخلات . |
| ( 6 ) | واحده من التالي ليست من شروط الواجب توافر في نظام رقابة متوازن : - نظام رقابه موجه لتصحيح الأخطاء . - نظام رقابه لتوجيه العقوبات . - ممارسة الرقابه بالحد الأدنى لتحقيق الأهداف . - إمكانية تطوير نظام الرقابه . |
| ( 7 ) | الرقابه اللاحقه تشمل : - نظام الضبط من الدرجه الأولى . - نظام الضبط من الدرجه الثانيه . - نظام الضبط من الدرجه الثالثه . - أهداف المشروع . |

المحاضره الثالثة عشره / إنهاء المشروع

| ( 1 ) | من طرق إنهاء المشروع : - الإنهاء بالإضافه . - الإنهاء بالنجاح . - الإنهاء بالأهداف . - الإنهاء بالفشل . |
| --- | --- |
| ( 2 ) | إحتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التقنيه يدخل ضمن العوامل : - التكنولوجيه لإنهاء المشروع . - الإقتصاديه لإنهاء المشروع . - التسويقيه لإنهاء المشروع . - التنافسيه لإنهاء المشروع . |
| ( 3 ) | أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة : - عملية تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - عملية التحصيل للفواتير . - عملية المراجعه القانونيه . - عملية القرار . |
| ( 4 ) | الإنتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى : - الإنهاء بالقتل العمد . - الإنهاء بالإلحاق للمنظمه الأم . - الإنهاء بالتكامل . - الإنهاء بالإهلاك البطيئ بتقليل الموازنه . |
| ( 5 ) | تنفيذ الإنهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها : - تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - إعداد الموازنات . - المراقبه على المشروع . - إعداد الجدوله . |

الواجبات ( 1 )

| الواجب الأول |  |
| --- | --- |
| ( 1 ) | التفرد هو خاصية من خصائص المشروع ونقصد بها : - وجود غايه معينه . - وجود دورة حياة محدوده . - أن المشروع يحتاج إلى أنشطه فريده وغير روتينيه . - تداخل العناصر على مستوى المنظمه . |
| ( 2 ) | درجة التعقيد البيئي مرتبطه بـ : - مدى توفر الموارد في بيئة الأعمال . - السرعه التي تتغير فيها بيئة الأعمال . - القرارات السياسيه فقط . - عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . |
| ( 3 ) | مرحلة التأسيس هي إحدى مراحل دورة حياة المشروع وخلالها يتم : - وضع خطة المشروع ، وضع جدولة الأنشطه المشروع . - تطوير فكرة المشروع ، وإختيار المشروع وإختيار مدير المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من أن المشروع تم إكماله حسب المواصفات المطلوبه . - إعداد التقارير وتسليم المشروع . |
|  | الواجب الثاني |
| ( 4 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط من أنشطة المشروع . - بناء شبكة عمل المشروع . - تجزئة الوحدات . - التخطيط للمشروع . |
| ( 5 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - متابعة سير وسائل نقل المنظمه . - إستقطاب الموظفين . - وضع إستراتيجيات . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 6 ) | البدايه المتأخره للنشاط هي : - الزمن اللازم لإنجاز ذلك النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط . - الوقت الفائض . |
|  | الواجب الثالث |
| ( 7 ) | كلما زاد حجم المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات الحاليه . |
| ( 8 ) | في البيئه المؤكده : - هناك غموض وعدم تأكد بسبب عدم توفر البيانات الكافيه . - كل احتمال سينتج عنه ناتج وبديل يختلف عن الآخر . - جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيانات غير متوفره . |
| ( 9 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - أمرا لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير . - شيئا ضارا وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - ظاهره شرعيه . |
| ( 10 ) | من أدوات حل الصراع في المشروع نجد التفاوض وهو : - وضع جدوله للمشروع . - إتفاقيه مكتوبه بين مدير المشروع والإداره العليا للمنظمه . - ربط علاقه وطيده مع أطراف خارجيه لإنجاز أجزاء من المشروع . - إتفاق يشعر معه كل الفريقين أنه راض عن ما حصل عليه . |

الواجبات ( 2 )

| الواجب الأول |  |
| --- | --- |
| ( 1 ) | من خصائص المشروع : - طبيعه دائمه . - المخاطر . - التكرار . - التشابه . |
| ( 2 ) | مايميز المدير الوظيفي عن مدير المشروع أنه : - غير متخصص . - لديه خلفيه واسعه في المعرفه والخبره في التخصص . - لديه خلفيه واسعه ومعرفة في أكثر من تخصص . - يستخدم الأسلوب النظامي بشكل أكبر من التحليلي . |
| ( 3 ) | تعتبر خاصية وحدة الأمر من إيجابيات التنظيم : - الوظيفي . - الصرف . - المصفوفي . - المصفوفه الوظيفيه . |
|  | الواجب الثاني |
| ( 4 ) | من عناصر خطة المشروع : - الخطه المركبه . - الأفراد . - المهارات . - السلوكيات . |
| ( 5 ) | تهدف خرائط جانت إلى تحديد مدى : - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . - التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الكلف . - تحديد تكلفة المشروع . - تجزئة المشروع إلى هياكل المشروع . |
| ( 6 ) | النهايه المتأخره للنشاط هي : - زمن النشاط . - لحظة إتمام النشاط . - أقصى تأخير في زمن بداية النشاط . - أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير المشروع ككل . |
|  | الواجب الثالث |
| ( 7 ) | كلما تنوعت أنشطة المشروع كلما أصبح بحاجة إلى طريقة : - الأسفل إلى الأعلى . - الأعلى إلى الأسفل . - المخصصات التقديريه . - المخصصات المعياريه . |
| ( 8 ) | ترى المدرسه الحديثه بأن الصراع هو : - ضار وغير شرعي ويجب تجنبه . - ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته وهو شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . - مكلف ومطلوب حله أو إستبعاده . - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير ومطلوب إستبعاده . |
| ( 9 ) | الرقابه بإستخدام الضبط والربط هي : - رقابه متوازنه ويجب عدم المبالغه في الإستثمار فيها . - رقابه ماليه وتهتم بالجوانب الماليه مثل الميزانيه العموميه . - رقابه بالقياده ويعمل على ضبط المخرجات . - رقابه لاحقه . |
| ( 10 ) | من طرق إنهاء المشروع : - الإنهاء بالإضافه . - الإنهاء بالنجاح . - الإنهاء بالأهداف . - الإنهاء بالفشل . |

| أسئلة المراجعه |  |
| --- | --- |
| ( 1 ) | عندما يكون المشروع جزء من التنظيم الوظيفي فهو : - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 2 ) | واحده من الآتي من مزايا تنظيم المصفوفه : - يساعد على تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من خارج المنظمه لتنفيذ المشروع . - وجود مدير غير متفرغ للمشروع . - عدم إمكانية عودة العاملين إلى مواقع عملهم الأصليه بعد إنتهاء المشروع . |
| ( 3 ) | عرّف المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع المشروع على أنه : - منظمه غير مؤقته لتنفيذ مجموعه من الأنشطه . - مجموعه من الأنشطه الغير المترابطه والروتينيه . - مجموعه من الأنشطه المترابطه غير الروتينيه . - سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد . |
| ( 4 ) | واحده من الآتي تعتبر من خصائص المشروع : - عدم الحاجه إلى نشاطات فريده من نوعها . - وجود غايه . - دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . |
| ( 5 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم : - وضع جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . |
| ( 6 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - مستوى الشموليه والتفصيل . - التكاليف . - الإستخدام . - المده . |
| ( 7 ) | يقوم متخذ القرار في المعيار العقلاني بـ : - إلغاء بعض الإحتمالات . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل ثم يختار أحسن بديل بأحسن عائد . - التخلي عن المشروع . - فصل كل العاملين في المشروع . |
| ( 8 ) | أول مرحله من مراحل إدارة المخاطر هي : - تخطيط المخاطر . - تقييم المخاطر . - معالجة المخاطر . - الرقابه على المخاطر . |
| ( 9 ) | من أنواع المخاطر خلال مرحلة التخطيط : - جودة رديئة للمشروع المسلم للزبون . - تنظيم قوي . - تخطيط سريع ومتهور . - غياب الرقابه . |
| ( 10 ) | لإختيار الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يمكن الإعتماد على معيار : - آراء المنافسين . - آراء الموردين . - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 11 ) | من فوائد التخطيط هو تحسين تركيز المنظمه ومرونتها ونقصد به : - قدرة المنظمه على التغيير والتكيف . - تحسين التنسيق . - تحسين إدارة الوقت . - تحسين عملية الرقابه . |
| ( 12 ) | المقصود بالتخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . - القياس والحصول على التغذيه العكسيه . - توجيه فريق العمل عن طرق القياده والتحفيز . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . |
| ( 13 ) | إعداد جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الفكره أو المفهوم . - التنفيذ . - التسليم . - ما بعد التسليم . |
| ( 14 ) | من العوامل المؤثره في حالة عدم التأكد في البيئه التي تعمل بها المنظمات : - وفرة الموارد . - استقرار البيئه . - ديناميكية وسرعة تغير هذه البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 15 ) | من خصائص المنظمه المداره بالمشروع : - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . - عدم وضوح المهام التي يؤديها الأفراد . - صعوبة الرقابه . - جودة ضعيفه . |
| ( 16 ) | أحد أطراف إدارة المشروع : - الزبائن . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 17 ) | ينعقد الإجتماع التأسيسي للمشروع بدعوه من : - هيئات خارجيه . - الإداره الوسطى . - الإداره العليا في المنظمه الأم . - فرق العمل . |
| ( 18 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لا توجد مرونة عاليه في استخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبة في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإنتفاع من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 19 ) | واحده من الآتي من إيجابيات المشروع المستقل : - وجود سلطه مركزيه على مستوى المنظمه . - لمدير المشروع السلطه الكامله على المشروع . - جميع أفراد المشروع مسؤولون مسؤوليه غيرمباشره أمام مدير المشروع . - عدم وجود مرونه . |
| ( 20 ) | الخطه الإبتدائيه تعتمد على تجزئة هيكل العمل ويتم من خلاله تحليل العمل : - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - بطريقه عفويه . |

| أسئلة الفصل الدراسي الثاني للعام 1433 / 1434هـ |  |
| --- | --- |
| ( 1 ) | أحد أطراف إدارة المشروع هو : - زبائن المشروع . - الموردون . - فريق المشروع . - المنافسون . |
| ( 2 ) | الميزه الأساسيه لمدير المشروع هي أنه : - ليس متخصص في وظيفه معينه . - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . - يستخدم الأسلوب التحليلي . - يملك معرفه فنيه عاليه . |
| ( 3 ) | الصفه الأساسيه في فريق المشروع الناجح هي : - إمتلاك مهارات فنيه متوسطه . - عدم الإهتمام بجوانب تقويه العمل الجماعي . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 4 ) | المشروع يعتبر جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تمام عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه الأساسيه في المنظمه . - غير تابع للمنظمه . |
| ( 5 ) | من إيجابيات المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي أنه : - لاتوجد مرونه عاليه في إستخدام العاملين . - لا يمكن تطوير المسار الوظيفي للأفراد . - توجد صعوبه في تبادل الخبرات والمعرفه بين الخبراء . - يمكن الإستفاده من الخبرات الضروريه في أكثر من مشروع . |
| ( 6 ) | يتميز تنظيم المصفوفه بأنه : - يساهم في تحقيق وحدة الهدف وتقليل الصراعات . - يوظف العاملين من خارج المنظمه لتنفيذ ..... - تنظيم مدار من طرف .... |
| ( 7 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه سببه هو : - وفرة الموارد . - سرعة تغير هذه البيئه . - إستقرار البيئه . - عدم تداخل العناصر المؤثره فيها . |
| ( 8 ) | الرسم البياني التالي يوضح مفهوم : - دورة حياة المشروع . - المسار الحرج . - إدارة الموارد البشريه . - دورة إنتاج السلعه . |
| ( 9 ) | الشكل التنظيمي المناسب للمشروع يتم إختياره على أساس : - تحديد المهام الأساسيه المرتبطه بكل هدف داخل المشروع . - نوعية المنافسين . - آراء الموردين . - العلاقات الشخصيه داخل المنظمه . |
| ( 10 ) | المقصود بتحسين تركيز المنظمه ومرونتها في عملية التخطيط هو : - التنسيق . - إدارة المهام . - الرقابه . - قدرة المنظمه على التكيف . |
| ( 11 ) | يتم تجزئة المهمه إلى مجموعه من : - الأنشطه . - مشاريع . - مهام . - حزم عمل . |
| ( 12 ) | الرقابه في جدولة المشروع تهدف إلى : - .... - .... - .... - التحقق فيما إذا كان العمل قد تم تنفيذه وفق ما خطط له . |
| ( 13 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - الشكل الإفتراضي . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 14 ) | تأسيس المشروع يبدأ بـ : - جدولة المشروع . - وضع خطة المشروع . - تطوير فكرة المشروع . - التدقيق على أنشطة المشروع . |
| ( 15 ) | المرحله التي يقوم فيها وضع جدولة المشروع : - الفكره أو المفهوم . - التسليم . - مابعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 16 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل : - الظروف لست ملائمه . - البدائل غير متاحه . - الظروف كلها لصالحه . - المشروع لن ينجح . |
| ( 17 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق المجموعات : - وجود عداله داخل الفريق . - توزيع جيد للعمل بين الأفراد . - وضوح في كيفية توزيع الأدوار . - وجود غموض في المسؤوليات والصلاحيات في إتخاذ القرار . |
| ( 18 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - تكاليف عاليه . - عدم وضوح في أولويات توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إجراءات معقده . - جدوله خاطئه . |
| ( 19 ) | في البيئه المؤكده : - البيانات ليست متوفره . - جميع البيانات المطلوبه متوفره . - النتائج غير معروفه . - النتائج غير واضحه . |
| ( 20 ) | الرقابه على المواصفات تتعلق بجوانب : - التكلفه . - الوقت . - المواصفات . - الثقافه . |
| ( 21 ) | الرقابه على الموارد البشريه تشمل الرقابه على : - صيانة ونمو الأفراد في المشروع وتدريبهم وتنمية مهاراتهم . - صيانة الأصول الماديه . - الموجودات الماليه . - المواد الأوليه . |
| ( 22 ) | في البيئه الخطره : - كل البدائل متشابهه . - البدائل غير معروفه . - الزبون يتحمل المخاطر . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . |
| ( 23 ) | معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي : - أكبر عائد مالي . - أقل عائد مالي . - أكبر وقت إنجاز ممكن . - أقل وقت إنجاز ممكن . |
| ( 24 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل : - أكبر خساره ماليه متوقعه . - رضا الزبائن . - رضا الموظفين . - أقل خساره ماليه متوقعه . |
| ( 25 ) | من خلال المعيار العقلاني يقوم متخذ القرار بـ : - حذف كل الإحتمالات . - إلغاء المشروع . - إعادة بناء المشروع . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل . |
| ( 26 ) | المرحله الأولى من عملية إدارة المخاطر هي : - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . - معالجة المخاطر . - مراجعة المخاطر . |
| ( 27 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط نجد : - تخطيط سريع ومتهور . - تقديم مشروع بجوده عاليه . - تنظيم قوي . - غياب الرقابه . |

| أسئلة الفصل الدراسي الأول للعام 1434 / 1435هـ |  |
| --- | --- |
| ( 1 ) | الشراكه الناجحه لحل الصراعات تشترط وجود : - موارد ماليه . - دعم كبير من الإداره العليا . - مصالح فرديه . - فترة طويله . |
| ( 2 ) | مذكرة التفاهم هي : - عقد الإلتزام . - ضمان على المنتج . - ليست عقد . - غير ملزمه . |
| ( 3 ) | من عناصر البيئه الداخليه للمنظمه : - الزبائن . - القوانين . - فرق العمل . - الموردون . |
| ( 4 ) | تتميز البيئه الخطره بوجود : - معلومات أكيده . - بدائل غير واضحه . - إحتمالات متوقعه لبدائل معروفه . - بيئة مستقره تماما . |
| ( 5 ) | إن معيار القيمه الماليه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل عائد . - وقت إنجاز طويل . - أكبر عائد مالي . - جوده عاليه . |
| ( 6 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ بعين الإعتبار البديل الذي يحقق : - أكبر خساره . - وقت إنجاز قصير . - أهداف الموردين . - أقل خسارة ماليه متوقعه . |
| ( 7 ) | من خصائص المشروع : - السهوله . - تعتبر مرتبطه فيما بينها على الإطلاق . - لا يمكن إنجازها . - التتابع . |
| ( 8 ) | النشاط الحرج هو : - نشاط وهمي . - لحظة البدء بالنشاط . - النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخر المشروع ككل . - لحظة إنتهاء المشروع . |
| ( 9 ) | المسار الحرج هو : - أقصر مسار ممكن . - أطول مسار ممكن . - مسار متقطع . - مسار لا يحتوي على كل نشاطات المشروع . |
| ( 10 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت غير محدد . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - متوسط وقت النشاط . |
| ( 11 ) | يتم احتساب التباين لأوقات المشروع بإحتساب : - التكلفه . - وقت نهاية المشروع . - التباين للنشاط الأول فقط . - التباين لكل نشاط من الأنشطه الحرجه للمشروع . |
| ( 12 ) | عدم التأكد في بيئة المنظمه يعود إلى : - سرعة تغير هذه البيئه . - توفر الموارد . - وجود إستقرار . |
| ( 13 ) | من إيجابيات المنظمه المداره بالمشروع وجود : - غموض في تحديد المسؤوليات . - أهداف غير منجزه . - أداء ضعيف . - بيئة عمل أكثر إنفتاحا على نقاش أفكار جديده . |
| ( 14 ) | من خصائص المشروع : - أنه لا يحتوي على فرق عمل . - وجود دورة حياة غير محدوده . - عدم وجود مخاطر . - وجود غايه محدده . |
| ( 15 ) | أول مرحله في إدارة المخاطر هي : - تنظيم إدارة المخاطر . - إيجاد الحلول . - تفادي المخاطر . - تخطيط المخاطر . |
| ( 16 ) | من مخاطر مرحلة التخطيط للمشروع : - تخطيط سريع ومتهور . - عدم رضا الزبون على جودة المشروع . - تقسيم سيئ للموارد . - عدم وجود رقابه . |
| ( 17 ) | تقوم المنظمه بتمويل مشاريع غير مربحه بهدف : - التهرب الضريبي . - دعم الميزه التنافسيه . - التدريب . - إرضاء أطراف في الإداره العليا . |
| ( 18 ) | تستخدم فرق المهام لـ : - مهام معينه مطلوب إنجازها . - الإشراف على وظائف داخل المنظمه . - أعمال خارج المشروع . - تجنب مخاطر . |
| ( 19 ) | التخطيط للمشروع هو : - توزيع المسؤوليات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه . - قياس الأداء . - تحفيز العاملين . |
| ( 20 ) | جدولة المشروع تكون في مرحلة : - الرقابه . - التسليم . - ما بعد التسليم . - التنفيذ . |
| ( 21 ) | تهدف خرائط جانت إلى : - إحتساب التكاليف . - تحديد الموقع الجغرافي للمنظمه . - رسم هياكل المشروع . - تحديد مدى التقدم في تنفيذ الأنشطه ومراقبة الزمن . |
| ( 22 ) | المقصود بتسريع المشروع هو : - تقليل تكاليف . - تسريع وقت إنهاء المشروع . - الإهتمام بالمواصفات فقط . - إلغاء بعض النشاطات . |
| ( 23 ) | الشكل البياني التالي يوضح طريقة رسم النشاط على : - القطب . - اليمين . - السهم . - المدى البعيد . |
| ( 24 ) | في مرحلة تأسيس المشروع يتم وضع : - الجدوله . - الفكره . - الخطه . - نظام الرقابه . |
| ( 25 ) | أهم عنصر في إدارة المشروع : - فريق المشروع . - الزبائن . - الموردون . - المنافسون . |
| ( 26 ) | مدير المشروع : - متخصص في جزئية من المشروع فقط . - يسهل الأمور للعاملين من أجل أداء المهام . - لا يعتمد على فرق العمل . - لا يملك معرفة فنية بموضوع المشروع . |
| ( 27 ) | الخطه الرئيسه للمشروع هي : - عقد الإلتزام في المشروع . - الإستراتيجيه . - الخطه التكتيكيه . - الخطه التشغيليه . |
| ( 28 ) | الهدف من وضع ميزانية المشروع هو : - إحتساب فترة المشروع . - تحديد المواصفات . - إدارة فرق العمل . - تقدير تكلفة المشروع . |
| ( 29 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجيه المنع للمخاطر فهو : - لا يتخذ أي قرار . - لا يتقبل المخاطر ولا ينتظر حصولها . - يتقبل وجود المخاطر . - يساهم في زيادة المخاطر . |
| ( 30 ) | عند إستخدام المدير لإستراتيجية التسكين للمخاطر فهو : - لن يتخذ أي قرار . - يساهم في زيادة المخاطر في المشروع . - لا يهتم بوجود المخاطر . - يستخدم الوسائل الضروريه لمراقبة المخاطر . |
| ( 31 ) | يتم تجزئة هيكل العمل من خلال تحليله : - أفقيا . - من الأسفل إلى الأعلى . - هرميا من الأعلى إلى الأسفل . - بطريقة غير منظمه . |
| ( 32 ) | يتم تجزئة المهمه إلى : - أنشطه . - حزم العمل . - مشاريع . - مهام . |
| ( 33 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقديرات رياضيه . - تحاليل مختصين . - آراء الزبائن . |
| ( 34 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع ينعقد بدعوه من : - الإداره العليا . - الزبون . - الإداره الوسطى . - فرق العمل . |
| ( 35 ) | إنشاء فرق عمل داخل المشروع يؤدي إلى وجود : - مصاريف غير واضحه . - أفكار إبداعيه . - إهمال في أداء المشروع . - صراعات مستمره . |
| ( 36 ) | الخطه الإستراتيجيه هي نوع من أنواع الخطط حسب : - الأداء . - مستوى الشموليه والتفصيل . - الإستخدام . - الفتره . |
| ( 37 ) | أول مرحله في بناء فريق العمل هي : - تدريب أعضاء الفريق . - التحفيز . - تنظيم الفريق . - تحليل الحاجه إلى تكوين فريق العمل . |
| ( 38 ) | تتميز حالة عدم التأكد التام في البيئة بوجود : - غموض كبير . - معلومات كثيره . - حلول عديده . - تأكد . |
| ( 39 ) | من خصائص فريق المشروع الناجح : - إمتلاك مهارات فنيه ضعيفه . - عدم الإهتمام بالعمل . - وجود توجه قوي للمصالح الشخصيه . - الرغبه في تحقيق أهداف المشروع . |
| ( 40 ) | يعتبر المشروع جزء من التنظيم الوظيفي عندما يكون : - مستقل تماما عن المنظمه . - تابع لأطراف خارجيه . - تابع لأحد الأقسام الوظيفيه في المنظمه . - لدى شركات أخرى . |
| ( 41 ) | يفترض متخذ القرار عبر المعيار المتفائل أن : - الحلول غير موجوده . - البدائل غير متاحه . - الظروف ملائمه جدا لنجاح المشروع . - المشروع لا يمكن إنجازه . |
| ( 42 ) | من خصائص تنظيم المصفوفه أنه : - لا يقلل الصراعات . - لا يجعل المدير متفرغ للمشروع . - يساعد على تحقيق وحدة الأهداف . - يقلل من أداء فرق العمل . |
| ( 43 ) | ترى المدرسه الكلاسيكيه أن الصراع : - شئ ضار ويجب تجنبه . - إيجابي . - أمر حتمي . -لا يمكن إستبعاده من المنظمه . |
| ( 44 ) | من إيجابيات المشروع المستقل : - إرتباطه الكامل بالمنظمه . - وجود فريق عمل غير مستقل . - عدم وجود مرونه . - وجود منظمه كامله ومستقله لمدير المشروع . |
| ( 45 ) | يهدف التفاوض إلى : - وضع خطة المشروع . - تحديد تكلفة المشروع . - فرض وجهة نظر معينه . - الوصول إلى حل للخلافات . |
| ( 46 ) | من أسباب الصراع وجود : - قناعات مختلفه . - نظره مستقبليه واضحه . - بيئه مستقره . - ..... |
| ( 47 ) | من أهم عناصر الإختلافات الثقافيه بين الأفراد : - العمر . - الوظائف . - الدين . - المهنه . |

| أسئلة الفصل الدراسي الثاني للعام 1434 / 1435هـ |  |
| --- | --- |
| ( 1 ) | الشكل التالي : - يساعد في وضع البرمجه الشبكيه . - يساعد في رسم خريطة جانت . - يساعد في رسم المسار الحرج . - يساعد في رسم المسار غير الحرج . |
| ( 2 ) | جمع البيانات عن المشروع هي المرحله : - الثانيه من مراحل إختيار المشروع . - الأولى من مراحل إختيار المشروع . - الرابعه من مراحل إختيار المشروع . - الثالثه من مراحل إختيار المشروع . |
| ( 3 ) | يمكن تعريف التخطيط للمشروع على أنه : - توزيع المسؤوليات والصلاحيات . - تحديد الأهداف والموارد الضروريه لتحقيقه . - تحديد الأهداف . - إختيار أعضاء الفريق . |
| ( 4 ) | مرحلة الإغلاق هي إحدى مراحل إدارة المشروع والمقصود بها : - إعداد الخطه . - إعداد الجدوله . - تدقيق على المشروع بهدف التأكد من أن المواصفات مطابقه للشروط . - إعداد الخطه والجدوله . |
| ( 5 ) | الإجتماع التأسيسي للمشروع تعقده : - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين . - الإداره العليا مع المدراء الوظيفيين ومدير المشروع . - الإداره العليا مع الموردين . - الإداره العليا مع الزبائن . |
| ( 6 ) | واحده من التالي ليست من وظائف مدير المشروع : - إعداد الموازنه الأوليه . - إعداد الجدوله الأوليه . - إختيار فريق العمل . - توقيع عقد الإلتزام مع الزبون . |
| ( 7 ) | من خصائص مدير المشروع أنه : - متخصص ويملك معرفة عميقه بالوظيفه . - يستخدم الأسلوب التحليلي . - يستخدم أسلوب النظام . - مباشر ولديه معرفه فنيه عاليه . |
| ( 8 ) | واحده من التالي ليست من الخصائص الواجب توافرها في مدير المشروع : - القدره والمهاره في الحصول على الموارد اللازمه للمشروع . - شخصيه نرجسيه وتحبذ العمل الفردي . - التعامل مع المعيقات والعقبات . - المهاره في إختيار فريق المشروع . |
| ( 9 ) | من الناحيه الأخلاقيه على مدير المشروع أن : - يبرم إتفاقيات مسبقه للحصول على مناقصات . - يبتعد عن الرشوه . - لا يساوم على سلامة العاملين في المشروع . - لا يعتدي على موارد المشروع . |
| ( 10 ) | واحده من التالي ليست من الصفات الواجب توافرها في فريق المشروع : - إمتلاك مهارات فنيه . - السكن قرب المشروع . - توجه قوي للهدف . - إحترام قوي للذات . |
| ( 11 ) | الشكل التالي يشرح : - المشروع كجزء من تنظيم الزبون . - المشروع كجزء مستقل . - المشروع كجزء من التنظيم الغير الوظيفي . - المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي . |
| ( 12 ) | نموذج فترة الإسترداد البسيطه هو أحد أنواع النماذج : - الكميه . - النوعيه . - الفكريه . - الغير مطبقه . |
| ( 13 ) | المصفوفه القويه هي : - أقرب إلى مشروع الصرف . - أقرب إلى المشروع الوظيفي . - المصفوفه المتوازنه . - المصفوفه الضعيفه . |
| ( 14 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تنظيم المصفوفه : - المشروع هو نقطة التركيز . - غياب وحدة القياده . - العاملين في المشروع يتم إنتدابهم من وظائفهم للمشروع . - وجود وحدة الهدف . |
| ( 15 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاط B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط A . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط D لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط C لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان B و D والنشاط A لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط B . - النشاط D لايمكن أن يبدأ قبل أن ينتهي النشاطان A و B والنشاط B لا يمكن أن يبدأ قبل إنتهاء النشاط C . |
| ( 16 ) | عند إعداد الخطه المركبه للمشروع ، المرحله الأساسيه الثالثه هي : - إعداد الخطه الإبتدائيه . - إعداد الخطه النهائيه . - إعداد الخطه المركبه . - عقد الإجتماع التأسيسي . |
| ( 17 ) | في عملية إعداد الخطه الإبتدائيه يتم : - تجزئة المشروع إلى برنامج . - تجزئة المشروع إلى مهمات . - تجزئة المشروع إلى حزم عمل . - تجزئة المشروع إلى وحدات عمل . |
| ( 18 ) | واحده من التالي ليست من عناصر خطة المشروع : - أهداف المشروع . - المنهج العام . - الأوجه التعاقديه . - أوجه توزيع الأرباح . |
| ( 19 ) | واحده من التالي ليست من منافع جدولة المشروع : - إطار منسق للتخطيط والتوجيه . - تبين حالة عدم تداخل أنشطة ووحدات العمل . - الوقت الذي يحتاج فيه المشروع إلى الخبرات . - توفير خطوط إتصال أوضح . |
| ( 20 ) | في مرحلة جدولة الأنشطه يتم : - تحديد الوقت اللازم لإنجاز كل نشاط . - التحقق فيما كان العمل تم تنفيذه . - تحليل أنشطة المشروع . - تحديد الأنشطه اللازمه لإنجاز المشروع . |
| ( 21 ) | واحده من التالي ليست من خصائص أنشطة المشروع : - التتابع . - التشابه . - التعقيد . - الترابط . |
| ( 22 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط B و C لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط A . - النشاط B و A لا يمكن البدء بهما إلا بعد الإنتهاء من النشاط C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط B و C . - النشاط A لا يمكن البدء به إلا بعد الإنتهاء من النشاط C أو B . |
| ( 23 ) | في الشكل التالي LF هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 24 ) | واحده من التالي ليست من الأوقات المحتمله لإنهاء النشاط : - الوقت المتفائل . - الوقت الضائع . - الوقت المتشائم . - الوقت الأكثر إحتمالا |
| ( 25 ) | أن عملية تسريع المشروع : - تبدأ على المسار الحرج . - تبدأ على المسار الغيرالحرج . - تبدأ على خارج المسار الحرج . - تبدأ بتقصير الأنشطه الغير حرجه . |
| ( 26 ) | واحده من التالي ليست من فوائد موازنة المشروع : - أداة تخطيط . - أداة تخصيص الموارد . - أداة رقابه . - أداة تسويق . |
| ( 27 ) | تعتمد طريقة المخصصات التقديريه على : - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا . - تقدير المبالغ الماليه حسب التجارب السابقه وبعض البيانات التاريخيه . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه السفلى . - تقدير المبالغ الماليه لتنفيذ المشروع من قبل المستويات الإداريه العليا والسفلى . |
| ( 28 ) | من العوامل التي تؤثر في حالة عدم التأكد في بيئة الأعمال : - الربحيه . - الديناميكيه . - وفرة الموارد . - عدم تداخل المدخلات . |
| ( 29 ) | أهداف كل مشروع تتعلق بـ : - الوقت والتكلفه . - الوقت والموارد . - الوقت والتكلفه والمواصفات . - المواصفات والزبائن . |
| ( 30 ) | يتميز المشروع بدورة حياة : - محدوده . - غير محدوده . - مفتوحه . - مفتوحه نسبيا . |
| ( 31 ) | عند إعداد الموازنه التقديريه كلما زاد التنوع كلما كانت الحاجه إلى : - طريقة الإعداد من الأسفل إلى الأعلى . - طريقة الإعداد من الأعلى إلى الأسفل . - طريقة الإعداد الأفقيه . - طريقة الإعداد الدائريه . |
| ( 32 ) | واحده من التالي ليست من أسباب تمويل المشاريع الغير مربحه : - تطوير معرفة جديده . - تحسين موقع الشركه . - زيادة الأرباح . - ممارسة المسؤوليه الإجتماعيه . |
| ( 33 ) | يطلق مصطلح " صراع الحلفاء " على : - الصراع بين أعضاء فريق المشروع . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين المشروع والجهات الخارجيه . - الصراع بين المشروع والموردين . |
| ( 34 ) | حسب الشكل التالي : - النشاط C لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و D . - النشاط D لا يمكن البدء به قبل أن تنتهي النشاطات A و B و C . - النشاط C و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان A و B . - النشاط A و D لا يمكن البدء بهما قبل أن ينتهي النشاطان . |
| ( 35 ) | من مقاصد الرقابه على أهداف المشروع : - الرقابه على الموجودات الماديه . - الرقابه على الوقت . - الرقابه على الموارد البشريه . - الرقابه على الموارد الماليه . |
| ( 36 ) | في نظام الضبط الدرجه الثاني : - تقوم حساسات بقياس المخرجات . - يتم التكيف التلقائي مع الظروف البيئيه . - يتم معايرة النظام من الأساس عن طريق أجهزه إضافيه . - تقوم حساسات بقياس المدخلات . |
| ( 37 ) | الحدث هو : - عباره عن سلسلة من الأنشطه المتتابعه . - لحظة البدء بنشاط . - نشاط يترتب على تأخيره تأخير المشروع . - نشاط ليس له وجود . |
| ( 38 ) | واحده من التالي ليست من مبادئ التفاوض : - إستبعاد المشاكل الشخصيه . - إكتشاف أولي للخيارات التي تحقق منافع متبادله . - إستخدام المعايير الموضوعيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه . |
| ( 39 ) | البيئه المؤكده هي : - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه متوفره والنتائج غير معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج معروفه . - البيئه التي تكون فيها جميع البيانات المطلوبه غير متوفره والنتائج غير معروفه . |
| ( 40 ) | في المعيار العقلاني يفترض متخذ القرار أن : - الظروف سيئة دائما . - الظروف سيئه في بعض الحالات . - الإحتمالات متساويه . - الظروف كلها لصالحه . |
| ( 41 ) | واحده من التالي ليست من شروط الواجب توافر في نظام رقابة متوازن : - نظام رقابه موجه لتصحيح الأخطاء . - نظام رقابه لتوجيه العقوبات . - ممارسة الرقابه بالحد الأدنى لتحقيق الأهداف . - إمكانية تطوير نظام الرقابه . |
| ( 42 ) | إحتمال ضعيف لتحقيق الأهداف التقنيه يدخل ضمن العوامل : - التكنولوجيه لإنهاء المشروع . - الإقتصاديه لإنهاء المشروع . - التسويقيه لإنهاء المشروع . - التنافسيه لإنهاء المشروع . |
| ( 43 ) | معيار الواقعيه هو المعيار : - المتشائم . - المتفائل . - الذي يكون توفيقي بين المتشائم والمتفائل . - الذي يرتكز فقط على الظروف السيئه . |
| ( 44 ) | المرحله الثانيه من مراحل بناء فريق العمل : - تحديد مهام ومسؤوليات فريق العمل . - ظهور الحاجه إلى تكوين فريق العمل . - إختيار أعضاء فريق العمل . - تحديد قائد فريق العمل . |
| ( 45 ) | على مستوى محطات العمل يتم : - إحتساب الأوقات والتكاليف الخاصه بنقاط الإنجاز . - يتم تحقيق أهداف المشروع . - وصف لتنظيم المشروع . - وضع التوصيات بهدف تحسين الأداء . |
| ( 46 ) | المرحله الثانيه من المراحل الرئيسيه للمشروع هي : - مرحلة التدقيق . - مرحلة التأسيس . - مرحلة التخطيط . - مرحلة التنفيذ . |
| ( 47 ) | واحده من التالي ليست ذات أهميه في إختيار المشروع : - تطابق المشروع مع رسالة المنظمه . - توفر الموارد اللازمه . - آراء العاملين في الإداره الإشرافيه . - وجود جدوى من إنجاز المشروع . |
| ( 48) | في الشكل التالي ES هو : - النهايه المبكره للنشاط . - النهايه المتأخره للنشاط . - البدايه المتأخره للنشاط . - البدايه المبكره للنشاط . |
| ( 49 ) | المقصود بنموذج " البقره المقدسه " هو : - ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الزبون . - أن يقوم شخص مهم بإصدار أوامر بتنفيذ مشروع ما دون إخضاعه لمعايير . - ضرورة تنفيذ مشروع ما لضمان إستمرار العمل . - ضرورة تنفيذ مشروع ما بغرض رفع تنافسية الشركه . |
| ( 50 ) | واحده من التالي ليست من مزايا تكوين فرق العمل : - تعطي قيمة أعلى لمخرجات العمل التنظيمي . - تُقرب وجهات النظر بين الأعضاء . - تخلق جو من الإنتاج الفكري . - تساهم في بناء التميز . |

| أسئلة الفصل الدراسي الأول للعام 1435 / 1436هـ |  |
| --- | --- |
| ( 1 ) | النشاط الذي يترتب على تأخيره تأخير المشروع ككل هو : - النشاط الوهمي . - النشاط المهم . - النشاط الحرج . - المسار . |
| ( 2 ) | دورة حياة محدوده خاصية من خصائص المشروع ويقصد بها : - المشروع يواجه تحديات وصراعات محدوده للبقاء . - المشروع بسبب طبيعة أهدافه يواجه مخاطر متعدده . - المشروع ذات طبيعه مؤقته . - المشروع يحتاج إلى مجموعه من الأنشطه المتتابعه والمتداخله المحدوده . |
| ( 3 ) | مقترح المشروع يسمى : - جملة بيان العمل في المنظمه . - جملة بيان العمل في المشروع . - جملة بيان لفكره وتخطيط المشروع . - جملة بيان لفكره وجدولة المشروع . |
| ( 4 ) | تصنف المخاطر في المشروع من حيث مصدرها إلى : - مخاطر خارجيه وداخليه . - مخاطر السوق والمشروع نفسه . - مخاطر التخطيط والتنفيذ . - مخاطر التخطيط والرقابه . |
| ( 5 ) | أحد أسباب التغيير في بيئة الأعمال : - التعقيد البيئي . - غياب البساطه والوضوح . - قوةوتداخل المدخلات والمخرجات الخاصه بالمنظمه . - التغير السريع في حاجات ورغبات العملاء . |
| ( 6 ) | من خصائص المشروع : - التنفيذ . - التفرد . - دائمه . - التأسيس . |
| ( 7 ) | تستخدم الدوائر لتدل على بداية أو نهاية نشاط معين وهي التي يطلق عليها حدث البدايه وحدث النهايه في : - أسلوب المسار الحرج . - أسلوب بيرت . - أسلوب جانت . - أسلوب شبكة الأعمال . |
| ( 8 ) | يتم عمل تقديرات أرقام ثابته ( رقم واحد ) للوقت اللازم لإتمام النشاط في أسلوب : - المسار الحرج . - بيرت. - جانت . - شبكة الأعمال . |
| ( 9 ) | ما يميز المشروع بأن له : - فتره زمنيه محدده . - فتره زمنيه غير محدده . - فتره زمنيه غير معروفه . - فتره زمنيه دائمه . |
| ( 10 ) | مفهوم شبكات الأعمال هي مخططات شبكيه قائمه على : - أساس الأنشطه والأحداث . - أساس التعاون والتنسيق . - أساس مفهوم نجاح أعمال المشروع . - أساس الإتصال والتواصل . |
| ( 11 ) | تخفيض وقت إتمام المشروع يستلزم : - تخفيض تكاليف المشروع . - تقليل الموارد . - زيادة الوقت . - موارد إضافيه . |
| ( 12 ) | من مراحل بناء فريق العمل مرحلة يميل العاملون إلى التذمر هي مرحلة : - المناشده . - التطبيع . - العصف . - الإنجاز . |
| ( 13 ) | صراع الخصوم غالبا ما يكون هذا الصراع على : - المصالح الشخصيه . - أهداف المشروع . - الشروط التعاقديه . - أعضاء فريق العمل . |
| ( 14 ) | يتم تجزئة المشروع وفق مفهوم تجزئة هيكل العمل إلى : - برامج . - أنشطه . - مهام . - وحدة عمل . |
| ( 15 ) | وفق دورة حياة المشروع مرحلة التنفيذ يتم فيها : - عمل تدريب المستخدمين على إستخدام مخرجات المشروع . - تسليم الوثائق النهائيه المطلوبه للمشروع . - عمل جدولة لأنشطة المشروع . - عمل الفكره الأساسيه للمشروع . |
| ( 16 ) | أول مراحل عملية إنهاء المشروع هي مرحلة : - عملية تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - عملية التحصيل للفواتير . - عملية المراجعه القانونيه . - عملية القرار . |
| ( 17 ) | يتأكد العاملون أن تطور مسارهم الوظيفي مرتبط بنجاح المشروع وتقارير مديرالمشروع عن أعمالهم في : - تنظيم المشروع وظيفيا . - تنظيم المشروع الصرف . - تنظيم المشروع جغرافيا . - تنظيم المشروع إنتاجيا . |
| ( 18 ) | معيار خسارة الفرصه المتوقعه يأخذ في الإعتبار البديل الذي يحقق : - أقل خساره ماليه متوقعه . - أكبر خساره ماليه متوقعه . - أقل وقت ممكن . - أفضل جوده ممكنه . |
| ( 19 ) | من أسباب الصراع وجود : - أفكار مختلفه . - الصراع بين الأفراد . - الصراع بين المجموعات داخل المشروع . - الصراع بين أصحاب المصلحه . |
| ( 20 ) | في البيئه الخطره : - البيانات والمعلومات المطلوبه متوفره والنتائج معروفه . - الإحتمالات المتوقعه للبدائل معروفه . - الإحتمالات غير متوقعه . - النتائج واضحه ومعروفه . |
| ( 21 ) | كل طرف في المنظمه يسعى لتحقيق مصالحه هذا السعي يخلق التعارض بين هذه الأطراف وينتج ما يسمى : - الصراع الشخصي . - الصراع الثنائي . - الصراع المشروعي . - الصراع التنظيمي . |
| ( 22 ) | الإنتهاء بالإطفاء يحصل في حالة ما يسمى : - الإنهاء بالقتل العمد . - الإنهاء بالإلحاق للمنظمه الأم . - الإنهاء بالتكامل . - الإنهاء بالإهلاك البطيئ بتقليل الموازنه . |
| ( 23 ) | ما يميز مدير المشروع أنه : - تقني ولديه معرفه فنيه عاليه . - متعمق في الجوانب المتعلقه بالوظيفه . - ذكي ويستخدم الأسلوب التحليلي . - يسهل الأمور لأصحاب المعرفه الفنيه من أجل أداء المهام . |
| ( 24 ) | من المبادئ التي يرتكز عليها التفاوض الفعال : - التركيز على المواقع الوظيفيه . - التركيز على الجوانب الشخصيه . - التركيز على المواقع الوظيفيه وليس الجوانب الشخصيه . - التركيز على المصالح والفوائد . |
| ( 25 ) | في تنظيم المشروع ... المصفوفه الضعيفه تسمى أيضا : - المصفوفه المتوازنه . - مصفوفة المشروع . - مصفوفه وظيفيه . - المصفوفه المتوسطه . |
| ( 26 ) | أحد متطلبات عملية التفاوض الفعال : - تنمية الأمانه وإيجاد الثقه . - تنمية النشاط . - تنمية الفريق المفاوض . - تحقيق مصلحة الفريق المفاوض . |
| ( 27 ) | وجود صراع بين الأفراد داخل فريق العمل بسبب : - غموض في العلاقات بين الجهات الخارجيه . - غموض الأدوار وسوء توزيع العمل . - غموض في الأدوار بين الموردون والمشروع . - غموض في الشروط التعاقديه . |
| ( 28 ) | من خلال معيار لا بلاس يتم تحديد البدائل عن طريق : - ضرب أعلى قيمه وأقل قيمه بالمتمم . - حساب الوسط الحسابي لكل بديل من بين البدائل . - حساب معامل التفاؤل . - حساب معامل الواقعيه . |
| ( 29 ) | تقوم المنظمات بتمويل مشاريع غير ربحيه بسبب : - الجوده . - تطوير معرفة جديده . - مدير المشروع . - الكلف المنخفضه . |
| ( 30 ) | من وظائف إدارة المشروع : - موازنة المشروع . - إدارة المنظمه . - بحوث العمليات والأساليب الكميه . - المعلومات الراجعه . |
| ( 31 ) | الوقت المتفائل هو : - وقت محدد للنشاط . - وقت غير محدد للنشاط . - أقصر وقت ممكن لتنفيذ النشاط . - أطول وقت ممكن لتنفيذ النشاط . |
| ( 32 ) | تنفيذ الإنهاء مرحلة من مراحل عملية إنهاء المشروع ويتم فيها : - تجهيز الفواتير النهائيه للمشروع . - إعداد الموازنات . - المراقبه على المشروع . - إعداد الجدوله . |
| ( 33 ) | الرقابه اللاحقه تشمل : - نظام الضبط من الدرجه الأولى . - نظام الضبط من الدرجه الثانيه . - نظام الضبط من الدرجه الثالثه . - أهداف المشروع . |
| ( 34 ) | أحد خصائص فريق العمل : - المناشده . - التشكيل . - تركيبة الفريق . - العصف . |
| ( 35 ) | من خصائص الأنشطه في المشروع : - الأهداف . - النشاط . - الإعتماديه . - الرساله . |
| ( 36 ) | المشاكل المتعلقه بالأولويات كمصدر من مصادر الصراع : - عدم وضوح في توزيع المسؤوليات والصلاحيات والأدوار . - إدارة الوقت عبر مراحل حياة المشروع . - وجود عماله لهم حاجات ورغبات . - الجوانب الفنيه المعقده . |
| ( 37 ) | من طرق جدولة المشروع : - الأنشطه . - هيكلة العمل . - الجدوله . - البرمجه الشبكيه . |
| ( 38 ) | في خرائط جانت يتم تحديد محورين أحدهما : - أفقي يظهر عليه الزمن . - عمودي يظهر عليه الكلف . - عمودي يظهر عليه المواصفات . - أفقي يظهر عليه الأنشطه . |
| ( 39 ) | في عقد الإجتماع التأسيسي يتم مناقشة : - الخطوط العريضه للمشروع . - تفاصيل المشروع . - إقرار جدولة المشروع . - إقرار موازنة المشروع . |
| ( 40 ) | صراع الحلفاء هو : - الصراع بين أعضاء فريق العمل . - الصراع بين المنظمات . - الصراع بين المجموعات والأقسام داخل المشروع . - الصراع خارج المشروع . |
| ( 41 ) | مذكرة التفاهم تسمى : - عقد الإمتياز . - مذكرة المراسلات . - مذكرة التواصل . - عقد التعاون . |
| ( 42 ) | تنظر المدرسه السلوكيه للصراع على أنه : - أمر لا مفر منه وأنه حيوي في عملية التغيير لكنه مكلف . - أمر ضار وغير شرعي . - أمر ليس ضارا أو مفيدا في حد ذاته . - شئ حتمي ولا يمكن إستبعاده . |
| ( 43 ) | أقصى تأخير في زمن نهاية النشاط دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير في زمن تنفيذ المشروع ككل هي : - النهايه المبكره . - النهايه المتأخره . - البدايه المتأخره . - البدايه المبكره . |