## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2: المحاضرة الاولى
المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة
المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى

## Slide 3
المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
الأهداف العامة:
معرفة الظروف البيئية المعاصرة التي ساعدت في نمو المنظمات المدارة بالمشروع والفوائد المتحققة من ذلك.
تعريف المشروع وتحديد أهدافه وفهم خصائصه.
معرفة دورة حياة المشروع وتحديد الأنشطة الرئيسة في كل مرحلة.
تحديد اطراف المشروع وعلاقتها بالمشروع.
اعداد مقترح المشروع.

## Slide 4
المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
تمهيد
يرجع تطور أساليب وممارسات إدارة المشاريع للجيش، لكون الجيش قدم سلسلة من المهارات في إدارة المشاريع تعجز عن تقديمها المنظمات التقليدية .
مثل برنامج بولاريس للبحرية الامريكية – برنامج الفضاء ابولو لوكالة أبحاث الفضاء الامريكية ناسا- مبادرات الدفاع الاستراتيجية وغيرها.
وقد برزت إدارة المشروع كضرورة في نهاية القرن العشرين لتطوير طرق جديدة للإدارة.
-فشهدت العقود المنصرمة والمعاصرة نمو في استخدام إدارة المشاريع كوسيلة لتحقيق اهداف المنظمات.

## Slide 5: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
إن المنافسة الحادة والتغيرات في بيئة الأعمال ، جعلت من المهم لكثير من المنظمات أن تتبنى مشاريع خاصة تمكنها من البقاء والمنافسة إلى المدى البعيد.

## Slide 6: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
المنظمة المدارة بالمشروع
هناك ثلاثة عوامل تؤثر في حالة عدم التأكد في البيئة التي تعمل بها المنظمات:
درجة التعقيد البيئي: يتعلق هذا العامل بعدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة وما يترتب علي ذلك من التزامات داخل المنظمة من مباني وتجهيزات وخبرات فنية وغير ذلك ، وما ينتج عنه من أنشطة وعمليات وخطط وبرامج وإجراءات إضافية تؤدي الى زيادة التعقيد البيئي.
درجة الديناميكية( التغيير): ويتعلق بالسرعة التي تتغير فيها بيئة الاعمال نتيجة التغير السريع والدائم في حاجات ورغبات الزبائن، الامر الذي يفرض على المنظمات استمرار ابتكار وتطوير منتجات جديدة للمنافسة.
درجة الغنى: ويتعلق بمدى توفر الموارد في بيئة الاعمال، والتي تعتبر نادرة، ويشتد التنافس بين المنظمات للحصول عليها.

## Slide 7: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
الاتجاهات المعاصرة في الاعمال الدولية
التوسع الهائل في المعرفة البشرية.
التطور الهائل في الإمكانات التكنولوجية وتبادل المعلومات.
نشوء الأسواق العالمية وازدياد الحاجة للاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.
الطلب المتنامي على السلع والخدمات لتلبية حاجات الزبائن المتغيرة
في هذه البيئة المعقدة والمتغيرة والمتسمة بندرة الموارد، وللأسباب السابقة لم تعد الاشكال التقليدية في إدارة المنظمات قادرة على النجاح والاستمرار، وعليه فان منظمات الاعمال المعاصرة أصبحت اكثر حاجه لان تدار بالمشروع، بحيث تقوم بتوزيع طاقمها الوظيفي وكوادرها في مشاريع حتى تكون قادرة على الاستمرار في ابتكار وتطوير السلع والخدمات والأفكار، مما يمكنها من الوصول الى أهدافها وتحقيق رسالتها.

## Slide 8: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
فوائد إدارة المنظمة بالمشروع
كل عضو في فريق المشروع يمكنه فهم عمل المشروع ككل، لأنه مخصص للمشروع ولا يتم تشتيته في اعمال أخرى.
بيئة عمل اكثر انفتاحا على نقاش أفكار جديدة.
توفر وضوح افضل للمهمات التي يؤديها الافراد.
امتلاك قدرة اكبر على التكيف مع متغيرات البيئة لتحقيق هذه الأهداف.
مراقبة افضل للتكاليف.
جودة اعلى.
علاقات افضل مع الزبائن

## Slide 9: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
تعريف المشروع
هناك العديد من التعريفات منها:
سعي مؤقت لإيجاد منتج منفرد( المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع)
مجموعة من الأنشطة المترابطة غير الروتينية لها بدايات ونهايات زمنية محددة يتم تنفيذها من قبل شخص او منظمة لتحقيق أداء وهدف محدد في اطار معايير التكلفة، الزمن والجودة( جمعية إدارة المشاريع البريطانية).
مشكلة معروفة الحل يتم اكمالها باستخدام أنشطة فريدة وغير روتينية.
منظمة مؤقتة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المنظمة لتحقيق هدف معين في فترة زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة.

## Slide 10: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
فمن خلال التعريفات سابقا يمكن التوصل الى مجموعة من العناصر التي يجب توافرها في مفهوم المشروع هي:
المشروع له أنشطة مترابطة وغير روتينية.
المشروع يتكون من أنشطة مترابطة لها بدايات ونهايات زمنية محددة.
المشروع له فترة زمنية محددة.
المشروع له موازنة تقديرية مخصصة بها الأموال اللازمة لهذا المشروع.
المشروع له هدف يجب تحقيقه سواء كان الهدف سلعة او خدمة.
ضرورة تحقيق معايير الكلفة- الزمن – الجودة المناسبة والمطلوبة من قبل العملاء.

## Slide 11: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
أنواع المشروع
المشروعات الصناعية: مثل بناء المصانع-....الخ
المشروعات الخدمية : مثل بناء المشاريع التعليمية......الخ
المشروعات العلمية: مثل بحوث الفضاء..........الخ
المشروعات الاجتماعية: مثل مشاريع ضد التدخين.....الخ
المشروعات الاقتصادية: مثل مشاريع الخصخصة.......الخ
المشروعات الانشائية : مثل بناء السدود.........الخ

## Slide 12: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
اهداف المشروع
في الأساس اهداف المشروع هي نفس اهداف المنظمة وبسبب الخصائص التي تميزه عن المنظمة الوظيفية فان المشاريع مهما اختلفت طبيعتها او حجمها فإنها تشترك في تحقيق ثلاثة اهداف :
الوقت -التكلفة- المواصفات

## Slide 13: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
الوقت
التكلفة
المواصفات
إرضاء الزبون
الشكل (1)اهداف المشروع

## Slide 14: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
يتم التعبير عن الاهتمام بالوقت وادارته من خلال جدولة المشروع.
كما يتم الاهتمام بالكلفة وادارتها عن طريق موازنة المشروع.
أيضا يتم اهتمام بالمواصفات عن طريق اختبار المواد المناسبة وتخصيصها لمراحل العمل في المشروع، وبما يتناسب مع شروط الحل الأمثل لمشكلة المشروع كما ورد في مقترح المشروع او المناقصة او في العطاء المطروح.

## Slide 15: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
خصائص المشروع
تشترك المشاريع مهما تنوعت واختلفت طبيعتها في مجموعة من الخصائص:
الغاية: تقام المشاريع في العادة لتنفيذ غرض معين، حل مشكلة معينة ، اهداف محددة، ولذا فان المشروع مرتبط بتحقيق هذه الغاية وصولا الى تحقيق الأهداف مثل إقامة جسر بهدف حل مشكلة الاختناق المروري- او تطوير دواء لعلاج السرطان بهدف الحفاظ على حياة الناس.
دورة حياة محدودة: هو ان المشروعات ذات طبيعة مؤقتة بحيث انها تبدا وتنتهي في أوقات محددة ومعلومة قد تطول وقد تقصر.
التفرد: أي مشروع في تنفيذه واكماله يحتاج الى أنشطة فريدة وغير روتينية وغير متكررة، حتى لو تشابه مشروعان في الطبيعة والحجم والشكل فان تنفيذ كل منهم يحتاج الى أنشطة مختلفة( طبيعة الإدارة- المخاطر- الموارد).
الاعتمادية المتداخلة: أي مشروع يحتاج الى أنشطة متتابعة بالإضافة الى التتابع هناك تداخل . عاده تتداخل المشروعات في المنظمة مع بعضها البعض- أيضا تتداخل مع الأقسام الوظيفية الأخرى في المنظمة (انتاج – تسويق- افراد- مالية) –كذلك قد تتداخل مع اطراف أخرى مثل الموردين ومقاولي الباطن والزبائن......الخ.

## Slide 16: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
تابع الخصائص
الصراع: لكون المشروع نشاط اجتماعي وتضارب في المصالح، فقد يؤدي التداخل المشار اليه سابقا بين جهات مختلفة في أداء أنشطة المشروع الى حدوث الصراع، ولذا يجب إدارة هذا الصراع بالشكل الذي يحقق اهداف المشروع بفاعلية وكفاءة.
المخاطر: المنظمات عموما تتعرض للمخاطر بنسب مختلفة، الا ان المشروع بسبب خصائصه وأهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات يزيد من هذه المخاطر لاسيما اذ انحرف عن تحقيق هذه الأهداف وهناك امثلة كثرة على مخاطر تعرضت له العديد من المشاريع منها ( انفجار مكوك الفضاء تشالنجر – مفاعل فوكو جيما النوي ).

## Slide 17: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
دورة حياة المشروع

## Slide 18: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
مرحلة التأسيس: يتم تطوير فكرة المشروع، اختيار المشروع، اختيار مدير المشروع والبدء بالاجتماعات الأولية المباشرة بتنفيذ المشروع.
مرحلة التنفيذ: يتم وضع خطة المشروع المتكاملة ،عمل جدولة لأنشطة المشروع، اعداد الموازنة، والقيام بالرقابة على المشروع .
مرحلة الانهاء: يتم التدقيق على أنشطة المشروع للتأكد من ان المشروع قد تم اكماله حسب المواصفات المطلوبة، تدريب المستخدمين على استخدام مخرجات المشروع، اعداد التقارير النهائية وتسليم الوثائق المطلوبة.

## Slide 19: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
اطراف المشروع
- أصحاب المصلحة بالمشروع(اطراف ذات العلاقة) والمحتمل تأثر مصالحهم كنتيجة لتنفيذ المشروع او استكماله ولهم دور في التأثير على اهداف المشروع او مخرجاته ويجب على فريق إدارة المشروع الاهتمام بأصحاب المصلحة والوقوف بقدر الإمكان من اجل ضمان نجاح المشروع.
- يتحمل أصحاب المصلحة درجات من المسئولية في انجاز المشروع وقد تتغير هذه المسئولية.

## Slide 20: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
تابع اطراف المشروع
الجهات المشاركة في انجاز المشروع والمرتبطة به :
الزبون: الشخص او الجهة التي يتم تنفيذ المشروع لصالحها.
مدير المشروع: وهو الشخص الذي يقود المشروع وهو المسؤول الأول عن نجاحه وفشله لذا يجب ان يتمتع بمهارات عديده مثل مهارات فنية – مهارات ادارية- مهارة التفاوض – مهارة الاتصال والمتابعة.
الإدارة العليا: وهي الإدارة العليا للمنظمة الام التي يتبع لها المشروع وعليها توفير الدعم والموارد اللازمة لنجاح المشروع.
المدراء الوظيفيون: هم مدراء الوظائف في المنظمة الام التي يتبع لها المشروع.
فريق المشروع وهو الطاقم الوظيفي الذي يعمل في المشروع والمعني بتنفيذ الأنشطة والمهام والوظائف اللازمة لإكمال المشروع- عليه يجب ان يتم اختيار أعضاء الفريق المؤهلين فنيا واداريا مع ضرورة الاهتمام بهم.
الموردون: كافة الجهات التي تقوم بتزويد المشروع بالموارد اللازمة لإتمام المشروع.

## Slide 21: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
وثائق المشروع
المشروع ينفذ وفق خطة مرسومة وبرامج محددة، لذا ضرورة وجود مجموعة من الوثائق تشكل مرجعية عند الحاجة من أهمها:
1.مقترح المشروع: يسمى(جملة بيان العمل في المشروع) وهي الوثيقة الرئيسة الى يتم من خلالها نقل متطلبات العميل الى المشروع حتي يتم تلبية هذه المتطلبات وتنفيذ المشروع على أساسها . ويتكون من الأجزاء التالية:
أ. المقدمة: ملخص لفكرة المشروع- الغايات الرئيسة- اهداف المشروع مع ربطها بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة الام ورسالتها.

## Slide 22: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
تابع وثائق المشروع
ب. الافتراضات الرئيسة: تتضمن بيان بالافتراضات المتوقع مواجهتها خلال العمل بالمشروع- القيود المتوقع تأثيرها على سير العمل – الخطط الاحتمالية لمواجهة هذه الافتراضات والتوقعات والمخاطر.
ج. مسؤوليات الموردين: تتضمن مسؤوليات الموردين حسب شروط عقد التوريد( الكميات المطلوبة- الأوقات – المواصفات – الأسعار).
د. مسؤوليات الزبون: تتضمن مسؤوليات الزبون (استلام المواصفات – الدفعات المالية – الاجتماعات).
هـ. الجدول المحسوب: المقصود به هو جدول الأنشطة اللازمة لإتمام المشروع حسب الأوقات المحسوبة والمتوقع انجازها مع الإمكانيات المطلوبة والكلف المتوقعة للموارد.

## Slide 23: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
تابع وثائق المشروع
و. معايير قبول المشروع: تتضمن المعايير التي تستخدم للحكم على مواصفات المشروع وشروط قبول هذه المواصفات.
ز. العقود وجدول الدفعات المالية: المقصود هنا عقود التوريد والتعاقدات الفرعية لإنجاز العمل وما يسمى بعقود الباطن... تتضمن نسخ من هذه التعاقدات وتواريخ تسديد الدفعات المالية عن هذه الاعمال.
ح. الشروط الإضافية : تشمل أي حدود وشروط إضافية للعمل لم تكن مذكورة في البنود السابقة وذلك للإشارة اليها بهدف الالتزام بها.
ط. أمور متنوعة وتشمل أمورا تتعلق بالاتصالات، أوامر التغيير، المخاطر المتوقعة للمشروع، محطات العمل........ الخ.

## Slide 24: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
مدير المشروع | رقم المشروع | اسم المشروع | بيان العمل
مشكلة المشروع |  |  | 
اهداف المشروع |  |  | 
معايير النجاح |  |  | 
الافتراضات، المخاطر، المعيقات |  |  | 
التاريخ | الموافقة | التاريخ | اعداد
الشكل (2) وثيقة بيان العمل

## Slide 25: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
2. خطة المشروع: وتسمى أيضا عقد الالتزام – سيتم الشرح لاحقا.
3.جدولة المشروع: سيتم الشرح لاحقا.
4. موازنة المشروع: سيتم الشرح لاحقا.

## Slide 26: المشاريع في بيئة الاعمال المعاصرة المحاضرة الاولى
مثال:
برج ايفل هو برج حديدي يوجد في باريس
حمل اسم مصممه غوستاف ايفل، ويعتبر من اكثر المزارات شهرة في أوروبا
التكلفة : وقت الانشاء: 7800000 فرنك ذهبي فرنسي.
بداية الانشاء: 26 يناير 1887.
نهاية الاعمال:31 مارس 1889.
تم الافتتاح الرسمي:6 مايو 1889.
عدد العمال:50 مهندسا،300 عامل

## Slide 27
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©