## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
إدارة المشاريع
استاذ المقرر
د/ عبدالله حمود سراج
أستاذ مشارك
1
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©
كلية إدارة الأعمال

## Slide 2: المحاضرة الحادية عشره
إدارة المخاطر في المشاريع
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره

## Slide 3
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
الأهداف الدراسية للفصل
معرفة الأسباب التي تعيق تحقيق المشروع لأهدافه في الوقت والكلفة والمواصفات بالضبط كما خطط لها.
تعريف المخاطر ومعرفة العوامل البيئية التي تساهم في وجودها.
تعريف إدارة المخاطر وفهم مراحلها المختلفة
معرفة الاستراتيجيات المستخدمة في معالجة المخاطر
استخدام الأساليب الكمية في إدارة المخاطر

## Slide 4
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تمهيد
في دراسة قام بها (Thomas,et al,2001) أظهرت ان 30% من المشاريع توقفت والغيت في منتصف الطريق، وان اكثر من 50% من المشاريع قد تجاوزت الكلفة الواردة في الموازنة التقديرية بنسبة 190% ، وان اكثر من نصفها أيضا قد تجاوز الوقت المخطط له في الجدول بنسبة 220%.
ان عدم قدرة مدير المشروع وفريقة على اكمال المشروع في الوقت المطلوب وبالكلفة المقدرة والمواصفات المحددة مسبقا، انما يعود لعدة أسباب من أهمها:
ان اعداد أدوات إدارة المشروع: خطة المشروع وجدول المشروع وموازنة المشروع يتم على دراسات يستخدم فيها التنبؤ لتقدير الاحتمالات المستقبلية بمعنى انه يتم التعامل مع حالة عدم التأكد مما يجعل التقدير امر في الصعوبة.

## Slide 5
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع
2. التنفيذ الجيد بحاجة الى امتلاك معرفة فنية، وخبرات ومهات في استخدام أدوات الرقابة على المشروع والبرمجيات الخاصة بذلك بالإضافة الى أمور اخري وغياب واحدة من المهارات والمعارف سيؤثر على قدرة مدير المشروع وفريقة في الوصول الى اهداف المشروع كما خطط لها بالضبط.
3.تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه لا يعتمد فقط على مدير المشروع وفريقه وانما يعتمد على جهات أخرى عديدة مثل الموردين – الزبائن ............... الخ. وقد تتداخل المصالح مما يؤثر على قدرة مدير المشروع على تحقيق اهداف المشروع.
4. ظروفا بيئية خارجية بعض منها خارج قدرة مدير المشروع مثل القوانين الحكومية – التضخم ..... الخ قد تؤثر على قدرة المشروع على تحقيق الأهداف.
وهنا لابد من تقييم المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها بعض المشاريع تنشى إدارة مستقلة.

## Slide 6
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
التعريف
ھو مقیاس لإحتمالیة وتبعات عدم الوصول إلى أھداف المشروع كما تم التخطیط لھا مسبقا.
ولكون المخاطر تكمن في حالة عدم التأكد التام بمعنى نقص في المعرفة عن الاحداث المستقبلية. عليه فان المكونين الرئيسين للخطر:-
إحتمال حدوثه.
أثر هذا الخطر المحتمل على النتائج

## Slide 7
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
بيئة المخاطر في المشروع
- طبیعة المخاطر التي تواجه المشروع تعتمد على حالة البیئة التي یعمل بھا المشروع ومستوى عدم التأكد فیھا.
- البیئة ھي مجموعة من العوامل الداخلیة ( كالھیكل التنظیمي ، ثقافة المنظمة ، الموارد البشریة ... إلخ ) والعوامل الخارجية العامة والخاصة المرتبطة بالمشروع ( كالبیئة الإقتصادیة ، الإجتماعیة ، الزبائن ، الموردون ، المالكون .. إلخ ).

## Slide 8
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
البيئة المؤكدة
في ھذا النوع من البیئة تكون جمیع البیانات المطلوبة متوفره ، والنتائج واضحة ومعروفة وعلى مدیر المشروع أن یختار القرار الأفضل .
فأي مشروع ستختار ؟ – مثال / لدینا ثلاث مشاریع كل واحد بعائد معین ( حسب الجدول أدناه).أي المشروعات ستختار؟.
سيتم اختيار المشروع ب لأنه يحقق اعلي عائد

## Slide 9
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
البيئة الخطرة
وھي البیئة التي تكون الإحتمالات المتوقعة للبدائل معروفة وأن كل احتمال سینتج عنه ناتج وبدیل یختلف عن الآخر وعلى مدیر المشروع اختیار البدیل الذي یریده مع تحمل المخاطر الناتجة عن ھذا الإختیار.

## Slide 10
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع
في هذه الحالة يمكن استخدام معايير مختلفة للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب منها:
القيمة المالية المتوقعة.Expected Monetary Value (EMV)
خسارة الفرصة المتوقعةExpected Opportunity Loss(EOL).

## Slide 11
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
مثال( القيمة المالية المتوقعة)
بالرجوع الى ص 254 يحتاج احد المستشفيات الى التوسع وامامه خيارين:
بناء جناح كبير متوقع ان يحقق عائدا قدرة 300000ريال في السنة اذا استمر عدد السكان بالازدياد، اما اذا بقي عدد سكان المدينة ثابتا فان بناء الجناح الكبير سيؤدي الى خسارة قدرها 170000ريال
بناء جناح صغير متوقع ان يحقق عائدا قدرة 120000ريال في السنة اذا استمر عدد السكان بالازدياد، اما اذا بقي عدد سكان المدينة ثابتا فان بناء الجناح الصغير سيؤدي الى خسارة قدرها 90000ريال.
واذا علمت ان احتمال ان ينمو عدد سكان المدينة هو 0.7؟
المطلوب : اتخاذ القرار المناسب مستخدما الطرق التالية:
معيار القيمة المالية المتوقعة.
معيار خسارة الفرصة البديلة.

## Slide 12
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
حل المثال باستخدام طريقة القيمة المالية المتوقعة
الحالة |  | البديل
عدد السكان ينمو(بالريال) | عدد السكان ثابت( بالريال) | 
300000 | 170000- | بناء جناح كبير
120000 | 90000- | بناء جناح صغير
0 | 0 | عمل لاشي
القيمة المتوقعة لبناء جناح كبير=300000*0.7+(-170000*0.3)=159000 ريال.
القيمة المتوقعة لبناء جناح صغير=120000*0.7+(-90000*0.3)=57000 ريال.
القيمة المتوقعة لعمل لا شي=0.
اذا البديل الأفضل هو الذي يحقق اعلى قيمة متوقعة وهو بديل بناء جناح كبير.

## Slide 13
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
حل المثال باستخدام قيمة الفرصة البديلة
الحالة |  | البديل
عدد السكان ينمو(بالريال) | عدد السكان ثابت( بالريال) | 
0 | 170000 | بناء جناح كبير
180000 | 90000 | بناء جناح صغير
300000 | 0 | عمل لاشي
خسارة الفرصة المتوقعة لبناء جناح كبير=0*0.7+170000*0.3=51000 ريال.
خسارة الفرصة المتوقعة لبناء جناح صغير=180000*0.7+90000*0.3=153000 ريال.
خسارة عمل أي شيء=300000*0.7+0*0.3=210000 ريال
اذا البديل الذي يحقق اقل خسارة ممكنة هو بناء جناح كبير.
نقوم بطرح القيم الموجودة في كل عمود في الجدول السابق من اكبر قيمة في ذلك العمود وذلك بهدف الحصول على جدول خسارة الفرصة والنتائج تظهر في الجدول التالي

## Slide 14
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
البيئة في حالة عدم التأكد العام
وتتمیز ھذه البیئة بالغموض وعدم التأكد بسبب عدم توفر البیانات الكافیة وتكون البیانات قلیله لدرجة لا تساعد حتى في توقع احتمالات ظھور الأحداث.

## Slide 15
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
المعايير المستخدمة في تحديد البديل الأفضل في حالة عدم التأكد
هناك معايير متعددة منها:
المعيار المتفائل ( معيار افضل الأفضل)
المعيار المتشائم( معيار افضل الأسوأ)
المعيار العقلاني او معيار لا بلاس ويسمى معيار الاحتمالات المتساوية.
معيار الواقعية او معيار هورويزHurwicz
معيار الندم او معيار Regret ويسمى معيار Savage

## Slide 16
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع المعايير: المعيار المتفائل ( معيار افضل الأفضل)
- وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف لصالحه فيختار الحالة الأفضل لكل بديل ثم يختار البديل الأفضل من بينها. وبالنسبة لمثالنا السابق نرى:
 | الحالة |  | البديل
افضل الافضل | عدد السكان ينمو(بالريال) | عدد السكان ثابت( بالريال) | 
300000 | 300000 | 170000- | بناء جناح كبير
120000 | 120000 | 90000- | بناء جناح صغير
0 | 0 | 0 | عمل لاشي
القرار وفقا لهذا المعيار هو بناء جناح كبير

## Slide 17
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع المعايير: المعيار المتشائم( معيار افضل الأسوأ)
- وفق لهذا المعيار يفترض متخذ القرار ان الظروف سيئة دائما في كل البدائل ، فيختار اسوا حالة لكل بديل ثم يختار الأفضل من بينها، لانه اقل ضرر انظر للجدول:
 | الحالة |  | البديل
افضل الأسوأ | عدد السكان ينمو(بالريال) | عدد السكان ثابت( بالريال) | 
-170000 | 300000 | 170000- | بناء جناح كبير
-90000 | 120000 | 90000- | بناء جناح صغير
0 | 0 | 0 | عمل لاشي
القرار وفقا لهذا المعيار عمل لاشي هو البديل الافضل

## Slide 18
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع المعايير: المعيار العقلاني او معيار لا بلاس
ويسمى هذا المعيار كذلك معيار الاحتمالات المتساوية لان متخذ القرار يعطى احتمالات متساوية لكل حالة من الحالات ويتم تحديد البديل عن طريق حساب الوسط الحسابي لكل بديل من هذه البدائل .انظر للجدول:
 | الحالة |  | البديل
افضل الافضل | عدد السكان ينمو(بالريال) | عدد السكان ثابت( بالريال) | 
65000 | 300000 | 170000- | بناء جناح كبير
15000 | 120000 | 90000- | بناء جناح صغير
0 | 0 | 0 | عمل لاشي
القرار وفقا لهذا المعيار بناء جناح كبير هو البديل الافضل
يجمع ويقسم على اثنين

## Slide 19
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع المعايير: معيار الواقعية او معيار هورويزHurwicz
وهو معيار توفيقي بين المتشائم والمتفائل ويتم تحديد البدائل باستخدام معامل التفاؤل( معامل الواقعية)
ويشار له بعلامة α، وتكون قيمة المعيار 1≥α ≥0 وكلما اقترب المعامل من 1 يكون متخذ القرار متفائلا
ويتم احتساب البديل بضرب اعلى قيمة بمعيار الواقعية واقل قيمة بمتتم معيار الواقعية وتجمع القيمتين للحصول على البديل الافضل. انظر للجدول:
 | الحالة |  | البديل
افضل الافضل | عدد السكان ينمو(بالريال) | عدد السكان ثابت( بالريال) | 
253000 | 300000 | 170000- | بناء جناح كبير
99000 | 120000 | 90000- | بناء جناح صغير
0 | 0 | 0 | عمل لاشي
0.9 والمتتم 0.1 |  |  | معيار الواقعية
القرار وفقا لهذا المعيار بناء جناح كبير هو البديل الافضل
300000*0.9+(0.1*-170000)=253000

## Slide 20
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع المعايير: معيار الندم او معيار Regret ويسمى معيار Savage
Savage
يتم تحويل جدول العوائد الى مصفوفة الندم كما فعلنا في أسلوب الفرصة البديلة ثم اختيار البديل الذي يقابله اقل ندم . انظر الجدول
 | الحالة |  | البديل
العائد | عدد السكان ينمو(بالريال) | عدد السكان ثابت( بالريال) | 
170000 | 0 | 170000 | بناء جناح كبير
180000 | 180000 | 90000 | بناء جناح صغير
300000 | 300000 | 0 | عمل لاشي
القرار وفقا لهذا المعيار بناء جناح كبير هو البديل الافضل

## Slide 21
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
إدارة المخاطر
وھي عملیه منتظمة تتضمن الأفعال والممارسات اللازمة لتعریف المخاطر وتحلیلھا ومعالجتھا وتوثیقھا وتمر ادارة المخاطر بعدة مراحل یمكن تلخیصھا الشكل التالي :

## Slide 22
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
المرحلة الأولى: التخطيط للمخاطر
عملية تطوير وتوثيق الطرق التي سيتم من خلالها تعريف وتحليل المخاطر ثم تطوير خطط لمعالجة المخاطر، ومراقبة التغير الحاصل في تطبيق هذه الخطط.

## Slide 23
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
المرحلة الثانية: تقييم المخاطر
عملية تحديد ثم تحليل المخاطر التي تعيق وصول المشروع الى أهدافه وتتكون من جزأين:
أ. تعريف المخاطر : عن طريق تحديد أنواع المخاطر التي تواجه المشروع في كل مرحلة من مراحل عمله والملخصة في الجدول التالي:

## Slide 24
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
أنواع المخاطر خلال مراحل حیاة المشروع
نوع المخاطر | المرحلة
عدم توفر خبراء، عدم وجود دراسات جدوى، أهداف غير واضحة. | إعتماد المشروع
تخطيط سريع و متهور، عدم وضوح خصائص المشروع، عدم توفر الدعم الإداري، عدم وضوح فى تحديد الأدوار. | التخطيط
غياب المهارات، الطقس، تغيير فى جداول المشروع، غياب المواد. | التنفيذ
جودة ردئية، عدم قبول الزبون بالمشروع، مشاكل سيولة نقدية. | الإنهاء

## Slide 25
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
تابع المرحلة الثانية: تقييم المخاطر
ب. تحليل المخاطر وهناك عدة طرق لتصنيف وتحليل المخاطر في السوق منها:
تصنيف المخاطر من حيث قابلية التجنب والالغاء وبناء على هذا التصنيف هناك نوعين من المخاطر: مخاطر السوق وهي المخاطر التي توثر على جميع المشاريع التي تعمل في السوق.
ومخاطر أخرى تتعلق بالمشروع نفسه وهذه يمكن مواجهتها وتقليلها .
- تصنيف المخاطر من حيث مصدرها وبناء على هذا التنصيف هناك نوعين من المخاطر مخاطر خارجية ومخاطر داخلية .

## Slide 26
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
المرحلة الثالثة :معالجة المخاطر
وھي العملیة التي تتضمن اختبار وتطبیق واحد أو أكثر من الإستیراتیجیات المناسبة التي تساعد في جعل المخاطره في حدودھا المقبولة بحیث لا یعیق وصول المشروع إلى أھدافه ومن أھم ھذه الإستیراتیجیات :
١- استیراتیجیة استبقاء المخاطر وافتراض وجودھا
٢- استیراتیجیة المنع
٣- استیراتیجیة التسكین
٤- استیراتیجیة التحویل

## Slide 27
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
1. إستراتيجية إستبقاء المخاطر
في ھذه الإستراتیجیة یقول مدیر المشروع : أنا أعلم أن المخاطر موجوده وأنا مھتم بالتبعات المحتملة لھذه المخاطر وسوف أنتظر لأرى ماذا سیحدث وأنا أتقبل المخاطر التي ستظھر وسوف أقوم بمواجھتھا.

## Slide 28
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
2. استراتيجية المنع
في ھذه الإستیراتیجیة یقول مدیر المشروع : أنا لن أقبل بالمخاطر ولن أنتظر حصولھا لأن ھذا الخیار سوف یؤدي لظھور نتائج غیر مرغوبة ولھذا سوف أقوم بعمل تغییر أما في التصمیم أو المتطلبات بھدف تجنب حصول ھذه المخاطر.

## Slide 29
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
3. استراتيجية التسكين
في ھذه الإستیراتیجیة یقول مدیر المشروع : أنا سوف استخدم المقاییس الضروریة اللازمة لمراقبة المخاطر والسیطره علیھا وذلك من خلال اعداد خطة احتمالیة لمواجھة ھذه المخاطر والسیطره علیھا.

## Slide 30
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
4. استراتيجية التحويل
في ھذه الإستیراتیجیة یقول مدیر المشروع : سأجعل الآخرین یشاركونني في تحمل المخاطر من خلال التأمین على المشروع ( أو الأنشطة الخطره ) أو من خلال الكفالات التي أحصل علیھا من الموردین والمنفذین الفرعیین بحیث أقوم بتحویل المخاطر إلیھم بدلا من أن أتعرض لھا.

## Slide 31
ادارة المخاطر في المشروع المحاضرة الحادية عشره
المرحلة الرابعة: الرقابة على المخاطر
في هذه المرحلة يتم من خلالها التتبع المنتظم للمخاطر عن طريق تقييم الأداء للخطط والاستراتيجيات المستخدمة في معالجة المخاطر ومقارنتها بمقاييس محددة للتأكد من صحه هذه الاستراتيجيات ومدى صلاحيتها لمعالجة المخاطر ثم اجراء التصحيح اللازم من اجل تحقيق الأهداف.

## Slide 32
بحمد الله
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك فيصل ©
All Rights Reserved for KFU ©