## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
تقويم المشروعات الاجتماعية
د. حسن ابوزيد
1

## Slide 2: المحاضرة الخامسة
أهداف التقويم ومراحله

## Slide 3: عناصر المحاضرة
أولاً أهداف التقويم
ثانياً مراحل التقويم
مرحلة الإعداد للمشروع
مرحلة التنفيذ
مرحلة التقويم النهائي

## Slide 4: أولاً أهداف التقويم
ليس الهدف من التقويم المقارنة بين أداء الموظفين داخل المؤسسة , أو مقارنة الخدمات التي تؤديها المؤسسات ببعضها البعض
يتمثل الهدف من التقويم في تهيئة الظروف والعوامل التي تساعد على نمو وتقدم أعضاء الجماعة
( البرنامج ) كأفراد وكجماعات , وكذلك الأخصائي والمشرف والمؤسسة وميدان الخدمة المقدمة نفسها وتتمثل أهداف التقويم فيما يلي :

## Slide 5: 1- معرفة مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها وأغراضها
تقوم المؤسسات الاجتماعية الأهلية والحكومية بإنفاق الكثير من الأموال لتنفيذ برامجها الموضوعة لخدمة عملائها ؛ لذلك فمن الضروري معرفة مدى التقدم الذي تحققه المؤسسات في تحقيق أهدافه
وكذلك التعرف على مواطن القوة التي ساعدت المؤسسة في تحقيق أهدافها
وكذلك التعرف على مواطن الضعف التي تقف عقبة في سبيل تحقيق الأهداف
يترتب على ذلك أن التقويم يساعد على المؤسسات على تأدية مسئولياتها تجاه الأفراد والجماعات في المجتمع

## Slide 6: 2- تحسين البرنامج
يستخدم التقويم كوسيلة للتحسين المستمر للبرنامج من ناحية استغلال الموارد والإمكانات الموجودة في:
1- المؤسسة 2- البيئة 3- محتويات البرنامج نفسه
4- الطريقة المستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه
فالتقويم هو محاولة لتطبيق الطريقة العلمية أو الأسلوب العلمي لمعرفة مدى ملاءمة ونجاح عمليات وضع وتصميم البرنامج وأوجه نشاطه بالنسبة لحاجات ورغبات الأفراد الجماعات

## Slide 7: 3- الاحتفاظ بمرونة البرنامج
يتميز الأفراد والجماعات والمجتمعات بالتغير والاختلاف . وعلى ذلك فالبرامج التي تفي بالاحتياجات اليوم قد لا تكون ملاءمة لاحتياجات الغد
- لا يتم معرفة ملاءمة البرنامج إلا من خلال التقويم ومن خلال التقويم يمكن التعديل للبرنامج الذي يساعد على الاحتفاظ بمرونة البرنامج

## Slide 8: 4- التقويم عملية مفيدة لنمو الأخصائيين أو الموظفين المشتركين فيه
يتطلب التقويم معرفة الأخصائيين بالكثير من المعلومات عن حاجات الأفراد والجماعات المتغيرة, وكذلك العوامل المختلفة التي تؤثر في الأفراد والجماعات والمجتمعات
- يتطلب التقويم أيضاً مهارات وخبرات خاصة في استخدام المقاييس والمعايير الموضوعية لعملية التقويم
كل ما سبق يعطي فرصة للأخصائيين المشتركين في عملية التقويم للنمو واكتساب الخبرة والمعرفة

## Slide 9: 5-التقويم ضروري لشرح الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة
- يطلب بعض أفراد المجتمع معرفة المستويات المختلفة للخدمات التي تقدم للعملاء من خلال المؤسسة وموظفيها
- لا يمكن معرفة مستويات الخدمات إلا من خلال التقويم الشامل للنواحي المختلفة التي تتعلق بالمؤسسة وتأديتها لوظائفها

## Slide 10: 6- التقويم وسيلة ضرورية لاختبار مبادئ العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات
- يجب اختبار المبادئ والنظريات التي تستخدم عند العمل مع الأفراد والجماعات والمجتمعات في الخدمة الاجتماعية , وذلك للتأكد من صلاحية استخدامها كقواعد استرشادية
وهذا هو أحد فوائد عملية التقويم

## Slide 11: ثانياً مراحل التقويم
- تختلف مراحل تقويم البرنامج أو المشروع من مُقوم إلى أخر تبعا لنوع البرنامج أو المشروع الذي يتم تقويمه , ولطبيعته والظروف المحيطة به
-بالرغم من اختلاف مراحل التقويم إلا أن هناك مراحل ثابتة تقريباً يتم التقيد بها من قبل المقومين وتتمثل
1- مرحلة الإعداد 2- مرحلة التنفيذ 3-مرحلة التقويم النهائي
- وتحتوي كل مرحلة من المراحل الثلاث على على مجموعة من الأسئلة التي تجيب على ثلاث متغيرات أساسية هى ( الإنجاز – الفاعلية – الكفاءة ) وسوف تناول تلك المراحل فيما يلي :

## Slide 12: 1- مرحلة الإعداد
وتتحدد أهداف مرحلة الإعداد في التحقق من مدى مسايرة أهداف المشروع لاحتياجات المجتمع وتتضمن هذه المرحلة :
الحملات الإعلامية للمشروع والموجهة للرأي العام
ب- اختيار هيئة العاملين بالمشروع بطريقة وبمواصفات تناسب طبيعة المشروع

## Slide 13: 1- مرحلة الإعداد
الإطار العام للتقويم في مرحلة الإعداد ويتمثل في الأسئلة التالية :
أ- الإنجاز
- ما هى المحاولات التي بذلت لتوفير كادر من العاملين الأكفأ للعمل بالمشروع ؟
ما هى الإمكانات المتاحة للمشروع ؟
ما مدى توافق خطة المشروع مع الأهداف والإمكانات ؟
ما هى المعايير التي تصلح أساساً للتقويم ؟

## Slide 14: 1- مرحلة الإعداد
أ- الإنجاز
ما هى تكلفة إعداد العاملين بالمشروع من ناحية الوقت ؟
ما هى الجهود التي بذلت لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار المشروع ؟
ما مدى التقدم الذي تم إحرازه في تنمية العاملين وتوفير المعلومات ؟
ما هى الجهود التي بذلت لتصميم خطة التنفيذ ,والمراجعة , والمقابلات مع الخبراء ؟
ما هو الإنجاز الذي تم في تحديد قواعد ومعايير قياس مدى سير المشروع في خطته المرسومة ؟

## Slide 15: 1- مرحلة الإعداد
ب- الفاعلية
- ما مدى توظيف الطاقات البشرية ؟
هل هناك حاجة للجوء للتدريب التحويلي لبعض المشاركين ؟
هل تتوافر قاعدة معلومات وبيانات عن خطة العمل بالمشروع ؟
إلى أي مدى يمكن اعتبار البرنامج قد حقق أهدافه ؟

## Slide 16: 1- مرحلة الإعداد
- إلى أي مدى يمكن اعتبار أن خدمات البرنامج أشبعت الاحتياجات ؟
- هل هناك وظائف شاغرة , وكم منها يمكن شغله بالإنابة ؟
- إلى أي مدى تم تحديد خطة المشروع بشكل يضمن وضوح الأهداف والطرق البديلة لإنجاز الأهداف ؟

## Slide 17: 1- مرحلة الإعداد
ما درجة تصميم مشروع الميزانية ,وما مدى توافق الإجراءات المالية مع خطوات الإنجاز في المشروع ؟
ما مدى التزام واضعي الخطة بالأطر القانونية ذات العلاقة بالمشروع ؟
هل تم تحديد وظائف ومسئوليات العاملين بالمشروع بشكل يتماشى مع تخصصاتهم وأهداف الإنجاز في المشروع ؟

## Slide 18: 1- مرحلة الإعداد
ج- الكفاءة
ما هى تكلفة إعداد العاملين بالمنظمة مقارنة بالإستراتيجية الأخرى لإعدادهم ؟
ما هي علاقة التكلفة الحالية بالتكلفة المشابهة للمشروعات المشابهة التي تم تنفيذها ؟
إلى أي مدى تتفق رواتب العاملين مع المهام الموكلة إليهم في ضوء الأعمال المشابهة في المجتمع ؟

## Slide 19: 1- مرحلة الإعداد
ما هى العلاقة بين إنجازات المشروع وفاعليته ؟
إلى أي مدى توجد ازدواجية في وظائف العاملين مما يؤدي التوتر والصراع ؟
إلى أي مدى يستطيع العاملون التفرقة بين أهداف المشروع الحالي وأهداف المشروعات الأخرى ؟

## Slide 20: 2- مرحلة التنفيذ
تتحدد أهداف تلك المرحلة منذ بداية الاتصال بالمستفيدين , أو بداية الدخول في تنفيذ إطار وخطة المشروع
تركز أهداف هذه المرحلة على التعرف على الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية أو الجوانب المعوقة للمشروع
ويتمثل الإطار العام للتقويم في مرحلة التنفيذ في الأسئلة التالية:
أ- الإنجاز
- ما هى تكلفة إنجاز المشروع من حيث الوقت والجهد والمال ؟

## Slide 21: 2-مرحلة التنفيذ
ما هو معدل الأداء بالنسبة لوقت العمل المسوح به لإجراء العمل ؟
ما هى الجهود المبذولة في العمليات الإدارية ؟
هل هناك جهود بذلت لإيجاد موارد جديدة ؟
ماهى الاستراتيجيات البديلة التي تم استخدامها في حال فشل البرنامج الأصلي في تحقيق الأهداف ؟

## Slide 22: 2-مرحلة التنفيذ
ب- الفاعلية
إلى أي مدى تم تمثيل المجتمع في المشروع ؟
وما مدى مسايرة المشروع لتوقعات المجتمع ؟
ما هي توقعات العملاء في ضوء معرفتهم بالمشروع ؟
ماهى فاعلية الاستراتيجيات التي استخدمت في ضوء الإستراتيجية الأخرى البديلة ؟

## Slide 23: مرحلة التنفيذ
ب- الفاعلية
ما هى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأخرى ذات العلاقة في المجتمع ؟ وما مدى توافق المشروع مع هذه المؤسسة ؟
- ماذا كانت استجابة المؤسسات الأخرى بالمجتمع عند تحويل بعض العملاء إليها ؟

## Slide 24: 2- مرحلة التنفيذ
ج- الكفاءة
ماهو الوقت الذي استخدمه العاملون لتحقيق الأهداف ؟
ما هى تكلفة الأدوات المعاونة لتحقيق أهداف المشروع ؟
هل تم تحديد الوظائف والأدوار للعاملين في المنظمة بما يحقق اكبر قدر من التماسك والتساند أثناء تحقيق الأهداف ؟
هل كانت أدوات ووسائل الاتصال بالعملاء فى المجتمع فعالة ؟ وهل هناك فئات من العملاء استفادت أكثر من غيرها ؟
هل السمات الشخصية للعاملين كانت لتحقيق أهداف التنفيذ ؟

## Slide 25: 3- مرحلة التقويم النهائي
وينصب التقويم في هذه المرحلة على قياس كافة أبعاد المشروع ومدى النجاح أو الفشل الذي انتهى إليه , وما هى الأهداف النهائية التي حققها
ويتمثل الإطار العام للتقويم في مرحلة التقويم في الأسئلة التالية:
الإنجاز
ما هى التكلفة المالية لإتمام المشروع ؟
ما هى الجهود التي وجهت لمتابعة كافة مراحل المشروع ؟
وما هى ردود أفعال العملاء ؟

## Slide 26: 3- مرحلة التقويم النهائي
ب- الفاعلية
- ما هى الأهداف التي أضافها المشروع ؟
هل تحققت نتائج لم تكن في الحسبان ؟
ما مدى فاعلية المشروع الحالي مقارنة بالمشروعات الأخرى ؟
كيف كان تأثير برامج المشروع في مقابلة احتياجات المجتمع , وخاصة العملاء؟

## Slide 27: 3- مرحلة التقويم النهائي
ج- الكفاءة
ما هى تكلفة المشروعات الأخرى؟ و ما هى استراتيجياتها التي كان من الممكن إن تحقق نقس أهداف المشروع الحالي ؟
ما هى العلاقة بين تكلفة تنفيذ المشروع والنتائج النهائية له ؟
ما موقف تكلفة المشروع الحالي من النتائج النهائية له ؟
هل يمكن أن تتحقق نفس النتائج التي انتهى إليها المشروع ولكن بتكلفة أقل ؟

## Slide 28
بحمد الله