## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
تقويم المشروعات الاجتماعية
د. حسن ابوزيد
1

## Slide 2: المحاضرة السادسة
التخطيط لأجراء التقويم

## Slide 3: عناصر المحاضرة
مقدمة
خطوات تخطيط التقويم
1- تحديد الأشخاص ذوي العلاقة
2- الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي
3- تحديد قابلية تقويم البرنامج
4-فحص البحوث والدراسات السابقة
5- تحديد الإجراءات المنهجية
6- تقويم الخطة المكتوبة

## Slide 4: مقدمة
ترجع عملية التقويم إلى الطلب الذي قد ينشا من عدة مصادر مختلفة منها موظفي البرنامج أنفسهم , أو من متعهدي البرنامج ( أي القائمين على تمويله ). وبغض النظر عن مصدر طلب التقويم ؛ فإن المقُومين في حاجة إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بالبرنامج والتي في ضوئها يقررون امكانية إجراء التقويم من عدمه .

## Slide 5: خطوات تخطيط التقويم
لكي يتم التقويم ويحقق أهدافه فلابد إن يتم وفق خطوات محددة وتتمثل تلك الخطوات في ست خطوات وهى :
1- تحديد الأشخاص ذوي العلاقة
2- الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي
3- تحديد قابلية تقويم البرنامج
4-فحص البحوث والدراسات السابقة
5- تحديد الإجراءات المنهجية
6- تقويم الخطة المكتوبة
وسنتناول تلك الخطوات فيما يلي :

## Slide 6: 1- تحديد الأشخاص ذوي العلاقة
يعد تحديد الأشخاص ذوي العلاقة هو أول ما يقوم به المقوم, وهم الأشخاص المهتمون بالبرنامج والذين قد تتأثر حياتهم به
الأشخاص ذوي العلاقة هم الأشخاص العاملون في البرنامج بصورة شخصية , والذين يستمدون دخلهم أو جزء من دخلهم من البرنامج , وقد يتأثر مستقبلهم أو حياتهم كلها من كفاءة البرنامج
والأشخاص ذوي العلاقة أيضاً هم العملاء أو المستفيدين أساساً من خدمات البرنامج
- ومن الأشخاص ذوي العلاقة أيضاً ممولي البرنامج

## Slide 7: 2- الترتيب لعقد اجتماع
قبل أن يبدأ المقوم عمله في مباشرة عملية التقويم لابد إن يلتقي الأشخاص ذوي العلاقة للحصول على إجابات للأسئلة التالية:
1- من يريد التقويم ؟ والحالة النموذجية في ذلك أن يكون متعهدو البرنامج أو الموظفين هم من يريدون التقويم
وفي هذه الحالة يتعامل المقومون مع أشخاص يتفهمون طبيعة التقويم
2- ما نوع التقويم المرغوب فيه ؟ فمصطلح التقويم لايعني نفس المعنى لكل من الموظفين والمتعهدين ؛ فالموظفين يريدون تقويماً يساعدهم على تحسين وتعديل البرنامج ( التكويني ), بينما يرغب المتعهدون في التقويم الختامي
وواجب المقومون هو مساعدة الأفراد ذوي العلاقة في تحديد أفضل نوع من التقويم يقابل رغباتهم

## Slide 8: 2- الترتيب لعقد اجتماع
3- لماذا يريدون التقويم؟ فغالبية المتعهدين يرغبون في التقويم لإشباع رغبات المسئولين , والحفاظ على المكاسب السياسية للبرنامج .
وواجب المقومون وضع أولوية لتحديد الأسباب المرغوبة للتقويم ومنها موقف الجماعات المعارضة للبرنامج داخل المشروع وما هى أهدافهم؟؛ وهل هناك تعهد حقيقي من موظفي ومتعهدي البرنامج في استخدام نتائج التقويم في تحسين عملية اتخاذ القرار

## Slide 9: 2- الترتيب لعقد اجتماع
4- متى يريدون إجراء التقويم؟فلابد أن يكون المقوم على وعي بالوقت المطلوب فيه إنهاء التقويم , وأن يكون المقوم على علم بأن هناك عوامل موقفية تؤثر في عملية التقويم
5- ما هى المصادر المتوافرة ؟ فالتقويم الداخلي يختلف عن الخارجي من حيث المصادر المالية اللازمة.

## Slide 10: 3- تحديد قابلية تقويم البرنامج
- وفي هذه الخطوة يتم تحديد ما إذا كان التقويم يجب أن يتم أم لا , أي تقديم مبرر لإجراء عملية التقويم
- وبعد مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة لجمع المعلومات يتحدد القرار سواء بالتنفيذ أو بعدم التنفيذ .

## Slide 11: 4- فحص الدراسات والبحوث السابقة
على المقوم الإلمام بالبحوث التي أجريت قبل تطوير مناهج البحث وأدواته
على المقوم إن يتعلم من تجارب الآخرين ( النجاح والفشل )
وعلى المقوم أن يضع في عقله الأسئلة التالية :
1- هل تم إجراء تقويم لمثل هذا النوع من البرامج ؟
2- ما هى التصميمات المستخدمة ؟
3- هل طورت مقاييس جديدة ؟ وما مدى صدق وثبات المقاييس المستخدمة؟
3-ما نوع التحليل الإحصائي المستخدم ؟ وهل كان مناسباً؟
4- هل كان هناك إجماعاً على حول نتائج التقويم ؟
5- ما هى القضايا التي لم يتم تناولها أو لم تبحث ؟

## Slide 12: 5- تحديد الإجراءات المنهجية
بعد قيام المقوم بمراجعة الدراسات والبرامج السابقة فإنه يقوم بتحديد الإجراءات المنهجية للقيام بالتقويم وتتمثل تلك الإجراءات فيما يلي:
أ-الإستراتيجية والتصميم ونوع التقويم هو الذي يحدد إلى حد كبير الإستراتيجية (تقويم حاجة أم عملية...) كما تتاثر الإستراتيجية بالمرحلة التي يمر بها البرنامج
ب- مجتمع الدراسة ويقوم المقومون بتحديد ماذا كان التقويم سيشمل كل المجتمع أم سيقتصر على عينة ممثلة للمجتمع
- ويرتبط هذا التحديد لحجم العينة بالميزانية ووفي حدود الوقت المتاح , ويجب أن يضع المقوم في اعتباره احتمالية انسحاب بعض أفراد العينة من الدراسة

## Slide 13: 5- تحديد الإجراءات المنهجية
ج- اختيار المجموعات الضابطة وهى المجموعة التي لم تستفيد من خدمات البرنامج موضع التقويم ومقارنتها بالمجموعة الأخرى التي استفادت من خدمات البرنامج للتعرف على التغير الذي حدث في المستفيدين من البرنامج
د- اختيار المقاييس ويقوم المقوم بالاعتماد على مقاييس متعددة من مصادر متعددة
المصدر الأول وهو الحصول على البيانات من العميل عن طريق التقارير الذاتية , واستجابتهم للأسئلة المباشرة بخصوص رضاهم عن البرنامج

## Slide 14: 5- تحديد الإجراءات المنهجية
يمكن اعتبار سلوك العملاء مصدراً مصدراً للبيانات
( فالانسحاب من برنامج جديد ومقارنة ذلك بالبرامج الأخرى يعد مقياساً للرضا عن البرنامج الجديد )
مصدر أخر من مصادر جمع البيانات هم الأشخاص المهمون في حياة العملاء والقريبون منهم
ويعد موظفي البرنامج مصدراً مهماً للبيانات أيضاً

## Slide 15: 5- تحديد الإجراءات المنهجية
هـ - جمع البيانات
يحتاج المقومون على أشخاص موثوقين لجمع البيانات يضعون في اعتبارهم موضوع الخصوصية وعدم إفشاء المعلومات السرية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة بذلك
و- اختيار الأسلوب الإحصائي
لابد إن يختارالمقوم الوسيلة الإحصائية المناسبة التي توضح دلالة البيانات واتجاهات التأثير,وكذلك استخدام الرسوم البيانية.

## Slide 16: 5- تحديد الإجراءات المنهجية
س- التقرير النهائي
يجب إعطاء التقرير النهائي بعض الاهتمام
الاهتمام بالرسوم والأشكال البيانية
يجب الإقلال من الجداول الإحصائية
أركان التقرير المفيد
1- الوضوح في العرض والدقة في التعبير
2- التبويب والتحليلات ووضع الإحصاءات الضرورية

## Slide 17: 5- تحديد الإجراءات المنهجية
تابع أركان التقرير المفيد
3- التركيز في التقرير على النتائج والتوصيات البناءة وليس على العقوبات
4- مراعاة الإيجاز المقبول مع عدم إخفاء المعلومات الأساسية
العناصر الرئيسية لتقرير نتائج عملية التقويم
- أهداف المشروع كما هو في الخطة
إذا لم يحقق المشروع أهدافه يجب إن يتضمن التقرير -الأسباب التي أدت إلي ذلك

## Slide 18: 5- تحديد الإجراءات المنهجية
تابع العناصر الرئيسية لتقرير نتائج عملية التقويم
النتائج الاقتصادية والاجتماعية للمشروعة
اقتراحات وتوصيات لإزالة أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه , ثم العمل على تحسين إدارة المشروع

## Slide 19: 6- تقويم الخطة المكتوبة
وتهدف هذه الخطوة النهائية إلى:
التأكد من موافقة المقومين وموظفي البرنامج على طبيعة وأهداف البرنامج , ونوع البرنامج المرغوب , والمقاييس الإجرائية لأهداف البرنامج , والأهمية النفسية لموظفي البرنامج في فهم عملية التقويم والشعور بالراحة في استخدامه .

## Slide 20: المصادر المحتملة لمقاومة تقويم البرنامج
هناك العديد من العوامل التي من شأنها أضعاف أ و تقويض عملية التقويم , وبعض هذه العوامل تكون لها اعتبارات حقيقية في حين أن هناك عوامل تكون مبنية على سوء فهم عملية التقويم , وعلى المقوم أن يضع في اعتباره المصادر المحتملة للتقويم ومن تلك المصادر ما يلي:
1- التوقعات الخاصة بنتائج أو تأثيرات غير مرضية

## Slide 21: المصادر المحتملة لمقاومة تقويم البرنامج
2- الخبراء المزيفون فموظفي البرنامج عادة ما يكون لديهم خبرة في العمل , ونتيجة لهذه الخبرة فقد يشعرون بميل نحو نوع محدد من تصميم التقويم , أو يريدوا استخدام مقاييسهم المفضلة , ويمثل ذلك عقبة في عملية التقويم
3- الخوف من أن التقويم سوف يمنع التجديد
4- الخوف من أن ينُهي البرنامج أو يُقضى عليه
5-الخوف من إساءة استخدام المعلومات المتحصل عليها

## Slide 22: المصادر المحتملة لمقاومة تقويم البرنامج
6- خوف موظفي البرنامج من أن تحل المناهج والوسائل المستخدمة في التقويم محل ملاحظتهم اليومية والتي يرون فيها مصدراً غنياً لتحسين البرنامج
7- الاتهامات بان برامج التقويم غير حساسة تجاه الخدمات الإنسانية المعقدة
8- استنزاف التقويم الموارد المالية للبرنامج
9- إن التقويم له تأثير بسيط جداً علي البرامج التي يتم تقويمها

## Slide 23
بحمد الله