## Slide 1
جامعة الملك فيصل
عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
اسم المقرر
تقويم المشروعات الاجتماعية
د. حسن ابوزيد
1

## Slide 2: المحاضرة الرابعة
تصنيف أنواع التقويم المختلفة

## Slide 3: عناصر المحاضرة
تصنيف أنواع التقويم
أولا أنواع التقويم بحسب وقت إجرائه
ثانياً أنواع التقويم بحسب الشمولية
ثالثاً أنواع التقويم بحسب درجته الشكلية
رابعا أنواع التقويم بحسب المعلومات والبيانات
خامساً أنواع التقويم بحسب القائمين به
سادساً أنواع التقويم بحسب الامتداد المكاني
سابعاً أنواع التقويم بحسب طبيعة معالجة البيانات
ثامناً أنواع التقويم بحسب الموقف من الأهداف
تاسعا أنواع التقويم بحسب فلسفته

## Slide 4: تصنيف أنواع التقويم المختلفة
هناك أنواع أخرى للتقويم لا تقل أهمية عن تلك الأنواع السابقة ، ونظرا لتشابهها وتداخلها تم عرضها من خلال التصنيف الآتي :
أولا أنواع التقويم بحسب وقت إجرائه:
حين يقترن التقويم ببرنامج ما ، لا بد أن يتم في مرحلة من مراحل تطبيق هذا البرنامج لتحقيق أغراض معينة بالنسبة للبرنامج ، وهنا نجد الأنواع التالية :

## Slide 5: تصنيف أنواع التقويم المختلفة
أولا : أنواع التقويم بحسب وقت إجرائه:
حين يقترن التقويم ببرنامج ما ، لا بد أن يتم في مرحلة من مراحل تطبيق هذا البرنامج لتحقيق أغراض معينة بالنسبة للبرنامج ، وهنا نجد الأنواع التالية :
التقويم التمهيدي ب - التقويم التكويني
ج- التقويم النهائي د - التقويم ألتتبعي

## Slide 6: تصنيف أنواع التقويم المختلفة
أ – التقويم التمهيدي
ويقصد به عملية التقويم التي تتم قبل تجريب البرنامج المقصود للحصول على معلومات أساسية حول العناصر المختلفة لتجربته لما له من دور مهم عند تطبيق التجربة ، ويعرف هذا التقويم "بتقويم الملاءمة" بمعنى تقويم مدى ملاءمة الأساليب المتبعة في التقويم بالنسبة لواقع الذين يتم تنوعهم .

## Slide 7: تصنيف أنواع التقويم المختلفة
ب- التقويم التكويني
يحدث هذا النوع من التقويم عدة مرات أثناء تطبيق برنامج أو تجربة ما بقصد تطويرها البرنامج أو تلك التجربة.
وهو يهتم بملاحظة البرنامج أثناء التنفيذ كما يركز على التوصل إلى مؤشرات عن مدى إنجاز أهداف البرنامج أثناء التطبيق قبل الوصول إلى الأهداف النهائية بهدف إدخال تعديلات في صياغة الخطوات التالية للمشروع
وهو يركز على العمليات أكثر من النتائج ، وغالبا ما يكون أسلوب نوعي .

## Slide 8: أسباب تقويم البرامج
ج- التقويم النهائي
وهو ذلك التقويم الذي يتم في نهاية البرنامج (الذي يكون قد خضع لعدد من التقويمات التطويرية لغرض تعديله).

## Slide 9: أنواع التقويم ونماذجه
د- تقويم المتابعة
والغرض منه تحديد الآثار المستمرة للبرنامج عن طريق الاتصال بالجهات التي التحق بها المستفيدون الذين طبق عليهم البرنامج لمعرفة مدى كفاءتهم .

## Slide 10: أنواع التقويم ونماذجه
وعن المراحل التي يمر بها كل نوع من هذه الأنواع فهي:
1- توضيح الأهداف وتحليلها بالدرجة التي يمكن أن يعبر عنها بأهداف سلوكية .
2- بناء واستخدام طرائق مناسبة لجمع البيانات عن التغييرات في أنماط السلوك .
3- تجميع المعلومات والتوصل إلى انطباع من هذه المشاهدات .
في التطبيق لتطوير المرحلة .

## Slide 11: أنواع التقويم ونماذجه
وعن الاستراتيجيات التي وضعها (كانجهام وستافلبيم وساندورز) فهي :
1- تقويم المحتوى (التمهيدي)
2- تقويم المدخلات
3- تقويم العملية
4- تقويم الناتج

## Slide 12: ثانياً أنواع التقويم بحسب الشمولية:
أ- التقويم المكبر(الكلي):
ويهتم بتناول مخرجات النظم ككل وعلاقاتها بأهداف السياسة العامة للنظام

## Slide 13: الأنواع الشائعة للتقويم
ب- التقويم المصغر(الجزئي)
ويهتم بما يجري داخل البرنامج أو الحالة التي يجري تقويمها دون ربطها بإطار أكبر، كأنواع وأساليب التقويم المطبقة في وزارات التربية والتعليم .

## Slide 14: ثالثاً أنواع التقويم بحسب درجته الشكلية :
أ- التقويم الرسمي
ب- التقويم غير الرسمي
ويري البعض أن التقويمين يتعلقان بمسألة "العلمية والموضوعية" , وأن النوع الثاني (غيرا لرسمي) يمارسه الناس بشكل عام ويعتمد على الانطباعات لاستخلاص النتائج ، ولذا يجب الاعتماد على نتائج التقويم العلمية الموضوعية (التقويم الرسمي).

## Slide 15: رابعا أنواع التقويم بحسب المعلومات والبيانات:
1- التقويم الكمي:
ويعتمد على النتائج الكمية (الرقمية) لأدوات القياس الشكلية كالاستفتاءات ، مع الاعتماد على الأساليب الإحصائية في تحليل نتائج هذه الأدوات
.

## Slide 16: رابعا أنواع التقويم بحسب المعلومات والبيانات:
2- التقويم النوعي:
ويعتمد على الملاحظات والآراء والانطباعات الشخصية لإكمال الصورة للبرنامج

## Slide 17: خامساً أنواع التقويم بحسب القائمين به :
أ- التقويم الداخلي ب- التقويم الخارجي
- وهناك من يرى أن التقويم يكون داخليا إذا كان المقومون من داخل المشروع الذى يتم تقويمه ، ويكون خارجيا إذا كان على العكس من ذلك
- ولكن ذهب آخرون إلى أن النوع الأول يمكن أن يستخدم عند إجراء التقويم التطويري ، أما النوع الثاني فيستخدم عند إجراء التقويم النهائي
ويمكن إضافة التقويم الداخلي والخارجي حيث يضم فريق التقويم بعض المعنيين بالبرامج والبعض الآخر ممن لا علاقة لهم به للجمع بين مزايا الجانبين في تقويم البرنامج بشكل سليم

## Slide 18: سادساً أنواع التقويم بحسب الامتداد المكاني:
سادسا : أنواع التقويم بحسب الامتداد المكاني :
أ- التقويم الواسع:الذي يتناول البرنامج بكامل رقعته المكانية.
ب- التقويم المحلي (الضيق): الذي يتم حصره في منطقة واحدة

## Slide 19: سابعاً أنواع التقويم بحسب طبيعة معالجة البيانات:
أ- التقويم الوصفي
ب- التقويم المقارن
ج- التقويم التحليلي
ويقصد بالتقويم الوصفي : الجداول والأشكال البيانية الوصفية التي يقوم المقوم بالاعتماد عليه في وصفه بعد جمع البيانات المطلوبة.
وبعد عملية الوصف ينتقل المقوم إلى العمليات الأكثر تعقيدا عن طريق مقارنة النتائج التي أسفرعنها تقويم البرنامج (موضوع التقويم) بنتائج عمليات تقويمية أجريت للبرنامج نفسه .

## Slide 20: ثامناً أنواع التقويم بحسب الموقف من الأهداف :
1- التقويم المعتمد على الأهداف
2- التقويم بعيدا عن الأهداف
ويرجح الكثير من المقومين أن يكون التقويم لأي برنامج في ضوء أهدافه ، وان ظهر أيضا من يهاجمه على اعتبار أن الأهداف المعلنة قد لا تعبر عن الأهداف الحقيقية ومن ثم لا بد من تقويم الأثر الفعلي للبرنامج .

## Slide 21: تاسعا أنواع التقويم بحسب فلسفته :
1- التقويم التقليدي (التجريبي)
2- التقويم المتطور (الإجرائي)
ويوصف التقويم التقليدي بالنموذج النباتي الزراعي لاعتماده على الأسلوب العلمي البحت ، وبالرغم من دقته العلمية إلا أنه تعرض في التربية إلى نقد كثير لأنه يتعامل معها كموضوع بسيط (كنمو نبتة) ، كذلك يعتمد كثيرا على الحجم الصغير للعينات في حين ينبغي أن يكون نظرة كلية شاملة لا نظرة ميكروسكوبية.

## Slide 22: تاسعا أنواع التقويم بحسب فلسفته :
ولذا ظهر النوع الشامل للتقويم الذي يأخذ في الاعتبار جميع الآثار المترتبة على البرنامج والظروف المحيطة به الذي أطلق عليه "ستيك" أسم التقويم الاستجابي وهو النوع الذي يهتم بآثار البرنامج أكثر من أهدافه ويستجيب لحاجات الجمهور ,وأطلق آخرون عليه "التقويم التنويري" بمعنى أنه يهدف إلى فهم وتسجيل المعطيات عن طريق فحص خلفيات البرنامج وتطبيقاته .

## Slide 23
بحمد الله